## Выгрузка по ЗНИ
Номер | Описание изменения | Текущий статус изменения | Бизнес-решение | Дата регистрации ЗНИ | Плановая дата выхода из текущего статуса | Дата реализации на старте | Дата реализации с текущим статусом | Просрочка, дней
5500027339 | Обновление признаков | Закрыт | OFERTA | 2021-01-08 | - |  |  | -
5500027351 | Необходима доработка развертки сметы в ч | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-01-09 | 2021-05-31 | 2021-06-01 06:04 | 2021-05-31 | -
5500028776 | Формирование витрин данных SAP BW 7.5 on | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-05-17 | 2021-09-23 | 2021-10-06 15:10 | 2021-09-23 | -
5500027352 | Добавить «Журнал ошибок ЭЭ МП» в отчеты | Закрыт | SHAHMATKA | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027353 | Релиз вендора 2.5.158 | Закрыт | ZUP | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500029979 | Отнесение вознаграждение агента на матер | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2022-01-20 15:10 | 2022-01-20 15:10 | -
5500027355 | Изменения в СЗВ-ТД (релиз вендора) | Закрыт | ZUP | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027356 | Настройка режимов работы системы ИнтелПл | Отклонен | AO_MTO | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500030632 | Доработка витрин данных закупочных проце | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-09-21 | 2022-02-07 | 2022-02-10 15:10 | 2022-02-07 | -
5500027358 | Формирование плана перемещений сверхзапа | Отклонен | AO_MTO | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027359 | Формирование товарной матрицы в системе | Отклонен | AO_MTO | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027361 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Закрыт | KHD_BEF | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027362 | Разработка инструмента для создания доку | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027363 | Разработка инструмента для создания сбыт | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027364 | Необходимо создать функциональный справо | Отклонен | KSUIT | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027365 | Настройки КСУ НСИ ПД через КШД для интег | Отклонен | KSU_NSI | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500027366 | Корректировка расчета эскалаций в Наряда | Закрыт | KSUIT | 2021-01-11 | - |  |  | -
5500030982 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | В работе | OFERTA | 2021-10-14 | - | 2022-03-17 15:10 | та же | -
5500031430 | Доработка витрин данных закупочных проце | В работе | OFERTA | 2021-11-30 | - | 2022-05-03 15:10 | та же | -
5500027370 | реинициализация бюджета | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027371 | Обновление формы налоговой деклрации по | Отклонен | UPP_NS | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027372 | Настройки КСУ НСИ ПД через КШД для интег | Отклонен | KSHD | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027373 | Отображение данных о тех. поддержке в ин | Закрыт | KSUIT | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500031689 | Доработка создания исходящих поставок и | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500027463 | Необходимо выполнять передачу SAP ЕСК в | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-01-22 | 2021-05-19 | 2021-08-30 07:28 | 2021-05-19 | -
5500031690 | Доработка отчета «Обзор» в ПУТ | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500027377 | Создание новой технической роли в АСХД д | Закрыт | ASKHD | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500031691 | Доработка отчета по единицам фрахта в П | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500031692 | Печать складского заказа в SAP EWM | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500027380 | Доработка АС «Планирование» | Закрыт | OFERTA | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027383 | Необходимы новые атрибуты в системах для | Отклонен | SAP_HR | 2021-01-13 | - |  |  | -
5500027384 | АСУЗ (база цен): Доработка функционала б | Закрыт | OFERTA | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027385 | Доработка zinmm097 и zinmm550 (в дополне | Отклонен | OFERTA | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027386 | Новые грейды и шкалы с 01.04.2021 | Закрыт | ZUP | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027387 | Дополнительная доработка по методике, ре | Закрыт | OIS_PRODUC | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500031693 | Разработка функционала сторно входящего | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500027389 | Оборачивамость по данным учета SAP BPC | Закрыт | TC_MSFO | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027390 | Новый отчёт по штатному расписанию | Закрыт | SAP_HR | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027391 | автоматическое согласование ведомости ма | Закрыт | OFERTA | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500027392 | (ШУЗ) Доработка функционала оприходовани | Закрыт | OFERTA | 2021-01-12 | - |  |  | -
5500031694 | Разработка интерфейса операций отпуска М | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500027394 | Оптимизация структуры хранения данных и | Отклонен | SMA_BRD | 2021-01-13 | - |  |  | -
5500027395 | Интеграция FW Recruiter с SAP PO (ontarg | Закрыт | KSHD | 2021-01-13 | - |  |  | -
5500027396 | Доработка транзакции ZINMM519 - Счета-фа | Закрыт | OFERTA | 2021-01-13 | - |  |  | -
5500027397 | Расширение программы ZUNIINV_LOAD_PRPS | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-13 | - |  |  | -
5500031695 | Оптимизация алгоритма выполнения операци | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500031696 | Оптимизация алгоритма выполнения операци | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500031697 | Разработка интерфейса операций поступлен | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-10 15:10 | -
5500027401 | Разработка инструмента для оценки необхо | Закрыт | SEVBB | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027402 | Организовать подключение систем SAP ERP | Отклонен | EHD | 2021-01-15 | - |  |  | -
5500027403 | Использование таблиц соответствия ЕССПС | Закрыт | SPO | 2021-01-15 | - |  |  | -
5500027404 | Реализация сбора информации для проведен | Отклонен | OFERTA | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027405 | Отчет ZINMM525 | Закрыт | OFERTA | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027406 | Отчет ZINMM526 | Закрыт | OFERTA | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027407 | Отчет ZINMM030 | Закрыт | OFERTA | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027408 | Отчет ZBARCODE_01 | Отклонен | SAPFIR | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027409 | Добавление поля «Статус поставки (коммен | Закрыт | INTSPACEZA | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027410 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-01-18 | - |  |  | -
5500027571 | Установка нот для корректировки отчетов | В согласовании.Владелец шаблона | PORT_ITSK | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | -
5500031738 | Доработка витрин данных закупочных проце | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2022-06-16 15:10 | 2022-06-16 15:10 | -
5500027413 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027414 | Доработка формы налоговой декларации по | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-14 | - |  |  | -
5500027593 | Создание ИБ 1С ЗУП для специализированно | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-04 | 2021-09-07 | 2021-09-12 07:28 | 2021-09-07 | -
5500027598 | Доработка интеграции систем КСУ НСИ и СА | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-04 | 2021-07-14 | 2021-09-12 07:28 | 2021-07-14 | -
5500027417 | Исключение из плоского файла данных, кот | Отклонен | UPP_AERO | 2021-01-15 | - |  |  | -
5500027418 | Исключение из плоского файла данных, кот | Отклонен | UPP_MB | 2021-01-15 | - |  |  | -
5500027419 | Необходимо выполнять передачу SAP ЕСК в | Закрыт | ERP_KFSCH | 2021-01-15 | - |  |  | -
5500027420 | АСУЗ: Доработка протокола инициирования, | Закрыт | OFERTA | 2021-01-15 | - |  |  | -
5500027599 | Доработка интеграции систем КСУ НСИ и СА | В ожидании акта от подрядчика | KSU_NSI | 2021-02-04 | 2021-07-19 | 2021-09-19 06:15 | 2021-07-19 | -
5500027600 | Добавление раздела ООО «ГПН-ТП» (Томск) | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-02-04 | 2021-06-07 | 2021-06-27 06:04 | 2021-06-07 | -
5500027609 | Доработка приложения по аналитической от | В ожидании акта от подрядчика | AO_KZU | 2021-02-05 | 2021-07-21 | 2021-08-28 08:00 | 2021-07-21 | -
5500027426 | Автоматическая инвентаризация резервов ( | Отклонен | ZUP | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027427 | Обновление формы декларации по НДС | Отклонен | UPP_MZSM | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027428 | изменения в селекц. экране т/а ZINMM509 | Закрыт | OFERTA | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027429 | Реализация лендинга по программам кадров | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027430 | Создать роль для БЕ 1240 для выполнения | Отклонен | OFERTA | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027717 | Создание ИБ 1С ЗУП для АНО «ИНТИ» | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-12 | 2021-09-10 | 2021-09-20 07:28 | 2021-09-10 | -
5500027432 | Расширение для ООО «Газпромнефть-Заполяр | Закрыт | CERERA | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027811 | Налоговые платежи с новым полем ЕКС | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-20 | 2021-06-18 | 2021-09-28 07:28 | 2021-06-18 | -
5500027930 | Доработка приложения по аналитической от | В ожидании акта от подрядчика | AO_KZU | 2021-03-04 | 2021-08-31 | 2021-09-24 08:00 | 2021-08-31 | -
5500027435 | При формировании печатной формы счета на | Отклонен | UPP_MZSM | 2021-01-20 | - |  |  | -
5500028076 | Изменения на Портале самообслуживания | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-09-01 | 2021-11-05 | 2021-09-01 | -
5500028161 | Кастомизированная форма записи на вакцин | В ожидании акта от подрядчика | FORMS | 2021-03-23 | 2021-07-19 | 2021-08-22 18:00 | 2021-07-19 | -
5500027438 | Внесение изменений в схему маскирования | Закрыт | SAP_HR | 2021-01-20 | - |  |  | -
5500028328 | Доработка «ЕСОН-АРМ» ЦБ в части распред | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-04-06 | 2021-11-02 | 2021-11-12 22:17 | 2021-11-02 | -
5500028358 | ФТ к реализации ЮЗЭДО в ЕРП-ДО 3 очередь | Проверка Координатором | ERP_KFSCH | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 2021-08-09 14:18 | 2021-08-09 14:18 | -
5500027441 | Открытие блока инициации заявки на измен | Закрыт | SUD_BLPS | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500028506 | Добавление пользовательских дашбордов ИС | В работе | IS_UPC | 2021-04-15 | - | 2021-09-19 01:30 | та же | -
5500027443 | Активация СУС на складе Г242 | Закрыт | OFERTA | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027444 | Корректировка роли для администрирования | Закрыт | SYSTEM_AUT | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027445 | Расширение на АСУС новых складов | Закрыт | OFERTA | 2021-01-19 | - |  |  | -
5500027446 | Интеграция 1С НСИ UPSTREAM, iChart Desig | Закрыт | KSU_NSI | 2021-01-20 | - |  |  | -
5500027447 | Добавление полей в справочник «Период бы | Закрыт | KSUIT | 2021-01-20 | - |  |  | -
5500028526 | Необходимо произвести настройку интеграц | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-04-20 | 2021-11-22 | 2021-11-26 07:28 | 2021-11-22 | -
5500028538 | Расширение интеграционного решения SAP – | В ожидании акта от подрядчика | ISPK_GPN_R | 2021-04-16 | 2021-12-14 | 2021-12-24 | 2021-12-14 | -
5500027450 | Ограничение на ввод недопустимых символо | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-21 | - |  |  | -
5500028652 | Доработка «ЕСОН-АРМ» ЖД в части передачи | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-04-27 | 2021-10-19 | 2021-12-03 22:17 | 2021-10-19 | -
5500027452 | Массовая привязка | Закрыт | KSUIT | 2021-01-21 | - |  |  | -
5500027453 | Проверка шаблона рассылки смс о КИ | Закрыт | KSUIT | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500027454 | Доработка нормы проживания форме ИКП | Закрыт | SAP_HR | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500028706 | SAP Portal: доработка ЛК Поставщика (под | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-04-30 | 2021-09-07 | 2021-12-06 07:28 | 2021-09-07 | -
5500028845 | 623_Переделать выгрузку трудозатрат в ER | В работе | 1CPM_UPRPR | 2021-05-20 | 2022-01-30 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500027458 | Необходимо внести изменения в схему кап | Отклонен | UPP_AERO | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500027459 | Процеесс реализации в валюте: доработки | Закрыт | OFERTA | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500027460 | Вывод показаний уставки напряжения отпай | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500028846 | 691_В данных реестра «Распределение рабо | В работе | 1CPM_UPRPR | 2021-05-20 | 2022-01-30 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500028847 | 716_При загрузке плановых и фактических | В работе | 1CPM_UPRPR | 2021-05-20 | 2022-01-30 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500028850 | Доработка инетграционного механизма «ЕСО | Реализовано | ESON | 2021-05-20 | - | 2022-01-05 22:17 | та же | -
5500027464 | ZFI_REESTR - Реестры -Добавить дополните | Отклонен | SBYT | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500027465 | Добавление раздела ООО «ГПН-ТП» (Томск) | Закрыт | SAP_HR | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500028851 | Доработка отчетных текстовых файлов п | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-05-20 | 2021-11-15 | 2021-12-26 22:17 | 2021-11-15 | -
5500027467 | Доработка функционала в системах SAP СБЫ | Отклонен | SAPFIR | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500027468 | Для всего периметра SAP ERP необходимо р | Отклонен | SAPFIR | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500028870 | Расширение интеграции УПП БМ – ЕСУ НСИ Б | В ожидании акта от подрядчика | KSU_NSI | 2021-05-24 | 2021-12-30 | 2022-01-06 06:15 | 2021-12-30 | -
5500027470 | Аналитические признаки по позициям заявк | Закрыт | OFERTA | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500027471 | Доработка справочника сотрудников на кор | Закрыт | KP | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500027472 | Тр. ZUKS027 – Согласование позиций ведом | Закрыт | OFERTA | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500027473 | Разработка универсальной печатной формы | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-01-22 | - |  |  | -
5500028943 | Признак прослеживаемости в ОЗМ ЕСМУР | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-05-26 | 2021-11-22 | 2022-01-01 07:28 | 2021-11-22 | -
5500027475 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ТОРО БРД | Отклонен | KSHD | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500027477 | Добавление полей в alv отчет ZINPLZ010 - | Отклонен | OFERTA | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500027478 | Передача справочников из КСУ НСИ ПД (ЕСС | Отклонен | KSU_NSI | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500027479 | Применение правил СВД в ИС «Шахматка и Т | Закрыт | SHAHMATKA | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500027480 | Роль начальника ГЗ 446 | Отклонен | OFERTA | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500028952 | 715 Обновление конфигурации Шаблона 1С д | Оценка объема работ | 1CPM_UPRPR | 2021-05-26 | 2021-12-28 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500027482 | Создание ИБ 1С ЗУП для специализированно | Закрыт | ZUP | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500027483 | Доработка создания проводок по шаблону E | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500029061 | Полномочия для просмотра очередей в SAP | В ожидании акта от подрядчика | SAP_BASIS | 2021-06-02 | 2021-12-13 | 2022-01-10 06:35 | 2021-12-13 | -
5500029202 | H2H создание НСО/МНО/депоз/конверс.Валют | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-06-08 | 2021-11-22 | 2022-01-14 07:28 | 2021-11-22 | -
5500027487 | Доработка витрины данных ИСУП ГПН (expor | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500029262 | Создание рабочего процесса для сбора инф | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_DRP | 2021-06-10 | 2021-10-25 | 2022-02-18 12:00 | 2021-10-25 | -
5500027489 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ТОРО БРД | Отклонен | TORO_BRD | 2021-01-25 | - |  |  | -
5500029386 | Обновление Introscope до 10.7 в БС SAP S | В ожидании акта от подрядчика | SAP_BASIS | 2021-06-21 | 2022-01-24 | 2022-01-29 06:35 | 2022-01-24 | -
5500027492 | Ввод в состав ИС «Портал самообслуживани | Закрыт | PORTALSELF | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500027493 | Выделение скважин с осложняющими фактора | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-01-26 | - |  |  | -
5500027494 | Расширение функциональности | Закрыт | OFERTA | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500029477 | Миграция новых документов | Приемка Архитектором ИТ-решени | ASKHD | 2021-06-28 | - | 2022-03-05 15:57 | та же | -
5500029739 | Подключение ООО "ГПН-ЭР" к СУИД | В ожидании акта от подрядчика | SUID | 2021-07-13 | 2022-02-08 | 2022-02-23 02:49 | 2022-02-08 | -
5500027497 | Создание новых кодов амортизации для 10% | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500029741 | Тиражирование настроек системы SAP-HR | В ожидании акта от подрядчика | SAP_ESS_HR | 2021-07-13 | 2022-03-02 | 2022-03-17 08:12 | 2022-03-02 | -
5500027499 | Загрузка данных на сотрудников в ИТ 9015 | Закрыт | SAP_HR | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500027501 | реинициализация бюджета | Отклонен | SAP_HR | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500027502 | Передача справочных данных ЕССТ из систе | Отклонен | KSU_NSI | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500027503 | Учет ТОиР выполняемых собственными силам | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-01-28 | - |  |  | -
5500029791 | Развитие дашбордов МСФО | В ожидании акта от подрядчика | KHD_BEF | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 2021-12-21 15:21 | 2021-11-30 | -
5500029891 | Создание программ для изменения связи ро | В ожидании акта от подрядчика | SYSTEM_AUT | 2021-07-27 | 2022-03-09 | 2022-04-01 10:55 | 2022-03-09 | -
5500029965 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | - | TOIR_AERO | 2021-08-03 | - | 2022-01-29 | та же | -
5500029974 | Учет НКС по реконструкции в 1С САБИ (ОС | В ожидании акта от подрядчика | KSU_NSI | 2021-08-03 | 2022-03-11 | 2022-03-18 06:15 | 2022-03-11 | -
5500027510 | Формирование документа ЗИС в ИКП | Закрыт | SAP_HR_TM | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500029980 | ИС «АСУ НПХ», калькулятор ОПЗ: добавить | В согласовании.Владелец шаблона | ASU_NPKHIM | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2022-02-25 20:34 | 2022-02-25 20:34 | -
5500027512 | Внесение изменений в SAP | Отклонен | OFERTA | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500027513 | Обновление SAP DM для IR | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-01-27 | - |  |  | -
5500029985 | Реализация в АСУ НПХ изменений при выгру | В согласовании.Менеджер процесса | ASU_NPKHIM | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2022-02-12 20:34 | 2022-02-12 20:34 | -
5500027515 | Интеграция проекта U190001536 АИСКЗ с КС | Закрыт | KSU_NSI | 2021-01-28 | - |  |  | -
5500030025 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | В ожидании акта от подрядчика | AS_PLANZAK | 2021-08-05 | 2022-02-08 | 2022-03-02 14:24 | 2022-02-08 | -
5500027517 | Настройка в SPRO параметра конфигурации | Закрыт | SYSTEM_AUT | 2021-01-28 | - |  |  | -
5500030043 | Согласование фактических трудозатрат | В работе | 1CPM_UPRPR | 2021-08-06 | 2022-01-30 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500027519 | Добавление показателя Добыча газа попутн | Закрыт | OIS_PRODUC | 2021-01-28 | - |  |  | -
5500030044 | Добавить справочник НМА | В работе | 1CPM_UPRPR | 2021-08-06 | 2022-01-30 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500030138 | Закрепление фактических операций за план | Приемка Сервис Менеджером | SMB | 2021-08-16 | - | 2022-03-22 16:19 | та же | -
5500027522 | Доработка функционала в системах SAP СБЫ | Отклонен | SBYT | 2021-01-28 | - |  |  | -
5500030186 | Доработать ЕСОН-АРМ ЖД МЦОН / ОЦОН в чат | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-08-20 | 2022-01-24 | 2022-03-28 22:17 | 2022-01-24 | -
5500027524 | Обновление портала Газпромнефть-Востока | Отклонен | PORT_GPNVK | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027525 | Привязка инцидента к проблеме | Закрыт | KSUIT | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027526 | Отчет для проверки наличия базы распреде | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027527 | Разработка страницы и функционала факуль | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027528 | Доработка процесса ведения ВР | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027529 | Добавление раздела ООО «ГПН-ТП» (Томск) | Отклонен |  | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027530 | Реализация функционала ГПЗ в части прове | Закрыт | OFERTA | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027531 | Расширение аналитик транзакции ZUNI_OSDK | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027532 | Отчет CSI | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027533 | Лендинг программ по наставничеству | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027534 | Расширение прав на виджет статистики уче | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027535 | Новый показель на ДБ кафедры | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027536 | Доработка интеграции систем КСУ НСИ и СА | Закрыт | SAPFIR | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027537 | Передача информации об информационных си | Закрыт | KSU_NSI | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500030200 | 1201 Доработка форм по процессам 14.03.0 | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-08-19 | 2021-12-27 | 2022-01-21 05:02 | 2021-12-27 | -
5500030252 | При заполнении Сотрудника по кнопке Доба | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ZUP | 2021-08-24 | - | 2022-03-28 08:55 | та же | -
5500027540 | Корректировка оповещений КСУИТ (Конфигур | Закрыт | KSUIT | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027541 | Контроль актуальности документов поставщ | Отклонен | OFERTA | 2021-01-29 | - |  |  | -
5500027542 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ОТМ | Отклонен | RAP_GRDOB | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500027543 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ЭРА-Ремонты | Отклонен | ERA_REM | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500030370 | Доработка ЕСОН АРМ в части Транспортной | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-09-01 | 2022-03-09 | 2022-04-09 22:17 | 2022-03-09 | -
5500027545 | Интеграция 1С НСИ Upstream, САПФИР (SAP | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500030391 | SAP-ДО 2.1: досвязывание ШК | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-09-01 | 2022-03-07 | 2022-04-09 07:28 | 2022-03-07 | -
5500030404 | Изменение логики ШЗнО | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-09-02 | 2022-03-15 | 2022-04-24 | 2022-03-15 | -
5500030422 | Изменение формы согласования APR | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-09-02 | 2022-03-15 | 2022-04-24 | 2022-03-15 | -
5500030425 | Настройка налогового регистра для учета | В работе | BINALMONIT | 2021-09-03 | - | 2022-03-28 | та же | -
5500030428 | Доработка ZPMP, доработка интеграции SAP | В работе | GO_TORO | 2021-09-03 | - | 2022-04-23 12:00 | та же | -
5500030453 | Создание обезличенного усиленного иденти | В согласовании.Владелец шаблона | SMA_BRD | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | -
5500027553 | Доработка АСУЗ в части настройки дополни | Закрыт | OFERTA | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500027554 | Газовый фактор по ГПН-Ямал. | Закрыт | SMD | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500027555 | Доработка экспертного сообщества ПБ | Закрыт | PORTAL_HSE | 2021-02-01 | - |  |  | -
5500027556 | Автомат-е коп-е влож-й ДД в ДМС тр.ME32K | Закрыт | OFERTA | 2021-02-02 | - |  |  | -
5500030498 | Подключение ERP и PM к КШД 1С | В работе | 1CPM_UPRPR | 2021-09-10 | 2021-12-20 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500030581 | Штрих-кодирование кадровых документов дл | В ожидании акта от подрядчика | ZUP | 2021-09-16 | 2022-03-24 | 2022-03-27 08:55 | 2022-03-24 | -
5500030587 | Благодарность, Жалоба, Претензия | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-09-17 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | -
5500027560 | Добавление полей в тр. ZUNI_OSDK и VA03 | Отклонен | SAPFIR | 2021-02-02 | - |  |  | -
5500030701 | Доработка интеграционного решения СЭД «K | Согласование ЧТЗ Инициатором | NEW_SED | 2021-09-23 | - | 2022-05-17 12:00 | та же | -
5500027562 | Реализация сводного отчета процедур ОП | Отклонен | AO_MTO | 2021-02-02 | - |  |  | -
5500027563 | Формы Росстат (приказ от 24.07.2020 №412 | Закрыт | ZUP | 2021-02-02 | - |  |  | -
5500030727 | Интеграция Электронного журнала контроля | Проверка Координатором |  | 2021-09-28 | 2021-09-30 | нет БР | нет БР | -
5500030860 | Оценка обслуживания | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-10-06 | 2022-03-15 | 2022-05-28 | 2022-03-15 | -
5500030864 | Добавление полномочий в роль | В ожидании акта от подрядчика | SK_FO | 2021-10-06 | 2022-03-15 | 2022-04-22 01:30 | 2022-03-15 | -
5500027567 | Формы Росстат (приказ от 24.07.2020 №412 | Отклонен | SAP_HR | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500030916 | Интеграция SAP BW on HANA 7.5 и ПиБ HR А | Согласование Арх-ом ИТ-решения | 1CPIBAERO | 2021-10-11 | 2021-12-31 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500031018 | 830 Обновление конфигурации «1С:РМ Управ | Оценка объема работ | 1CPM_UPRPR | 2021-10-19 | 2021-12-28 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500031019 | 823 Разработка отчета по маржинальности | Согласование оценки Арх ИТ-реш | 1CPM_UPRPR | 2021-10-19 | 2021-12-17 | нет БР в списке | нет БР в списке | -
5500031044 | Электронный документооборот смет (дополн | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-10-20 | 2022-03-18 | 2022-05-28 07:28 | 2022-03-18 | -
5500027572 | Создание роли КСУИТ «Администратор ОЦО», | Отклонен | KSUIT | 2021-02-02 | - |  |  | -
5500027573 | Новый формат представления реестра докум | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027574 | Интеграция справочников ПБ системы 1С ТО | Отклонен |  | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027575 | Создание ИБ 1С ЗУП для Ассоциация «Искус | Закрыт | ZUP | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027576 | Создание ИБ 1С ЗУП для МКООО «Звезда» | Закрыт | ZUP | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027577 | Для функционала АС «Планирование» (транз | Закрыт | OFERTA | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027578 | Формы Росстат (приказ от 24.07.2020 №412 | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500031130 | КСУ НСИ/КСУ НСИ ПД. Доработка механизмов | Разработка и согласование ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-10-27 | - | 2022-07-05 06:15 | та же | -
5500027580 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Закрыт | KHD_BEF | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027581 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Закрыт | KHD_BEF | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027582 | Администратор НСИ по направлению ОЦО | Закрыт | KSUIT | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500027583 | Корректировка транзакции передачи данных | Закрыт | SBYT | 2021-02-03 | - |  |  | -
5500031137 | Изменение формы и формата декларации по | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-10-28 | 2022-03-07 | 2022-03-20 06:04 | 2022-03-07 | -
5500027585 | MIGO | Отклонен | OFERTA | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500027586 | Настройка отчета П4 по кодам ОКПО | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500027587 | Внесение данных в SAP 6.0 HR Награждения | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500027588 | Добавить параметр скважины | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500027589 | Разработка печатной формы ИНВ-3 на основ | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500031144 | Перенос счетчика регистрационного номера | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-10-27 | 2022-03-24 | 2022-06-04 07:28 | 2022-03-24 | -
5500031206 | Необходимо в системе 1С ЗУП 2.5 сделать | Проверка Координатором | ZUP | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2022-06-19 08:55 | 2022-06-19 08:55 | -
5500027594 | Размещение интерактивной карты 2.0 | Отклонен | KP | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500031207 | Необходимо в системе 1С ЗУП 2.5 сделать | Проверка Координатором | ZUP | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2022-06-19 08:55 | 2022-06-19 08:55 | -
5500027596 | в справочник "Номенклатурные группы" доб | Отклонен | UPP_ITSK | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500027597 | Доработка интеграции систем КСУ НСИ и СА | Отклонен | OFERTA | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500031291 | СЭД Тесса. Доработка механизмов интеграц | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-15 | - | 2022-07-17 07:28 | та же | -
5500031413 | Формирование корректной суточной замерно | В разработке ЧТЗ | OIS_PLUS | 2021-11-26 | - | 2022-11-05 12:00 | та же | -
5500031418 | Расширение функциональности по хранению | Проверка Координатором |  | 2021-11-26 | 2021-12-02 | нет БР | нет БР | -
5500031482 | Добавить в ИСКРА новые папки врх. уровня | Проверка Координатором | ERA_ISKRA | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 2022-05-01 16:00 | 2022-05-01 16:00 | -
5500031514 | При печати счетов-фактур на авансы (САПФ | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2022-05-27 06:04 | 2022-05-27 06:04 | -
5500031577 | Исключение информационной системы SAP 4. | Проверка Координатором | ASUDNGPNSM | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-07-10 20:34 | 2022-07-10 20:34 | -
5500027604 | Модернизация переклассификации и перемар | Закрыт | KSUIT | 2021-02-04 | - |  |  | -
5500031587 | В подсистеме «Бухгалтерский учет (итск)» | В согласовании.Владелец шаблона | UPP_ITSK | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-05-31 14:24 | 2022-05-31 14:24 | -
5500031641 | Интеграция ПУСК с SAP HR | Проверка Координатором |  | 2021-12-17 | 2021-12-23 | нет БР | нет БР | -
5500027607 | ШУЗ) Доработка функционала изменения кла | Закрыт | OFERTA | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500027608 | ШУЗ) Доработка логики сохранения заказа | Закрыт | OFERTA | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500031645 | Подключение потока 1С ERP и НСИ ДО ГПН И | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-17 | - | 2022-04-15 14:18 | та же | -
5500027610 | Создание RPA-робота | Отклонен | SARP | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500031662 | ИС «АСУ НПХ». Ограничить перечень Видов | Согласование Арх-ом ИТ-решения | ASU_NPKHIM | 2021-12-21 | - | 2022-07-13 20:34 | та же | -
5500031735 | Интеграция информационной системы КХД БЭ | В согласовании.Менеджер процесса | TC_MSFO | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2022-06-02 12:59 | 2022-06-02 12:59 | -
5500027613 | Работы SAP базис для бизнес решения КХД | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500031739 | Доработка системы в рамках проекта U1900 | Проверка Координатором |  | 2021-12-28 | 2022-01-10 | нет БР | нет БР | -
5500027615 | ZINMM010 | Закрыт | OFERTA | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500031740 | Доработка системы в рамках проекта U1900 | Проверка Координатором |  | 2021-12-28 | - | нет БР | нет БР | -
5500027617 | Распределение запасов группы Ошибка по н | Отклонен | AO_MTO | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500027618 | Изменения в веб-сервисе в части поиска п | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-02-05 | - |  |  | -
5500031747 | В 1С УПП БЕ Бункеровка в карточке ОС доб | В согласовании.Владелец шаблона | UPP_MB | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2022-08-18 21:07 | 2022-08-18 21:07 | -
5500027621 | Донастройка форм налоговых регистров КГН | Закрыт | NS_KGN | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027622 | Управление запасами: загрузочный файл | Отклонен | OFERTA | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500031751 | Привязка водителей подрядных организаций | Проверка Координатором |  | 2021-12-27 | 2021-12-29 | нет БР | нет БР | -
5500027624 | Управление запасами – создание истории к | Отклонен | OFERTA | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027340 | Контроль качества данных АО МТО | В работе | AO_MTO | 2021-01-08 | 2021-06-30 | 2021-07-24 00:31 | 2022-01-13 00:31 | 173
5500027354 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-01-11 | 2021-10-08 | 2021-08-19 07:28 | 2021-10-08 | 49.6891
5500027357 | Расчет уровня страховых запасов для синт | В ожидании акта от подрядчика | AO_MTO | 2021-01-12 | 2022-03-16 | 2021-07-16 00:31 | 2022-03-16 | 242.9787
5500027368 | Настройка даты действия Групп МТР в Набо | В работе | OFERTA | 2021-01-11 | 2022-02-15 | 2021-06-14 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 400
5500027369 | Доработка платежного поручения реквизит | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_NS | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 1
5500027630 | 600 СМ Выгрузка данных (ресур.специф. и | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027374 | Отключение регламентных заданий | В работе | ERP_KFSCH | 2021-01-12 | 2022-01-14 | 2021-04-29 14:18 | 2022-05-01 14:18 | 367
5500027375 | Реестры для подтверждения ставки НДС 0% | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-01-12 | 2021-11-03 | 2021-08-30 21:07 | 2022-06-21 21:07 | 295
5500027376 | Изменения в шаблон "Изменение ВМ" | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-01-12 | 2021-07-16 | 2021-05-18 19:07 | 2021-07-16 | 58.2032
5500027634 | 597 СМ печатные формы по резерва по сомн | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027378 | Выгрузка графиков ЭПБ транзакции | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-01-12 | 2021-01-31 | 2021-08-13 00:54 | 2021-09-01 00:54 | 19
5500027379 | Интеграция УПП НЭН с SAP Шаблон МТО | Согласование ЧТЗ Инициатором | KSHD | 2021-01-12 | 2021-12-24 | 2021-09-13 07:28 | 2022-08-25 07:28 | 346
5500027388 | Внесение ТФД в SAP | В работе | OFERTA | 2021-01-14 | 2022-02-15 | 2021-06-17 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 397
5500027638 | 603СМ Расчет цены без НДС в «Заявка на п | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027393 | Роботизация шага согласования Администра | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 2021-09-18 02:49 | 2021-10-05 02:49 | 17
5500027640 | 587 СМ Акциз на нефтяное сырье | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027641 | 588 СМ Автоматизировать подтверждение фа | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027642 | 589 СМ Автоматизировать подтверждения фа | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027643 | 590СМ Автоматизация формирования налогов | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027398 | Подключение ООО "АНО ИНТИ" к СУИД | Реализовано | SUID | 2021-01-13 | 2021-11-11 | 2021-09-05 02:49 | 2022-07-02 02:49 | 300
5500027645 | 592СМ Перечень заявлений о ввозе. | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027646 | 593 СМ Реестр по таможенным декларациям | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027647 | 594 СМ Реестр по таможенным декларациям | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027648 | Создание фильтров в отчетах Lumira | Закрыт | AO_MTO | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027649 | Требуется исправить ошибку вследствие ко | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027399 | Формирование JSON-запросов из КСУ НСИ | В работе | KSU_NSI | 2021-01-13 | 2021-12-24 | 2021-09-09 06:15 | 2022-08-20 06:15 | 345
5500027651 | Разработать справочника «Виды работ на с | Отклонен | ASU_NPKHIM | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027654 | Расширение символов в транзакции ZINMM11 | Закрыт | OFERTA | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027400 | Добавление аналитики табельный/условный | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-01-14 | 2022-01-31 | 2021-06-29 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 382
5500027411 | Интеграция результатов выполнения контро | В работе | KHD_BEF | 2021-01-14 | 2021-12-30 | 2021-07-04 15:21 | 2022-06-19 15:21 | 350
5500027657 | Улучшение процесса Претензий и Благодарн | Закрыт | KSUIT | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027658 | Заполнение полей «Фактическое начало» и | Закрыт | KSUIT | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027659 | Обновление процесса распределения расход | Закрыт | ASBULOGIST | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027660 | Формирование паспортов качества на товар | Отклонен | UPP_BM | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027661 | Доработка дэшборда по KPI SoD | Закрыт | SK_FO | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027662 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | Отклонен | AS_PLANZAK | 2021-02-08 | - |  |  | -
5500027663 | Доработка функционала в системах SAP САП | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027664 | Передача справочников из КСУ НСИ ПД (ЕСС | Отклонен | KSHD | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027665 | Перенос данных по физлицам при миграции | Закрыт | ZUP | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027666 | Интеграция 1С НСИ Upstream, КЛАД платфор | Отклонен | KSU_NSI | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027667 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ЭРА-Ремонты | Отклонен | KSHD | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027412 | Тиражирование приложения СЭД НМД в ООО « | Согласование ЧТЗ ВБР | SED_NMD | 2021-01-14 | 2021-02-08 | 2021-09-14 12:00 | 2021-10-09 12:00 | 25
5500027669 | Интеграция 1С НСИ Upstream, САПФИР (SAP | Отклонен | KSHD | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027670 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ОТМ | Отклонен | KSHD | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027415 | Автоматическая регистрация к обмену элем | В работе | NSI_ESST | 2021-01-15 | 2022-05-20 | 2021-07-20 05:09 | 2022-11-22 05:09 | 490
5500027416 | 581 ОБНОВЛЕНИЕ форм реестров НДС и КСФ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-01-15 | 2021-07-05 | 2021-04-20 14:18 | 2021-07-05 | 75.4043
5500027673 | Настроить печать счет-фактуры вида YF2,Y | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-09 | - |  |  | -
5500027422 | ИС «ЭРА-Мехфонд», ИС «OIS-Production», И | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-01-18 | 2024-03-30 | 2021-11-05 02:05 | 2025-01-15 02:05 | 1167
5500027424 | Доработка платежного поручения реквизит | В разработке ЧТЗ | UPP_MZSM | 2021-01-19 | 2021-12-31 | 2021-06-06 12:00 | 2022-05-18 12:00 | 346
5500027678 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ИСДР | Отклонен | KSU_NSI | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027425 | Обновление формы декларации по НДС | В ожидании акта от подрядчика | UPP_AERO | 2021-01-19 | 2022-02-28 | 2021-06-08 14:24 | 2022-02-28 | 264.4
5500027431 | Адаптировать новый КТ-777 к текущим реше | В ожидании акта от подрядчика | KSU_NSI | 2021-01-18 | 2021-11-29 | 2021-09-02 06:15 | 2021-11-29 | 87.7394
5500027681 | Создание просмотровой роли для сотрудник | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027682 | Напоминания о необходимости оценки обращ | Закрыт | KSUIT | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027684 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027685 | Создание отчета в системе GRС для просмо | Отклонен | SYSTEM_AUT | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027433 | Создать роль для БЕ 1240 для выполнения | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 2021-07-05 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 345
5500027687 | Интеграция 1С НСИ Upstream, ИСДР | Отклонен | KSHD | 2021-02-11 | - |  |  | -
5500027434 | Загрузка квалификаций - обучений для S | В работе | SAP_HR | 2021-01-20 | 2021-11-30 | 2021-07-06 05:02 | 2022-05-16 05:02 | 314
5500027436 | Контроль актуальности документов поставщ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 2021-07-05 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 345
5500027690 | Новая капча для саморегистрации сотрудни | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-02-11 | - |  |  | -
5500027437 | Настройка автоматического заполнения БА | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-01-20 | 2022-01-27 | 2021-07-06 06:04 | 2022-07-13 06:04 | 372
5500027439 | Ведение признака возможности повторного | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 2021-07-18 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 345
5500027693 | Создание ИБ 1С ЗУП для Ассоциация «Искус | Отклонен | KKO | 2021-02-10 | - |  |  | -
5500027440 | Доработка транзакции J3RFSELB (Книга про | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-01-20 | 2022-01-27 | 2021-06-12 06:04 | 2022-01-27 | 228.7473
5500027442 | Доработка приложения по аналитической от | Оценка объема работ | INTSPACEZA | 2021-01-19 | 2021-04-15 | 2021-07-07 01:30 | 2021-09-26 01:30 | 81
5500027448 | Тр. ZINMM773 – доработка вывода данных в | В работе | OFERTA | 2021-01-20 | 2022-02-15 | 2021-06-23 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 391
5500027449 | Автоматическое заполнение расчетной базы | В работе | KSU_NSI | 2021-01-21 | 2022-07-01 | 2021-09-17 06:15 | 2023-02-25 06:15 | 526
5500027703 | Оптимизация заполнения полей | Закрыт | KSUIT | 2021-02-11 | - |  |  | -
5500027451 | Выполнить доработку существующего алгори | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-01-21 | 2022-08-15 | 2021-08-25 08:55 | 2023-03-19 08:55 | 571
5500027705 | Применение правил СВД (№ 61, 62 и 120) в | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027706 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Отклонен | KHD_BEF | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027455 | Интерфейс самостоятельной подачи докумен | В работе | SEVBB | 2021-01-22 | 2022-02-28 | 2021-08-05 | 2022-09-11 | 402
5500027456 | Разработка расширенной интеграции СЭВ ББ | В работе | SEVBB | 2021-01-22 | 2022-02-28 | 2021-08-05 | 2022-09-11 | 402
5500027709 | Для устранения проблемы по агентской схе | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027461 | Формирование JSON-запросов из КСУ НСИ | В работе | KSHD | 2021-01-22 | 2021-12-24 | 2021-09-11 07:28 | 2022-08-13 07:28 | 336
5500027711 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | RESHKONKOM | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027712 | Интеграция ИСУП и Р2Р | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027713 | Реализация отправки уведомления по функц | Закрыт | KSUIT | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027714 | Группировка по местам хранения для Junch | Закрыт | AIS_US | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027462 | Необходимо выполнять передачу SAP ЕСК в | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-01-22 | 2021-08-06 | 2021-06-14 06:04 | 2021-08-06 | 52.7473
5500027716 | Передача справочных данных ЕССТ из систе | Отклонен | KSHD | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027466 | Доработка транзакций ZFICOSTSCALC (Расче | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-01-22 | 2022-02-24 | 2021-06-14 06:04 | 2022-02-24 | 254.7473
5500027718 | Создание ИБ 1С ЗУП для АНО «ИНТИ» | Отклонен | KKO | 2021-02-12 | - |  |  | -
5500027721 | Уведомление от системы на электронную по | Отклонен | SAPFIR | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027722 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Отклонен | KSHD | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027723 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027724 | Интеграция ИСУП и Р2Р | Отклонен | KSHD | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027469 | Доработка отчетности по системе планиров | В работе | OFERTA | 2021-01-22 | 2022-02-25 | 2021-06-25 15:10 | 2022-07-29 15:10 | 399
5500027474 | Разработать подсистему «Управление досту | В работе | SKIB | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 2021-06-11 01:43 | 2022-05-16 01:43 | 339
5500027481 | СМ Добавление реквизитов в документе Реа | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-01-25 | 2021-06-14 | 2021-04-30 14:18 | 2021-06-14 | 44.4043
5500027728 | Расчет и проверка стоимости услуг ПЛУ | Закрыт | SBYT | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027729 | Разработка новых интерфейса в SAP СБЫТ д | Закрыт | SBYT | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027484 | Доработка системы СБЫТ+ | В ожидании акта от подрядчика | SBYT | 2021-01-25 | 2022-03-24 | 2021-06-02 13:37 | 2022-03-24 | 294.4324
5500027731 | Инвентаризация резервов по СПП элементам | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027732 | Расширение периметра КХД | Закрыт | KHD_BEF | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027486 | Доработка расчета земельного налога при | В работе | SAPFIR | 2021-01-25 | 2022-01-31 | 2021-06-29 06:04 | 2022-07-05 06:04 | 371
5500027734 | Интеграция информационной системы АСУ НП | Отклонен | ASU_NPKHIM | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027488 | Дополнить форму Акта ОС-15 аналитикой в | В работе | OFERTA | 2021-01-25 | 2022-02-25 | 2021-06-28 15:10 | 2022-07-29 15:10 | 396
5500027491 | Доработка транзакций ZINMM773, ZITSKMM13 | В работе | OFERTA | 2021-01-26 | 2022-02-15 | 2021-06-29 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 385
5500027737 | Изменение критериев формирования показат | Отклонен | BI_BEF | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027738 | Создание роли для пользователя на редакт | Отклонен | KSU_NSI | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027739 | Формы Росстат (приказ от от 27.01.2021 № | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027740 | Формы Росстат (приказ от от 27.01.2021 № | Закрыт | ZUP | 2021-02-15 | - |  |  | -
5500027495 | Автоматизированный отчет по поступлению | В разработке ЧТЗ | INTSPACEZA | 2021-01-27 | 2022-03-31 | 2021-07-15 01:30 | 2022-09-16 01:30 | 428
5500027742 | Реализация в АСУ НПХ изменения алгорит | Закрыт | ASU_NPKHIM | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027743 | Требуется создать новые типы складов 100 | Закрыт | OFERTA | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027496 | Доработка транзакций ZUNI_STRDECL_01 (Ра | В работе | SAPFIR | 2021-01-27 | 2022-02-28 | 2021-07-01 06:04 | 2022-08-02 06:04 | 397
5500027745 | Налоговые платежи с новым полем ЕКС | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027498 | Доработка механизма публикации на контро | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-01-27 | 2022-04-01 | 2021-10-05 06:15 | 2022-12-08 06:15 | 429
5500027747 | Доработка справочника Основания увольнен | Закрыт | ZUP | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027748 | Создание новых 90* счетов в соответствии | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027504 | Массовая загрузка данных по продаже имущ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-05-03 14:18 | 2021-06-18 | 45.4043
5500027505 | Создание в СУИД функциональности управле | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-01-28 | 2022-06-01 | 2021-10-04 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 489
5500027506 | Увелечение размерности кода элемента в с | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-01-29 | 2021-11-22 | 2021-09-06 07:28 | 2021-11-22 | 76.6891
5500027509 | Отчетность по Невидимому Сервису | В работе | ARM_DITAT | 2021-02-01 | 2021-11-19 | 2021-10-24 04:14 | 2022-08-11 04:14 | 291
5500027753 | Переименование Блока. Новый маршрут согл | Закрыт | OFERTA | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027511 | Ознакомление сотрудников с результатами | В работе | SAP_HR | 2021-01-27 | 2022-01-31 | 2021-07-13 05:02 | 2022-07-17 05:02 | 369
5500027514 | Проведение оптимизации кода КСУ НСИ при | Оценка объема работ | NSI_BEF | 2021-01-28 | 2021-12-13 | 2021-08-14 05:09 | 2022-06-24 05:09 | 314
5500027516 | Интеграция 1С НСИ UPSTREAM, iChart Desig | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-01-28 | 2021-10-22 | 2021-09-05 07:28 | 2021-10-22 | 46.6891
5500027757 | Доработка справочника «Контрагенты КПС» | Закрыт | KSU_NSI | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027758 | Подготовка документации для системы АК Д | Закрыт | ISUP_DRP | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027759 | Изменение расчета потока по реализации L | Закрыт | ASBULOGIST | 2021-02-16 | - |  |  | -
5500027760 | Настроить разграничение на уровне записе | Отклонен | ZUP | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027761 | Разработать подсистему «Управление досту | Отклонен | SKIB | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027518 | Реализация отчета: Анализ давлений | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-01-28 | 2022-02-11 | 2021-09-01 02:00 | 2022-09-15 02:00 | 379
5500027763 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | NB_ZAKUPKI | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027520 | Исключить право на открытие внешний обра | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-01-28 | 2022-09-05 | 2021-09-01 08:55 | 2023-04-09 08:55 | 585
5500027521 | Добавление прав доступа к обработке "ИТ_ | В согласовании.Менеджер процесса | ZUP | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-08-23 08:55 | 2021-09-05 08:55 | 13
5500027523 | Реализация функционала Random-coffee на | В ожидании акта от подрядчика | PORT_ITSK | 2021-01-29 | 2021-09-03 | 2021-05-29 | 2021-09-03 | 97
5500027768 | Интеграциия БС DevOps-ALM – БС 1С КСУ Н | Отклонен | KSHD | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027769 | Фронтенд поздравительного сервиса к 8 ма | Закрыт | GREET_CARD | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027770 | 1201 Доработка ТД и ДС для дистанционной | Отклонен | SAP_HR | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027538 | Передача справочников из 1С КСУ НСИ (ЕСМ | В работе | KSU_NSI | 2021-01-29 | 2022-01-28 | 2021-09-25 06:15 | 2022-09-24 06:15 | 364
5500027772 | 1201 Заявление на подключение к СМС инфо | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-17 | - |  |  | -
5500027539 | Передача информации о проектах и стоимос | Приемка Сервис Менеджером | ISUP_GPN | 2021-01-29 | 2021-12-29 | 2021-06-25 17:09 | 2022-05-21 17:09 | 330
5500027544 | в справочник "Номенклатурные группы" доб | В разработке ЧТЗ | UPP_AERO | 2021-02-01 | 2022-03-04 | 2021-07-15 14:24 | 2022-08-15 14:24 | 396
5500027546 | в справочник "Номенклатурные группы" доб | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2021-09-19 21:07 | 2022-08-18 21:07 | 333
5500027547 | Валидация бизнес-решений в СУИД | Оценка объема работ | ESIS | 2021-02-01 | 2021-07-07 | 2021-07-24 20:00 | 2021-12-22 20:00 | 151
5500027549 | Определение источников данных и наполнен | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-02-01 | 2021-09-20 | 2021-06-24 06:04 | 2021-09-20 | 87.7473
5500027779 | Статус ЭДО в ZINMM519 | Отклонен | OFERTA | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027550 | Реализация функциональности осуществлени | В работе | OFERTA | 2021-02-01 | 2021-12-17 | 2021-07-05 15:10 | 2022-05-20 15:10 | 319
5500027551 | Вынесение на ЗК итогов тех. оценки для Д | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-02-01 | 2022-03-29 | 2021-06-23 15:10 | 2022-03-29 | 278.3677
5500027782 | Создание роли и УЗ в SAP ERP система PHR | Отклонен | SAP_HR | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027552 | Доработка АСУЗ в части возможностей рабо | В работе | OFERTA | 2021-02-01 | 2021-07-22 | 2021-07-05 15:10 | 2021-12-23 15:10 | 171
5500027784 | Доработка алгоритмов АСБУ Логистика | Закрыт | ASBULOGIST | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027785 | Интеграция данных из ИСУП в КХД HR | Закрыт | KHD_HR | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027557 | Изменение порядка косвенного (расчетного | В работе | OIS_PLUS | 2021-02-02 | 2021-09-23 | 2021-12-31 12:00 | 2022-08-21 12:00 | 233
5500027787 | H2H создание НСО/МНО/депоз/конверс.Валют | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027788 | Обновление решения «Викторины» для теста | Закрыт | VIKTORINI | 2021-02-18 | - |  |  | -
5500027558 | Ведение фактических потерь в ИС «АРМ-Дис | В работе | SHAHMATKA | 2021-02-02 | 2022-02-27 | 2021-11-08 02:05 | 2022-12-03 02:05 | 390
5500027559 | Перенос срока хранения/МСГ из SAP-портал | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 2021-07-18 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 332
5500027791 | Расчет командировочных расходов (C-56252 | Закрыт | SAP_HR | 2021-02-19 | - |  |  | -
5500027561 | Вывод показаний уставки напряжения отпай | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-02-02 | 2024-06-15 | 2021-11-20 02:05 | 2025-04-02 02:05 | 1229
5500027564 | Отчет по таможенным декларациям для МСФО | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-02-03 | 2021-09-28 | 2021-06-26 06:04 | 2021-09-28 | 93.7473
5500027795 | Необходимо доработать форму ИКП, выводим | Отклонен | SAP_HR | 2021-02-19 | - |  |  | -
5500027565 | Увелечение размерности кода элемента в с | В ожидании акта от подрядчика | KSU_NSI | 2021-02-03 | 2021-11-02 | 2021-09-18 06:15 | 2021-11-02 | 44.7394
5500027566 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-03 | 2021-10-21 | 2021-09-11 07:28 | 2021-10-21 | 39.6891
5500027568 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-03 | 2021-10-08 | 2021-09-11 07:28 | 2021-10-08 | 26.6891
5500027799 | Расшир.поля "Сумма договора" в карт.DMS | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-19 | - |  |  | -
5500027800 | Размещение форм и локальных нормативных | Отклонен | OFERTA | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027801 | Автоматичекое заполнение поля «Наименова | Закрыт | OFERTA | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027569 | Доработка транзакции S_EBS_44000565 (Жур | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-02-04 | 2022-02-11 | 2021-06-27 06:04 | 2022-02-11 | 228.7473
5500027570 | Модернизация отчета по использованию мат | В работе | OFERTA | 2021-02-04 | 2022-02-15 | 2021-07-08 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 376
5500027579 | Расширение функциональности | В работе | OFERTA | 2021-02-03 | 2022-03-18 | 2021-07-07 15:10 | 2022-08-19 15:10 | 408
5500027805 | Изменение расчета Недоработки при СУРВ | Закрыт | ZUP | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027806 | Дополнить роли поддержки и тех. пользова | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027584 | ZINMM082 | В работе | OFERTA | 2021-02-04 | 2022-02-15 | 2021-07-08 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 376
5500027592 | Публикация виджета чат-бот | В ожидании акта от подрядчика | ASOKPCHBOT | 2021-02-04 | 2021-07-23 | 2021-05-11 | 2021-07-23 | 73
5500027809 | Доработка справочника Основания увольнен | Отклонен | KSU_NSI | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027810 | Налоговые платежи с новым полем ЕКС | Закрыт | KSU_NSI | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027595 | Создание ИБ 1С ЗУП для специализированно | В ожидании акта от подрядчика | KKO | 2021-02-04 | 2021-08-25 | 2021-08-09 13:43 | 2021-08-25 | 15.4286
5500027812 | Алгоритм формирования базы капитализации | Отклонен | SAPFIR | 2021-02-20 | - |  |  | -
5500027601 | Добавление индивидуального ограничения з | В работе | SHAHMATKA | 2021-02-04 | 2023-06-05 | 2021-11-10 02:05 | 2024-03-10 02:05 | 851
5500027602 | Модернизация функционала КСУ НСИ, исправ | В работе | KSU_NSI | 2021-02-04 | 2022-01-28 | 2021-10-01 06:15 | 2022-09-24 06:15 | 358
5500027815 | Вывод из эксплуатации SAP SM701 | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027603 | Выделение информации о дате поступления | В работе | OFERTA | 2021-02-04 | 2022-03-20 | 2021-07-08 15:10 | 2022-08-21 15:10 | 409
5500027605 | Ввод в состав ИС «Портал самообслуживани | В работе | PORTALSELF | 2021-02-04 | 2022-03-31 | 2021-10-08 | 2022-12-02 | 420
5500027818 | Обновление решения «Викторины» для теста | Закрыт | VIKTORINI | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027819 | Необходимо реализовать api для межсистем | Закрыт | KOMN_DANN | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027820 | изменения в СЭД (Тесса) в части настройк | Отклонен | NEW_SED | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027822 | Интеграция данных из СЭД НМД в КХД HR | Отклонен | KHD_HR | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027823 | Миграция данных сервиса «Налоговые декла | Отклонен | PORTAL_BEF | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027606 | Предупреждение пользователя о заблокиров | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 2021-07-21 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 329
5500027825 | Создание новой группы: Управление закупк | Отклонен | OFERTA | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027826 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027827 | Продажа лицензий - отражение в ERP | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027611 | Аудит регламентных заданий в КСУ НСИ ПД | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-02-05 | 2022-02-25 | 2021-10-14 06:15 | 2022-11-03 06:15 | 385
5500027612 | Интеграция информации по оплатам из сист | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 2021-07-21 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 329
5500027614 | Автоматический пересчёт суточного ТР с д | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-02-05 | 2022-01-15 | 2021-11-23 02:05 | 2022-11-02 02:05 | 344
5500027616 | Добавление поля в ДМС-карточку для автом | В работе | SAPFIR | 2021-02-05 | 2021-06-01 | 2021-07-10 06:04 | 2021-11-03 06:04 | 116
5500027619 | Настройка логирования процедуры отборов | В ожидании акта от подрядчика | SKDP | 2021-02-05 | 2021-11-02 | 2021-08-22 01:30 | 2021-11-02 | 71.9375
5500027623 | Управление запасами – создание истории к | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-08 | 2021-12-24 | 2021-07-24 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 319
5500027834 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | Отклонен | ZUP | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027836 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | Отклонен | SMAP | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027625 | Информационная панель для WITSML-сервера | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-02-08 | 2022-03-31 | 2021-09-06 16:19 | 2022-03-31 | 205.32
5500027838 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | Отклонен |  | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027626 | Отчет по поступлениям и платежам | В ожидании акта от подрядчика | KHD_BEF | 2021-02-08 | 2022-03-16 | 2021-07-17 15:21 | 2022-03-16 | 241.3607
5500027840 | Добавление полей «Шаблон ЗНО/Изменения» | Закрыт | KSUIT | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027627 | 605 НСИ: Доработка правил обмена с КСУ Н | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-03-22 | 2021-05-14 14:18 | 2022-03-22 | 311.4043
5500027842 | Формирование витрин данных SAP BW 7.5 on | Закрыт | AO_MTO | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027843 | Реализация оценки коммерческих предложен | Закрыт | OFERTA | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027844 | Реализовать сохранение истории изменений | Закрыт | SBYT_PLUS | 2021-02-24 | - |  |  | -
5500027846 | Добавление проверки УЗ пользователя в КЕ | Отклонен | KSUIT | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027847 | Тр. ZINSOF001, указание стоимости МТР д | Отклонен | OFERTA | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027848 | Тр. ZINMM523 - Автор создания сбытового | Закрыт | OFERTA | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027628 | 598 СМ Загрузка данных (энергоресурсы, п | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2021-12-30 | 2021-06-07 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 325
5500027629 | 599 СМ Формирование мат.баланса ежедневн | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-03-30 | 2021-06-07 14:18 | 2022-07-27 14:18 | 415
5500027631 | 497 СМ Включение счетов-фактур, поступив | В работе | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-01-30 | 2021-05-26 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 356
5500027852 | Доработка реестра исх СФ Y_DPN_51000008 | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027632 | 595 СМ обеспечить передачу информации из | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-01-12 | 2021-05-14 14:18 | 2022-01-12 | 242.4043
5500027855 | Доработка расчета данных транспортных ра | Закрыт | SPO | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027856 | Расширение интеграции между DWH БЛПС и К | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027857 | Корректировка проверок полномочий, реали | Закрыт | SAPFIR | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027858 | Доработка дэшборда по KPI 1C SoD | Закрыт | SKIB | 2021-02-25 | - |  |  | -
5500027633 | 596 СМ Обеспечить передачу информации из | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-01-12 | 2021-05-14 14:18 | 2022-01-12 | 242.4043
5500027635 | 586 СМ Интеграция WMS - 2 очередь | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-03-31 | 2021-06-07 14:18 | 2022-07-28 14:18 | 416
5500027861 | Тр. ZUKS027 – добавление поля G-Класса и | Закрыт | OFERTA | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027862 | Реализация возможности анализа всех верс | Отклонен | OFERTA | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027636 | 601 СМ МТО_Требуется реализовать автомат | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2021-06-30 | 2021-05-14 14:18 | 2021-06-30 | 46.4043
5500027637 | 602 СМ Интеграция 1С:ERP <-> АСУЗ (Догов | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2021-12-29 | 2021-05-22 14:18 | 2022-04-07 14:18 | 320
5500027639 | 604 СМ МТО_Требуется реализовать создани | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2022-01-14 | 2021-05-14 14:18 | 2022-01-14 | 244.4043
5500027644 | 591 СМ Автоматизировать формирование нал | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-08 | 2021-08-31 | 2021-05-14 14:18 | 2021-08-31 | 108.4043
5500027650 | Автоматическое формирование заданий на п | В работе | SAP_HR | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 2021-07-25 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 326
5500027868 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | Отклонен | UPP_ITSK | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027869 | Реализация в АСУ НПХ правок по пакету из | Закрыт | ASU_NPKHIM | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027655 | Доработка функционала по актированию в S | Оценка объема работ | TORO_NPZ | 2021-02-09 | 2021-12-31 | 2021-09-10 00:54 | 2022-07-27 00:54 | 320
5500027871 | Система управления инцидентами качества | Закрыт | SYS_FK | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027872 | Интеграция ЕРП-ДО 2.1. Внесение изменени | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027656 | Интеграция справочников ПБ системы QlikV | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 2021-10-18 06:15 | 2021-11-15 06:15 | 28
5500027668 | Интеграция 1С НСИ Upstream, УППРЭ | В ожидании акта от подрядчика | UPPRE_BRD | 2021-02-09 | 2022-01-20 | 2021-08-30 | 2022-01-20 | 143
5500027671 | Передача информации об информационных си | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-09 | 2021-12-27 | 2021-09-17 07:28 | 2021-12-27 | 100.6891
5500027672 | Передача справочников из 1С КСУ НСИ (ЕСМ | В работе | KSHD | 2021-02-09 | 2022-01-28 | 2021-09-29 07:28 | 2022-09-17 07:28 | 353
5500027675 | Расширение атрибутного состава КЕ в КСУИ | Приемка Сервис Менеджером | ESIS | 2021-02-09 | 2021-12-29 | 2021-07-16 20:00 | 2022-05-31 20:00 | 319
5500027677 | Обновление портала ООО «Газпромнефть-Хан | В ожидании акта от подрядчика | PO_GPNHATS | 2021-02-10 | 2022-03-28 | 2021-07-09 20:00 | 2022-03-28 | 261.1667
5500027679 | Обновление рег.отчета Налоговый расчет о | В ожидании акта от подрядчика | UPP_MB | 2021-02-10 | 2022-02-28 | 2021-09-04 21:07 | 2022-02-28 | 176.12
5500027680 | Доработка документа Начисление налогов ( | Согласование ЧТЗ Инициатором | UPP_MB | 2021-02-10 | 2021-12-17 | 2021-09-28 21:07 | 2022-08-04 21:07 | 310
5500027686 | 605 НСИ: Доработка правил обмена с КСУ Н | В работе | KSU_NSI | 2021-02-11 | 2021-12-24 | 2021-10-08 06:15 | 2022-08-20 06:15 | 316
5500027882 | Учитывать только последний процесс в отч | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027688 | 608 Заполнение субконто 3 на счете 76.17 | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-11 | 2022-01-28 | 2021-05-17 14:18 | 2022-01-28 | 255.4043
5500027884 | Расчет количества объектов в Оперативнос | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027689 | В системе OIS+ необходимо добавить возмо | Оценка объема работ | OIS_PLUS | 2021-02-11 | 2021-08-20 | 2022-01-21 12:00 | 2022-07-25 12:00 | 185
5500027886 | Расширение потока загрузки данных по кре | Закрыт | BI_BEF | 2021-02-26 | - |  |  | -
5500027887 | Изменение в отчетах Z_FSCM_CM_01 и ZINFM | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027888 | Перевод ЗНИ по инфраструктуре на следующ | Закрыт | KSUIT | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027691 | Проверки востребованности МТР при перево | В работе | OFERTA | 2021-02-10 | 2022-01-28 | 2021-07-14 15:10 | 2022-07-01 15:10 | 352
5500027890 | Интеграция оборудования из системы «АРМ | Закрыт | SHAHMATKA | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027891 | Оповещение о сроках подписания заказа на | Закрыт | OFERTA | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027692 | Создание ИБ 1С ЗУП для Ассоциация «Искус | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-10 | 2021-09-21 | 2021-09-18 07:28 | 2021-09-21 | 2.6891
5500027893 | Интеграция информационной системы АСУ НП | Закрыт | ASU_NPKHIM | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027694 | Создание ИБ 1С ЗУП для МКООО «Звезда» | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-10 | 2021-10-08 | 2021-09-18 07:28 | 2021-10-08 | 19.6891
5500027895 | Доработка карточки проекта | Закрыт | SEVBB | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027896 | Доработка процесса | Закрыт | SEVBB | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027897 | Экспертиза ИБ ДРП | Закрыт | SEVBB | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027695 | Создание ИБ 1С ЗУП для МКООО «Звезда» | В ожидании акта от подрядчика | KKO | 2021-02-10 | 2022-01-24 | 2021-08-15 13:43 | 2022-01-24 | 161.4286
5500027899 | Активация СУС: Меретояханефтегаз | Закрыт | OFERTA | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027900 | Формирование пробегов оборудования в SAP | Отклонен | TORO_NPZ | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027901 | Необходимо скорректировать справочник пр | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027696 | Отчет по поступлениям и платежам | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-02-11 | 2022-03-24 | 2021-07-04 06:04 | 2022-03-24 | 262.7473
5500027903 | Миграция данных сервиса «Налоговые декла | Отклонен | PORTAL_BEF | 2021-03-01 | - |  |  | -
5500027906 | Обучение сотрудников с использованием ПЭ | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027908 | 1201 Разработка печатной формы графика о | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027702 | Усовершенствование програмного модуля АС | В согласовании.Менеджер процесса | ASU_NPKHIM | 2021-02-11 | 2021-08-06 | 2021-08-23 20:34 | 2022-02-13 20:34 | 174
5500027910 | 1201 Изменение печатной формы приказа о | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027911 | Повышение качества данных, консолидируем | Закрыт | BI_BEF | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027912 | Разработка загрузчика оценки рисков в SA | Закрыт | SK_FO | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027704 | Добавление/корректировка полей в формы/ф | Оценка объема работ | SBNP | 2021-02-12 | 2021-04-16 | 2021-07-10 03:42 | 2021-09-06 03:42 | 58
5500027707 | Обновление формы налоговой декларации по | В ожидании акта от подрядчика | UPP_AERO | 2021-02-12 | 2021-07-13 | 2021-07-02 14:24 | 2021-07-13 | 10.4
5500027708 | Вывести дополнительное окно с наименова | Маршрутизация ЧТЗ | GPN_RAZV_P | 2021-02-12 | 2021-04-19 | 2021-10-14 12:00 | 2021-12-19 12:00 | 66
5500027916 | Подключение ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ЭКСПЕРТН | Закрыт | SUID | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027917 | Увеличить окно вввода номера ПУД | Отклонен |  | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027918 | Настройка портального решения МТО для пе | Закрыт | OFERTA | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027919 | 1201 Доработка уведомления о приеме быв. | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027920 | Проверка функционала Qlikview SAP SQL Co | Отклонен | RHD_KC | 2021-03-02 | - |  |  | -
5500027710 | Выгрузка проводок по резервам, не входящ | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-02-12 | 2021-12-29 | 2021-08-31 08:55 | 2022-07-13 08:55 | 316
5500027922 | 1201 Внедренить процесс рассылки уведомл | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027923 | Изменение Приказов о приеме на работу и | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027926 | Интеграция данных из СЭД НМД в КХД HR | Отклонен | KSHD | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027927 | Интеграция данных из СЭД НМД в КХД HR | Отклонен | SED_NMD | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027928 | Доработка функционала в системах SAP САП | Отклонен | SBYT | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027715 | Формирование плоского отчета в разрезе а | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-12 | 2021-08-31 | 2021-05-18 14:18 | 2021-08-31 | 104.4043
5500027725 | Корректировка печатных форм перечней обо | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 2021-09-19 00:54 | 2021-10-18 00:54 | 29
5500027726 | 622 СМ Правки ролевой модели по реестру | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-18 | 2021-06-28 | 2021-05-24 14:18 | 2021-06-28 | 34.4043
5500027932 | Доработка ZINMM014 | Отклонен | OFERTA | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027727 | Создание страниц конкурса и голосования | В работе | PORTAL_HSE | 2021-02-18 | 2022-02-17 | 2021-08-02 15:00 | 2022-08-01 15:00 | 364
5500027934 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | RESHKONKOM | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027730 | Реестр для подтверждения вычета по акциз | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-02-18 | 2021-12-30 | 2021-10-06 21:07 | 2022-08-17 21:07 | 315
5500027733 | Доработка паспорта мероприятия | В разработке ЧТЗ | RAMPE | 2021-02-15 | 2021-10-07 | 2021-09-14 | 2022-05-06 | 234
5500027937 | ZHR_T3R - Штатная расстановка (C-5756522 | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027735 | Проверка поля «Закупка в электроннном фо | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-02-15 | 2021-12-28 | 2021-08-06 15:10 | 2022-06-16 15:10 | 314
5500027736 | Функционал согласования в КСУ НСИ модуль | В работе | NSI_ESMUR | 2021-02-15 | 2022-02-05 | 2021-08-20 05:09 | 2022-08-10 05:09 | 355
5500027741 | Расширение атрибутного состава КЕ в КСУИ | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-16 | 2022-03-25 | 2021-09-24 07:28 | 2022-03-25 | 181.6891
5500027941 | Интеграия тестового Web Dispatcher с сис | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027942 | НДФЛ 15% (C-5373116) | Отклонен | SAP_HR | 2021-03-03 | - |  |  | -
5500027744 | Реализация функционала авторизации через | В разработке ЧТЗ | SMB | 2021-02-16 | 2021-04-16 | 2021-10-08 16:19 | 2021-12-06 16:19 | 59
5500027746 | Доработка справочника Основания увольнен | В работе | KSU_NSI | 2021-02-16 | 2021-12-30 | 2021-10-13 06:15 | 2022-08-26 06:15 | 317
5500027946 | Расширение для ООО «Меретояханефтегаз» | Закрыт | CERERA | 2021-03-04 | - |  |  | -
5500027749 | ZINDAC001 плановая цена МТР в БЕИ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-16 | 2022-06-30 | 2021-08-01 15:10 | 2022-12-13 15:10 | 499
5500027949 | Корректировка ролей ПАО «СН-МНГ» | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-04 | - |  |  | -
5500027950 | Доработка печатных форм в Сбыт | Закрыт | SBYT | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027750 | Доработка СККД в объеме ППДН-3 | В работе | SKKD_SAP | 2021-02-16 | 2021-05-13 | 2021-07-26 19:12 | 2021-10-20 19:12 | 86
5500027751 | Разработать подсистему «Управление досту | В работе | SKIB | 2021-02-16 | 2021-12-31 | 2021-07-02 01:43 | 2022-05-16 01:43 | 318
5500027953 | Автоматический контроль ИТ299 (C-5658346 | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-04 | - |  |  | -
5500027954 | Устранение избыточных полномочий в просм | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-04 | - |  |  | -
5500027752 | СЗВ –СТАЖ (код ДЛОТПУСК) | В работе | SAP_HR | 2021-02-16 | 2021-12-31 | 2021-08-02 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 318
5500027957 | Алгоритм формирования базы капитализации | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-04 | - |  |  | -
5500027754 | Разработка нового вида ГТД - ПДЗ | В работе | SBYT | 2021-02-16 | 2022-02-28 | 2021-07-06 13:37 | 2022-07-18 13:37 | 377
5500027959 | Выдача статуса внутреннего тренера после | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-03-04 | - |  |  | -
5500027755 | Необходимо добавить проверки на соответс | В работе | SAP_HR | 2021-02-16 | 2022-01-28 | 2021-08-02 05:02 | 2022-07-14 05:02 | 346
5500027756 | Реализация Интеграции АСУЗ с MS Lync, | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-16 | 2022-01-24 | 2021-08-01 15:10 | 2022-07-09 15:10 | 342
5500027762 | Соответствие классификаторов по Директив | В работе | ESIS | 2021-02-17 | 2022-02-05 | 2021-07-28 20:00 | 2022-07-16 20:00 | 353
5500027964 | Внесение данных в инфо-тип 27: информаци | Отклонен | SAP_HR | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027965 | Загрузка данных после обновления QHR | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027966 | Актуализация технической документации | Закрыт | PORTAL_BEF | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027764 | 387 ПБУ 18/02 Корректировка движений док | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-17 | 2021-06-18 | 2021-05-23 14:18 | 2021-06-18 | 25.4043
5500027969 | Реализовать интеграцию СЭД Tessa и КИБ S | Отклонен | SMFR | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027765 | Создание роли SAP ERP для сотрудников се | Оценка объема работ | SAPFIR | 2021-02-17 | 2021-06-23 | 2021-08-03 06:04 | 2021-12-02 06:04 | 121
5500027972 | Комплексная проверка настроек СУБД | Отклонен |  | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027973 | Автоматизация согласования и создание пр | Закрыт | SKIB | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027767 | Обновить подсистему «Управление доступом | Приемка Архитектором ИТ-решени | KSU_NSI | 2021-02-17 | 2022-01-14 | 2021-10-06 06:15 | 2022-08-29 06:15 | 327
5500027975 | Добавление автоматического пересчета заб | Отклонен |  | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027976 | Фразы шаблонного заполнения на Портале | Закрыт | KSUIT | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027977 | Подсказки на форме ОЦО | Закрыт | KSUIT | 2021-03-05 | - |  |  | -
5500027771 | 1201 Доработка ТД и ДС в соответствии с | В работе | SAP_HR | 2021-02-17 | 2021-12-27 | 2021-08-03 05:02 | 2022-06-12 05:02 | 313
5500027979 | Уведомление бухгалтеру. Командировки (C- | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027980 | Интеграия SAP Solution Manager 7.2 и ЕСИ | Закрыт | KSHD | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027773 | Наследование аналитик (ПФМ, ФП, ФОНД) пр | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-02-18 | 2022-01-27 | 2021-07-11 06:04 | 2022-01-27 | 199.7473
5500027775 | Доработка отчетности по системе планиров | В работе | KSHD | 2021-02-19 | 2022-02-25 | 2021-10-09 07:28 | 2022-10-15 07:28 | 371
5500027776 | 602 СМ Интеграция 1С:ERP <-> АСУЗ (Догов | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-02-19 | 2021-12-30 | 2021-07-19 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 310
5500027984 | Выгрузка вложений и истории изменения эл | Отклонен | PORTAL_BEF | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027777 | Добавление/корректировка полей в формы/ф | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-02-19 | 2022-01-15 | 2021-07-21 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 330
5500027778 | 602 СМ Интеграция 1С:ERP <-> АСУЗ (Догов | В работе | KSHD | 2021-02-20 | 2021-12-24 | 2021-10-10 07:28 | 2022-08-13 07:28 | 307
5500027780 | 611 СМ Формирование движений в РТиУ по с | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-20 | 2021-06-08 | 2021-05-26 14:18 | 2021-06-08 | 12.4043
5500027781 | В документе 1с УПП "Поступление товаров | Согласование ЧТЗ Инициатором | UPP_NS | 2021-02-18 | 2021-12-16 | 2021-06-24 | 2022-04-21 | 301
5500027989 | Автоматическая выгрузка даты поступления | Закрыт | OFERTA | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027783 | Интеграция 1С НСИ Upstream, OIS Pipe | В разработке ЧТЗ | OISPIPE | 2021-02-18 | 2021-03-29 | 2021-10-19 | 2021-11-27 | 39
5500027786 | Отправление «Соглашений об ЭДО» и «Согла | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-08-03 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 316
5500027992 | Обновление HANA на хостах SAP САПФИР | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027993 | Проверка при блокировке Группы согласова | Закрыт | KSUIT | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027994 | АСУЗ. Доработка механизма интеграции (ра | Закрыт | OFERTA | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027995 | Доработка в связи с изменением структуры | Закрыт | AO_MTO | 2021-03-09 | - |  |  | -
5500027789 | Проведенеи анализа результата НТ АСХД и | В разработке ЧТЗ | ASKHD | 2021-02-18 | 2021-05-31 | 2021-11-15 15:57 | 2022-02-25 15:57 | 102
5500027997 | Актуализация отчета «42 ГАЗ» в ИС OIS УС | Закрыт | OIS_USOI | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500027998 | Установка DAE SAP Netweaver 7.4 тестовой | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500027790 | Интеграция 1С НСИ Upstream, УППРЭ | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-02-19 | 2021-12-06 | 2021-09-27 07:28 | 2021-12-06 | 69.6891
5500028000 | BO DS КЛЧ | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500028002 | Обновление BI 4.2, Lumira 2.3 | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500028003 | Отключение нетехнических ролей в КСУ НСИ | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500027792 | Настройка показателя – ССЧ в формах отче | Реализовано | SAP_HR | 2021-02-19 | 2021-12-29 | 2021-08-03 05:02 | 2022-06-10 05:02 | 311
5500027793 | Добавить новый тип сотрудника, уведомляе | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR_TM | 2021-02-19 | 2021-12-29 | 2021-09-26 15:09 | 2022-08-01 15:09 | 309
5500028006 | ШУЗ) Доработка функционала изменения кла | Закрыт | OFERTA | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500027796 | Доработка интеграции с ФНС РФ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-19 | 2021-12-29 | 2021-08-04 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 313
5500028008 | Сборный 1_2021 Доработка функциональност | Закрыт | ASKHD | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500028009 | Создание страницы Дирекции критичных про | Отклонен | GPNITOPORT | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500027797 | Дополнить загрузочный файл Excel SAP HR | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-02-19 | 2021-12-31 | 2021-08-17 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 315
5500028011 | Сборный 2_2021 Доработка интеграции с УП | Закрыт | ASKHD | 2021-03-10 | - |  |  | -
5500027798 | Изменение алгоритма списания и перемещен | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-19 | 2021-12-31 | 2021-08-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 315
5500027802 | 1.ПФ «Приказ об оплате часов сверхурочн | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-02-20 | 2022-03-31 | 2021-09-24 08:55 | 2022-11-02 08:55 | 404
5500027803 | учет НВИ, включённых в заказ на реализац | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-20 | 2021-12-31 | 2021-08-05 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 314
5500028015 | Установка SP 12 на SAP SM 7.2 | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500028016 | Перенос миграции статуса заявкок на РДС | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500028017 | Перенос контрольных процедур (состав ТЧ, | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500027804 | Отчет КП для отчета 37 ГАЗ | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-02-20 | 2022-03-31 | 2021-09-18 16:19 | 2022-03-31 | 193.32
5500027807 | Введение национальной системы прослежива | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-02-20 | 2021-11-03 | 2021-10-08 21:07 | 2022-06-21 21:07 | 256
5500027808 | Реализация в «Системе Мониторинга Бурени | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-02-20 | 2022-03-30 | 2021-09-18 16:19 | 2022-03-30 | 192.32
5500028021 | Консолидация и визуализация данных, с во | Отклонен |  | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500027813 | Автоматизация отражения процесса закупки | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SAPFIR | 2021-02-24 | 2021-12-06 | 2021-08-05 06:04 | 2022-05-15 06:04 | 283
5500028024 | Подписание инвентаризационных описей в T | Отклонен | NEW_SED | 2021-03-12 | - |  |  | -
5500027814 | Автоматизация отражения процесса закупки | Согласование оценки Арх ИТ-реш | KSHD | 2021-02-24 | 2021-12-06 | 2021-10-21 07:28 | 2022-07-31 07:28 | 283
5500028026 | Установка стека SPS 15 в системе SAP ERP | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-12 | - |  |  | -
5500027816 | Доработка системы 1С ЕРП КШ обязательн | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-25 | 2022-01-24 | 2021-05-31 14:18 | 2022-01-24 | 237.4043
5500027817 | Интеграция КСУИТ и 1С ERP PM по реализац | Маршрутизация ЧТЗ | KSUIT | 2021-02-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25 19:07 | 2022-01-07 19:07 | 166
5500027824 | SAP ERP | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-24 | 2021-12-30 | 2021-08-09 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 309
5500028030 | Система управления деятельностью на плат | Закрыт | SUD_BLPS | 2021-03-12 | - |  |  | -
5500027828 | Доработка функционала ТОРО ОНПЗ | Приемка Сервис Менеджером | TORO_NPZ | 2021-02-24 | 2022-01-13 | 2021-09-09 00:54 | 2022-07-25 00:54 | 319
5500028032 | Обновление MF LoadRunner для SAP | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500027829 | Статус по срокам годности в ZINMM010 | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-08-13 15:10 | 2021-08-16 15:10 | 3
5500028034 | Подключение ГПН-Пальян к СУИД | Закрыт | SUID | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500028035 | Доработка КЮРАСАО по усовершенстованию о | Закрыт | KYURASAO | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500028036 | В профиле сотрудника на корп.портале НТЦ | Закрыт | P_NTC_2019 | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500027830 | Доработка транзакций ИС SAP по прикрепле | В работе | OFERTA | 2021-02-24 | 2022-02-15 | 2021-07-28 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 356
5500028038 | Изменения форм АДВ (релиз вендора) | Закрыт | ZUP | 2021-03-11 | - |  |  | -
5500027831 | Cмена пользователя портала | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-02-24 | 2021-10-29 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | 13
5500027832 | Изменения на Портале самообслуживания | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-02-24 | 2021-11-24 | 2021-10-16 | 2021-11-24 | 39
5500027833 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | В работе | SAP_HR | 2021-02-24 | 2021-11-30 | 2021-08-10 05:02 | 2022-05-16 05:02 | 279
5500027837 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | В работе | SAPFIR | 2021-02-24 | 2022-03-31 | 2021-07-29 06:04 | 2022-09-02 06:04 | 400
5500027839 | Доработка системы аутентификации ISSO | В разработке ЧТЗ | CREPIS | 2021-02-24 | 2021-06-01 | 2021-08-12 09:36 | 2021-11-17 09:36 | 97
5500028045 | Тиражирование настроек системы SAP-HR | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500028046 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500028047 | СБНП-СПО Мелкооптовые цены | Отклонен | SPO | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500028048 | Добавление в т/а ZINMM519 столбца с указ | Закрыт | OFERTA | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500027841 | Настроить счета для ОЭО: по МПА; НПА до | В работе | SAPFIR | 2021-02-24 | 2022-02-28 | 2021-07-29 06:04 | 2022-08-02 06:04 | 369
5500028050 | Подключение ООО «Газпромнефть-Ярсале» к | Закрыт | SUID | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500027849 | Изменить проверку на ДЕБЛокирование зака | В работе | OFERTA | 2021-02-26 | 2022-02-18 | 2021-07-30 15:10 | 2022-07-22 15:10 | 357
5500027850 | Модернизация справочника ОКПД2 по автома | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-02-26 | 2021-11-26 | 2021-11-04 06:15 | 2022-07-30 06:15 | 268
5500027851 | Расширение функциональности | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-25 | 2021-10-29 | 2021-08-10 15:10 | 2022-04-13 15:10 | 246
5500027853 | АСУЗ: Реализация интеграции АСУЗ и Tessa | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-08-10 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 309
5500027859 | Обновление интеграционных технических ро | В работе | KSHD | 2021-02-26 | 2022-01-01 | 2021-10-16 07:28 | 2022-08-21 07:28 | 309
5500028056 | Интеграция ИС СМБ с корпоративным хранил | Закрыт | SMB | 2021-03-15 | - |  |  | -
5500028057 | Доработка сервиса новости | Закрыт | PORTAL_BEF | 2021-03-15 | - |  |  | -
5500027860 | Расширение «Дополнительных Параметры за | В работе | OFERTA | 2021-03-01 | 2022-03-04 | 2021-08-02 15:10 | 2022-08-05 15:10 | 368
5500028059 | Доработка раздела «Экономика и инвестици | Закрыт | PORTAL_BEF | 2021-03-15 | - |  |  | -
5500027863 | 485 Необходимо доработать механизм запо | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-26 | 2021-08-23 | 2021-06-01 14:18 | 2021-08-23 | 82.4043
5500028061 | Алгоритм формирования базы капитализации | Отклонен | OFERTA | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500027864 | 609 СМ Печатная форма МХ-1 из Приобретен | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-26 | 2021-06-14 | 2021-06-01 14:18 | 2021-06-14 | 12.4043
5500028063 | Доработка сервиса «Информеры» | Закрыт | PORTAL_BEF | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500027865 | 610 СМ Печатная форма М-4 для документа | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-26 | 2021-06-14 | 2021-06-01 14:18 | 2021-06-14 | 12.4043
5500027866 | Контроль соблюдения правил добавления по | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-02-26 | 2021-11-08 | 2021-08-11 15:10 | 2022-04-23 15:10 | 255
5500028066 | Обновление системы | Закрыт | IB_SAP | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500028067 | Обновление системы | Закрыт | IB_SAP | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500028068 | Интеграция с системой "Формирование прог | Отклонен | KSU_NSI | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500027867 | Доработка справочника «Группы видов начи | В работе | NSI_ESST | 2021-02-26 | 2022-02-18 | 2021-08-31 05:09 | 2022-08-23 05:09 | 357
5500027870 | Добавление справочника Код КСПД в 1С КСУ | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-02-26 | 2021-12-02 | 2021-11-04 06:15 | 2022-08-05 06:15 | 274
5500028071 | Постановка задач по оптимизации 1С ЗУП 2 | Закрыт | ZUP | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500027873 | Прошу взять в работу проблему по некорре | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-26 | 2021-09-20 | 2021-06-01 14:18 | 2021-09-20 | 110.4043
5500028073 | Интеграция СЭД Tessa-КШД-1C УПП НЭН в ча | Закрыт | KSHD | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500027874 | При добавлении связи из ПУД в ХО не созд | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500028075 | Изменение перехода в Базу знаний | Отклонен | PORTALSELF | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500027875 | Вывод отчета «Роль исполнителя – ФИО пол | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500027876 | Вывод обработки группового изменения рек | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500027877 | Закрыть доступность корректировки наимен | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500027878 | "Склеивание" документов формата pdf при | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500027879 | Не отправлять на связку с SAP док-ты, не | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500027880 | Запрет на редактирование чужих вариантов | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500027881 | Не учитывать помеченные на удаление зада | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-26 | 2021-09-20 | 2021-06-01 14:18 | 2021-09-20 | 110.4043
5500027883 | Расчет копий в Статистике восстановления | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-02-26 | 2021-09-20 | 2021-06-01 14:18 | 2021-09-20 | 110.4043
5500027885 | Ограничить права к шаблонам процессов дл | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-02-26 | 2021-10-28 | 2021-05-17 | 2021-10-28 | 164
5500028085 | SAP ERP: 1. Необходимо получение доступа | Отклонен | SAPFIR | 2021-03-16 | - |  |  | -
5500028086 | Разработка пакетов брендирования для пор | Закрыт | KP | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500028087 | Обновление сайта конкурса «Читалкин» | Закрыт | MICROFILM | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500028088 | Обновление сайта конкурса «Люди прогресс | Закрыт | S_FORUM_GN | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500028089 | Обновление сайта «Фотосессии» | Закрыт | PHOTOSHOOT | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500027889 | Изменения в систему КСУИТ по Добавлению/ | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-03-02 | 2022-03-24 | 2021-07-06 19:07 | 2022-03-24 | 260.2032
5500027892 | Расширение функциональности | В работе | AO_MTO | 2021-03-01 | 2022-01-28 | 2021-09-14 00:31 | 2022-08-13 00:31 | 333
5500027894 | Разработка инструмента контроля сроков с | В работе | OFERTA | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 2021-08-02 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 304
5500028093 | Премия из фонда руководителя, расширение | Отклонен | SAP_HR | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500028094 | Годовая премия УПЦ, доработка функционал | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500027898 | Доработка программы ZDAC_OPT_WAY_H_EDITO | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-07-29 15:10 | 2022-05-26 15:10 | 301
5500028096 | Автоматическая выгрузка Форма 2 | Отклонен | OFERTA | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500028097 | Витрины данных по Форме 1 и Форме 2 РСБУ | Закрыт | KHD_BEF | 2021-03-17 | - |  |  | -
5500027902 | М11 | В разработке ЧТЗ | UPP_NS | 2021-03-01 | 2022-02-25 | 2021-07-05 | 2022-07-01 | 361
5500027909 | Интеграция данных из ИСУП в КХД HR | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-03-03 | 2022-01-19 | 2021-07-20 17:09 | 2022-01-19 | 182.2857
5500027913 | Управление по персоналу и организационно | В ожидании акта от подрядчика | SED_NMD | 2021-03-02 | 2021-12-17 | 2021-10-07 12:00 | 2021-12-17 | 70.5
5500028101 | Новая форма 4-ФСС (C-6023577) | Отклонен | SAP_HR | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500027914 | Доработка отчетов «Данные видов оплаты» | В работе | KSU_NSI | 2021-03-02 | 2022-09-09 | 2021-10-27 06:15 | 2023-05-06 06:15 | 556
5500027915 | Подключение ООО «Звезда» к СУИД | Оценка объема работ | SUID | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 2021-11-06 02:49 | 2022-08-01 02:49 | 268
5500027921 | 1201 Реализация в SAP HR формы ТД для ге | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-03-03 | 2021-12-30 | 2021-08-13 05:02 | 2022-06-07 05:02 | 298
5500027929 | Использование таблиц соответствия ЕССПС | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 2021-10-09 07:28 | 2021-11-03 | 24.6891
5500027931 | Интеграция данных из ИСУП в КХД HR | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-03-03 | 2022-02-14 | 2021-10-09 07:28 | 2022-02-14 | 127.6891
5500027933 | Доработка отчетности на базе Qlik «Repor | В разработке ЧТЗ | BI_KSUIT | 2021-03-03 | 2022-02-28 | 2021-12-06 17:09 | 2022-12-03 17:09 | 362
5500028108 | Внешний контур внутренних отгрузок в сис | Закрыт | PONT | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500027935 | евод отборов портальных ДО на 90 статус | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-03-03 | 2022-03-09 | 2021-07-23 15:10 | 2022-03-09 | 228.3677
5500028110 | Организация доступа к дашбордам Qlik чер | Отклонен |  | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500027936 | Корректировка алгоритма расчета остатков | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-03-03 | 2022-02-20 | 2021-07-29 03:42 | 2022-07-18 03:42 | 354
5500027938 | Рассылка пользователям при изменении ВО | В работе | NSI_ESST | 2021-03-03 | 2022-03-18 | 2021-09-05 05:09 | 2022-09-20 05:09 | 380
5500027939 | 625 ERP-ДО. Реализация обмена статусами | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-03-03 | 2021-06-18 | 2021-06-06 14:18 | 2021-06-18 | 11.4043
5500027940 | Доработка контрольных ссотношений налого | Проверка Координатором | BINALMONIT | 2021-03-03 | 2021-05-31 | 2021-10-13 | 2022-01-08 | 87
5500028115 | Доработка сервиса общей функциональности | Закрыт | PORTAL_BEF | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500027944 | Адаптировать новый КТ-777 к текущим реше | В работе | KSHD | 2021-03-03 | 2021-12-09 | 2021-10-21 07:28 | 2022-07-29 07:28 | 281
5500028117 | ZVHR_BANK_VED - Настройка текста (C-5922 | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500028118 | Ограничение ввода значения районного коэ | Закрыт | ZUP | 2021-03-18 | - |  |  | -
5500028119 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | Закрыт | OFERTA | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500028120 | Интеграция ЕСАИН и ИСУП | Закрыт | KSHD | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500027945 | Отображение данных сотрудника в пользова | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-03-04 | 2022-05-27 | 2021-11-10 06:15 | 2023-02-02 06:15 | 449
5500027947 | Доработка функционала по ведению таможен | В согласовании.Менеджер процесса | SBYT | 2021-03-04 | 2021-06-09 | 2021-07-25 13:37 | 2021-10-28 13:37 | 95
5500028123 | Доработка интеграции между ПАО «ГПН» и П | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028124 | АСУЗ: доработка функционала e-mail голос | Закрыт | OFERTA | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028125 | Доработка функционала закупок для исключ | Закрыт | OFERTA | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500027951 | Расширение роли администратора BW БР СКФ | В ожидании акта от подрядчика | SK_FO | 2021-03-04 | 2021-09-30 | 2021-09-18 01:30 | 2021-09-30 | 11.9375
5500027952 | Доработки по автоматическому формировани | В работе | OFERTA | 2021-03-04 | 2022-02-15 | 2021-08-05 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 348
5500028128 | Создание песочницы системы SAP HR с тест | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028129 | Изменение формы 6-НДФЛ (релиз вендора) | Закрыт | ZUP | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500027956 | Апробация Форсайт.Мобильной платформы на | В работе | EMP | 2021-03-04 | 2021-07-15 | 2021-10-21 07:12 | 2022-03-03 07:12 | 133
5500027958 | Доработка дэшборда по KPI SoD - 2 | В работе | SK_FO | 2021-03-04 | 2022-01-31 | 2021-09-30 01:30 | 2022-08-29 01:30 | 333
5500027961 | Автоматическая выгрузка протокола доступ | В работе | OFERTA | 2021-03-05 | 2022-10-28 | 2021-08-06 15:10 | 2023-03-31 15:10 | 602
5500027962 | Автоматическая смена статуса в транзакци | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 2021-08-22 15:10 | 2021-08-26 15:10 | 4
5500027963 | Автоматимзация перекладки транспортных р | В работе | SPO | 2021-03-05 | 2022-03-30 | 2021-08-31 10:09 | 2022-09-25 10:09 | 390
5500027968 | Интеграция проекта U190001536 АИСКЗ с КС | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-03-05 | 2021-12-01 | 2021-10-11 07:28 | 2021-12-01 | 50.6891
5500028136 | Заведение второй кассовой книги в САПФИР | Отклонен | SAPFIR | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500028137 | Применение правила СВД № 58 в ИС «Шахмат | Закрыт | SHAHMATKA | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500028138 | Подсистема заказа транспорта и управлени | Отклонен | P_GPN_MNG | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500028139 | Создание ЛК для размещения ЛНД | Отклонен | PORTAL_NEN | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500028140 | Устранение избыточных у бизнес пользоват | Закрыт | IB_SAP | 2021-03-19 | - |  |  | -
5500027971 | Комплексная проверка настроек СУБД | В работе | SKIB | 2021-03-05 | 2022-01-31 | 2021-07-19 01:43 | 2022-06-16 01:43 | 332
5500027974 | Доработка транзакции ZINMM505 | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-03-05 | 2022-03-29 | 2021-07-25 15:10 | 2022-03-29 | 246.3677
5500028144 | Привязка обучения к должности/профессии | Отклонен | SAP_HR | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028145 | Доработка программы для целей расчета до | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028147 | Вывод данных по полному наименованию МТР | Отклонен | OFERTA | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028148 | Сайт HR-Demo | Отклонен | HRDEMO | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028149 | Доработка системы учета статистики посещ | Закрыт | STAT_POS | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028150 | Кастомизированная форма записи на катани | Закрыт | FORMS | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028151 | Автоматизация изменения состояния динами | Закрыт | KSHD | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500027978 | Доработка функционала «Сервиса авторизац | Оценка объема работ | SERV_AUTOR | 2021-03-05 | 2021-12-13 | 2021-09-28 | 2022-07-03 | 278
5500028155 | Создание фильтров в отчетах Lumira | Закрыт | OFERTA | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500027981 | В QlikSense (https://qs/) в поток DITAT, | В разработке ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-03-09 | 2022-01-31 | 2021-12-11 04:14 | 2022-11-04 04:14 | 328
5500028157 | Поле «Код Upstream» в CO-заказах | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500028158 | Перевод пользователей на беспарольную ау | Закрыт | IB_SAP | 2021-03-22 | - |  |  | -
5500027982 | Установка дополнений для SAP Lumira 2.0 | В ожидании акта от подрядчика | SAP_BASIS | 2021-03-09 | 2022-03-09 | 2021-10-17 06:35 | 2022-03-09 | 142.7256
5500027983 | Выгрузка полного наименования предлагаем | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-03-09 | 2022-01-12 | 2021-08-22 15:10 | 2022-06-22 15:10 | 304
5500028162 | Информирование об увольнении при выплате | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028163 | Обновление форм реестров по экспорту | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500027985 | Реализация отчетности ППДН в ИС OIS УСОИ | Согласование оценки Арх ИТ-реш | OIS_USOI | 2021-03-09 | 2021-12-29 | 2021-10-06 02:00 | 2022-07-26 02:00 | 293
5500027986 | 073 Справка к ИНВ-17 | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERP_KFSCH | 2021-03-09 | 2021-12-14 | 2021-07-01 14:18 | 2022-04-05 14:18 | 278
5500027987 | 018 Корректировка приобретения: по опера | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-03-09 | 2022-02-25 | 2021-07-06 14:18 | 2022-06-24 14:18 | 353
5500027988 | 043 Корректировка приобретения: доработк | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-03-09 | 2022-02-25 | 2021-07-06 14:18 | 2022-06-24 14:18 | 353
5500027990 | Перенос миграции статуса заявкок на РДС | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-09 | 2021-10-28 | 2021-05-28 | 2021-10-28 | 153
5500028171 | Изменение учета окончания периодов превы | Закрыт | SMA_BRD | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028172 | Повышение точности фиксации качества вож | Закрыт | SMA_BRD | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500027991 | Перенос контрольных процедур (состав ТЧ, | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-09 | 2021-10-28 | 2021-05-28 | 2021-10-28 | 153
5500027996 | Доработка реквизитов РК и СН. Закладка « | В работе | KSU_NSI | 2021-03-09 | 2022-07-29 | 2021-11-03 06:15 | 2023-03-25 06:15 | 507
5500028175 | Массовый вывод справок-расчетов по БЛ | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028176 | Создание ВО "Премия к юбил дате без СВ" | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028177 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | RESHKONKOM | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500027999 | Установка DAE SAP Netweaver 7.4 продукти | В работе | SAP_BASIS | 2021-03-10 | 2022-02-28 | 2021-10-30 06:35 | 2022-10-20 06:35 | 355
5500028179 | Возможность выбора ТФД при инициировании | Закрыт | OFERTA | 2021-03-23 | - |  |  | -
5500028180 | Процесс расчета зарплаты по расписанию | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028181 | Тираж ОЭДК на Меретояханефтегаз | Закрыт | OFERTA | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028182 | Обмен между АСУ ТОИР и КСУИТ | Закрыт | KSUIT | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028004 | Расширение функционала транзакции ZUKS02 | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-03-10 | 2021-12-15 | 2021-08-23 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 275
5500028184 | Техническое проектирование интеграции си | Отклонен | KHD_BEF | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028185 | Реализация услуг процессинга - доработка | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028005 | Доработка СЭД Tessa для интеграции с Еди | В работе | NEW_SED | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 2021-10-20 12:00 | 2022-08-12 12:00 | 296
5500028187 | передача имущества в УК | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028007 | Доработка механизма развертывания КЮРАСА | В разработке ЧТЗ | KYURASAO | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-09-26 22:30 | 2021-10-08 22:30 | 12
5500028010 | Организация экспорта данных из СПО-1 и С | В работе | SPO | 2021-03-10 | 2022-04-01 | 2021-09-05 10:09 | 2022-09-27 10:09 | 387
5500028012 | Исключение администраторов файловых ресу | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-03-10 | 2022-01-20 | 2021-11-14 02:49 | 2022-09-26 02:49 | 316
5500028192 | Настроить передачу аналитики контрагент | Закрыт | KHD_BEF | 2021-03-24 | - |  |  | -
5500028013 | Доработка интеграции с ФНС РФ | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-03-10 | 2021-12-29 | 2021-11-09 07:28 | 2022-08-30 07:28 | 294
5500028014 | Реализация Интеграции АСУЗ с MS Lync, | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-03-10 | 2022-01-24 | 2021-11-09 07:28 | 2022-09-25 07:28 | 320
5500028018 | изменения в ZINMM519 - Счета-фактуры к д | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 2021-08-24 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 295
5500028019 | Автоматическое заполнения поля ссылочный | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-03-11 | 2022-01-11 | 2021-08-09 06:04 | 2022-06-07 06:04 | 302
5500028197 | 1201_ Дополнительное соглашение о возмещ | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028198 | 1201_Дополнительное соглашение о поручен | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028199 | Разработать подсистему «Управление досту | Отклонен | MTO_DRP | 2021-03-26 | - |  |  | -
5500028020 | Интеграция программы ТОРО с ПО Шахмат | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-11 | 2022-05-30 | 2021-12-27 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 445
5500028023 | Добавления автора создания заявки UB в т | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-03-12 | 2022-01-10 | 2021-08-25 15:10 | 2022-06-20 15:10 | 299
5500028202 | Доработка КЮРАСАО по нормализации сумм с | Закрыт | KYURASAO | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028025 | Добавление автоматического пересчета заб | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-12 | 2022-05-30 | 2021-12-28 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 444
5500028027 | Создание отчета о вакансиях | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-03-12 | 2021-11-30 | 2021-09-07 05:02 | 2022-05-28 05:02 | 263
5500028028 | АСУЗ: Реализация интеграции АСУЗ и Tessa | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-03-12 | 2022-01-31 | 2021-11-11 07:28 | 2022-10-02 07:28 | 325
5500028029 | АСУЗ: Реализация интеграции АСУЗ и Tessa | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-03-12 | 2022-01-31 | 2021-11-03 12:00 | 2022-09-24 12:00 | 325
5500028031 | Доработка выгрузки данных из КСУ НСИ в | В работе | KSU_NSI | 2021-03-11 | 2022-02-25 | 2021-11-05 06:15 | 2022-10-22 06:15 | 351
5500028033 | Модернизация функционала ведения парамет | В работе | NSI_ESMUR | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 2021-09-13 05:09 | 2022-07-04 05:09 | 294
5500028210 | Активация СУС | Закрыт | AIS_US | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028211 | Автоматическое подтверждение ТЗ при заве | Отклонен | AIS_US | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028037 | Методика закрытия месячных эксплуатацион | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-11 | 2022-04-30 | 2021-12-27 02:05 | 2023-02-15 02:05 | 415
5500028039 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | Приемка Сервис Менеджером | KSHD | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 2021-10-25 07:28 | 2022-08-11 07:28 | 290
5500028040 | Применение правил СВД (№ 148) в ИС «Шахм | В ожидании акта от подрядчика | SHAHMATKA | 2021-03-11 | 2022-03-25 | 2021-12-03 02:05 | 2022-03-25 | 111.9129
5500028215 | Создание ВО "Компенсация мобильной связи | Закрыт | SAP_HR | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028216 | Обеспечение передачи данных между систем | Закрыт | ESON_SHD | 2021-03-25 | - |  |  | -
5500028041 | Изменение дашбордов Qlik-СМА БРД | В разработке ЧТЗ | SMA_BRD | 2021-03-12 | 2022-03-31 | 2021-09-06 | 2022-09-25 | 384
5500028042 | Прошу реализовать веб сервис со стороны | В работе | KSHD | 2021-03-12 | 2021-12-24 | 2021-10-30 07:28 | 2022-08-13 07:28 | 287
5500028044 | Отображение данных сотрудника в пользова | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-03-16 | 2022-05-27 | 2021-11-15 07:28 | 2023-01-26 07:28 | 437
5500028220 | Обновление системы | Закрыт | IB_SAP | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028221 | Автоматический вывод из статуса «Ожидае | Закрыт | OFERTA | 2021-03-26 | - |  |  | -
5500028049 | Формирование отчета по статусу | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-16 | 2022-01-21 | 2021-08-29 15:10 | 2022-07-06 15:10 | 311
5500028051 | Внедрение общих утвержденных ПКК в модул | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-03-15 | 2022-02-28 | 2021-11-06 12:00 | 2022-10-22 12:00 | 350
5500028052 | Формирование Технического акта для закры | Оценка объема работ | NEW_SED | 2021-03-15 | 2022-01-11 | 2021-11-06 12:00 | 2022-08-30 12:00 | 297
5500028226 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | RESHKONKOM | 2021-03-26 | - |  |  | -
5500028227 | Создание отчетности на базе Qlik «Операт | Отклонен | BI_BRD | 2021-03-26 | - |  |  | -
5500028228 | Доработка панели Бюджет решения АРМ ДИТА | Закрыт | ARM_DITAT | 2021-03-26 | - |  |  | -
5500028053 | Доработка поставки реестром ЖДН, в форма | В работе | SBYT | 2021-03-15 | 2022-01-20 | 2021-08-02 13:37 | 2022-06-09 13:37 | 311
5500028054 | Подключение раздела OpenBox к ЕССПС | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-03-15 | 2021-12-30 | 2021-11-21 06:15 | 2022-09-07 06:15 | 290
5500028232 | ШУЗ) Доработка логики сохранения заказа | Отклонен | OFERTA | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028233 | Модернизация функций в СЭД НМД | Закрыт | SED_NMD | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028235 | Доработка модуля экспертизы СРЗ для разн | Закрыт | SRZ | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028236 | Пропускать шаг Владельца в заявках на из | Отклонен | SUID | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028237 | Доработка транзакции ZNPORDER (Ведение р | Закрыт | SBYT | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028055 | Актуализация расчета норматива срока для | В работе | ARM_DITAT | 2021-03-15 | 2022-02-28 | 2021-12-05 04:14 | 2022-11-20 04:14 | 350
5500028239 | Доработка системы 1С БСП САБИ (Договор о | Закрыт | SABI_PNPO | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028058 | Миграция функциональности сервиса «Отчет | В ожидании акта от подрядчика | PORTAL_BEF | 2021-03-15 | 2022-03-22 | 2021-08-02 17:27 | 2022-03-22 | 231.2727
5500028241 | Установка стека SPS 15 в системе SAP ERP | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028060 | Тип источника закачки в нагнетательном Т | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-15 | 2022-05-30 | 2021-12-31 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 441
5500028062 | Создание отчета для проверки претензий П | Приемка Сервис Менеджером | SOL_NEW | 2021-03-17 | 2022-01-13 | 2021-10-27 | 2022-08-21 | 298
5500028064 | Доработки транзакции ZINPLAT003 | В работе | SAPFIR | 2021-03-17 | 2021-05-14 | 2021-08-19 06:04 | 2021-10-16 06:04 | 58
5500028065 | Ведение договоров НТЦ для ОЭДК в SAP ERP | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-03-17 | 2021-10-11 | 2021-07-14 14:18 | 2022-02-02 14:18 | 203
5500028069 | Доработка функционала | Согласование Арх-ом ИТ-решения | TOIR_BLPS | 2021-03-17 | 2021-06-03 | 2021-09-07 | 2021-11-22 | 76
5500028070 | Проверка соответствия организаций в связ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-03-17 | 2022-02-09 | 2021-06-20 14:18 | 2022-02-09 | 233.4043
5500028072 | Интеграция СЭД Tessa-КШД-АСБНУ в чати сп | В работе | KSHD | 2021-03-16 | 2022-02-25 | 2021-11-03 07:28 | 2022-10-15 07:28 | 346
5500028074 | Оповещение инициатора заявки на закупку | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 2021-08-29 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 290
5500028077 | Изменения Личный кабинет | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 20
5500028078 | Изменения перехода в «Другой вопрос» | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-11-29 | 2021-11-05 | 2021-11-29 | 24
5500028079 | Изменения логики отображения ШЗнО | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2022-03-09 | 2021-11-05 | 2022-03-09 | 124
5500028253 | Разработка нового каталога «Навигатор об | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028080 | Поиск на портале | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-12-29 | 2021-11-05 | 2021-12-29 | 54
5500028255 | Обновление решения «Формы» для записи на | Закрыт | FORMS | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028256 | Доработка витрины данных по передаче инф | Закрыт | AO_MTO | 2021-03-29 | - |  |  | -
5500028081 | Рефакторинг логирования | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 20
5500028259 | Изучение причины и цели формирования зад | Закрыт | OFERTA | 2021-03-30 | - |  |  | -
5500028082 | Раскрыть свободную форму | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 20
5500028083 | Размещение форм и локальных нормативных | В работе | SAIT_ORENB | 2021-03-16 | 2021-12-03 | 2021-10-21 | 2022-07-10 | 262
5500028084 | Изменение представлений | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-03-16 | 2021-12-14 | 2021-11-05 | 2021-12-14 | 39
5500028090 | Темп падения | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-18 | 2022-05-30 | 2022-01-03 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 438
5500028091 | Добавить в перечень причин начала/оконча | В работе | ZUP | 2021-03-17 | 2022-01-24 | 2021-10-07 08:55 | 2022-08-16 08:55 | 313
5500028092 | Добавить в перечень причин начала/оконча | В работе | ZUP | 2021-03-17 | 2021-12-31 | 2021-10-07 08:55 | 2022-07-23 08:55 | 289
5500028095 | Доработка КСУ НСИ для обработки групповы | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-03-17 | 2021-07-30 | 2021-11-23 06:15 | 2022-04-07 06:15 | 135
5500028268 | Разработка отчета по количеству запросов | Отклонен | SED_HR | 2021-03-30 | - |  |  | -
5500028098 | Активация работы со справочником "Событи | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-03-17 | 2021-07-01 | 2021-06-20 14:18 | 2021-07-01 | 10.4043
5500028099 | Провести интеграционное тестирование сис | В работе | ZUP | 2021-03-17 | 2022-01-30 | 2021-10-07 08:55 | 2022-08-22 08:55 | 319
5500028273 | Обновление решения «Викторины» для теста | Закрыт | VIKTORINI | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028274 | «Главная книга» | Закрыт | SAPFIR | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028275 | Портал Закупок. Реализация объединения о | Отклонен | PORTAL_ZAK | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028276 | Создание ролей P2P в рамках новых ГЗ | Отклонен | OFERTA | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028100 | Создание инструмента «Оценка обращения» | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-03-19 | 2021-08-03 | 2021-11-25 06:15 | 2022-04-06 06:15 | 132
5500028102 | Разработка механизма автоматизированного | В разработке ЧТЗ | PONT | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 2021-10-23 08:00 | 2021-11-05 08:00 | 13
5500028103 | Планирование расходов на бункерное топли | В разработке ЧТЗ | PONT | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 2021-10-23 08:00 | 2021-11-05 08:00 | 13
5500028280 | Совершенствование системы учета параметр | Закрыт | OFERTA | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028104 | Детализированная информация по планирова | В разработке ЧТЗ | PONT | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 2021-10-23 08:00 | 2021-11-05 08:00 | 13
5500028282 | Сайт HR-Demo | Закрыт | HRDEMO | 2021-03-30 | - |  |  | -
5500028283 | Документ «Совмещение должностей» в ЗУП 3 | Отклонен | ZUP | 2021-03-30 | - |  |  | -
5500028105 | Доработка интеграцонного модуля ИС «РПК | В разработке ЧТЗ | PONT | 2021-03-18 | 2021-06-25 | 2021-10-23 08:00 | 2022-01-30 08:00 | 99
5500028106 | Реализация функционала «Планирование» в | В разработке ЧТЗ | PONT | 2021-03-18 | 2021-06-17 | 2021-10-23 08:00 | 2022-01-22 08:00 | 91
5500028287 | Новый реквизит "Отражать в п. 5.1 ТД/ДС" | Отклонен | KSU_NSI | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028288 | Корректировка расчета НМЦ в ZINMM509, Z | Отклонен | OFERTA | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028290 | Корректировка дефицитной ведомости в ZI | Отклонен | OFERTA | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028291 | СПО Добавление элементов в измерение Acc | Закрыт | SPO | 2021-03-31 | - |  |  | -
5500028292 | Дополнительные аналитики в выгрузке Свод | Закрыт | OFERTA | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028293 | СЭД Tessa/Lotus: | Отклонен | NEW_SED | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028107 | АСУЗ. Доработка механизма интеграции (ра | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-03-18 | 2021-11-03 | 2021-10-24 07:28 | 2021-11-03 | 9.6891
5500028295 | Интеграция СЭД Tessa с НСИ Аэро в чати с | Закрыт | KSU_NSI | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028296 | Изменения в части формирования деклараци | Отклонен | UPP_MB | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028297 | Изменения в части формирования деклараци | Отклонен | UPP_MB | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028298 | Изменения в части формирования деклараци | Отклонен | UPP_MB | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028109 | Сохранение пользовательских настроек в В | В разработке ЧТЗ | PONT | 2021-03-18 | 2021-10-08 | 2021-10-23 08:00 | 2022-05-15 08:00 | 204
5500028300 | Изменения в части формирования деклараци | Отклонен | UPP_MB | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028301 | Изменения в части формирования деклараци | Отклонен | UPP_MB | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028111 | Реализация изменений в связи с реализова | В разработке ЧТЗ | BI_BEF | 2021-03-18 | 2022-01-28 | 2022-02-04 04:00 | 2022-12-17 04:00 | 316
5500028112 | Разработка перечня вентиляторов градирен | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-10-17 00:54 | 2022-01-22 00:54 | 97
5500028304 | Реализация шаблона загрузки по малостоящ | Закрыт | OFERTA | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028113 | Доработка транзакции ZINDAC001 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-18 | 2021-12-31 | 2021-08-31 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 288
5500028306 | Верификация реестра нарушений | Закрыт | SMA_BRD | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028114 | Не регистрировать документы на планах об | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-18 | 2021-11-24 | 2021-06-06 | 2021-11-24 | 171
5500028116 | Доработка в связи с изменением структуры | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-03-18 | 2021-09-14 | 2021-08-07 15:10 | 2021-09-14 | 37.3677
5500028121 | Создание роли SAP ERP для сотрудников се | Реализовано | OFERTA | 2021-03-19 | 2021-09-10 | 2021-08-18 15:10 | 2022-02-07 15:10 | 173
5500028122 | Оптимизация заполнения полей | Согласование оценки Арх ИТ-реш | PORTALSELF | 2021-03-19 | 2021-05-31 | 2021-11-27 | 2022-02-06 | 71
5500028312 | Доработки СФК (доработка процесса: измен | Закрыт | SYS_FK | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028313 | Подключение ООО "Меретояханефтегаз" к СУ | Отклонен | SUID | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028314 | Прототипирование интерфейса сайта УИДО | Закрыт | SAIT_UIDO | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028126 | Настройка сериализации сообщений для пер | В работе | SAP_HR | 2021-03-22 | 2021-11-19 | 2021-09-05 05:02 | 2022-05-05 05:02 | 242
5500028316 | Измерение эффективности использования ли | Закрыт | KSUIT | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028127 | Рамочный договор | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-22 | 2021-12-31 | 2021-09-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 284
5500028130 | Актуализация Даты доставки (пл) в ZINMM5 | В работе | OFERTA | 2021-03-22 | 2022-02-17 | 2021-08-23 15:10 | 2022-07-21 15:10 | 332
5500028131 | Добавление элемента в "Виды НМА". Измене | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 2021-06-30 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 283
5500028321 | Реестр на выпуск и перевыпуск карт ГПБ ( | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-01 | - |  |  | -
5500028132 | Добавление элемента в "Виды активов и об | В работе | UPP_AERO | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 2021-08-18 14:24 | 2022-06-01 14:24 | 287
5500028323 | Создать Z*- транакцию на стандартную про | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028324 | Тираж АС ПКО ДО БЛПС (категория PIR, ка | Закрыт | PKO | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028133 | 614 СМ Автомат. заполнение ГТД (экспорт) | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-03-19 | 2022-01-12 | 2021-06-22 14:18 | 2022-01-12 | 203.4043
5500028134 | Добавление элемента в "Виды активов и об | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-03-19 | 2021-12-10 | 2021-11-04 21:07 | 2022-07-28 21:07 | 266
5500028135 | Изменение схемы авторизации робота FI-02 | В ожидании акта от подрядчика | SARP | 2021-03-19 | 2021-11-17 | 2021-08-09 12:00 | 2021-11-17 | 99.5
5500028141 | 448 Доработка журнала выданных сч-фактур | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-03-19 | 2022-02-09 | 2021-06-22 14:18 | 2022-02-09 | 231.4043
5500028329 | прошу создать роли по БЕ 3000 и 2020 для | Отклонен | OFERTA | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028142 | Витрины данных по запасам БРД | В ожидании акта от подрядчика | AO_MTO | 2021-03-22 | 2021-10-14 | 2021-09-23 00:31 | 2021-10-14 | 20.9787
5500028153 | Реализация загрузки по каждому контраген | В работе | OFERTA | 2021-03-22 | 2022-02-28 | 2021-08-23 15:10 | 2022-08-01 15:10 | 343
5500028332 | Дашборд НД. Страница «Налоговые убытки» | Закрыт | KHD_BEF | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028156 | Добавление нового поля «Плановая цена Ин | В работе | OFERTA | 2021-03-22 | 2021-09-10 | 2021-08-23 15:10 | 2022-02-11 15:10 | 172
5500028334 | Загрузка данных в SAP HR | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028160 | Реестры для подтверждения ставки НДС 0% | В ожидании акта от подрядчика | UPP_AERO | 2021-03-24 | 2021-11-16 | 2021-08-11 14:24 | 2021-11-16 | 96.4
5500028336 | Добавить ТЭП «Скидка от продаж нефтепрод | Закрыт | SPO | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028337 | Уведомления о возможности использования | Закрыт | KSUIT | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028164 | Изменение функц. ZINMM014 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-23 | 2022-01-31 | 2021-09-05 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 314
5500028165 | Доп. условия расчета по контракту, если | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-23 | 2021-09-23 | 2021-09-05 15:10 | 2022-03-08 15:10 | 184
5500028340 | Дашборд НД. Страница «Налоговые убытки» | Отклонен | NS_KGN | 2021-04-02 | - |  |  | -
5500028167 | Реализация доработки АСУЗ по инициации и | Согласование ЧТЗ Инициатором | NEW_SED | 2021-03-23 | 2021-12-22 | 2021-11-14 12:00 | 2022-08-15 12:00 | 274
5500028343 | СБНП-СПО Мелкооптовые цены | Отклонен | KSHD | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028344 | СБНП-СПО Мелкооптовые цены | Отклонен | SBNP | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028345 | Изменение организационно-правовой формы | Отклонен | OFERTA | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028346 | Роль для робота ЮЗЭДО | Закрыт | ASKHD | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028347 | Обеспечение передачи данных между систем | Отклонен | ESON | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028348 | Обеспечение передачи данных между систем | Отклонен | ESON | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028349 | Контроль ЛВО в ZINDAC501 | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028169 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | Приемка Сервис Менеджером | SHINA_BB | 2021-03-23 | 2021-12-31 | 2021-12-23 02:05 | 2022-09-28 02:05 | 279
5500028170 | Учет услуг по агентской схеме по заявке | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-03-23 | 2021-12-31 | 2021-07-20 14:18 | 2022-04-29 14:18 | 283
5500028352 | Добавление дополнительного поля «ППЗ ГОД | Отклонен | OFERTA | 2021-04-05 | - |  |  | -
5500028173 | Доработка функционала ввода ЛСР и формир | В разработке ЧТЗ | GO_TORO | 2021-03-23 | 2021-08-06 | 2021-11-22 12:00 | 2022-04-07 12:00 | 136
5500028354 | Интеграция ИС Церера с корпоративным х | Закрыт | CERERA | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028174 | Ведение договоров НТЦ для ОЭДК в SAP ERP | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-03-23 | 2021-12-15 | 2021-11-22 07:28 | 2022-08-16 07:28 | 267
5500028178 | Прошу реализовать веб-сервис со стороны | Согласование ЧТЗ Архитектором | KSU_NSI | 2021-03-23 | 2021-12-10 | 2021-11-29 06:15 | 2022-08-18 06:15 | 262
5500028183 | Приказ Минздрава РФ № 29Н от 28.01.2021 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-09-19 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 282
5500028186 | Корректировка отчёта «Хал.6К». | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-24 | 2022-05-30 | 2022-01-09 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 432
5500028359 | Интерфейс самостоятельной подачи докумен | Отклонен | PORTAL_BB | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028189 | Назначение групп CL* на основе таблицы I | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-03-24 | 2022-01-31 | 2021-11-28 02:49 | 2022-10-07 02:49 | 313
5500028362 | Создание обезличенного идентификатора фи | Отклонен | SAP_HR | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028363 | Автоматическая выгрузка в личном кабинет | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028364 | Кросс-функциональный турнир «Лига профес | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028365 | 1201 Изменение Приказа об освобождении о | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028190 | Разработка отчета в BI-Publisher по дост | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-03-24 | 2022-01-20 | 2021-11-28 02:49 | 2022-09-26 02:49 | 302
5500028367 | Разработка новых форматов СВНК отчетност | Закрыт | SK_FO | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028368 | Оценка времени до конца мес. в период БЗ | Отклонен | SAP_HR | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028191 | Доработка карточки учета выдачи СИЗ в ча | В работе | SAP_HR | 2021-03-24 | 2022-01-31 | 2021-09-07 05:02 | 2022-07-17 05:02 | 313
5500028193 | Расширение перечня контролируемых параме | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-24 | 2022-05-30 | 2022-01-09 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 432
5500028371 | Оптимизация транзакции MIRO. Метод READ_ | Закрыт | OFERTA | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028372 | Канбан доска | Закрыт | SEVBB | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028373 | Включение полнотекстового поиска в КСУ Н | Закрыт | KSU_NSI | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028194 | Настройка сервиса по самостоятельному сб | Реализовано | SYSTEM_AUT | 2021-03-24 | 2021-12-30 | 2021-12-07 10:55 | 2022-09-12 10:55 | 279
5500028195 | Синтезгруппа в отчётах SAP: в транзакция | В работе | OFERTA | 2021-03-24 | 2022-01-31 | 2021-08-25 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 313
5500028196 | При подготовке конкурсной документации ( | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-09-06 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 282
5500028200 | Доработка Портала HSE в части применения | В разработке ЧТЗ | PORTAL_HSE | 2021-03-26 | 2022-02-24 | 2021-09-19 15:00 | 2022-08-20 15:00 | 335
5500028378 | Автоматизация процесса согласования корр | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028379 | Добавление новых полей в интерфейс обращ | Закрыт | KSUIT | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028201 | Расширение структуры транзакционных данн | В ожидании акта от подрядчика | KHD_BEF | 2021-03-25 | 2022-03-30 | 2021-08-31 15:21 | 2022-03-30 | 210.3607
5500028381 | Вывод данных по статусам обработки тех. | Закрыт | OFERTA | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028383 | Доработка функции получения и анализа да | Закрыт | OFERTA | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028203 | Расширение структуры транзакционных данн | Приемка Сервис Менеджером | KSHD | 2021-03-25 | 2021-12-31 | 2021-11-08 07:28 | 2022-08-12 07:28 | 277
5500028205 | Расширение структуры транзакционных данн | В работе | ERP_KFSCH | 2021-03-25 | 2021-12-31 | 2021-07-10 14:18 | 2022-04-17 14:18 | 281
5500028386 | Создание загрузчика для ввода данных в с | Закрыт | OIS_USOI | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028387 | Ростат форма N1, формат xml | Закрыт | ZUP | 2021-04-06 | - |  |  | -
5500028206 | Расширение структуры транзакционных данн | В работе | UPP_AERO | 2021-03-25 | 2021-12-31 | 2021-08-24 14:24 | 2022-06-01 14:24 | 281
5500028389 | Доступы HR BP и C&B по БЛПС БРД БКФ к зп | Отклонен | SAP_HR | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028207 | Расширение структуры транзакционных данн | В работе | UPP_MB | 2021-03-25 | 2021-12-31 | 2021-10-29 21:07 | 2022-08-06 21:07 | 281
5500028391 | Заведение субсчетов по кассовой книги в | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028208 | Электронный документооборот смет (дополн | Приемка Сервис Менеджером | TORO_NPZ | 2021-03-25 | 2021-12-23 | 2021-10-08 00:54 | 2022-07-04 00:54 | 269
5500028393 | Пакетное занесение целевой приемистости | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028209 | Отображать объекты обслуживания на вклад | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-03-25 | 2021-04-15 | 2021-10-24 00:54 | 2021-11-14 00:54 | 21
5500028395 | Создание роли для 343-344 ВДв | Закрыт | OFERTA | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028212 | Создание подзаказа с пустыми полями ЕО и | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-03-25 | 2021-04-15 | 2021-10-24 00:54 | 2021-11-14 00:54 | 21
5500028397 | Доработать отчеты: | Отклонен | ZUP | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028398 | Реестры запрещенных сочетаний символов и | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028213 | Добавление поля Заводской номер в процес | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-03-25 | 2021-12-31 | 2021-09-07 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 281
5500028400 | БИК другого банка для ЕР Сбербанка (ЗУП | Закрыт | ZUP | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028401 | БИК другого банка для ЕР Сбербанка (ЗУП | Закрыт | ZUP | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028402 | Добавление аналитической вкладки по Ключ | Закрыт | BI_BEF | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028403 | Тиражирование модуля СЭД «Должностные ин | Закрыт | SED_HR | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028214 | Система управления деятельностью на плат | В работе | SUD_BLPS | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 2021-11-05 19:12 | 2022-01-27 19:12 | 83
5500028217 | Установка стека SPS 15 в системе SAP ERP | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-03-26 | 2021-09-27 | 2021-08-16 06:04 | 2021-09-27 | 41.7473
5500028406 | Проведение ГЭП-анализа по функционалу «О | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028218 | Установка стека SPS 15 в системе SAP ERP | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-03-26 | 2021-10-12 | 2021-08-15 15:10 | 2021-10-12 | 57.3677
5500028408 | Создание шаблона на вынос/внос ноутбука | Отклонен | PORTALSELF | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028409 | Доработка процедуры по ЭЛН | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028219 | Интеграция FW Recruiter с WebTutor | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-03-29 | 2022-03-25 | 2021-08-26 | 2022-08-22 | 361
5500028411 | Интеграция результатов выполнения контро | Закрыт | SYS_FK | 2021-04-07 | - |  |  | -
5500028222 | Комментарий Архитектора SAP для бланка З | В работе | NSI_ESST | 2021-03-26 | 2022-08-26 | 2021-09-28 05:09 | 2023-02-28 05:09 | 518
5500028223 | Перенос кнопки «Прикрепление документов | В работе | OFERTA | 2021-03-26 | 2022-02-15 | 2021-08-27 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 326
5500028416 | Интеграция FriendWork Recruiter и SAP BW | Отклонен | SAP_SF_REC | 2021-04-09 | - |  |  | -
5500028225 | Реализация СК-03.06.06 версия 1.0 в сист | В работе | OFERTA | 2021-03-26 | 2022-01-26 | 2021-08-27 15:10 | 2022-06-29 15:10 | 306
5500028230 | Доработка панели Техническая Политика | В согласовании.Менеджер процесса | ARM_DITAT | 2021-03-29 | 2021-08-19 | 2021-12-22 04:14 | 2022-05-12 04:14 | 141
5500028231 | Доработка панели Проектная деятельность | В согласовании.Менеджер процесса | ARM_DITAT | 2021-03-29 | 2021-08-19 | 2021-12-22 04:14 | 2022-05-12 04:14 | 141
5500028238 | Реализация прямой интеграции между ИС ДП | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-03-29 | 2021-11-23 | 2021-12-05 06:15 | 2022-07-27 06:15 | 234
5500028240 | Доработка веб итерфейса, модификация отч | В работе | SHAHMATKA | 2021-03-29 | 2023-07-15 | 2022-01-02 02:05 | 2024-04-19 02:05 | 838
5500028423 | Вывод данных по дате перевода позиции МТ | Закрыт | OFERTA | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028242 | Установка стека SPS 15 в системе SAP ERP | В ожидании акта от подрядчика | SABI | 2021-03-29 | 2021-09-17 | 2021-08-22 | 2021-09-17 | 26
5500028425 | Рассылка статуса (увольнение /перевод со | Отклонен | SAP_HR | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028426 | В рамках проекта «U180001003» Электронно | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028427 | МФР=>СПО-2 | Закрыт | SPO | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028243 | СППР 210 | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-03-29 | 2021-08-27 | 2021-07-02 14:18 | 2021-08-27 | 55.4043
5500028429 | Доработка «ЕСОН-АРМ» АТ МЦОН для возможн | Закрыт | ESON | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028244 | SAP-ДО 2.1: досвязывание ШК | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-29 | 2022-01-31 | 2021-06-17 | 2022-01-31 | 228
5500028245 | Отправка уведомлений на инициатора «Заме | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-29 | 2021-10-28 | 2021-06-17 | 2021-10-28 | 133
5500028246 | ЮЗЭДО: Передавать данные из реквизита "К | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-29 | 2021-10-28 | 2021-06-17 | 2021-10-28 | 133
5500028433 | Доработка тенанта HSE | Закрыт | PORTAL_HSE | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028434 | Обеспечение передачи данных об отгрузках | Отклонен |  | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028435 | Обеспечение передачи данных об отгрузках | Отклонен |  | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028437 | Автоматизация обработки информации по со | Отклонен | KSU_NSI | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028438 | Создание Формы ввода "Бенчмаркинг ВИНК" | Закрыт | NS_KGN | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028247 | Конвертация Физ.лиц в справочник Пользов | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-29 | 2021-10-28 | 2021-06-17 | 2021-10-28 | 133
5500028440 | Обработка ВО2020 Надб за профессионализм | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028441 | Уведомления при создании нарядов | Закрыт | KSUIT | 2021-04-08 | - |  |  | -
5500028443 | Обеспечение обмена данных по бункеровщик | Отклонен |  | 2021-04-09 | - |  |  | -
5500028444 | Униф-я справочника Причины награждений | Отклонен | SAP_HR | 2021-04-09 | - |  |  | -
5500028248 | Ограничение редактирования справочников | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-29 | 2021-11-10 | 2021-06-17 | 2021-11-10 | 146
5500028249 | Корректировка механизма формирования и о | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-03-29 | 2021-10-28 | 2021-06-17 | 2021-10-28 | 133
5500028250 | Обеспечение передачи данных о графике от | В разработке ЧТЗ | EKUZ | 2021-03-29 | 2021-11-30 | 2021-09-20 16:00 | 2022-05-24 16:00 | 246
5500028448 | Добавление поля в карточку Бизнес-систем | Отклонен | ESIS | 2021-04-09 | - |  |  | -
5500028251 | Интеграция FriendWork Recruiter и SAP HR | Приемка Сервис Менеджером | KSHD | 2021-03-29 | 2021-10-07 | 2021-11-12 07:28 | 2022-05-19 07:28 | 188
5500028450 | При создании заказов на закупку услуг (т | Отклонен | OFERTA | 2021-04-09 | - |  |  | -
5500028252 | Автоматизация расчетов норм управляемост | Согласование ИТ БП | KHD_HR | 2021-03-29 | 2021-11-12 | 2021-09-21 15:21 | 2022-05-05 15:21 | 226
5500028452 | Обеспечение передачи данных между систем | Отклонен | ESON | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028454 | (ШУЗ) Доработка функционала замены парти | Закрыт | OFERTA | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028254 | Интеграция хранилища данных БЛПС с 1С КС | В работе | KSHD | 2021-03-29 | 2022-02-25 | 2021-11-16 07:28 | 2022-10-15 07:28 | 333
5500028257 | Необходимо добавить проверки на соответс | В работе | SAPFIR | 2021-03-29 | 2022-01-28 | 2021-08-31 06:04 | 2022-07-02 06:04 | 305
5500028260 | Загрузка транзакционных данных налоговог | Приемка Архитектором ИТ-решени | KHD_BEF | 2021-03-30 | 2022-01-12 | 2021-09-09 15:21 | 2022-06-20 15:21 | 284
5500028261 | Загрузка вложений ZINDAC001 (нескольких | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-03-30 | 2021-08-30 | 2021-09-12 15:10 | 2022-02-12 15:10 | 153
5500028459 | Информирование о закрытии Проблемы | Отклонен | KSUIT | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028460 | Добавление вложений из статьи Базы | Отклонен | KSUIT | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028263 | Housekeeping для процессов BPM SAP PO | Оценка объема работ | KSHD | 2021-03-30 | 2021-10-01 | 2021-11-29 07:28 | 2022-05-28 07:28 | 180
5500028462 | Новые контрольные соотношения по НДС с 0 | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028264 | Интеграция между КСУИТ и OTRS | В работе | KSUIT | 2021-03-30 | 2022-01-30 | 2021-08-15 19:07 | 2022-06-17 19:07 | 306
5500028265 | Разработка механизмов по автоматической | В ожидании акта от подрядчика | SBYT | 2021-03-30 | 2021-12-23 | 2021-08-05 13:37 | 2021-12-23 | 139.4324
5500028465 | Добавить подразделы Программы и Сегменты | Отклонен | KIS_UKITA | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028466 | Отображение данных по нескольким скважин | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028266 | Доработка витрины данных по передаче инф | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-03-30 | 2021-09-10 | 2021-08-19 15:10 | 2021-09-10 | 21.3677
5500028468 | Перманентные примечания | Отклонен | SHAHMATKA | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028267 | Доработка роли для RPA-робота «Аккредит | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-03-30 | 2021-09-23 | 2021-08-19 15:10 | 2021-09-23 | 34.3677
5500028470 | При создании заказов на закупку услуг (т | Отклонен | OFERTA | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028269 | Тр. ZUKS026 – добавление поля «Комментар | В работе | OFERTA | 2021-03-30 | 2021-12-09 | 2021-08-31 15:10 | 2022-05-12 15:10 | 254
5500028472 | Преобразование ссылки в верхний регистр | Закрыт | OFERTA | 2021-04-12 | - |  |  | -
5500028473 | Доработка планирования отпусков с ПЭП (C | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028474 | Построение S-Кривых по СМР | Закрыт | ASKS_BLPS | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028476 | Доработка скрипта «Проверка корректности | Закрыт | KIS_BA | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028477 | Форма CЗВ-ТД с кодами ОКЗ (C-5915948) | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028270 | Загрузка транзакционных данных налоговог | В работе | UPP_NS | 2021-03-30 | 2021-12-30 | 2021-07-22 | 2022-04-23 | 275
5500028481 | Создание обезличенного усиленного иденти | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028277 | Автоматизация контроля сверки Матбаланса | В работе | SBYT | 2021-03-31 | 2022-02-15 | 2021-08-18 13:37 | 2022-07-05 13:37 | 321
5500028483 | Доработка ОСВ в разрезе аналитических да | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028278 | Оптимизация подсистем и объектов | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-03-31 | 2022-01-28 | 2021-12-07 06:15 | 2022-10-06 06:15 | 303
5500028485 | Формирование витрин данных SAP BW 7.5 on | Закрыт | AO_MTO | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028486 | Интеграция КСУИТ и 1С ERP PM по реализац | Отклонен | 1CPM_UPRPR | 2021-04-13 | - |  |  | -
5500028488 | Доработка «ЕСОН-АРМ» ОЦОН ЖД в части вне | Отклонен | ESON | 2021-04-14 | - |  |  | -
5500028279 | Доработка раздела «Управление доступом» | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-03-31 | 2022-01-28 | 2021-12-07 06:15 | 2022-10-06 06:15 | 303
5500028281 | Разработка страниц-отчетов по ценности и | В разработке ЧТЗ | SUPNASHELF | 2021-03-30 | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 2022-03-05 | 163
5500028285 | Добавить ограничения для параметров ИС « | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-03-30 | 2022-05-30 | 2022-01-15 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 426
5500028286 | Формирование реестра по экспорту по ТЭУ | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-03-30 | 2022-01-20 | 2021-09-13 06:04 | 2022-07-06 06:04 | 296
5500028493 | Расширение функциональности скрипта «Про | Закрыт | KIS_BA | 2021-04-14 | - |  |  | -
5500028294 | WellConnect | В работе | SMB | 2021-04-01 | 2021-08-16 | 2021-11-09 16:19 | 2022-03-26 16:19 | 137
5500028495 | ОЭДК (СУП) изменение логики расчета квар | Закрыт | SUP | 2021-04-14 | - |  |  | -
5500028299 | Изменения в части формирования деклараци | В разработке ЧТЗ | UPP_ITSK | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-09-12 14:24 | 2022-06-13 14:24 | 274
5500028497 | ОЭДК (СУП) доработка иерархии критериев | Закрыт | SUP | 2021-04-14 | - |  |  | -
5500028302 | Подготовка документации по разделу "Витр | В согласовании.Владелец шаблона | PORT_ITSK | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-08-27 | 2021-08-29 | 2
5500028303 | Доработка тр. ZINMM017 | В работе | OFERTA | 2021-04-01 | 2021-11-02 | 2021-09-02 15:10 | 2022-04-05 15:10 | 215
5500028500 | Список отложенной рассылки по простоям А | Закрыт | KSUIT | 2021-04-14 | - |  |  | -
5500028305 | Доработка интеграции с КСУ НСИ на переда | Согласование оценки Арх ИТ-реш | KSHD | 2021-04-01 | 2021-12-02 | 2021-11-26 07:28 | 2022-07-27 07:28 | 243
5500028307 | Доработка функционала восстановления пар | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-09-14 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 274
5500028309 | Разработка интеграции данных системы СМО | В разработке ЧТЗ | EKR_CUE | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 2021-09-23 16:00 | 2022-07-25 16:00 | 305
5500028310 | Добавление в 1С УПП печатной формы "Типо | Оценка объема работ | UPP_NS | 2021-04-01 | 2022-01-12 | 2021-08-05 | 2022-05-13 | 281
5500028505 | Реализация дашборда по текущим конкурен | Закрыт | AO_KZU | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028311 | SAP-ДО 2.1: досвязывание ШК | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 2021-08-22 06:04 | 2022-01-26 | 156.7473
5500028315 | 638 ERP-ДО. Оптимизация процедуры получе | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-02 | 2021-08-09 | 2021-07-06 14:18 | 2021-08-09 | 33.4043
5500028508 | Доработать ЛК 1С ЗУП 2.5 | Закрыт | ZUP | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028509 | Изменение ролей для RPA-роботов | Закрыт | OFERTA | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028510 | Реализация страницы системы УИДО на корп | Закрыт | SAIT_UIDO | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028511 | Реализация страницы системы УИДО на корп | Закрыт | SAIT_UIDO | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028512 | Интеграция КСУИТ и SCCM (сервер Ноябрьск | Отклонен | KSUIT | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028318 | Автоматическое формирование М-11 (SAP PO | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-04-02 | 2021-05-28 | 2021-09-15 15:10 | 2021-11-05 15:10 | 51
5500028319 | Интеграция FriendWork Recruiter и SAP BW | В разработке ЧТЗ | KHD_HR | 2021-04-02 | 2021-12-31 | 2021-10-02 15:21 | 2022-07-02 15:21 | 273
5500028320 | Автоматизация назначения владельцев новы | В работе | SKIB | 2021-04-02 | 2022-06-30 | 2021-08-16 01:43 | 2022-11-13 01:43 | 454
5500028516 | Интеграция ИС ИСУП ГПН с КЛАД в рамках п | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028322 | Автоматизировать процесс обновления прив | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-04-01 | 2022-05-30 | 2022-01-17 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 424
5500028518 | Доработка тр. ZINMM002 поле «Дата подпис | Закрыт | OFERTA | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028519 | (АИС УС) Выполнение работ при миграции с | Закрыт | AIS_US | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028325 | Планирование объемов СОиСИЗ в системе Ин | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-05 | 2022-04-06 | 2021-09-18 15:10 | 2022-09-19 15:10 | 366
5500028326 | Индикатор ОЗМ (основной записи материала | В работе | OFERTA | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 2021-09-06 15:10 | 2022-09-01 15:10 | 360
5500028522 | Обновление портала SAP до версии 7.5 | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028523 | Данные корректировочных фактур (кредитов | Закрыт | KHD_BEF | 2021-04-15 | - |  |  | -
5500028327 | ИндДобавление обезличенных материалов, н | В работе | OFERTA | 2021-04-05 | 2021-11-11 | 2021-09-06 15:10 | 2022-04-14 15:10 | 220
5500028330 | Доработка УС нормы времени (част. зан) | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-04-06 | 2021-12-31 | 2021-10-02 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 269
5500028331 | Дашборд НД. Страница «Сальдо переплат по | В ожидании акта от подрядчика | KHD_BEF | 2021-04-02 | 2022-03-30 | 2021-09-08 15:21 | 2022-03-30 | 202.3607
5500028333 | Дашборд НД. Страница «КГН» | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-04-02 | 2022-01-21 | 2021-10-02 15:21 | 2022-07-23 15:21 | 294
5500028335 | Изменение справочников раздела «Управлен | В работе | KSU_NSI | 2021-04-02 | 2022-02-18 | 2021-11-27 06:15 | 2022-10-15 06:15 | 322
5500028338 | Реализация отчета Databook «Разработка м | Согласование Менеджером проц-а | OIS_USOI | 2021-04-02 | 2021-12-28 | 2021-10-26 02:00 | 2022-07-21 02:00 | 268
5500028339 | Дашборд НД. Страница «Сальдо переплат по | В ожидании акта от подрядчика | NS_KGN | 2021-04-02 | 2022-03-23 | 2021-09-23 05:09 | 2022-03-23 | 180.7857
5500028341 | Дашборд НД. Страница «КГН» | В разработке ЧТЗ | NS_KGN | 2021-04-02 | 2022-01-21 | 2021-10-17 05:09 | 2022-08-07 05:09 | 294
5500028350 | Доработка правил обмена ЗУП-ERP для выгр | В работе | ZUP | 2021-04-05 | 2022-02-04 | 2021-10-26 08:55 | 2022-08-27 08:55 | 305
5500028534 | Кастомизированная форма записи на вакцин | Закрыт | ZAP_MED | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028535 | Необходимо произвести настройку интеграц | Закрыт | ZUP | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028536 | Написание документации по порталу HSE | Закрыт | PORTAL_HSE | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028537 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | Закрыт | OFERTA | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028351 | Загрузка транзакционных данных налоговог | Приемка Сервис Менеджером | KSHD | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 2021-11-19 07:28 | 2022-08-12 07:28 | 266
5500028353 | Корпоративный интранет-портал | В работе | POGPNSHELF | 2021-04-06 | 2022-03-01 | 2021-09-14 20:00 | 2022-08-09 20:00 | 329
5500028540 | Редизайн функционала учета фактов пройде | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028355 | Запись в журнал SLG1 при удалении ЭД | В работе | SAPFIR | 2021-04-06 | 2021-10-30 | 2021-09-08 06:04 | 2022-04-03 06:04 | 207
5500028542 | Добавление дополнительных строк выбора д | Закрыт | OFERTA | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028356 | ФТ к реализации ЮЗЭДО в ЕРП-ДО 3 очередь | В работе | ERP_KFSCH | 2021-04-06 | 2022-01-30 | 2021-07-22 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 299
5500028544 | Добавление новых условий в работу функци | Закрыт | KSUIT | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028357 | ФТ к реализации ЮЗЭДО в ЕРП-ДО 3 очередь | В работе | ERP_KFSCH | 2021-04-06 | 2022-01-30 | 2021-07-22 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 299
5500028546 | Активация СУС | Закрыт | OFERTA | 2021-04-16 | - |  |  | -
5500028361 | Интерфейс самостоятельной подачи докумен | В работе | SHINA_BB | 2021-04-06 | 2022-02-28 | 2022-01-10 02:05 | 2022-12-04 02:05 | 328
5500028366 | Добавить Наименование SAP в заявку | В работе | KSU_NSI | 2021-04-06 | 2022-03-25 | 2021-12-01 06:15 | 2022-11-19 06:15 | 353
5500028550 | Доработка функционала в части открытия/з | Отклонен | OFERTA | 2021-04-19 | - |  |  | -
5500028551 | Добавить новое поле в АС Отчетность (эко | Закрыт | OFERTA | 2021-04-19 | - |  |  | -
5500028369 | Маршрутизация согласований по выбранным | В работе | KSUIT | 2021-04-06 | 2022-02-20 | 2021-08-22 19:07 | 2022-07-08 19:07 | 320
5500028553 | Расширение интеграционного решения SAP – | Закрыт | OFERTA | 2021-04-19 | - |  |  | -
5500028370 | При отсутствии достпа реализовать информ | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-04-06 | 2022-05-30 | 2022-01-22 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 419
5500028374 | Вывод поля "Договор" в отчет "Контроль с | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-04-06 | 2021-10-28 | 2021-06-25 | 2021-10-28 | 125
5500028375 | Отчет о выполненных настройках по хоз.оп | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-04-06 | 2021-10-28 | 2021-06-25 | 2021-10-28 | 125
5500028557 | (ШУЗ) Доработка функционала создания зак | Закрыт | OFERTA | 2021-04-19 | - |  |  | -
5500028376 | Устранение дефектов КСУИТ | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-04-07 | 2021-11-09 | 2021-08-11 19:07 | 2021-11-09 | 89.2032
5500028377 | Обновление портала ООО «Газпромнефть-Вос | Приемка Архитектором ИТ-решени | PORT_GPNVK | 2021-04-07 | 2021-09-16 | 2021-08-09 04:48 | 2022-01-14 04:48 | 158
5500028560 | Корректировка фактической добычи ПНГ ООО | Закрыт | OIS_PLUS | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028380 | Интеграция результатов выполнения контро | В работе | KSHD | 2021-04-07 | 2021-12-30 | 2021-11-25 07:28 | 2022-08-19 07:28 | 267
5500028384 | Настройка интеграции СЭД Tessa с SAP ERP | В работе | NEW_SED | 2021-04-06 | 2022-01-31 | 2021-11-16 12:00 | 2022-09-12 12:00 | 300
5500028563 | На экране поиска заявок необходимо поста | Отклонен |  | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028564 | Изменение формы CЗВ-ТД | Закрыт | ZUP | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028565 | Изменение формы CЗВ-ТД | Закрыт | ZUP | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028566 | Разработка макетов страниц по функционал | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028385 | Совершенствование Справочника синтезгруп | В работе | OFERTA | 2021-04-06 | 2021-12-28 | 2021-09-07 15:10 | 2022-05-31 15:10 | 266
5500028568 | ТА Поставщиков МТР: корректировка функци | Закрыт | OFERTA | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028569 | Периодичность 3 года для ОО по ПДМ и ПДМ | Закрыт | ZUP | 2021-04-20 | - |  |  | -
5500028388 | Доработка правил обмена ЗУП-ERP для выгр | В работе | ERP_KFSCH | 2021-04-07 | 2022-02-04 | 2021-07-23 14:18 | 2022-05-22 14:18 | 303
5500028390 | Функционал массовой загрузки заявок ЕСМУ | В работе | OFERTA | 2021-04-07 | 2022-02-05 | 2021-09-08 15:10 | 2022-07-09 15:10 | 304
5500028392 | Отображение данных по нескольким скважин | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-04-07 | 2022-05-30 | 2022-01-23 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 418
5500028573 | Доработка решения SAP TORO | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028394 | Перманентные примечания | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-04-07 | 2022-05-30 | 2022-01-23 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 418
5500028396 | Загрузка на штатные должности новых окла | В работе | SAP_HR | 2021-04-07 | 2022-01-21 | 2021-09-21 05:02 | 2022-07-07 05:02 | 289
5500028576 | Настройка интеграции с ARIS ДРП и BI ДРП | Отклонен | KSU_NSI | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028399 | Проведение оптимизации кода КСУ НСИ при | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-04-07 | 2021-07-20 | 2021-12-14 06:15 | 2022-03-23 06:15 | 99
5500028578 | 1201 Доработка приказа о переводе. Оформ | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028579 | Доработка ZPMR | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028580 | Расширение на склад СУС | Закрыт | AIS_US | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028581 | Отчет по срокам согласования технически | Закрыт | OFERTA | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028582 | Печатные формы для Увольнения из организ | Отклонен | ZUP | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028584 | Доработка механизмов системы для целей с | Закрыт | KOMN_DANN | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028404 | Корректировка конфигуратора и ролей на о | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-04-07 | 2021-08-25 | 2021-12-14 06:15 | 2022-04-28 06:15 | 135
5500028405 | 1201 Реализация массового уведомления д | Реализовано | SAP_HR | 2021-04-07 | 2021-12-31 | 2021-09-19 05:02 | 2022-06-12 05:02 | 266
5500028587 | Реализовать добавление новых аналитик, н | Закрыт | SBYT | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028588 | Расширение аналитики ОСВ ZUNI_OSDK БС 96 | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028589 | Доработка отчета ZBARCODE_01 в части ФИ | Отклонен | EHD | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028590 | Автоматизированный отчет по оборачиваемо | Отклонен | INTSPACEZA | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028407 | Структурные изменения | Приемка Сервис Менеджером | INTSPACEZA | 2021-04-07 | 2022-01-11 | 2021-09-07 01:30 | 2022-06-09 01:30 | 275
5500028592 | Автоматизация процесса распределения зат | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-04-21 | - |  |  | -
5500028593 | Доработка интеграционного интерфейса Tes | Закрыт | NEW_SED | 2021-04-23 | - |  |  | -
5500028410 | Обеспечение ведения скважин предприятия | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-04-08 | 2021-12-24 | 2021-11-10 02:00 | 2022-07-28 02:00 | 260
5500028595 | В отчете выводимой системой SAP в транза | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-23 | - |  |  | -
5500028414 | Прошу реализовать веб-сервис со стороны | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-04-09 | 2021-12-30 | 2021-12-09 07:28 | 2022-08-31 07:28 | 265
5500028415 | Интеграция FriendWork Recruiter и SAP BW | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-04-09 | 2021-12-31 | 2021-12-09 07:28 | 2022-09-01 07:28 | 266
5500028417 | Требуется реализовать управление доступо | В работе | ERP_KFSCH | 2021-04-09 | 2021-12-24 | 2021-07-25 14:18 | 2022-04-10 14:18 | 259
5500028599 | Выделение НДС с долгосрочной части получ | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-23 | - |  |  | -
5500028418 | Требуется реализовать управление доступо | В работе | 1CDOC2X | 2021-04-09 | 2021-12-10 | 2021-07-10 | 2022-03-12 | 245
5500028419 | Корректировка алгоритма расчета остатков | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-04-09 | 2022-01-15 | 2021-09-08 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 281
5500028421 | Интеграция СЭД Tessa с НСИ Аэро в чати с | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-04-08 | 2022-03-07 | 2021-11-14 07:28 | 2022-03-07 | 112.6891
5500028422 | Вывод множественных присвоений значений | Приемка Архитектором ИТ-решени | NSI_ESMUR | 2021-04-08 | 2022-01-14 | 2021-10-03 05:09 | 2022-07-07 05:09 | 277
5500028424 | Автоматизация обработки информации по со | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-04-08 | 2022-04-15 | 2021-12-15 06:15 | 2022-12-22 06:15 | 372
5500028428 | Проектирование и реализация количественн | Расширение объема | OFERTA | 2021-04-08 | 2021-12-29 | 2021-09-09 15:10 | 2022-05-30 15:10 | 263
5500028430 | Униф-я справочника Док-ты удостовер.личн | Согласование ЧТЗ ВБР | SAP_HR | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2021-10-04 05:02 | 2021-11-26 05:02 | 53
5500028431 | Униф-я справочника Виды док-в образован. | Согласование ЧТЗ ВБР | SAP_HR | 2021-04-08 | 2021-08-03 | 2021-10-04 05:02 | 2022-01-29 05:02 | 117
5500028432 | Униф-я справочника Основания Увольнения | Согласование ЧТЗ ВБР | SAP_HR | 2021-04-08 | 2021-06-22 | 2021-10-04 05:02 | 2021-12-18 05:02 | 75
5500028609 | Актуализация комплекта документов на СЗП | Отклонен | NEW_SED | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028439 | 520 НСИ: Включение в функционал Блокиров | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-08 | 2021-08-09 | 2021-07-12 14:18 | 2021-08-09 | 27.4043
5500028611 | Вывод карты МИР в заявление и реестр ФСС | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028613 | Необходимо доработать отчет ZFIAA_ACT_IN | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028445 | Создание дополнительной стадии «Согласов | Оценка объема работ | SED_GPNNNG | 2021-04-09 | 2021-12-15 | 2022-02-07 | 2022-10-10 | 245
5500028615 | Разработка механизмов по автоматической | Закрыт | KSHD | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028616 | Обновление формы счета-фактуры, книги пр | Отклонен |  | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028617 | Обновление формы счета-фактуры, книги пр | Отклонен | UPP_ITSK | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028618 | Обновление формы счета-фактуры, книги пр | Отклонен |  | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028619 | Обновление формы счета-фактуры, книги пр | Отклонен |  | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028620 | Обновление формы счета-фактуры, книги пр | Отклонен |  | 2021-04-22 | - |  |  | -
5500028621 | Функциональное расширение системы отчетн | Отклонен | KSU_NSI | 2021-04-23 | - |  |  | -
5500028446 | СРПО - доработка интеграции с СУП в ч | В разработке ЧТЗ | SRPO | 2021-04-09 | 2022-03-30 | 2021-09-09 18:00 | 2022-08-30 18:00 | 355
5500028623 | Устранение избыточных полномочий в просм | Отклонен | SBYT | 2021-04-23 | - |  |  | -
5500028447 | Обновление модуля классификации | В работе | NSI_ESMUR | 2021-04-09 | 2022-01-28 | 2021-10-12 05:09 | 2022-08-02 05:09 | 294
5500028449 | Интеграция СЭД Tessa-КШД-1C УПП ЦР в чат | Согласование оценки Арх ИТ-реш | UPP_ITSK | 2021-04-09 | 2021-12-10 | 2021-09-15 14:24 | 2022-05-16 14:24 | 243
5500028451 | Доработка Отчета по плановым и фактическ | В работе | KSHD | 2021-04-12 | 2022-03-31 | 2021-11-30 07:28 | 2022-11-18 07:28 | 353
5500028455 | Автоматический перевод МТР на центральны | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-12 | 2021-12-31 | 2021-09-25 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 263
5500028456 | Акт технической аттестации | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-12 | 2021-12-31 | 2021-09-25 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 263
5500028629 | Подписание инвентаризационных описей (и | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028631 | Расширение учитываемых для НУ расходов | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028457 | Доработка Заявки НСИ (Виды оплаты) | В работе | NSI_ESST | 2021-04-12 | 2022-04-01 | 2021-10-15 05:09 | 2022-10-04 05:09 | 354
5500028458 | Доработка системы СБЫТ+ на предмет отмен | В согласовании.Менеджер процесса | SBYT | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 2021-09-02 13:37 | 2021-10-02 13:37 | 30
5500028634 | Разработка html-верстки интерфейса опрос | Закрыт | LKK_BLPS | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028635 | Интеграия SAP SM 7.2 и Terrasoft Creati | Закрыт | KSHD | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028636 | Интеграия SAP SM 7.2 и HPE SM(КСУИТ | Закрыт | KSHD | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028461 | Верстка портала | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-04-12 | 2021-12-14 | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 12
5500028638 | Интеграия SAP SM 7.2 и HPE SM(КСУИТ | Закрыт | KSUIT | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028463 | Разработка WEB-сервиса для выгрузки данн | В работе | KSU_NSI | 2021-04-12 | 2022-03-18 | 2021-12-07 06:15 | 2022-11-12 06:15 | 340
5500028640 | Обновление ПО SAP EPM+Analysis | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028641 | Доработка экранов подтипов 3273 ИТ (C-59 | Отклонен | SAP_HR | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028642 | 1201 Изменение Мероприятий и приказов об | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-26 | - |  |  | -
5500028644 | Доработка правил СПО-1 в разделе 03.00 « | Отклонен | SPO | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028645 | Скорректировать логику проверки заполнен | Закрыт | KSUIT | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028464 | Интеграция СЭД Tessa-КШД-1C УПП ЦР в чат | Согласование оценки Арх ИТ-реш | KSHD | 2021-04-12 | 2021-12-10 | 2021-12-07 07:28 | 2022-08-04 07:28 | 240
5500028647 | Дублирование сч/ф к одному ПУД, что вле | Отклонен | OFERTA | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028467 | Интеграция FW Recruiter с WebTutor | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-04-12 | 2022-03-25 | 2021-12-12 07:28 | 2022-11-24 07:28 | 347
5500028650 | Разработать передачу плановых начислений | Закрыт | ZUP | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028469 | Пакетное занесение целевой приемистости | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-04-12 | 2022-05-30 | 2022-01-28 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 413
5500028471 | Настройка ведения ПДС при смене СПП | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-12 | 2021-12-31 | 2021-09-25 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 263
5500028478 | Настройка проверок часов сверх.работы C- | В работе | SAP_HR | 2021-04-13 | 2021-10-29 | 2021-09-27 05:02 | 2022-04-14 05:02 | 199
5500028654 | 1.В печатной форме Приложения к форме ИН | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028482 | Адаптация расчета НДФЛ с включ. TAXDT | В работе | SAP_HR | 2021-04-13 | 2022-04-30 | 2021-09-27 05:02 | 2022-10-14 05:02 | 382
5500028484 | Требуется выполнить перевод БЕ 1240 на э | В работе | OFERTA | 2021-04-13 | 2022-01-31 | 2021-09-14 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 293
5500028657 | Добавление в шаблон ZINMM509 Дефицитная | Отклонен | OFERTA | 2021-04-27 | - |  |  | -
5500028489 | Реализация выгрузки PDF-форм спецификац | В работе | OFERTA | 2021-04-14 | 2022-03-25 | 2021-09-15 15:10 | 2022-08-26 15:10 | 345
5500028660 | Перемещении НВИ в транзакции ZINMM010 | Отклонен | OFERTA | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028490 | Валидация бизнес-решений в СУИД | Оценка объема работ | KSHD | 2021-04-14 | 2021-07-01 | 2021-12-14 07:28 | 2022-02-25 07:28 | 73
5500028491 | Автоматизация 4П. Представление данных н | В работе | GO_SABI | 2021-04-14 | 2022-07-31 | 2021-11-05 | 2023-02-21 | 473
5500028492 | Автоматизация 4П. Представление данных н | В работе | GO_SABI | 2021-04-14 | 2022-07-31 | 2021-11-05 | 2023-02-21 | 473
5500028664 | Доработка потока данных основных средств | Закрыт | KHD_BEF | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028665 | Автоматизация 4П. Разграничение доступов | Закрыт | ARM_IMUSH | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028666 | Предоставление доступа пользователям ДО | Отклонен | MO | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028494 | Дополнить модуль приложением для предост | В разработке ЧТЗ | SED_GPNNNG | 2021-04-14 | 2022-01-31 | 2022-02-12 | 2022-12-01 | 292
5500028496 | ОЭДК (СУП) выгрузка ОЛ по договору с нак | В работе | SUP | 2021-04-14 | 2021-10-12 | 2021-09-12 20:00 | 2022-03-12 20:00 | 181
5500028498 | ОЭДК (СУП) доработка иерархии критериев | В работе | SUP | 2021-04-14 | 2021-10-12 | 2021-09-12 20:00 | 2022-03-12 20:00 | 181
5500028499 | ОЭДК (СУП) доработка иерархии критериев | В работе | SUP | 2021-04-14 | 2021-10-26 | 2021-09-12 20:00 | 2022-03-26 20:00 | 195
5500028671 | Аналитика фонда CV-19 в авансовых отчета | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028501 | Инструмент для самостоятельной загрузке | В работе | SAP_HR | 2021-04-14 | 2021-12-26 | 2021-09-28 05:02 | 2022-06-11 05:02 | 256
5500028673 | Снятие ограничений по банку | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028502 | Адаптация функционала блока Мониторинг к | Согласование Менеджером проц-а | IS_UPC | 2021-04-14 | 2021-11-29 | 2021-09-21 01:30 | 2022-05-06 01:30 | 227
5500028503 | Функционал запуска планирования целей УП | В ожидании акта от подрядчика | IS_UPC | 2021-04-14 | 2022-03-28 | 2021-09-06 01:30 | 2022-03-28 | 202.9375
5500028504 | Доработка процесса изменения команды ФОП | В ожидании акта от подрядчика | IS_UPC | 2021-04-14 | 2022-03-18 | 2021-09-06 01:30 | 2022-03-18 | 192.9375
5500028677 | Изменение расчета Недоработки при СУРВ | Закрыт | ZUP | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028678 | Реализация доработко по созданию инструм | Отклонен | BI_BEF | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028679 | Добавления информационых полей в тр. SBW | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028680 | Необходимо произвести настройку интеграц | Отклонен | ZUP | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028507 | Открытие роли для кода организатора 471 | В работе | OFERTA | 2021-04-15 | 2022-01-31 | 2021-09-16 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 291
5500028682 | Изменение маршрута согласования ГПН-ТП | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028513 | Доработка завершения заявки в КСУ НСИ ПД | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2021-12-22 06:15 | 2022-03-18 06:15 | 86
5500028514 | Разработка отчета Фактические трудозатра | В разработке ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-04-15 | 2021-12-24 | 2022-01-17 04:14 | 2022-09-27 04:14 | 253
5500028515 | Реализация скрипта импорта справочников | В работе | NEW_SED | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 2021-11-25 12:00 | 2022-08-12 12:00 | 260
5500028517 | Оптимизация схемы потоков данных | В ожидании акта от подрядчика | EPKK | 2021-04-15 | 2022-03-22 | 2021-08-09 16:00 | 2022-03-22 | 224.3333
5500028687 | Заполнение строк 131-132 НД по налогу на | Закрыт | SAPFIR | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028520 | Корпоративный интранет-портал | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-04-15 | 2022-03-24 | 2021-09-17 05:02 | 2022-03-24 | 187.7902
5500028689 | СПО-2 закрытие периода для корректировок | Закрыт | SPO | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028521 | Модернизация СЭД АХО | В разработке ЧТЗ | SED_AHO | 2021-04-15 | 2022-04-29 | 2022-01-09 08:00 | 2023-01-23 08:00 | 379
5500028524 | Настройка сериализации сообщений для пер | Реализовано | KSHD | 2021-04-16 | 2021-11-22 | 2021-12-02 07:28 | 2022-07-08 07:28 | 218
5500028525 | Необходимо произвести настройку интеграц | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 2021-09-22 05:02 | 2021-09-30 | 7.7902
5500028527 | Доработка системы СБЫТ+ | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-04-21 | 2022-03-30 | 2021-09-11 06:04 | 2022-03-30 | 199.7473
5500028694 | Реестр на выплату ЗП Сбербанк (C-6011422 | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-28 | - |  |  | -
5500028697 | В ПФ «Заявление о выплате (перерасчет) п | Отклонен | ZUP | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028698 | H2H создание НСО/МНО/депоз/конверс.Валют | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028528 | Добработка оповещений в заявках ЕКИ НСИ | В работе | NSI_BEF | 2021-04-21 | 2022-02-11 | 2021-10-24 05:09 | 2022-08-16 05:09 | 296
5500028700 | Изменение роли ГПН_Т_ АСУМТО_ОбменПоЗаяв | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028701 | Подключение ландшафта тестирования инфор | Закрыт | SKIB | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028702 | Доработка функциональности транзакции ZM | Отклонен | OFERTA | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028529 | Отчет ZINMM525 | В работе | OFERTA | 2021-04-21 | 2022-02-15 | 2021-09-22 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 300
5500028704 | Автоматизация расчёта инвестиционного вы | Отклонен | SAPFIR | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028705 | Отчетность в QlikSense Системы юридическ | Отклонен |  | 2021-04-29 | - |  |  | -
5500028530 | Создание ролей для работы с ведомостью м | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-21 | 2021-12-31 | 2021-10-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 254
5500028708 | Добавление ВСЕХ сценариев ZCHECK_RESERV | Закрыт | SAP_HR | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028531 | Разработка WEB-сервиса для выгрузки данн | В работе | KSHD | 2021-04-15 | 2022-03-18 | 2021-12-03 07:28 | 2022-11-05 07:28 | 337
5500028533 | Обеспечение передачи данных об отгрузках | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-04-16 | 2021-12-28 | 2021-11-22 22:17 | 2021-12-28 | 35.0714
5500028539 | Автоматизация отправки уведомлений сотру | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-04-16 | 2021-12-30 | 2021-09-13 | 2022-05-29 | 258
5500028541 | Реализация интеграции 1С ЗУП 3 с ЕРП КФШ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-16 | 2022-02-09 | 2021-07-20 14:18 | 2022-02-09 | 203.4043
5500028543 | Возможность просмотра сторнированной цеп | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-16 | 2021-12-31 | 2021-09-29 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 259
5500028545 | Необходимо изменить алгоритм расчета сре | В ожидании акта от подрядчика | ZUP | 2021-04-16 | 2022-03-30 | 2021-10-25 08:55 | 2022-03-30 | 155.6287
5500028716 | Необходимо создать интеграцию ЕССТ с 1С | Отклонен | ZUP | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028718 | Исправление ошибки с flash в отчетах SAP | Закрыт | SYSTEM_AUT | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028547 | Необходимо изменить алгоритм применения | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-04-16 | 2021-12-27 | 2021-11-02 08:55 | 2022-07-11 08:55 | 251
5500028721 | Отчет по Оборачиваемости в BI в разрезе | Отклонен | AO_MTO | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028722 | Доработка модуля «ПиНТ» (портал «СРЗ») | Отклонен | SRZ | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028548 | Автоматизация в системе САП процесса уче | В работе | SAPFIR | 2021-04-16 | 2022-02-28 | 2021-09-18 06:04 | 2022-08-02 06:04 | 318
5500028724 | Доработка модуля «ПиНТ» (портал «СРЗ») | Отклонен | SRZ | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028552 | Расширение интеграционного решения SAP – | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-04-19 | 2022-03-16 | 2021-09-09 06:04 | 2022-03-16 | 187.7473
5500028726 | Актуализация комплекта документов на СЗП | Отклонен | NEW_SED | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028727 | Актуализация комплекта документов на СЗП | Отклонен | NEW_SED | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028728 | Печать формы по ШЗнО | Закрыт | KSUIT | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028729 | Регистрация обращений | Закрыт | KSUIT | 2021-04-30 | - |  |  | -
5500028554 | Анализ бизнес процессов в системе Celoni | В разработке ЧТЗ | SUAP_BEF | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 2021-11-19 08:00 | 2022-08-02 08:00 | 256
5500028555 | Внесение изменений в типовые формы догов | В работе | OFERTA | 2021-04-19 | 2021-12-24 | 2021-09-20 15:10 | 2022-05-27 15:10 | 249
5500028732 | Удаление галки «Неверная классификация» | Закрыт | KSUIT | 2021-05-04 | - |  |  | -
5500028556 | Автоматизировать учет кодов провозной пл | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-04-19 | 2022-01-15 | 2021-09-18 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 271
5500028734 | Расширение транзакции ZINMM509 | Отклонен | OFERTA | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028735 | Изменение способа ведения индексов к дог | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028558 | Реализация дашборда по текущим конкурен | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-04-19 | 2021-12-20 | 2021-09-08 15:10 | 2021-12-20 | 102.3677
5500028737 | Доработка процесса удаления позиций из з | Закрыт | OFERTA | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028738 | Перенос отпуска на портале на будущий го | Отклонен | SAP_ESS_HR | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028559 | Поставить контроль во входящей поставке | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 2021-10-02 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 256
5500028561 | 414 Ограничение корректировки Категории | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-20 | 2021-08-27 | 2021-07-24 14:18 | 2021-08-27 | 33.4043
5500028741 | Добавление функционала в виде отчета со | Отклонен | NSI_ESMUR | 2021-05-05 | - |  |  | -
5500028742 | Доработки КСУИТ на selfservice | Закрыт | KSUIT | 2021-05-07 | - |  |  | -
5500028743 | Регистрация обращений специалистом | Закрыт | KSUIT | 2021-05-07 | - |  |  | -
5500028744 | Возврат обращений на переклассификацию | Закрыт | KSUIT | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028562 | Признак специальной таможенной процедуры | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-20 | 2021-12-24 | 2021-10-03 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 248
5500028567 | Разработка интеграции между хранилищем д | Оценка объема работ | OIS_USOI | 2021-04-20 | 2021-06-24 | 2021-11-22 02:00 | 2022-01-21 02:00 | 60
5500028747 | Уведомления и мониторинг финансовых опер | Закрыт | SAPFIR | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028570 | Планирование при запуске сообщения D1/D2 | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-04-20 | 2021-05-18 | 2021-11-19 00:54 | 2021-12-17 00:54 | 28
5500028571 | Автоматизировать процесс обновления ИС « | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-04-20 | 2022-04-30 | 2022-02-05 02:05 | 2023-02-15 02:05 | 375
5500028751 | Анализ возможности отображения казахских | Отклонен | KSU_NSI | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028752 | Проверка механизмов переноса функционала | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028753 | Доработка функционала по регистрации вне | Отклонен | UPP_MB | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028572 | Создание песочницы под управлением СУБД | В работе | SAP_BASIS | 2021-04-21 | 2021-12-31 | 2021-12-11 06:35 | 2022-08-22 06:35 | 254
5500028574 | Создание роли для RPA-робота | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-04-21 | 2021-12-06 | 2021-09-10 15:10 | 2021-12-06 | 86.3677
5500028756 | Дополнение транзакции ZINMM014 - Обработ | Закрыт | OFERTA | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028757 | Реализация настраиваемых уведомлений в | Отклонен | OFERTA | 2021-05-11 | - |  |  | -
5500028575 | Создание печатных форм при присоединении | Проверка Координатором | ZUP | 2021-04-21 | 2021-12-20 | 2021-11-29 08:55 | 2022-07-28 08:55 | 241
5500028759 | Модернизация отчёта и доработка запроса | Отклонен | SED_NMD | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028577 | Развитие интеграции PM и MM | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-04-21 | 2021-07-16 | 2021-11-20 00:54 | 2022-02-14 00:54 | 86
5500028585 | Автоматизация поставки данных в КЛАД | В ожидании акта от подрядчика | KLAD | 2021-04-22 | 2021-12-20 | 2021-10-25 13:43 | 2021-12-20 | 55.4286
5500028762 | Создание фонового задания в системе SAP | Отклонен | KSHD | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028586 | добавление класса ОС в справочник ТОУ | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-10-12 06:04 | 2021-10-18 06:04 | 6
5500028764 | Необходимо произвести настройку интеграц | Отклонен | SAP_HR | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028765 | Необходимо произвести настройку интеграц | Отклонен | KSHD | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028766 | Доработка функционала по автоматическому | Отклонен | NEW_SED | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028591 | Автоматизация выравнивания | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-04-21 | 2022-03-30 | 2021-09-11 06:04 | 2022-03-30 | 199.7473
5500028768 | Доработка ролевой модели | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028594 | Миграция данных из СЭД Lotus в Tessa Ар | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-04-23 | 2022-03-31 | 2021-12-15 12:00 | 2022-11-22 12:00 | 342
5500028596 | Разработка интеграции данных системы «от | В разработке ЧТЗ | OTCH_DYAR | 2021-04-23 | 2021-07-09 | 2021-09-11 06:00 | 2021-11-27 06:00 | 77
5500028597 | Выгрузка единого реестра в АО ГПБ банк п | В работе | ZUP | 2021-04-23 | 2022-03-11 | 2021-11-13 08:55 | 2022-10-01 08:55 | 322
5500028598 | Добавление тр. SE16 в роль ZTGPN_MTO_030 | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2021-09-12 15:10 | 2022-02-07 | 147.3677
5500028773 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | HEALTH_ENV | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028774 | Необходимо скорректировать справочник пр | Отклонен | SAP_HR | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028775 | Обеспечить вывод информационного сообщен | Закрыт | OFERTA | 2021-05-12 | - |  |  | -
5500028600 | Доработка Тр. ZUKS027 – добавление столб | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-04-23 | 2021-12-08 | 2021-10-06 15:10 | 2022-05-23 15:10 | 229
5500028601 | Оптимизация времени работы Формы 4 | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 2021-09-20 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 249
5500028602 | Изменения иерархии в SAP BW переходят в | В согласовании.Владелец шаблона | BI_BRD | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2022-04-14 12:00 | 2022-04-19 12:00 | 5
5500028780 | Актуализация отчета «ППДН_УПКиЭБ» в ИС O | Закрыт | OIS_USOI | 2021-05-18 | - |  |  | -
5500028781 | Создание ролей для осуществления процес | Отклонен | OFERTA | 2021-05-13 | - |  |  | -
5500028782 | Новые грейды и шкалы с 01.07.2021 | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-13 | - |  |  | -
5500028783 | Доработка алгоритма формирования поля «С | Закрыт | INTSPACEZA | 2021-05-13 | - |  |  | -
5500028784 | Проверка связи строки ГПЗ (ZINPLZ010) и | Отклонен | OFERTA | 2021-05-13 | - |  |  | -
5500028785 | Подробное описание методологии изменений | Закрыт | SAPFIR | 2021-05-13 | - |  |  | -
5500028603 | Установка cистемы разработки SAP Process | В ожидании акта от подрядчика | SAP_BASIS | 2021-04-22 | 2022-01-19 | 2021-11-30 06:35 | 2022-01-19 | 49.7256
5500028604 | Установка cистемы качества SAP Process O | В работе | SAP_BASIS | 2021-04-22 | 2022-01-31 | 2021-12-12 06:35 | 2022-09-22 06:35 | 284
5500028605 | Установка cистемы тестирования SAP Proce | В работе | SAP_BASIS | 2021-04-22 | 2022-01-31 | 2021-12-12 06:35 | 2022-09-22 06:35 | 284
5500028789 | Изменение формы и формата декларации по | Закрыт | BINALMONIT | 2021-05-14 | - |  |  | -
5500028606 | Установка продуктивной cистемы SAP Proce | Передача в работу | SAP_BASIS | 2021-04-22 | 2021-12-28 | 2021-12-13 06:35 | 2022-08-19 06:35 | 249
5500028607 | Разработка электронного отчета по сервис | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-04-22 | 2022-01-21 | 2021-12-29 06:15 | 2022-09-29 06:15 | 274
5500028608 | Изменения иерархии в SAP BW переходят в | В согласовании.Владелец шаблона | KKO | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021-11-22 13:43 | 2021-12-23 13:43 | 31
5500028610 | Доработка Тр. ZUKS545 – добавление столб | В работе | OFERTA | 2021-04-22 | 2021-12-23 | 2021-09-23 15:10 | 2022-05-26 15:10 | 245
5500028614 | Обновление формы счета-фактуры, книги пр | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 2021-12-08 21:07 | 2022-08-18 21:07 | 253
5500028622 | Устранение избыточных полномочий в просм | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-04-23 | 2021-12-03 | 2021-09-20 15:10 | 2022-04-28 15:10 | 220
5500028797 | Отключение модерации в форме «Форум» на | Отклонен | POGPNSHELF | 2021-05-14 | - |  |  | -
5500028798 | Стабилизация входа в EPM SAP BPC | Отклонен | SARP | 2021-05-14 | - |  |  | -
5500028624 | 615 Доработка отчета "Контроль остатков | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-23 | 2021-09-28 | 2021-07-27 14:18 | 2021-09-28 | 62.4043
5500028625 | 626 Техническое задание для 1С ERP НТЦ R | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-23 | 2022-01-12 | 2021-07-27 14:18 | 2022-01-12 | 168.4043
5500028626 | Исключение лишних соединений в запросе д | В ожидании акта от подрядчика | NSI_ESMUR | 2021-04-26 | 2022-03-30 | 2021-10-17 05:09 | 2022-03-30 | 163.7857
5500028627 | Оптимизация функционала "Панель поиска" | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-04-26 | 2022-01-21 | 2021-11-10 05:09 | 2022-08-07 05:09 | 270
5500028628 | Создание новых реквизитов «Наименование | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-04-26 | 2022-02-25 | 2021-11-10 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 305
5500028632 | Необходимо реализовать механизм передачи | В разработке ЧТЗ | EKUZ | 2021-04-26 | 2021-06-11 | 2021-10-18 16:00 | 2021-12-03 16:00 | 46
5500028805 | Выгрузка единого реестра в ГПБ в exl | Отклонен | ZUP | 2021-05-17 | - |  |  | -
5500028633 | Разработка макетов интерфейса типовых фо | В работе | LKK_BLPS | 2021-04-26 | 2021-08-09 | 2021-10-31 22:30 | 2022-02-13 22:30 | 105
5500028637 | Отразить информацию о линейном и функцио | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-04-26 | 2022-01-28 | 2021-11-10 05:09 | 2022-08-14 05:09 | 277
5500028808 | Изменение процесса делегирования входяще | Закрыт | BINALMONIT | 2021-05-17 | - |  |  | -
5500028809 | Создание ПФМ-ной роли (ПФМ 399020600) дл | Отклонен | OFERTA | 2021-05-17 | - |  |  | -
5500028810 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | HEALTH_ENV | 2021-05-17 | - |  |  | -
5500028639 | Устранение избыточных полномочий в просм | В ожидании акта от подрядчика | TORO_NPZ | 2021-04-27 | 2022-02-08 | 2021-11-02 00:54 | 2022-02-08 | 97.9623
5500028812 | Доработка дашборда СКЭИБ (на базе Qlik) | Закрыт | SEVBB | 2021-05-17 | - |  |  | -
5500028646 | Реализация настраиваемых уведомлений в | В работе | OFERTA | 2021-04-27 | 2021-12-30 | 2021-09-28 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 247
5500028648 | Добавление в СУИД дополнительного маршру | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-04-27 | 2022-06-01 | 2022-01-01 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 400
5500028651 | Приведение механизма обмена «ЕСОН-АРМ» А | В разработке ЧТЗ | ESON | 2021-04-27 | 2022-02-07 | 2021-12-27 22:17 | 2022-10-09 22:17 | 286
5500028818 | Данные корректировочных фактур (кредитов | Отклонен | SBYT | 2021-05-21 | - |  |  | -
5500028819 | Создание витрины данных в КЛАД по 1С БСП | Отклонен | SABI_PNPO | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028820 | Создание витрины данных в КЛАД по 1С ЗУП | Отклонен | ZUP | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028821 | Реализация переноса данных результатов п | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-05-18 | - |  |  | -
5500028653 | Расчет НДФЛ 15% по совместителям и ГПХ | В работе | SAP_HR | 2021-04-27 | 2021-12-28 | 2021-10-11 05:02 | 2022-06-13 05:02 | 245
5500028655 | Необходимо изменить алгоритм расчета НД | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-04-27 | 2021-12-28 | 2021-11-13 08:55 | 2022-07-12 08:55 | 241
5500028824 | Сохранение даты срока хранения партии пр | Закрыт | OFERTA | 2021-05-18 | - |  |  | -
5500028656 | Необходимо изменить алгоритм расчета вып | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-04-27 | 2021-12-27 | 2021-11-13 08:55 | 2022-07-11 08:55 | 240
5500028658 | Доработка ЕСОН АРМ в части Транспортной | Приемка Сервис Менеджером | ESON | 2021-04-27 | 2021-12-27 | 2021-12-11 22:17 | 2022-08-08 22:17 | 240
5500028661 | Проектирование количественного учёта пер | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-04-28 | 2021-09-20 | 2021-10-17 15:10 | 2022-03-09 15:10 | 143
5500028662 | Обеспечение передачи данных об отгрузках | В ожидании акта от подрядчика | ESON_SHD | 2021-04-28 | 2021-11-29 | 2021-08-13 08:00 | 2021-11-29 | 107.6667
5500028829 | Создание роли ГПН_Р_Сверка_ЮЗЭДО | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-05-18 | - |  |  | -
5500028663 | Обеспечение обмена данных по бункеровщик | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-12-14 21:07 | 2022-01-02 21:07 | 19
5500028831 | Флаг Учитывать долг на начало месяца | Закрыт | ZUP | 2021-05-19 | - |  |  | -
5500028832 | Расширение программы загрузки в ИТ 0027 | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-19 | - |  |  | -
5500028833 | 1201 Приказ о снижении норм выработки/но | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-19 | - |  |  | -
5500028667 | Формирование и проведение транспортных з | В работе | OFERTA | 2021-04-29 | 2022-03-31 | 2021-09-30 15:10 | 2022-09-01 15:10 | 336
5500028835 | Настройка автопоставки пакетов ИС УПЦ | Отклонен | IS_UPC | 2021-05-19 | - |  |  | -
5500028668 | Уведомления по сроку хранения | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-04-29 | 2021-12-30 | 2021-10-12 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 245
5500028837 | Перечень транзакций, ИТ для составления | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-19 | - |  |  | -
5500028669 | Сервис записи на мероприятие | В разработке ЧТЗ | SED_AHO | 2021-04-30 | 2021-12-30 | 2022-01-24 08:00 | 2022-09-25 08:00 | 244
5500028840 | Доработка источника данных BW «Форма2» | Закрыт | AO_MTO | 2021-05-19 | - |  |  | -
5500028670 | Доработка отчёта «Показатели доступности | В разработке ЧТЗ | BI_KSUIT | 2021-04-30 | 2021-12-24 | 2022-02-02 17:09 | 2022-09-28 17:09 | 238
5500028672 | До настройка отчета "Командировочные рас | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-04-28 | 2021-10-08 | 2021-10-24 05:02 | 2022-04-05 05:02 | 163
5500028674 | Обновление решения Статистика посещаемос | В разработке ЧТЗ | STAT_POS | 2021-04-28 | 2021-05-14 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-14 08:00 | 16
5500028675 | Обновление решения Статистика посещаемос | В разработке ЧТЗ | STAT_POS | 2021-04-28 | 2021-05-14 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-14 08:00 | 16
5500028676 | Создание ролей для RPA-роботов | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-04-28 | 2022-03-10 | 2021-09-18 06:04 | 2022-03-10 | 172.7473
5500028681 | Интеграция данных из СЭД НМД (Lotus Note | В разработке ЧТЗ | KHD_HR | 2021-04-28 | 2022-01-31 | 2021-10-28 15:21 | 2022-08-02 15:21 | 278
5500028683 | Обеспечение обмена данных по НСИ, заявка | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-12-14 21:07 | 2022-01-02 21:07 | 19
5500028849 | Признак прослеживаемости в ОЗМ ЕСМУР | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-05-20 | - |  |  | -
5500028684 | Обеспечение обмена данных по НСИ и паспо | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-12-14 21:07 | 2022-01-02 21:07 | 19
5500028685 | Обеспечение передачи данных по остаткам | Согласование ЧТЗ Архитектором | ASMU | 2021-04-28 | 2021-10-18 | 2021-12-07 18:00 | 2022-05-29 18:00 | 173
5500028686 | Доработка тр. ZITSKMM501 «Отчет по неопр | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-04-28 | 2021-12-31 | 2021-10-11 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 247
5500028853 | Доработка ТД и ДС для дистанционной рабо | Закрыт | ZUP | 2021-05-20 | - |  |  | -
5500028854 | Реализовать на СПП-элементах КВ возможно | Закрыт | SAPFIR | 2021-05-20 | - |  |  | -
5500028688 | 634Доработка ПФ ПП при оплате в руб в ад | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-04-28 | 2022-03-31 | 2021-08-25 14:18 | 2022-07-28 14:18 | 337
5500028690 | 631Наследование инфо из ЗРДС при создани | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-28 | 2022-02-09 | 2021-08-01 14:18 | 2022-02-09 | 191.4043
5500028857 | Добавление проверки при создании новой К | Закрыт | KSUIT | 2021-05-21 | - |  |  | -
5500028858 | Подключение ООО ГПН-Аэро, включая филиал | Закрыт | SUID | 2021-05-21 | - |  |  | -
5500028859 | В профиле сотрудника на корп.портале ПАО | Отклонен | PORTASNMNG | 2021-05-21 | - |  |  | -
5500028691 | В рамках проекта «U180001003» Электронно | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-04-28 | 2022-03-07 | 2021-12-04 07:28 | 2022-03-07 | 92.6891
5500028692 | 725Ограничение функции руной очистки, ко | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-28 | 2022-02-09 | 2021-08-01 14:18 | 2022-02-09 | 191.4043
5500028693 | СРПО - доработка интеграции с СУП в ч | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-04-28 | 2022-03-31 | 2021-12-28 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 337
5500028863 | Доработка приложения по аналитической от | Закрыт | INTSPACEZA | 2021-05-21 | - |  |  | -
5500028699 | Проверка формирования ракурсов в заявках | В работе | NSI_ESMUR | 2021-04-29 | 2021-12-30 | 2021-11-01 05:09 | 2022-07-04 05:09 | 245
5500028703 | Доработка транзакции ZINMM936 – справочн | В работе | OFERTA | 2021-04-29 | 2022-04-22 | 2021-09-30 15:10 | 2022-09-23 15:10 | 358
5500028710 | Создание новых реквизитов «дата изменен | В работе | NSI_ESMUR | 2021-04-30 | 2022-07-08 | 2021-11-02 05:09 | 2023-01-10 05:09 | 434
5500028711 | Анализ действий по ограниченным полномоч | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-04-30 | 2022-01-28 | 2021-11-14 05:09 | 2022-08-14 05:09 | 273
5500028712 | Разработать раздел "Сториз", разработать | В ожидании акта от подрядчика | PORTAL_DRP | 2021-04-30 | 2022-03-22 | 2021-08-12 | 2022-03-22 | 222
5500028713 | Обновить веб-часть "Новости", разработат | В ожидании акта от подрядчика | PORTAL_DRP | 2021-04-30 | 2022-03-22 | 2021-08-12 | 2022-03-22 | 222
5500028714 | АСУЗ. Доработка механизма интеграции с п | В работе | OFERTA | 2021-04-30 | 2021-11-30 | 2021-10-01 15:10 | 2022-05-03 15:10 | 214
5500028715 | Обновление портала «Корпоративный портал | Приемка Сервис Менеджером | KPAUTOSERV | 2021-04-30 | 2021-09-16 | 2021-10-02 10:30 | 2022-02-14 10:30 | 135
5500028872 | Отражение зарплаты в бухгалтерском учете | Закрыт | ZUP | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028873 | Алгоритм отнесения годовой премии, РК и | Отклонен | ZUP | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028720 | Доработка транзакции ZINMM521 – Журнал п | В работе | OFERTA | 2021-04-30 | 2022-04-25 | 2021-10-01 15:10 | 2022-09-26 15:10 | 360
5500028723 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-04-30 | 2022-01-14 | 2021-08-03 14:18 | 2022-01-14 | 163.4043
5500028877 | Необходимо создать интеграцию 1С ЗУП 3.1 | Отклонен | KSU_NSI | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028878 | узка с ЗУП - единый отчет по подоходном | Закрыт | ZUP | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028725 | Входящая поставка, транзакция ZINMM020 | В работе | OFERTA | 2021-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-01 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 276
5500028730 | Доработка в части форм «Оценки уровня ка | В ожидании акта от подрядчика | SNAB_PORT | 2021-04-30 | 2021-12-14 | 2021-09-30 08:00 | 2021-12-14 | 74.6667
5500028731 | Calculation оптимизация работы выборки д | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 2021-10-16 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 242
5500028733 | Корректировка конфигуратора и ролей на о | В работе | KSU_NSI | 2021-05-06 | 2022-03-04 | 2021-12-31 06:15 | 2022-10-29 06:15 | 302
5500028883 | 1C СКИБ: Витрина в КЛАД для БР СУФИТУ | Отклонен | SKIB | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028884 | Создание витрины данных в КЛАД по GeoMat | Отклонен | ERAGEOMEIT | 2021-05-24 | - |  |  | -
5500028736 | Создать транзакцию ведения связи МТР и | В работе | OFERTA | 2021-05-11 | 2022-03-04 | 2021-10-12 15:10 | 2022-08-05 15:10 | 297
5500028739 | Анализ и устранение проблемы копирования | В разработке ЧТЗ | NSI_BEF | 2021-05-11 | 2022-03-11 | 2021-11-25 05:09 | 2022-09-25 05:09 | 304
5500028740 | Автоматизация расчета показателей КТ-687 | В работе | AO_MTO | 2021-05-11 | 2022-03-02 | 2021-11-24 00:31 | 2022-09-15 00:31 | 295
5500028745 | Доработка приложения по аналитической от | В работе | OFERTA | 2021-05-11 | 2022-02-15 | 2021-10-12 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 280
5500028746 | Доработка приложения по аналитической от | Приемка Сервис Менеджером | AO_MTO | 2021-05-11 | 2021-12-30 | 2021-11-20 00:31 | 2022-07-07 00:31 | 229
5500028748 | Модернизация отчёта и доработка запроса | В работе | SED_NMD | 2021-05-12 | 2022-02-28 | 2021-12-29 12:00 | 2022-10-17 12:00 | 292
5500028749 | Cмена пользователя портала | В работе | PORTALSELF | 2021-05-12 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-09-02 | 232
5500028754 | 628 Обновление конфигурации Шаблона 1С д | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-05-11 | 2022-01-27 | 2021-08-14 14:18 | 2022-01-27 | 165.4043
5500028755 | Изменение представлений и форм блока «Мо | В ожидании акта от подрядчика | PORTALSELF | 2021-05-11 | 2022-01-24 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 24
5500028758 | 650 Ограничить передачу объектов НСИ из | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-05-12 | 2022-03-09 | 2021-08-15 14:18 | 2022-03-09 | 205.4043
5500028760 | Зеркалирование отражения операций | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-05-12 | 2022-01-10 | 2021-10-10 06:04 | 2022-06-06 06:04 | 239
5500028896 | Согласование заявки на статус U1 в транз | Отклонен | OFERTA | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028761 | Доработка Тр. ZUKS026 / ZUKS027– схема | В работе | OFERTA | 2021-05-12 | 2022-07-31 | 2021-10-13 15:10 | 2023-01-01 15:10 | 445
5500028763 | Автоматизация формирования 94 счета | В работе | SAPFIR | 2021-05-12 | 2021-12-25 | 2021-10-14 06:04 | 2022-05-29 06:04 | 227
5500028767 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-05-12 | 2021-12-27 | 2021-12-18 07:28 | 2021-12-27 | 8.6891
5500028769 | MB90 | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-05-12 | 2021-11-19 | 2021-10-25 15:10 | 2022-04-29 15:10 | 186
5500028770 | ZINMM010 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 2021-10-25 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 233
5500028902 | Доработка «ЕСОН-АРМ» в части внесения до | Отклонен | ESON | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028771 | создание ролей ВК для БЕ 5680 | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-05-12 | 2022-03-21 | 2021-10-01 15:10 | 2022-03-21 | 170.3677
5500028772 | Cоздание ролей специалистов ИБ SAP с раз | Приемка Сервис Менеджером | IB_SAP | 2021-05-12 | 2022-01-11 | 2021-10-15 16:00 | 2022-06-12 16:00 | 240
5500028777 | Доработка Отчета по плановым и фактическ | Оценка объема работ | TORO_NPZ | 2021-05-17 | 2021-11-29 | 2021-12-16 00:54 | 2022-06-25 00:54 | 191
5500028778 | Отразить информацию о линейном и функцио | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-05-17 | 2022-02-28 | 2022-01-16 07:28 | 2022-10-30 07:28 | 287
5500028907 | TNavigator: Витрина для БР СУФИТУ(FM) | Отклонен | TNAVIGATOR | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028908 | Создание витрины данных в КЛАД по Носовк | Отклонен | KLAD | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028786 | Формирование заявки UB из Операционного | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-05-13 | 2021-12-09 | 2021-10-26 15:10 | 2022-05-19 15:10 | 205
5500028787 | Модернизация справочника ОКПД2 по автома | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-05-13 | 2021-11-18 | 2021-10-26 15:10 | 2022-04-28 15:10 | 184
5500028788 | Интеграция Системы управления ИТ-активам | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-05-14 | 2022-01-31 | 2021-09-10 14:18 | 2022-05-30 14:18 | 262
5500028912 | Создание витрины данных в КЛАД по 1С АСХ | Отклонен | ASKHD | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028790 | Расширить источник данных 0FI_GL_4, и | В работе | KHD_BEF | 2021-05-14 | 2022-03-15 | 2021-11-01 15:21 | 2022-09-02 15:21 | 305
5500028791 | ЭДО: корректировка текста исходящего соо | В работе | OFERTA | 2021-05-14 | 2022-02-11 | 2021-10-15 15:10 | 2022-07-15 15:10 | 273
5500028792 | Расширить источник данных 0FI_GL_4, и | В работе | SAPFIR | 2021-05-14 | 2022-03-15 | 2021-10-16 06:04 | 2022-08-17 06:04 | 305
5500028794 | Доработка транзакции ZINMM027 «Поступлен | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-05-14 | 2021-12-30 | 2021-10-11 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 226
5500028917 | Создание витрины данных в КЛАД по Подбор | Отклонен | PODNASAGR | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028795 | Необходимо создать интеграцию 1С ЗУП 3.1 | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-05-14 | 2021-12-31 | 2021-11-30 08:55 | 2022-07-15 08:55 | 227
5500028796 | Актуализация представления «Моё оборудов | В работе | PORTALSELF | 2021-05-14 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-09-02 | 230
5500028799 | Методика закрытия месячных эксплуатацион | В разработке ЧТЗ | OIS_PLUS | 2021-05-17 | 2021-07-09 | 2022-04-26 12:00 | 2022-06-18 12:00 | 53
5500028921 | Создание витрины данных в КЛАД по ИС «Мо | Отклонен | MIARMF | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028800 | Доработка витрины B4 ЦУЭ | В разработке ЧТЗ | EKR_CUE | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 2021-11-08 16:00 | 2021-12-03 16:00 | 25
5500028923 | Создание витрины данных в КЛАД по СУ ПСД | Отклонен | SUPSD_BLPS | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028801 | Валюта заявки на участие ZINSOF001,SAP P | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 2021-10-30 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 228
5500028802 | 1201 Доработка ТД и ДС для дистанционной | В работе | SAP_HR | 2021-05-17 | 2022-02-28 | 2021-10-31 05:02 | 2022-08-14 05:02 | 287
5500028803 | Отображение комментариев для Портальных | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 2021-10-30 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 228
5500028927 | Создание витрины данных в КЛАД по Систем | Отклонен | SKVT | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028804 | 522Бюджетирование: НТЦ_создание произвол | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-05-17 | 2022-02-08 | 2021-08-20 14:18 | 2022-02-08 | 171.4043
5500028929 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028930 | Создание витрины данных в КЛАД по СМБ дл | Закрыт | SMB | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028931 | Создание витрины данных в КЛАД по Maxpat | Отклонен | SMZIS | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028806 | Удержание алиментов в период отпуска | В работе | ZUP | 2021-05-17 | 2022-01-31 | 2021-12-07 08:55 | 2022-08-23 08:55 | 259
5500028933 | Создание витрины данных в КЛАД по MOSS С | Отклонен | SRZ | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028807 | СЗВ-ТД вывод вахтового метода работы | В работе | ZUP | 2021-05-17 | 2022-02-28 | 2021-12-07 08:55 | 2022-09-20 08:55 | 287
5500028811 | Доработка дашборда СКЭИБ (на базе Qlik) | В работе | SKEIB | 2021-05-17 | 2021-12-24 | 2021-12-13 01:30 | 2022-07-22 01:30 | 221
5500028936 | Портал СФК: изменение раздела «КАП/КЛЗ» | Отклонен | SYS_FK | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028937 | Интеграция СЭД Tessa-КШД-1C УПП БМ в чат | Закрыт | KSHD | 2021-05-25 | - |  |  | -
5500028938 | нтеграция СЭД Tessa-КШД-1C УПП МБ в чати | Закрыт | KSHD | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028815 | Функционал массовой загрузки заявок ЕСМУ | В работе | KSU_NSI | 2021-05-18 | 2022-02-05 | 2022-01-12 06:15 | 2022-10-02 06:15 | 263
5500028816 | Загрузка данных по инклинометрии из ГЕО | В работе | OIS_PLUS | 2021-05-21 | 2022-01-31 | 2022-04-18 12:00 | 2022-12-29 12:00 | 255
5500028941 | Изменения в формирование отчета ZFI_RMMO | Закрыт | SAPFIR | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028942 | Некорректный алгоритм расчета в части «С | Отклонен | SPO | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028817 | Данные корректировочных фактур (кредитов | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-05-21 | 2022-03-10 | 2021-10-11 06:04 | 2022-03-10 | 149.7473
5500028822 | При создании заявки UB добавить проверку | В работе | OFERTA | 2021-05-18 | 2022-02-03 | 2021-10-19 15:10 | 2022-07-07 15:10 | 261
5500028945 | Развертывание системы APM в рамках проек | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028946 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | HEALTH_ENV | 2021-05-27 | - |  |  | -
5500028823 | Витрина данных в ИС «Шахматка» | В ожидании акта от подрядчика | SHAHMATKA | 2021-05-18 | 2022-03-28 | 2022-02-09 02:05 | 2022-03-28 | 46.9129
5500028949 | Заполнение кадастровой стоимости в карто | Отклонен | SABI | 2021-05-27 | - |  |  | -
5500028825 | Реализация режимного листа УОГ-2 по УКПГ | В работе | OIS_USOI | 2021-05-18 | 2022-02-18 | 2021-12-08 02:00 | 2022-09-10 02:00 | 276
5500028951 | Выравнивание компонентов на системах лан | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028826 | Расширение функциональности по управлени | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-18 | 2021-12-31 | 2021-10-31 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 227
5500028827 | Проверочный отчет 1С ДО2.1 - SAP | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-05-18 | 2021-10-28 | 2021-08-06 | 2021-10-28 | 83
5500028828 | Формирование реквизита "Дело" | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-05-18 | 2021-10-28 | 2021-08-06 | 2021-10-28 | 83
5500028955 | Разработка отчета «НПВ по буровподрядчик | Закрыт | CERERA | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028830 | Реализация параллельной обработки произо | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-05-18 | 2022-01-20 | 2021-08-06 | 2022-01-20 | 167
5500028834 | Документ Премия через сервис Перерасчеты | В работе | ZUP | 2021-05-19 | 2022-02-16 | 2021-12-09 08:55 | 2022-09-08 08:55 | 273
5500028836 | Разработка сценариев автоматического тес | В разработке ЧТЗ | IS_UPC | 2021-05-19 | 2021-12-31 | 2021-11-04 01:30 | 2022-06-18 01:30 | 226
5500028838 | Разработка административных ролей | В работе | KSU_NSI | 2021-05-19 | 2022-02-18 | 2022-01-13 06:15 | 2022-10-15 06:15 | 275
5500028841 | Расширение интеграции ЭРА-Ремонты и КЛАД | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERA_REM | 2021-05-19 | 2021-12-27 | 2021-10-01 16:00 | 2022-05-09 16:00 | 220
5500028842 | Внесение единичных расценок с помощью ex | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-05-19 | 2022-03-29 | 2021-12-15 16:19 | 2022-03-29 | 103.32
5500028844 | Дашборд KPI Мониторинк ФК (изменение виз | Оценка объема работ | SYS_FK | 2021-05-20 | 2021-10-11 | 2021-10-06 01:30 | 2022-02-22 01:30 | 139
5500028964 | Развертывание серверов приложений для SA | Отклонен | KSUIT | 2021-05-26 | - |  |  | -
5500028848 | Передача данных в модуль ПиНТ портала СР | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-20 | 2021-12-31 | 2021-11-02 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 225
5500028852 | Доработка «ЕСОН-АРМ» ЦБ в части обмена | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-05-20 | 2021-12-31 | 2021-12-26 22:17 | 2021-12-31 | 4.0714
5500028972 | Тиржирование решения SAP ЮЗЭДО МТО ЛОТ 2 | Отклонен | OFERTA | 2021-05-28 | - |  |  | -
5500028973 | КП и автоматические проверки ЭД в систем | Отклонен | SAPFIR | 2021-05-28 | - |  |  | -
5500028855 | Создание раздела по рискам в корпоративн | В ожидании акта от подрядчика | SURNSH | 2021-05-20 | 2022-03-24 | 2021-08-16 12:00 | 2022-03-24 | 219.5
5500028856 | Доработка источника данных BW «Форма2» | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-05-21 | 2021-11-18 | 2021-10-10 15:10 | 2021-11-18 | 38.3677
5500028860 | Разработка сервиса выгрузки договорных д | В согласовании.Владелец шаблона | NEW_SED | 2021-05-21 | 2021-06-24 | 2022-01-16 12:00 | 2022-02-17 12:00 | 32
5500028977 | Подключение филиалов ООО ГПН-Аэро: филиа | Закрыт | SUID | 2021-05-28 | - |  |  | -
5500028978 | Разработка моделей инфраструктры для БС | Отклонен | KSU_NSI | 2021-05-28 | - |  |  | -
5500028979 | Информационный блок БЛПС на форме Критич | Закрыт | KSUIT | 2021-05-28 | - |  |  | -
5500028981 | Доработка экранов подтипов 3273 ИТ | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028983 | Добавление параметров межколонных давлен | Закрыт | SHAHMATKA | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028991 | Обновление формы СЗВ-М | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028992 | Обновление формы СЗВ-М | Отклонен | ZUP | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028861 | Интеграция данных из КСУ НСИ в КХД HR | В разработке ЧТЗ | KHD_HR | 2021-05-21 | 2022-01-31 | 2021-11-20 15:21 | 2022-08-02 15:21 | 255
5500028994 | Загрузка данных в zinmm509 | Закрыт | OFERTA | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028995 | Выведение признака «Условия поставки» в | Закрыт | OFERTA | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028996 | Добавление временных переводов в 294ИТ | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028997 | Изменения в СЗВ-М (релиз вендора) | Отклонен | ZUP | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028998 | Изменения в СЗВ-М (релиз вендора) | Закрыт | ZUP | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028862 | Доработка приложения по аналитической от | В ожидании акта от подрядчика | INTSPACEZA | 2021-05-21 | 2022-03-30 | 2021-10-13 01:30 | 2022-03-30 | 167.9375
5500029000 | Командировки Меретояханефтегаз (C-604810 | Закрыт | SAP_HR | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028864 | Передача заявок на платеж по разным КБК | В работе | ZUP | 2021-05-21 | 2022-04-29 | 2021-12-11 08:55 | 2022-11-19 08:55 | 343
5500029002 | Перенос базовых функций модуля СЭД «Эксп | Закрыт | KIS_UKITA | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500029003 | Оптимизация схемы потоков данных | Закрыт | EPKK | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028865 | Интеграция данных из СЭД НМД (Lotus Note | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-05-21 | 2022-03-11 | 2022-01-20 07:28 | 2022-11-10 07:28 | 294
5500029012 | Подписка на оповещение о днях рождения | Отклонен | PORTGPNYAM | 2021-05-31 | - |  |  | -
5500028866 | При отсутствии прав доступа в модуль Ана | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SHAHMATKA | 2021-05-24 | 2021-12-30 | 2022-03-06 02:05 | 2022-10-10 02:05 | 218
5500028867 | Доработка отчета «График бурения» | В работе | CERERA | 2021-05-24 | 2022-01-31 | 2022-01-23 06:51 | 2022-10-02 06:51 | 252
5500028868 | Интеграция данных из КСУ НСИ в КХД HR | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-05-24 | 2022-01-31 | 2022-01-23 07:28 | 2022-10-02 07:28 | 252
5500028869 | Интеграция данных из КСУ НСИ в КХД HR | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-05-24 | 2022-01-31 | 2022-01-30 06:15 | 2022-10-09 06:15 | 252
5500029024 | Передача данных о конфигурациях 1С из 1С | Закрыт | SKIB | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029025 | Доработки СФК раздела СУФИ – добавление | Закрыт | SYS_FK | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029026 | ZINMM010 | Отклонен | OFERTA | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500028871 | Доработка реестра на выпуск и перевыпус | Оценка объема работ | ZUP | 2021-05-24 | 2021-11-29 | 2021-12-26 08:55 | 2022-06-28 08:55 | 184
5500028874 | орректировка веб-сервиса КСУ НСИ для Web | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-05-24 | 2021-11-05 | 2022-01-30 06:15 | 2022-07-09 06:15 | 160
5500028875 | Расширенный поиск номера договора вх ЭД | В работе | SAPFIR | 2021-05-24 | 2021-11-15 | 2021-10-26 06:04 | 2022-04-19 06:04 | 175
5500029034 | Доработка транзакции ZUNI_OSV_OS_V2 для | Отклонен | SAPFIR | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029035 | Разработка фиксированного справочника за | Закрыт | OFERTA | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029036 | Доработка интерфейса поиска МТР в ИС Пар | Закрыт | OFERTA | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029037 | Доработка шаблона загрузки спецификации | Закрыт | OFERTA | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500028879 | Интеграция ИС ШТР с системой КЛАД DW (Ar | В разработке ЧТЗ | KLAD | 2021-05-24 | 2022-03-10 | 2021-12-20 13:43 | 2022-10-06 13:43 | 290
5500028880 | АСУЗ. Доработка механизма интеграции с п | В работе | KSHD | 2021-05-26 | 2021-11-30 | 2022-01-13 07:28 | 2022-07-20 07:28 | 188
5500028881 | Создание витрины данных в КЛАД по QlikVi | В разработке ЧТЗ | BI_DRP | 2021-05-24 | 2021-08-04 | 2022-05-12 12:00 | 2022-07-23 12:00 | 72
5500028882 | Создание витрины данных в КЛАД по .NET С | Маршрутизация ЧТЗ | STOIM_ING | 2021-05-24 | 2021-11-19 | 2021-12-24 08:00 | 2022-06-21 08:00 | 179
5500029042 | Перенести копию БД с СУБД тестовой зоны | Отклонен | PORTAL_DRP | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029043 | Убрать логотип из Личной карточки Т-2 | Закрыт | ZUP | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500028885 | Создание витрины данных в КЛАД по NGT-Sm | В работе | NGT_SMART | 2021-05-24 | 2021-12-26 | 2022-01-10 14:24 | 2022-08-14 14:24 | 216
5500028886 | Создание витрины данных в КЛАД по OISPip | В разработке ЧТЗ | OIS_PIPE | 2021-05-24 | 2022-01-14 | 2022-05-03 12:00 | 2022-12-24 12:00 | 235
5500029046 | Маршрут согласования актов КС-2 (ZPM_ACT | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029047 | Запуск планов ТОРО | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500029048 | Дополнение информацией ответов из ЕСУ НС | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500028887 | Создание витрины данных в КЛАД по OIS Pr | В разработке ЧТЗ | OIS_PRODUC | 2021-05-24 | 2022-01-28 | 2021-11-23 17:27 | 2022-07-30 17:27 | 249
5500028888 | Создание витрины данных в КЛАД по OIS УС | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-05-24 | 2022-01-14 | 2021-12-26 02:00 | 2022-08-18 02:00 | 235
5500028889 | Создание витрины данных в КЛАД по OIS+ д | Согласование ЧТЗ Инициатором | OIS_PLUS | 2021-05-24 | 2021-12-13 | 2022-05-03 12:00 | 2022-11-22 12:00 | 203
5500029053 | Настройка системы Celonis | Отклонен | TORO_NPZ | 2021-06-01 | - |  |  | -
5500028890 | Создание витрины данных в КЛАД по OPEX д | Маршрутизация ЧТЗ | STOIM_ING | 2021-05-24 | 2021-11-19 | 2021-12-24 08:00 | 2022-06-21 08:00 | 179
5500028891 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ASB_BRD | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 2022-06-12 12:00 | 2023-01-19 12:00 | 221
5500029063 | Доработать интеграционный механизм между | Закрыт | KSHD | 2021-06-02 | - |  |  | -
5500028892 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ASBU_NPZ | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 2022-06-12 12:00 | 2023-01-19 12:00 | 221
5500028893 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ASBU_SNAB | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 2022-06-12 12:00 | 2023-01-19 12:00 | 221
5500028894 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SPO | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 2021-12-01 10:09 | 2022-07-10 10:09 | 221
5500028895 | В рамках проекта U180000997 «Reporting H | Согласование ЧТЗ ВБР | SAP_BASIS | 2021-05-25 | 2021-12-30 | 2022-01-26 06:35 | 2022-09-02 06:35 | 219
5500028897 | Интеграция Единого справочника контраген | В разработке ЧТЗ | SUP | 2021-05-25 | 2021-08-07 | 2021-11-04 20:00 | 2022-01-17 20:00 | 74
5500029069 | Дефект КСУИТ: Компания инициатора | Закрыт | KSUIT | 2021-06-02 | - |  |  | -
5500029070 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | Закрыт | OFERTA | 2021-06-02 | - |  |  | -
5500029071 | Корректировка печатных форм итогового пр | Закрыт | OFERTA | 2021-06-02 | - |  |  | -
5500028898 | Адрес в отчетах для военкомата | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-05-25 | 2022-04-30 | 2021-12-27 08:55 | 2022-12-02 08:55 | 340
5500028899 | 1201 Предложение о переводе (мед.заключ) | В работе | SAP_HR | 2021-05-25 | 2022-01-16 | 2021-11-08 05:02 | 2022-07-02 05:02 | 236
5500028900 | Доработка функционала в системах SAP СБЫ | В разработке ЧТЗ | SBYT_PLUS | 2021-05-25 | 2022-01-15 | 2021-11-10 16:48 | 2022-07-03 16:48 | 235
5500029091 | Добавление столбца в Дефицитную ведомост | Отклонен | OFERTA | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500029092 | доработка транзакции ZITSK_AA_ENV_PROV. | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500029093 | Реализация механизма согласования компет | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500029094 | Расширение интеграции СМА БРД и КЛАД в о | Отклонен | KLAD | 2021-06-04 | - |  |  | -
5500028901 | Доработка функционала в системах SAP СБЫ | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-05-25 | 2022-01-13 | 2021-11-08 06:04 | 2022-06-29 06:04 | 233
5500028903 | Траназакция для массового удаления файло | Согласование ЧТЗ ВБР | SAP_BASIS | 2021-05-25 | 2021-12-20 | 2022-01-26 06:35 | 2022-08-23 06:35 | 209
5500028904 | Отчет по логистическим потокам складов | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 2021-11-07 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 220
5500028905 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ASBULOGIST | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 2021-10-19 | 2022-05-27 | 220
5500028906 | Создание витрины данных в КЛАД по Расчет | Согласование оценки Арх ИТ-реш | RST_ANSDOB | 2021-05-25 | 2021-12-09 | 2021-12-07 09:00 | 2022-06-21 09:00 | 196
5500028909 | Создание витрины данных в КЛАД по 1С УХ | Проверка Координатором | KLAD | 2021-05-25 | 2021-07-05 | 2021-12-27 13:43 | 2022-02-04 13:43 | 39
5500029104 | Создание ролей для УЗ робота | Отклонен | ZUP | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500029105 | Доработка и тираж отчета «ППДН-05» | Закрыт | OIS_USOI | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500029107 | Создание ролей для работы в SAP ERP АС « | Закрыт | OFERTA | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500028910 | АСУ НПХ: Витрина данных в КЛАД для БР СУ | Согласование ЧТЗ ВБР | ASU_NPKHIM | 2021-05-25 | 2021-12-16 | 2021-12-13 20:34 | 2022-07-06 20:34 | 205
5500029109 | Изменения на портале СФК раздел КЛЗ | Закрыт | SYS_FK | 2021-06-03 | - |  |  | -
5500028911 | Создание витрины данных в КЛАД по АСУПНГ | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-05-25 | 2022-01-28 | 2021-12-27 02:00 | 2022-09-01 02:00 | 248
5500028913 | Создание витрины данных в КЛАД по ИС АТЛ | Оценка объема работ | ATLAS | 2021-05-25 | 2021-12-15 | 2022-01-22 21:00 | 2022-08-09 21:00 | 199
5500028914 | Создание витрины данных в КЛАД по ГТМ Ин | В работе | GTM_INVEST | 2021-05-25 | 2021-11-27 | 2021-11-25 | 2022-05-30 | 186
5500028915 | Создание витрины данных в КЛАД по информ | Расширение объема | ERA_ISKRA | 2021-05-25 | 2021-12-29 | 2021-09-30 16:00 | 2022-05-04 16:00 | 216
5500028916 | Создание витрины данных в КЛАД по ГИС дл | Оценка объема работ | KGISGPNTIT | 2021-05-25 | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 2022-09-23 | 214
5500029115 | Ноты по 736 приказу и визуализация РНТП | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-04 | - |  |  | -
5500029117 | Автоматическое создание ШК по кнопке ОК | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-04 | - |  |  | -
5500029118 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | HEALTH_ENV | 2021-06-04 | - |  |  | -
5500028918 | Создание витрины данных в КЛАД по Progno | Согласование ЧТЗ Архитектором | SBP | 2021-05-25 | 2021-12-30 | 2021-10-20 03:42 | 2022-05-27 03:42 | 219
5500028919 | Создание витрины данных в КЛАД по MOSS Е | Проверка Координатором | KYURASAO | 2021-05-25 | 2021-12-08 | 2021-12-17 22:30 | 2022-06-30 22:30 | 195
5500028920 | Создание витрины данных в КЛАД по Meridi | Оценка объема работ | NAD_BLPS | 2021-05-25 | 2021-11-25 | 2021-10-19 03:00 | 2022-04-16 03:00 | 179
5500028922 | Создание витрины данных в КЛАД по Повыше | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-05-25 | 2022-01-28 | 2021-12-27 02:00 | 2022-09-01 02:00 | 248
5500028924 | Создание витрины данных в КЛАД по Kasper | В разработке ЧТЗ | SAVZ | 2021-05-25 | 2021-11-03 | 2021-11-08 12:00 | 2022-04-19 12:00 | 162
5500028925 | Создание витрины данных в КЛАД по Progno | Согласование ЧТЗ Инициатором | SBP | 2021-05-25 | 2021-12-30 | 2021-10-20 03:42 | 2022-05-27 03:42 | 219
5500028926 | Создание витрины данных в КЛАД по Стоимо | В разработке ЧТЗ | STOIM_ING | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 2021-12-25 08:00 | 2022-08-02 08:00 | 220
5500028928 | Создание витрины данных в КЛАД по СМА БЛ | В разработке ЧТЗ | SMA_BLPS | 2021-05-25 | 2021-11-26 | 2021-11-13 19:12 | 2022-05-17 19:12 | 185
5500028932 | Создание витрины данных в КЛАД по СМН дл | Согласование Менеджером проц-а | CMH | 2021-05-25 | 2021-12-27 | 2021-09-19 16:00 | 2022-04-21 16:00 | 214
5500029128 | Создавать автоматически до подписания ЭД | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-04 | - |  |  | -
5500028934 | СУДИР 2.0 :Витрина данных в КЛАД для БР | Маршрутизация ЧТЗ | SUDIR | 2021-05-25 | 2021-09-27 | 2022-01-17 19:12 | 2022-05-22 19:12 | 125
5500028935 | Создание витрины данных в КЛАД по GIT СУ | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-05-25 | 2022-06-01 | 2022-01-29 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 372
5500028939 | 735Доработка по обменам статусами ЗнРДС | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-05-26 | 2022-02-09 | 2021-08-29 14:18 | 2022-02-09 | 163.4043
5500028940 | Интеграция Terrasoft Creatio BPM HR и SA | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-05-26 | 2022-02-28 | 2021-11-21 05:02 | 2022-08-26 05:02 | 278
5500028944 | Признак прослеживаемости в ОЗМ ЕСМУР | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-05-26 | 2021-11-18 | 2021-10-15 15:10 | 2021-11-18 | 33.3677
5500028947 | Добавления меппинга исключений КПС=>СПО | В согласовании.Менеджер процесса | SPO | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 2021-11-25 10:09 | 2021-12-29 10:09 | 34
5500028950 | Интеграция SAP BW on HANA 7.5 и ПиБ HR А | Оценка объема работ | KHD_HR | 2021-05-27 | 2021-12-28 | 2021-11-26 15:21 | 2022-06-24 15:21 | 210
5500029145 | Создание роли RPA-робота «Ежемесячная по | Отклонен | OFERTA | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029146 | Списание благотворительности и страхован | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028953 | Обеспечение передачи документов изменени | Приемка Архитектором ИТ-решени | SAP_BASIS | 2021-05-26 | 2022-01-13 | 2022-01-07 06:35 | 2022-08-23 06:35 | 228
5500028954 | Добавить возможность поиска в форме спис | Передача в работу | ZUP | 2021-05-26 | 2021-12-28 | 2021-12-17 08:55 | 2022-07-20 08:55 | 215
5500029149 | Добавление счетов в ЕПС БУ | Отклонен | UPP_BM | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028956 | Изменения в части проверок по Арму БК | В разработке ЧТЗ | BI_BEF | 2021-05-26 | 2022-01-31 | 2022-04-14 04:00 | 2022-12-20 04:00 | 250
5500028957 | Разработка автоматической сверки данных | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-05-26 | 2022-01-15 | 2021-10-25 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 234
5500029153 | Отчет соответствия подрядных работ для д | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029154 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | MOBILENTA | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028958 | Доработка ЕССТ в рамках миграции КРЕПИС | Оценка объема работ | NSI_ESST | 2021-05-26 | 2021-10-13 | 2021-12-10 05:09 | 2022-04-24 05:09 | 135
5500029156 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | CHECK_IP | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029157 | Разработка пакетов брендирования для пор | Закрыт | KP | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029158 | Изменение сайта challenge2021 | Закрыт | CHALLENGE | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029159 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | KOR_CEN | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029160 | Изменение сайта challenge2021 | Закрыт | CHALLENGE | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029161 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | KOR_CEN | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029162 | Изменение сайта challenge2021 | Закрыт | CHALLENGE | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029163 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | KOR_CEN | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029164 | Разработка викторины | Закрыт | VIKTORINI | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029165 | Разработка викторины | Закрыт | VIKTORINI | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029166 | Сайт HR-Demo | Закрыт | HRDEMO | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029167 | Изменение сайта challenge2021 | Закрыт | CHALLENGE | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029169 | Изменение сайта | Закрыт | YARM_US_PR | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029170 | Изменение сайта | Закрыт | YARM_US_PR | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028959 | Добавить участника согласования ролей | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-05-26 | 2021-07-13 | 2022-01-30 02:49 | 2022-03-19 02:49 | 48
5500028960 | АСУЗ НКЗ: Обеспечение возможности провед | В работе | OFERTA | 2021-05-26 | 2021-12-30 | 2021-10-27 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 218
5500029173 | Отправка уведомлений о зарегистрированны | Закрыт | KSUIT | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029174 | Поле "Официальная компания" в обращениях | Закрыт | KSUIT | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029175 | Изменения в настройках автообработки обр | Закрыт | KSUIT | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029176 | Перевод ЗНИ по инфраструктуре на следующ | Закрыт | KSUIT | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028961 | Реализация дашборда по текущим неконкур | В работе | AO_KZU | 2021-05-26 | 2022-01-28 | 2021-12-28 08:00 | 2022-09-01 08:00 | 247
5500028962 | Заполнение кадастровой стоимости в карто | В работе | SABI | 2021-05-26 | 2022-07-31 | 2021-10-31 | 2023-01-05 | 431
5500028965 | Интеграция информационной системы КХД БЭ | В ожидании акта от подрядчика | KHD_BEF | 2021-05-26 | 2022-03-22 | 2021-11-01 15:21 | 2022-03-22 | 140.3607
5500029180 | Настройка интеграции с ARIS ДРП и BI ДРП | Отклонен | KSHD | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028971 | Изменение функциональности в шаблоне заг | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-05-28 | 2021-06-25 | 2021-12-27 00:54 | 2022-01-24 00:54 | 28
5500028974 | Доработка функциональности транзакции ZM | В работе | OFERTA | 2021-05-28 | 2022-02-15 | 2021-10-29 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 263
5500029183 | Настройка интеграции СЭД Tessa модуль До | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029184 | Настройка bgRFC | Закрыт | OFERTA | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500029185 | Управление закупками МТР: доработки в си | Отклонен | OFERTA | 2021-06-07 | - |  |  | -
5500028975 | Развитие функциональности/обновление реш | В ожидании акта от подрядчика | HEALTH_ENV | 2021-05-28 | 2022-03-29 | 2021-09-24 06:00 | 2022-03-29 | 185.75
5500028976 | Исключение ошибок при расчете оборачивае | В работе | OFERTA | 2021-05-28 | 2022-06-26 | 2021-10-29 15:10 | 2022-11-27 15:10 | 394
5500029192 | Изменение процесса блокировки УЗ внешнег | Закрыт | KOMN_DANN | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029193 | Переработка логики определения статуса | Закрыт | ISPK_GPN_R | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500028993 | Доработка для отчета по ШЕ | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-05-31 | 2022-04-29 | 2022-01-02 08:55 | 2022-12-01 08:55 | 333
5500029195 | Корректное формирование ОСВ | Отклонен | SAPFIR | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029196 | Отражение в учёте операций по ОС, исполь | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500028999 | КП и автоматические проверки ЭД в систем | В работе | SAPFIR | 2021-05-31 | 2022-01-22 | 2021-11-02 06:04 | 2022-06-26 06:04 | 236
5500029001 | Доработка отчета «График бурения» | В работе | CERERA | 2021-05-31 | 2021-11-02 | 2022-01-30 06:51 | 2022-07-04 06:51 | 155
5500029199 | 758 КП Разработать печатную форму Личная | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029011 | Доработка функционала автоматизированный | В работе | OFERTA | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 2021-11-01 15:10 | 2022-03-03 15:10 | 122
5500029013 | Модернизация поиска материалов и заявки | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-05-31 | 2021-10-26 | 2021-11-13 15:10 | 2022-04-05 15:10 | 143
5500029021 | ОЭДК (СУП) адаптация сценария ПИР | В работе | SUP | 2021-06-01 | 2021-07-16 | 2021-10-30 20:00 | 2021-12-14 20:00 | 45
5500029204 | Сроки для коммерческой деятельности | Отклонен | OFERTA | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029022 | Добавление столбца в карту вывода на реж | В согласовании.Владелец шаблона | SHAHMATKA | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2022-03-23 02:05 | 2022-03-24 02:05 | 1
5500029023 | Определение источника обводнения скважин | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-06-01 | 2022-07-30 | 2022-03-19 02:05 | 2023-05-17 02:05 | 424
5500029031 | Загрузка новых видов деклараций | В работе | SBYT | 2021-06-01 | 2022-02-20 | 2021-10-19 13:37 | 2022-07-10 13:37 | 264
5500029209 | Доработка решения SAP TORO | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-06-09 | - |  |  | -
5500029032 | Отчет на 25 лет | В работе | SHAHMATKA | 2021-06-01 | 2023-09-30 | 2022-03-07 02:05 | 2024-07-05 02:05 | 851
5500029033 | Обновление формы декларации по НДС | Оценка объема работ | UPP_AERO | 2021-06-01 | 2021-12-17 | 2021-11-12 14:24 | 2022-05-25 14:24 | 194
5500029213 | 742КП_Необходимо обеспечить возможность | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029214 | 761КП Обеспечить аналитику учета ОС при | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029215 | Доплата до оклада по больничному ВО 5061 | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029038 | Доработка экрана Листа коллективной пров | В работе | OFERTA | 2021-06-01 | 2022-02-15 | 2021-11-02 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 259
5500029217 | автоматизация процесса реализации имущес | Отклонен | SAPFIR | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029218 | Номер карты МИР для ФСС | Закрыт | ZUP | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029219 | Номер карты МИР для ФСС | Отклонен | ZUP | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029039 | Разработка приложений по просмотру истор | В работе | OFERTA | 2021-06-01 | 2021-11-04 | 2021-11-02 15:10 | 2022-04-07 15:10 | 156
5500029040 | Доработка отчета о присвоении норм СОиСИ | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-06-01 | 2021-11-12 | 2021-11-27 05:02 | 2022-05-10 05:02 | 164
5500029222 | Сокращение затрат на сотовую связь | Закрыт | KSUIT | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029223 | Получение в СКК данных о курсах валют из | Закрыт | KSHD | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029224 | Изменение настроек в части НДФЛ в SAP BP | Закрыт | NS_KGN | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029226 | Доработка в транзакции ZRESERVE_NU Резер | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-08 | - |  |  | -
5500029227 | Доработка функционала по регистрации вне | Отклонен | SBYT | 2021-06-09 | - |  |  | -
5500029041 | Ограничение Документа прогнозной потребн | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-01 | 2022-01-11 | 2021-11-14 15:10 | 2022-06-26 15:10 | 224
5500029044 | Доработка ввода подтверждения операций з | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 2021-12-31 00:54 | 2022-01-24 00:54 | 24
5500029230 | Расширение всех потоков данных КХД БЭФ ( | Закрыт | KHD_BEF | 2021-06-09 | - |  |  | -
5500029234 | Автозаполнение поля «Категория работ» дл | Закрыт | KSUIT | 2021-06-09 | - |  |  | -
5500029045 | Доработка ZPMS электронного согласования | Оценка объема работ | TORO_NPZ | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 00:54 | 2022-07-27 00:54 | 208
5500029241 | Корректировка формы заключения о ТС в SA | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-06-10 | - |  |  | -
5500029050 | Доработка ZPM_NOTIF | В работе | TORO_NPZ | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-12-19 00:54 | 2022-08-20 00:54 | 244
5500029051 | Вывод информационного сообщения для МТР | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 2021-12-31 00:54 | 2022-01-24 00:54 | 24
5500029052 | Автосохранение заказа ТОРО | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 2021-12-31 00:54 | 2022-01-24 00:54 | 24
5500029062 | Настройка нового дочернего общества для | В работе | ZUP | 2021-06-02 | 2022-01-31 | 2021-12-23 08:55 | 2022-08-23 08:55 | 243
5500029064 | Расшир.поля "Сумма договора" в карт.DMS | В ожидании акта от подрядчика | TORO_NPZ | 2021-06-02 | 2022-03-30 | 2021-12-08 00:54 | 2022-03-30 | 111.9623
5500029065 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-02 | 2022-02-09 | 2021-09-05 14:18 | 2022-02-09 | 156.4043
5500029066 | Создание витрины данных в информационной | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-02 | 2021-12-31 | 2021-11-15 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 212
5500029067 | Доработка «ЕСОН-АРМ» АТ МЦОН в части рас | В ожидании акта от подрядчика | ESON | 2021-06-02 | 2022-03-24 | 2022-01-08 22:17 | 2022-03-24 | 74.0714
5500029068 | Реализация ведения «Разрядки» в ИС «АРМ- | В работе | SHAHMATKA | 2021-06-02 | 2023-09-15 | 2022-03-08 02:05 | 2024-06-20 02:05 | 835
5500029251 | Интеграция ИСУП и Р2Р | Отклонен | SBU | 2021-06-10 | - |  |  | -
5500029261 | Контроль и оптимизация согласования ППЗ | Отклонен | OFERTA | 2021-06-10 | - |  |  | -
5500029072 | Разработка новых интерфейса в SAP СБЫТ д | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-06-02 | 2022-02-03 | 2022-01-08 07:28 | 2022-02-03 | 25.6891
5500029073 | 760 КП Требуется возможность оформлени | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-02 | 2022-02-09 | 2021-09-05 14:18 | 2022-02-09 | 156.4043
5500029081 | 443 КП Учет полученных в аренду малоценн | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-02 | 2022-02-09 | 2021-09-05 14:18 | 2022-02-09 | 156.4043
5500029095 | Обновление портала ООО "Меретояханефтега | Приемка Сервис Менеджером | PORTAL_MNG | 2021-06-04 | 2021-12-16 | 2021-11-12 15:00 | 2022-05-22 15:00 | 191
5500029096 | Отчет по срокам согласования технически | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-04 | 2021-12-27 | 2021-11-17 15:10 | 2022-06-11 15:10 | 206
5500029097 | добавление поля ТОРО в монитор ЭС | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 2021-11-17 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 210
5500029268 | Исправление ошибки в системе при формиро | Отклонен | OFERTA | 2021-06-10 | - |  |  | -
5500029101 | База цен (АСУЗ): Реализация ведения доп. | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-06-03 | 2021-12-29 | 2021-10-31 15:10 | 2022-05-24 15:10 | 205
5500029274 | Перенос счетчика регистрационного номера | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029275 | Контроль актуализации ИС 1С | Закрыт | SKIB | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029102 | База цен (АСУЗ): Расширение в части веде | В работе | OFERTA | 2021-06-03 | 2022-01-31 | 2021-11-04 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 242
5500029103 | Параметры устьевой арматуры и колонной | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-06-03 | 2022-08-30 | 2022-03-21 02:05 | 2023-06-17 02:05 | 453
5500029278 | Настройка интеграции СЭД Tessa с SAP ERP | Отклонен | KSHD | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029108 | Расширение интеграции WebTutor и КЛАД в | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | WEB_TUTOR | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 2021-10-31 | 2022-05-30 | 211
5500029110 | Доработка функциональности 1С:Предприяти | В работе | NSI_BEF | 2021-06-03 | 2022-03-05 | 2021-12-06 05:09 | 2022-09-07 05:09 | 275
5500029283 | формирование корректировок к планам МТО | Отклонен | OFERTA | 2021-06-11 | - |  |  | -
5500029111 | добавление поля ТОРО в zinmm509 | В работе | OFERTA | 2021-06-03 | 2022-01-21 | 2021-11-04 15:10 | 2022-06-24 15:10 | 232
5500029285 | Добавление права для роли «ГПН_Т_НСИБЭФ_ | Закрыт | NSI_BEF | 2021-06-11 | - |  |  | -
5500029112 | Доработка КЮРАСАО по автоматизации перед | В разработке ЧТЗ | KYURASAO | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 2021-12-21 22:30 | 2022-01-18 22:30 | 28
5500029113 | ЗНИ Лендинг программы «Бизнес-мышление в | В согласовании.Менеджер процесса | WEB_TUTOR | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2
5500029114 | Необходимо отдельной транзакцией реализо | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-06-04 | 2022-01-13 | 2021-11-18 06:04 | 2022-06-29 06:04 | 223
5500029289 | Изменить файл в который пишется fingerpr | Отклонен | OFERTA | 2021-06-11 | - |  |  | -
5500029119 | Расширение дашборда «Анализ корпоративны | В работе | AO_KZU | 2021-06-04 | 2022-02-15 | 2022-01-06 08:00 | 2022-09-19 08:00 | 256
5500029291 | Добавление параметра позиции АГЗУ на кус | Закрыт | OIS_PLUS | 2021-06-11 | - |  |  | -
5500029292 | 1201_ Проверка соответствия ИНН | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-11 | - |  |  | -
5500029120 | Тираж и адаптация 1 фазы ИТ-решения «Циф | В согласовании.Менеджер процесса | SMB | 2021-06-04 | 2021-06-29 | 2022-01-15 16:19 | 2022-02-07 16:19 | 23
5500029294 | Обновление ролей RPA-робота «Перераспред | Отклонен | OFERTA | 2021-06-11 | - |  |  | -
5500029295 | Перерасчет крайнего срока в обращениях | Закрыт | KSUIT | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029296 | Реализация услуг процессинга - доработка | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029297 | Создание нового сайта-визитки ООО «Газпр | Отклонен |  | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029298 | SmartSel АЗС | Закрыт | KSUIT | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029299 | Отправка Viber-оповещений по простоям АЗ | Закрыт | KSUIT | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029121 | Классификация PSE Tier 1-3 в ЭЖС Meridiu | Приемка Сервис Менеджером | NAD_BLPS | 2021-06-04 | 2021-12-30 | 2021-10-13 03:00 | 2022-05-06 03:00 | 205
5500029122 | Доработка схемы согласования технически | В работе | OFERTA | 2021-06-04 | 2022-02-15 | 2021-11-05 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 256
5500029302 | Доработка ЕКП в части отправки поздравле | Отклонен | GPNITOPORT | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029123 | Доработать регистр накопления «Себестоим | Оценка объема работ | UPP_MB | 2021-06-04 | 2021-12-22 | 2022-01-20 21:07 | 2022-08-04 21:07 | 196
5500029304 | Развитие бизнес-решения SAP СККД и тираж | Закрыт | SKKD_SAP | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029305 | 1201 Доработка унифицированной формы Т2 | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029307 | Сборный 3_2021 Обновление версии подсист | Закрыт | ASKHD | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029308 | Использование статьи расходов по НДС по | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029309 | Интеграция ИС СМБ с корпоративным хранил | Закрыт | SMB | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029124 | Корректировка в FEBAN проверки на на | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-06-04 | 2021-11-15 | 2021-10-25 06:04 | 2021-11-15 | 20.7473
5500029311 | Формирование корректной суточной замерно | Отклонен | OIS_PLUS | 2021-06-15 | - |  |  | -
5500029314 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | HEALTH_ENV | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029315 | Витрина СМБ для интеграции с ОЭДК (СУП) | Закрыт | SMB | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029125 | Справки о доходе | Оценка объема работ | ZUP | 2021-06-04 | 2022-01-12 | 2022-01-06 08:55 | 2022-08-11 08:55 | 217
5500029126 | 764 БАГ релиза вендора_Правки ролевой мо | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-04 | 2022-01-27 | 2021-09-07 14:18 | 2022-01-27 | 141.4043
5500029321 | Настройка вида движения для выбытия стои | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029127 | 762 ОБНОВЛЕНИЕ реестров документов для п | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-04 | 2022-02-09 | 2021-09-07 14:18 | 2022-02-09 | 154.4043
5500029129 | Доступы для HR BP блоков | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 2021-11-30 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 210
5500029324 | Карточка организационного/стратегическог | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029325 | Карточка организационного/стратегическог | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029326 | Функциональность смарт-паузы технологиче | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029327 | Функциональность смарт-паузы технологиче | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029328 | Изменение бюджетных форм технологических | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029329 | Перенос текущих данных на новые формы те | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029330 | Доработка карточек Итат-проектов: Роль " | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-06-16 | - |  |  | -
5500029130 | Доступы для C&B | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-06-04 | 2022-01-31 | 2021-11-30 05:02 | 2022-07-29 05:02 | 241
5500029131 | Доступы для HR BP дирекции | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 2021-11-30 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 210
5500029141 | Доработка системы СБЫТ | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-06-07 | 2022-01-15 | 2021-11-06 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 222
5500029142 | Разработка автоматической генерации спос | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-07 | 2022-02-09 | 2021-09-10 14:18 | 2022-02-09 | 151.4043
5500029335 | Доработка КЮРАСАО по добавлению новых по | Закрыт | KYURASAO | 2021-06-17 | - |  |  | -
5500029336 | Создание SAP Content Server для быстрора | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-06-17 | - |  |  | -
5500029337 | Формирование дат в документах в УС САП | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-17 | - |  |  | -
5500029143 | Доработка заполнения Подразделения в док | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-07 | 2022-01-28 | 2021-09-10 14:18 | 2022-01-28 | 139.4043
5500029144 | Доработка интеграции КФШ ЕРП и ЗУП 3.1. | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-09-10 14:18 | 2022-02-07 | 149.4043
5500029147 | Добавление счетов в ЕПС БУ | В работе | UPP_AERO | 2021-06-07 | 2021-12-23 | 2021-11-06 14:24 | 2022-05-24 14:24 | 199
5500029148 | Добавление счетов в ЕПС БУ | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-06-07 | 2021-12-30 | 2022-01-23 21:07 | 2022-08-17 21:07 | 206
5500029351 | Создание ролей для RPA-роботов | Отклонен | OFERTA | 2021-06-17 | - |  |  | -
5500029151 | Создание роли RPA-робота «Формирование о | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-07 | 2022-02-25 | 2021-10-27 15:10 | 2022-02-25 | 120.3677
5500029152 | Создание роли RPA-робота «Защита потребн | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-10-27 15:10 | 2022-02-07 | 102.3677
5500029363 | Создание отчёта по видам перепаспортизац | Отклонен | UPP_BM | 2021-06-17 | - |  |  | -
5500029155 | Создание роли RPA-робота «Ежемесячная по | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-07 | 2022-03-23 | 2021-10-27 15:10 | 2022-03-23 | 146.3677
5500029171 | АСУЗ НКЗ: Выполнение настроек и создание | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-07 | 2022-02-25 | 2021-10-27 15:10 | 2022-02-25 | 120.3677
5500029172 | АСУЗ НКЗ: Расширение функционала для воз | В работе | OFERTA | 2021-06-07 | 2021-12-30 | 2021-11-08 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 206
5500029367 | Тонкий клиент: Витрина данных в КЛАД для | Отклонен |  | 2021-06-18 | - |  |  | -
5500029177 | КХД БЭФ–АСБУ Л:доработка маппинга(Отдел | В согласовании.Менеджер процесса | ASBULOGIST | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2
5500029178 | SSL для ландшафта SAP BI | В работе | SAP_BASIS | 2021-06-07 | 2022-01-29 | 2022-01-27 06:35 | 2022-09-20 06:35 | 236
5500029370 | Церера: Витрина данных в КЛАД для БР СУФ | Закрыт | SMB | 2021-06-18 | - |  |  | -
5500029179 | Формулы расчета и настройка приоритетов | В работе | KSU_NSI | 2021-06-07 | 2021-11-01 | 2022-02-01 06:15 | 2022-06-28 06:15 | 147
5500029181 | Режим обработки данных интеграции 1С:ERP | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2021-11-20 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 207
5500029182 | добавление поля заказ ТОРО в доп аналити | В работе | OFERTA | 2021-06-07 | 2022-02-18 | 2021-11-08 15:10 | 2022-07-22 15:10 | 256
5500029186 | Формирование отчета по заказам (исполнен | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2021-11-20 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 207
5500029191 | Дизайн и верстка сайта ООО «Газпромнефть | В работе | CREPIS | 2021-06-08 | 2021-11-19 | 2021-11-12 09:36 | 2022-04-25 09:36 | 164
5500029377 | Создание сайта-визитки ООО "Газпромнефть | Отклонен | CREPIS | 2021-06-18 | - |  |  | -
5500029378 | Создание сайта-визитки ООО "Газпромнефть | Отклонен | CREPIS | 2021-06-18 | - |  |  | -
5500029379 | Создание печатных форм при присоединении | Отклонен | ZUP | 2021-06-18 | - |  |  | -
5500029381 | Реализация механизма согласования входящ | Отклонен | UPP_ITSK | 2021-06-21 | - |  |  | -
5500029382 | Внесение изменения на форму поиска КЕ | Закрыт | KSUIT | 2021-06-21 | - |  |  | -
5500029194 | Реализовать функционал отражения в БУ на | В работе | ZUP | 2021-06-08 | 2022-04-29 | 2021-12-29 08:55 | 2022-11-19 08:55 | 325
5500029197 | Автоматизация расчёта инвестиционного вы | В работе | SAPFIR | 2021-06-08 | 2022-02-28 | 2021-11-10 06:04 | 2022-08-02 06:04 | 265
5500029198 | SAP_PO_модальный диалог скачивания файла | В работе | KSHD | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 2022-01-26 07:28 | 2022-08-17 07:28 | 203
5500029200 | 751КП Обеспечить порядок расчета агентск | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-08 | 2022-02-09 | 2021-09-11 14:18 | 2022-02-09 | 150.4043
5500029387 | Интеграция Tessa – СЭВ ББ | Закрыт | SEVBB | 2021-06-21 | - |  |  | -
5500029388 | Функциональность должностных инструкций | Отклонен | ZUP | 2021-06-21 | - |  |  | -
5500029203 | Система администрирования премии из фонд | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-06-08 | 2021-11-30 | 2022-01-29 15:09 | 2022-07-23 15:09 | 175
5500029391 | Перенос отпуска на портале на будущий го | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-06-21 | - |  |  | -
5500029205 | Настройка интеграции СЭД Tessa модуль До | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-06-08 | 2022-03-24 | 2022-01-14 07:28 | 2022-03-24 | 68.6891
5500029207 | Возможность установки пороговых значений | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-09 | 2021-12-31 | 2021-11-22 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 205
5500029394 | Реализовать функционал отражения в БУ на | Отклонен |  | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029395 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029208 | НСИ ЕССТ ДР сотрудников | В работе | NSI_ESST | 2021-06-09 | 2022-04-01 | 2021-12-12 05:09 | 2022-10-04 05:09 | 296
5500029397 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен | UPP_ITSK | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029398 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен | UPP_MB | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029399 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен | UPP_MZSM | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029211 | 757КП Обеспечить возможность хранения в | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-08 | 2022-02-09 | 2021-09-11 14:18 | 2022-02-09 | 150.4043
5500029212 | 740 КП_Реализовать функционал по учету к | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-06-08 | 2022-01-31 | 2021-10-05 14:18 | 2022-05-30 14:18 | 237
5500029216 | Создание форм «Справка» и «Отчет по меро | В работе | SEVBB | 2021-06-08 | 2022-02-28 | 2021-12-20 | 2022-09-11 | 265
5500029220 | Доработка схемы согласования технически | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 2021-11-05 15:10 | 2022-05-26 15:10 | 202
5500029221 | Доработка обработки Клиент-банк в УС МБ, | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-06-08 | 2022-01-25 | 2022-01-24 21:07 | 2022-09-12 21:07 | 231
5500029228 | 763Изменения в заполнении реквизитов для | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-09 | 2022-02-09 | 2021-09-12 14:18 | 2022-02-09 | 149.4043
5500029229 | 767Доработки по Приказу Минфина №199 | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-09 | 2022-01-28 | 2021-09-12 14:18 | 2022-01-28 | 137.4043
5500029235 | Доработать обработки по загрузке мэппинг | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-06-09 | 2021-10-28 | 2022-02-15 06:15 | 2022-07-01 06:15 | 136
5500029409 | Расширение функциональности с помощью ин | Отклонен | OFERTA | 2021-06-22 | - |  |  | -
5500029410 | АСУЗ КЗ: уведомления для Руководителя Ин | Закрыт | OFERTA | 2021-06-22 | - |  |  | -
5500029411 | Загрузка данных в zinmm509 | Отклонен | KSHD | 2021-06-22 | - |  |  | -
5500029242 | Тираж Logrocon TimeCollector ч.2 | Маршрутизация ЧТЗ | ALM | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | 2021-12-11 | 60
5500029414 | Приведение механизма обмена «ЕСОН-АРМ» А | Отклонен | UPP_BM | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029415 | Изменение логики блокировки карт питания | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-28 | - |  |  | -
5500029243 | Тираж Logrocon TimeCollector ч.1 | Маршрутизация ЧТЗ | ALM | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | 2021-12-11 | 60
5500029244 | Миграция ALM ГПН на Azure DevOps Server | В разработке ЧТЗ | ALM | 2021-06-10 | 2022-01-21 | 2021-10-12 | 2022-05-25 | 225
5500029245 | Витрина данных для дэшборда «Динамика пе | В работе | SK_FO | 2021-06-10 | 2021-12-26 | 2022-01-06 01:30 | 2022-07-24 01:30 | 199
5500029246 | Тираж 1С ЗУП 3.1 для ООО «Газпромнефть – | В работе | ZUP | 2021-06-10 | 2022-01-31 | 2021-12-31 08:55 | 2022-08-23 08:55 | 235
5500029247 | Изменение форм счета-фактуры, книги поку | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | UPP_NS | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 2021-10-14 | 2022-05-05 | 203
5500029421 | Смена класса оценки в ИС SAP | Отклонен | OFERTA | 2021-06-22 | - |  |  | -
5500029248 | Доступ Контрагентов к структуре НД в ИС | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-06-10 | 2021-12-17 | 2021-11-23 15:10 | 2022-05-27 15:10 | 185
5500029423 | Добавление столбца в Дефицитную ведомост | Отклонен | OFERTA | 2021-06-22 | - |  |  | -
5500029249 | Обеспечить ручной ввод версий в ИС Партн | В работе | OFERTA | 2021-06-10 | 2021-10-19 | 2021-11-11 15:10 | 2022-03-22 15:10 | 131
5500029250 | Отчетность в QlikSense Системы юридическ | В работе | ASK_LEGAL | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 2021-10-23 | 2022-05-14 | 203
5500029426 | Изменение формата карточки контрольной п | Закрыт | SK_FO | 2021-06-22 | - |  |  | -
5500029428 | SAP BPC 11 (BHP): Витрина данных в КЛАД | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029429 | SAP BW КХД 7.5 on HANA(BWP): Витрина дан | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029430 | SAP BW КХД Конc 7.3(CSP): Витрина данных | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029431 | SAP GRC(GRP): Витрина данных в КЛАД для | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029432 | SAP R/3 4.7(SNZ): Витрина данных в КЛАД | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029433 | SAP CUJ(CUJ120): Витрина данных в КЛАД д | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029434 | SAP HR (HCM) 6 (PHR): Витрина данных в К | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029435 | SAP ERP САПФИР (GPN): Витрина данных в К | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029436 | SAP S/4 Hana (Central Finance) (CFP): Ви | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029437 | SAP ERP IS-OIL(ERP) : Витрина данных в К | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029439 | SAP SM 7 (PSM): Витрина данных в КЛАД дл | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029440 | SAP Performance MGMT 3.0 P PFP (PFP): Ви | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029441 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен | UPP_NTC | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029442 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен | UPP_BM | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029263 | Выполнить доработки для определения и ра | В работе | SBYT | 2021-06-10 | 2022-03-05 | 2021-10-28 13:37 | 2022-07-23 13:37 | 268
5500029264 | Реализовать ЗНИ по доработкам по трубе ( | В ожидании акта от подрядчика | SBYT | 2021-06-10 | 2022-03-30 | 2021-10-16 13:37 | 2022-03-30 | 164.4324
5500029265 | Реализовать новые модели для покупателя | В работе | SBYT | 2021-06-10 | 2022-03-05 | 2021-10-28 13:37 | 2022-07-23 13:37 | 268
5500029446 | Введение национальной системы прослежива | Отклонен | UPP_ITSK | 2021-06-25 | - |  |  | -
5500029266 | Реализовать доработки (транзакция ZNP_CA | В работе | SBYT | 2021-06-10 | 2022-04-26 | 2021-10-28 13:37 | 2022-09-13 13:37 | 320
5500029267 | Обеспечить хранение загружаемых данных д | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-06-10 | 2022-01-25 | 2021-11-09 13:37 | 2022-06-26 13:37 | 229
5500029273 | Настройка дашбордов АРМ ДИТАТ (QlikView) | Приемка Сервис Менеджером | ARM_DITAT | 2021-06-15 | 2021-12-14 | 2022-03-03 04:14 | 2022-08-28 04:14 | 178
5500029276 | Интеграция Единого справочника контраген | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 2022-02-14 07:28 | 2022-09-01 07:28 | 199
5500029277 | Настройка интеграции СЭД Tessa с SAP ERP | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-06-15 | 2022-03-28 | 2021-11-05 06:04 | 2022-03-28 | 142.7473
5500029452 | Необходимо доработать портал БИ на предм | Отклонен | KP | 2021-06-23 | - |  |  | -
5500029281 | Просмотр ЭД в формате xml на маршруте со | В работе | SAPFIR | 2021-06-11 | 2021-12-31 | 2021-11-13 06:04 | 2022-06-04 06:04 | 203
5500029282 | Создание печатных форм при присоединении | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-06-11 | 2022-02-28 | 2022-01-13 08:55 | 2022-10-02 08:55 | 262
5500029455 | Реализовать техническую возможность прив | Отклонен | SAPFIR | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029456 | 1.Реализовать техническую возможность из | Отклонен | SAPFIR | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029457 | Создать отчет одновременного формировани | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029284 | Проработка требований к реализации на ба | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-11 | 2021-07-02 | 2021-11-24 15:10 | 2021-12-15 15:10 | 21
5500029459 | Создание групп доступа для систем | Отклонен | SUID | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029460 | Добавить в УС 1С ЕРП возможность копиров | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029286 | Доработка Портала HSE в части создания н | В разработке ЧТЗ | PORTAL_HSE | 2021-06-11 | 2022-02-24 | 2021-12-05 15:00 | 2022-08-20 15:00 | 258
5500029287 | Доработка Портала HSE в части создания н | В разработке ЧТЗ | PORTAL_HSE | 2021-06-11 | 2022-02-24 | 2021-12-05 15:00 | 2022-08-20 15:00 | 258
5500029288 | Создание отдельной роли для выгрузки фай | В работе | ZUP | 2021-06-11 | 2022-02-14 | 2022-01-01 08:55 | 2022-09-06 08:55 | 248
5500029290 | Разработка механизма интеграции данных п | В согласовании.Владелец шаблона | OTCH_DYAR | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-11-03 06:00 | 2021-11-08 06:00 | 5
5500029293 | Добавление опции мобильного согласования | В разработке ЧТЗ | SED_NMD | 2021-06-11 | 2022-02-28 | 2022-02-09 12:00 | 2022-10-29 12:00 | 262
5500029300 | Формирование корректной суточной замерно | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-06-15 | 2022-02-28 | 2022-04-02 02:05 | 2022-12-16 02:05 | 258
5500029468 | Автоматизация планирования расходов на 4 | Отклонен | SAPFIR | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029469 | Установка агентов мониторинга в рамках п | Отклонен |  | 2021-06-24 | - |  |  | -
5500029301 | Создание отчета с заявками на SAP HR | Согласование ЧТЗ Архитектором | SUID | 2021-06-15 | 2022-01-10 | 2022-02-19 02:49 | 2022-09-16 02:49 | 209
5500029471 | АСУЗ КЗ: доработка и расширение функцион | Отклонен |  | 2021-06-25 | - |  |  | -
5500029303 | Интеграция ОЭДК (СУП) с СМБ | В разработке ЧТЗ | SUP | 2021-06-15 | 2022-03-31 | 2021-11-25 20:00 | 2022-09-10 20:00 | 289
5500029473 | Разработка нового отчета «Реестр рисков | Закрыт | SK_FO | 2021-06-25 | - |  |  | -
5500029310 | Изменение роли ГПН_АдминистраторКонфигур | Согласование ЧТЗ Архитектором | KSU_NSI | 2021-06-16 | 2021-10-06 | 2022-02-22 06:15 | 2022-06-14 06:15 | 112
5500029475 | Обновление формы декларации по НДС | Отклонен |  | 2021-06-25 | - |  |  | -
5500029319 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-16 | 2022-03-21 | 2021-11-05 15:10 | 2022-03-21 | 135.3677
5500029320 | Реализовать на СПП-элементах КВ возможно | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-16 | 2022-03-09 | 2021-11-05 15:10 | 2022-03-09 | 123.3677
5500029322 | Правила автообработки входящего сообщени | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-06-16 | 2022-03-10 | 2021-10-20 19:07 | 2022-03-10 | 140.2032
5500029479 | Создание бизнес-ролей по налоговой стати | Закрыт | NS_KGN | 2021-07-01 | - |  |  | -
5500029480 | U180001201 № 2 Видеоролики на платформе | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-02 | - |  |  | -
5500029323 | Справочник Рабочая группа в меню ОЦО | Приемка Сервис Менеджером | KSUIT | 2021-06-16 | 2022-01-12 | 2021-10-28 19:07 | 2022-05-22 19:07 | 206
5500029482 | Сводный отчет по нарушениям | Закрыт | SMA_BRD | 2021-06-28 | - |  |  | -
5500029331 | Необходимо выполнить обновление систем л | В работе | SAP_HR | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 2021-11-30 05:02 | 2022-05-30 05:02 | 181
5500029332 | Создание печатных форм при присоединении | В работе | ZUP | 2021-06-16 | 2022-03-31 | 2022-01-06 08:55 | 2022-10-21 08:55 | 288
5500029333 | Поставка дополнительных аналитик ДЗ и КЗ | В работе | SAPFIR | 2021-06-17 | 2022-01-21 | 2021-11-19 06:04 | 2022-06-25 06:04 | 218
5500029334 | Выгрузка КРОД в 1С ЕСУ НСИ БЛПС. Выгрузк | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-06-17 | 2022-02-25 | 2022-02-23 06:15 | 2022-11-03 06:15 | 253
5500029338 | Расширение и настройка функциональности | В работе | KSU_NSI | 2021-06-17 | 2022-01-28 | 2022-02-11 06:15 | 2022-09-24 06:15 | 225
5500029339 | Доработка аналитических отчетов по УЗ в | В работе | AO_MTO | 2021-06-17 | 2022-04-22 | 2021-12-31 00:31 | 2022-11-05 00:31 | 309
5500029489 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен | UPP_AS | 2021-06-28 | - |  |  | -
5500029490 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Отклонен |  | 2021-06-28 | - |  |  | -
5500029492 | ZHR_BANK. Алименты для нерезидентов | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-28 | - |  |  | -
5500029340 | Сводка по бурению | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-06-17 | 2022-03-28 | 2022-01-13 16:19 | 2022-03-28 | 73.32
5500029341 | 1201 Уведом об отсутствии вакант должн | В работе | SAP_HR | 2021-06-16 | 2021-11-30 | 2021-11-30 05:02 | 2022-05-16 05:02 | 167
5500029361 | Необходимо внести следующие изменения в | Проверка Координатором | UPP_ITSK | 2021-06-17 | 2021-10-01 | 2021-12-04 14:24 | 2022-03-18 14:24 | 104
5500029496 | 1. Разработка механизма определения руко | Закрыт | ZUP | 2021-06-29 | - |  |  | -
5500029362 | 694_Базовые аналитики-1 (ФД 40,43)- Обес | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-17 | 2022-02-21 | 2021-09-20 14:18 | 2022-02-21 | 153.4043
5500029364 | СУпрИД: Витрина данных в КЛАД для БР СУФ | В разработке ЧТЗ | SUPRID | 2021-06-18 | 2021-09-27 | 2021-12-12 | 2022-03-23 | 101
5500029365 | IBM Lotus Domino: Витрина данных в КЛАД | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SED | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-15 12:00 | 3
5500029500 | Доработка траназкции ZINMM576 | Закрыт | OFERTA | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029366 | Tessa: Витрина данных в КЛАД для БР СУФИ | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2022-02-09 12:00 | 2022-08-24 12:00 | 196
5500029368 | 1С ТОиР БРД/RealMaint: Витрина данных в | В работе | UPPRE_BRD | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2022-01-18 | 2022-08-02 | 196
5500029503 | ME23N | Отклонен | OFERTA | 2021-06-29 | - |  |  | -
5500029504 | Cоздание ролей для ЗакупОрг 1110, заводо | Отклонен | OFERTA | 2021-06-29 | - |  |  | -
5500029369 | Terrasoft Creatio ИС УПЦ: Витрина данных | Оценка объема работ | IS_UPC | 2021-06-18 | 2021-11-30 | 2021-12-04 01:30 | 2022-05-13 01:30 | 160
5500029371 | Шахматка/Техрежим(+Шахматка/Техрежим. Мо | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-06-18 | 2022-07-30 | 2022-04-05 02:05 | 2023-05-17 02:05 | 407
5500029508 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-06-29 | - |  |  | -
5500029509 | Необходимо доработать транзакцию CJ20N | Закрыт | SAPFIR | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029373 | ЭРА-Ремонты: Витрина данных в КЛАД для Б | В разработке ЧТЗ | ERA_REM | 2021-06-18 | 2021-12-29 | 2021-11-05 16:00 | 2022-05-18 16:00 | 194
5500029511 | Расчет больничного по уходу за ребенком | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029512 | Синхронизация справочников подразделений | Отклонен | NEW_SED | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029513 | Обновление ролей тех пользователя | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029514 | События для расчета переработки по СУРВ | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029374 | IBM CM: Витрина данных в КЛАД для БР СУФ | В работе | EHD | 2021-06-18 | 2021-12-28 | 2021-12-23 12:00 | 2022-07-04 12:00 | 193
5500029375 | Реализовать возможность создания веерной | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-06-18 | 2022-01-11 | 2021-11-16 06:04 | 2022-06-07 06:04 | 203
5500029376 | Доработка транзакции F-92 модуль FI-AA д | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-06-18 | 2022-01-10 | 2021-11-16 06:04 | 2022-06-06 06:04 | 202
5500029383 | Предпразд день с СУРВ с непол занятостью | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-06-21 | 2021-12-30 | 2021-12-01 05:02 | 2022-06-07 05:02 | 188
5500029519 | Контроль лимитов отсутствий в 2006 ИТ (C | Закрыт | SAP_HR | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029520 | Доработка справочника СО-Заказов в 1С НС | Отклонен | KSU_NSI | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029384 | Расширение функциональности | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-21 | 2021-12-31 | 2021-12-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 193
5500029385 | Реализация отчета: Технологический селек | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-06-21 | 2022-01-21 | 2022-01-23 02:00 | 2022-08-25 02:00 | 214
5500029523 | Создание ролей для услуги 11905 | Закрыт | OFERTA | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029390 | Доработка системы Sap САПФИР в части кар | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-06-22 | 2022-04-30 | 2021-12-06 06:04 | 2022-10-14 06:04 | 312
5500029525 | Передача атрибутов-идентификаторов 1С из | Отклонен | SAP_HR | 2021-06-30 | - |  |  | -
5500029392 | Передача информации о проектах и стоимос | Приемка Сервис Менеджером | KSHD | 2021-06-22 | 2021-12-30 | 2022-02-05 07:28 | 2022-08-11 07:28 | 187
5500029393 | Реализовать функционал отражения в БУ на | В работе | ERP_KFSCH | 2021-06-23 | 2022-04-30 | 2021-10-08 14:18 | 2022-08-15 14:18 | 311
5500029528 | Подключение ДО ООО «Аэро ТО» к SAP HR | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-01 | - |  |  | -
5500029529 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-01 | - |  |  | -
5500029530 | Обновление формы декларации по НДС | Отклонен | KA_NHR | 2021-07-01 | - |  |  | -
5500029531 | Передача атрибутов-идентификаторов 1С из | Отклонен | KSHD | 2021-07-01 | - |  |  | -
5500029396 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Согласование ЧТЗ Инициатором | UPP_AERO | 2021-06-23 | 2021-11-08 | 2021-12-04 14:24 | 2022-04-21 14:24 | 138
5500029400 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | Согласование ЧТЗ Инициатором | UPP_NS | 2021-06-23 | 2021-10-01 | 2021-10-27 | 2022-02-04 | 100
5500029534 | Реализовать возможность проведения прове | Отклонен | OFERTA | 2021-07-01 | - |  |  | -
5500029401 | Доработка в части форм «Оценки уровня ка | В работе | SNAB_PORT | 2021-06-22 | 2021-10-16 | 2021-12-04 08:00 | 2022-03-30 08:00 | 116
5500029402 | Сведения о застрахованном лице (C-634908 | В работе | SAP_HR | 2021-06-22 | 2022-01-31 | 2021-12-06 05:02 | 2022-07-17 05:02 | 223
5500029403 | Доработка функционала передачи и контрол | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-06-22 | 2022-02-11 | 2022-02-28 06:15 | 2022-10-20 06:15 | 234
5500029538 | Due Date. Автоматическое заполнение пол | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-02 | - |  |  | -
5500029539 | Создание ролей для УЗ робота | Отклонен | ZUP | 2021-07-02 | - |  |  | -
5500029404 | Разработать подсистему «Управление досту | В ожидании акта от подрядчика | SKIB | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 2021-10-24 01:43 | 2021-12-31 | 67.9286
5500029541 | Формирование проводок по реклассификации | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-02 | - |  |  | -
5500029405 | Доработка Портала ЮС в части автоматизац | В разработке ЧТЗ | PORTAL_YUR | 2021-06-22 | 2021-07-13 | 2021-11-18 18:00 | 2021-12-09 18:00 | 21
5500029406 | Доработка функционала по таможенной деят | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-06-22 | 2022-01-15 | 2021-11-21 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 207
5500029407 | Настройка уведомления о доп. отпуске за | Согласование ЧТЗ Инициатором | SAP_HR | 2021-06-22 | 2021-10-07 | 2021-12-18 05:02 | 2022-04-04 05:02 | 107
5500029413 | Приведение механизма обмена «ЕСОН-АРМ» А | В разработке ЧТЗ | ESON_SHD | 2021-06-24 | 2022-02-28 | 2021-11-02 08:00 | 2022-07-09 08:00 | 249
5500029416 | Реализакция контроля доступности докумен | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-28 | 2021-10-29 | 2021-12-11 15:10 | 2022-04-13 15:10 | 123
5500029417 | Вывод печатных форм «Сведения о застрахо | В работе | ZUP | 2021-06-28 | 2022-02-14 | 2022-01-18 08:55 | 2022-09-06 08:55 | 231
5500029418 | Изменение алгоритма заполнения полей в к | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-06-28 | 2021-12-27 | 2021-12-12 06:04 | 2022-06-12 06:04 | 182
5500029549 | ГрупповаяЗагрузкаФотографийСотрудников | Отклонен | NSI_ESST | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029550 | Создание ИБ 1С ЗУП (ред.3.1) для ООО «Г | Отклонен | SKIB | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029551 | U180001201 № 2 Видеоролики на платформе | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-02 | - |  |  | -
5500029552 | Дата увольнения в методе GetPA01() веб-с | Закрыт | ZUP | 2021-07-02 | - |  |  | -
5500029419 | Обновление Вендора (прослеживаемость) | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-28 | 2022-02-09 | 2021-10-01 14:18 | 2022-02-09 | 130.4043
5500029420 | SAP СБЫТ+ | В работе | SBYT | 2021-06-28 | 2022-02-28 | 2021-11-15 13:37 | 2022-07-18 13:37 | 245
5500029561 | Создание ИБ 1С ЗУП (ред.3.1) для ООО «Г | Отклонен | SUID | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029562 | Консолидация 1С ООО ГПН Графитек | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029563 | Создание ИБ 1С ЗУП (ред.3.1) для ООО «Г | Отклонен | KSHD | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029422 | Создание шаблона на вынос/внос ноутбука | В работе | PORTALSELF | 2021-06-22 | 2021-12-30 | 2022-02-23 | 2022-09-02 | 191
5500029565 | Создание ИБ 1С ЗУП (ред.3.1) для ООО «Г | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029566 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «Фонд развития | Отклонен | SUID | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029424 | Разработка инструмента для анализа измен | В работе | SKIB | 2021-06-22 | 2022-04-11 | 2021-11-05 01:43 | 2022-08-25 01:43 | 293
5500029425 | 1201 Уведомление об отсутствии отпуска | Реализовано | SAP_HR | 2021-06-22 | 2022-01-10 | 2021-12-04 05:02 | 2022-06-22 05:02 | 200
5500029569 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «Фонд развития | Отклонен | KKO | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029570 | Карточка организационного/стратегическог | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029571 | Карточка организационного/стратегическог | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029572 | Доработка карточек Итат-проектов: Роль « | Закрыт | ISUP_GPN | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029443 | Начисление резервов на 08.03 счете | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-06-25 | 2022-02-28 | 2021-10-22 14:18 | 2022-06-27 14:18 | 248
5500029575 | Доработка отчета «Отчет по неопубликован | Отклонен | NSI_ESMUR | 2021-07-06 | - |  |  | -
5500029444 | Предельный лимит удержания НДФЛ (C-63801 | В работе | SAP_HR | 2021-06-25 | 2022-03-31 | 2021-12-09 05:02 | 2022-09-14 05:02 | 279
5500029445 | Признак прослеживаемости в ОЗМ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-06-25 | 2022-01-19 | 2021-09-28 14:18 | 2022-01-19 | 112.4043
5500029582 | СБНП-СПО Мелкооптовые цены #2 | Отклонен | SBNP | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029583 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029584 | Актуализация форм типовых договоров пост | Закрыт | SBYT | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029447 | АСУЗ КЗ: доработка и расширение функцион | В работе | OFERTA | 2021-06-25 | 2022-01-10 | 2021-11-26 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 199
5500029448 | Автоматическое уведомление исполнителей | В согласовании.Менеджер процесса | SARP | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 2021-12-03 12:00 | 2021-12-26 12:00 | 23
5500029449 | Создание отчётов по проблемам и критичны | В разработке ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-06-29 | 2022-02-28 | 2022-04-02 04:14 | 2022-12-02 04:14 | 244
5500029588 | При выводе на печать из транзакции mb90 | Отклонен | OFERTA | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029589 | убрать удаление комментариев из Issue Lo | Отклонен | NSI_BEF | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029590 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029450 | В КСУИТ произвести оптимизацию форм Шабл | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-06-29 | 2021-12-22 | 2021-11-02 19:07 | 2021-12-22 | 49.2032
5500029451 | Дополнение системы .NET СИ CAPEX новыми | В разработке ЧТЗ | STOIM_ING | 2021-06-23 | 2022-12-30 | 2022-01-23 08:00 | 2023-08-01 08:00 | 555
5500029453 | Тиражирование АС КЦПП на общество ООО «Г | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 2021-12-06 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 191
5500029594 | Интеграция ЕСАИН и ИСУП | Закрыт | KSHD | 2021-07-05 | - |  |  | -
5500029454 | Доработка отчета по формированию ТУРВ | В работе | SAP_HR | 2021-06-23 | 2021-12-30 | 2021-12-07 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 190
5500029596 | Формирование пробегов оборудования в SAP | Отклонен | KSHD | 2021-07-06 | - |  |  | -
5500029597 | Улучшить работу КСУИТ | Закрыт | KSUIT | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029598 | Скорректировать работу КСУИТ | Закрыт | KSUIT | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029599 | Улучшить работу КСУИТ | Закрыт | KSUIT | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029600 | Оптимизация «Абонентские реестры» | Закрыт | KSUIT | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029458 | Интеграция КЛАД и Terrasoft Creatio КСУИ | В работе | KLAD | 2021-06-24 | 2022-01-24 | 2022-01-08 13:43 | 2022-08-10 13:43 | 214
5500029604 | Развитие интеграции PM и MM | Отклонен | OFERTA | 2021-07-06 | - |  |  | -
5500029462 | Доработка функционала по формированию по | В работе | OFERTA | 2021-06-24 | 2022-02-07 | 2021-11-25 15:10 | 2022-07-11 15:10 | 228
5500029463 | FI-04.V03. Расширение загрузки данных в | В разработке ЧТЗ | SARP | 2021-06-24 | 2022-01-24 | 2021-12-08 12:00 | 2022-07-10 12:00 | 214
5500029464 | Изменение форм счета-фактуры, книги поку | В разработке ЧТЗ | UPP_MZSM | 2021-06-24 | 2022-02-28 | 2021-11-09 12:00 | 2022-07-16 12:00 | 249
5500029608 | Изменение логики переноса данных из сист | Закрыт | OFERTA | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029609 | Корректировка ролей ГПН-Развитие, и выпо | Закрыт | OFERTA | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029465 | Доработка функциональности аналитической | Согласование ИТ БП | OTCH_DYAR | 2021-06-24 | 2021-12-27 | 2021-11-05 06:00 | 2022-05-08 06:00 | 184
5500029466 | Расширение полномочий для роли НСИ | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-06-24 | 2021-07-05 | 2022-01-23 00:54 | 2022-02-03 00:54 | 11
5500029467 | Разработка отчета «Расшифровка обязатель | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-06-24 | 2021-12-30 | 2021-11-22 06:04 | 2022-05-26 06:04 | 185
5500029615 | Запрет просмотра в ЛК расчетного листка | Отклонен | ZUP | 2021-07-06 | - |  |  | -
5500029616 | 1201_ Проверка соответствия процента зан | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-06 | - |  |  | -
5500029470 | Обновление сайта «Управление протокола» | В работе | SAITUPRPRT | 2021-06-25 | 2022-01-20 | 2021-10-10 | 2022-05-07 | 209
5500029618 | Запрет просмотра в ЛК расчетного листка | Закрыт | ZUP | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029472 | Отражение инвентаризации резервов на 08 | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-06-25 | 2022-02-28 | 2021-10-22 14:18 | 2022-06-27 14:18 | 248
5500029474 | Передача из КСУ НСИ в 1С УПП (ГПН-ЦР) пр | В ожидании акта от подрядчика | KSU_NSI | 2021-06-25 | 2022-03-25 | 2022-02-07 06:15 | 2022-03-25 | 45.7394
5500029476 | Прошу обновить на релиз Вендора, связанн | В разработке ЧТЗ | UPP_MZSM | 2021-06-28 | 2022-01-31 | 2021-11-13 12:00 | 2022-06-18 12:00 | 217
5500029478 | Необходимо разработать отчет в 1С ЗУП | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-06-28 | 2022-06-30 | 2022-01-30 08:55 | 2023-02-01 08:55 | 367
5500029481 | Добавить в транзакцию ZUKS027 столбец с | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-06-28 | 2021-12-28 | 2021-11-17 15:10 | 2021-12-28 | 40.3677
5500029483 | Доработать отчет "Штатная расстановка" в | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-06-28 | 2022-08-20 | 2022-01-30 08:55 | 2023-03-24 08:55 | 418
5500029484 | Принятие к учету НМА с признаком "неискл | В разработке ЧТЗ | UPP_NS | 2021-06-28 | 2022-03-25 | 2021-11-01 | 2022-07-29 | 270
5500029485 | АСУЗ. Реализация ведения места оказания | В работе | OFERTA | 2021-06-28 | 2021-11-18 | 2021-11-29 15:10 | 2022-04-21 15:10 | 143
5500029629 | Расширение функциональности с помощью ин | Отклонен | OFERTA | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029630 | возможное применение метода начисления п | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029486 | Формирование ЗНИ для SAP по блокировке в | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 2021-12-11 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 186
5500029632 | Коректное отражение данных в системе по | Отклонен | OFERTA | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029487 | Генерация xml-формы на SAP Portal для п | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-06-28 | 2022-01-12 | 2021-12-11 15:10 | 2022-06-22 15:10 | 193
5500029634 | Обеспечить перадачу нового регистра свед | Отклонен | ESON | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029488 | Изменение заполнения бюджетных полей ЗП | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 2022-02-13 21:07 | 2022-08-18 21:07 | 186
5500029493 | Актуализация рабочего места «Проведение | В работе | OFERTA | 2021-06-28 | 2022-03-18 | 2021-11-29 15:10 | 2022-08-19 15:10 | 263
5500029494 | Выгрузка в банк по исполнительным листам | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-06-29 | 2021-12-28 | 2022-01-15 08:55 | 2022-07-12 08:55 | 178
5500029638 | Расширить витрину данных для Приложения | Отклонен | KSHD | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029495 | Выгрузка в банк по исполнительным листам | Оценка объема работ | ZUP | 2021-06-29 | 2021-12-27 | 2022-01-31 08:55 | 2022-07-26 08:55 | 176
5500029497 | Реализация в АСУ НПХ правок по пакету из | В ожидании акта от подрядчика | ASU_NPKHIM | 2021-06-29 | 2022-03-22 | 2021-12-24 20:34 | 2022-03-22 | 87.1429
5500029641 | Роботизация процесса управления запасами | Отклонен | OFERTA | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029498 | САРП (Система автоматизации роботизирова | Согласование ЧТЗ ВБР | SARP | 2021-06-29 | 2021-09-03 | 2021-12-13 12:00 | 2022-02-17 12:00 | 66
5500029499 | 771 Автоматизировать процесс мониторинга | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-06-29 | 2021-12-31 | 2021-10-10 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 181
5500029644 | Классификация PSE Tier 1-3 в1С:ТОиР Биту | Отклонен | TOIR_BITM | 2021-07-08 | - |  |  | -
5500029501 | Создание ИБ 1С ЗУП (ред.3.1) для ООО «Г | В работе | ZUP | 2021-06-29 | 2022-01-31 | 2022-01-19 08:55 | 2022-08-23 08:55 | 216
5500029646 | Классификация PSE Tier 1-3 в1С:ТОиР ДО Б | Отклонен | TOIR_BLPS | 2021-07-08 | - |  |  | -
5500029502 | Передача доп. атрибутов для новых УЗ SAP | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-06-29 | 2021-07-23 | 2022-03-05 02:49 | 2022-03-29 02:49 | 24
5500029648 | Классификация PSE Tier 1-3 в СМБ | Закрыт | SMB | 2021-07-08 | - |  |  | -
5500029505 | Ознакомление сотрудников с результатами | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-06-29 | 2022-01-31 | 2021-12-25 05:02 | 2022-07-29 05:02 | 216
5500029507 | Разработать отчет по неопубликованным об | В работе | NSI_ESMUR | 2021-06-29 | 2022-05-27 | 2022-01-01 05:09 | 2022-11-29 05:09 | 332
5500029510 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «Фонд развития | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ZUP | 2021-06-30 | 2021-12-10 | 2022-01-27 08:55 | 2022-07-07 08:55 | 161
5500029515 | Доработка Системы юридических консультац | Маршрутизация ЧТЗ | ASK_LEGAL | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 8
5500029516 | Доработка Системы юридических консультац | Маршрутизация ЧТЗ | ASK_LEGAL | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 8
5500029654 | Создание единой проектной роли SAP HR | Отклонен | SAP_HR | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029517 | Необходимо провести доработку робота FI- | Согласование ЧТЗ Инициатором | SARP | 2021-06-30 | 2021-12-03 | 2021-12-14 12:00 | 2022-05-19 12:00 | 156
5500029518 | Доработка модуля СЭД «Допретензионная ра | В работе | SEDMDPRETR | 2021-06-30 | 2022-02-28 | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 243
5500029657 | Необходимо настроить реестр-распоряжени | Отклонен | ZUP | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029521 | Реализация дашборда по текущим неконкур | В работе | OFERTA | 2021-06-30 | 2022-02-15 | 2021-12-01 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 230
5500029522 | Модернизация поиска материалов и заявки | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-06-30 | 2021-10-26 | 2022-03-08 06:15 | 2022-06-29 06:15 | 113
5500029660 | Формирование нового атрибута/инфотипа дл | Отклонен | SAP_HR | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029524 | Необходимо настроить передачу информации | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-06-30 | 2022-02-25 | 2022-03-08 06:15 | 2022-11-03 06:15 | 240
5500029663 | Корректное формирование ОСВ | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029526 | Расширение потока ЕССТ-ИС УПЦ | Согласование ЧТЗ ДКЗ | NSI_ESST | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-01-14 05:09 | 2022-07-17 05:09 | 184
5500029665 | Т24. Доработка функционала блок “Нормали | Отклонен |  | 2021-07-07 | - |  |  | -
5500029527 | Параллельная интеграция с ЕССТ и SAP HR | В работе | KSHD | 2021-06-30 | 2022-02-08 | 2022-02-17 07:28 | 2022-09-28 07:28 | 223
5500029532 | Доработать вывод сообщения о контроле пе | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2022-01-17 08:55 | 2022-07-15 08:55 | 179
5500029669 | Тираж 1С ЗУП 3.1 для ООО «Газпромнефть – | Отклонен |  | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029670 | Тираж 1С ЗУП 3.1 для ООО «Газпромнефть – | Отклонен | KSHD | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029671 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-08 | - |  |  | -
5500029533 | добавление поля в zinmm550 | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2021-12-14 15:10 | 2022-05-27 15:10 | 164
5500029535 | Автоматическая выгрузка отчётов 1С УПП ( | Оценка объема работ | UPP_AERO | 2021-07-01 | 2021-10-13 | 2021-12-12 14:24 | 2022-03-21 14:24 | 99
5500029536 | Блокировка карточек 08* | В согласовании.Менеджер процесса | ERP_KFSCH | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 2021-10-19 14:18 | 2021-10-23 14:18 | 4
5500029537 | АЛМ ГПН (конвейер DevOps 1C ERP КШ в Azu | Согласование ЧТЗ ВБР | ALM | 2021-07-02 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 2022-03-01 | 118
5500029676 | Приоритизация очереди отправки уведомлен | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029677 | Расширение справочника лицензий РППН | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029681 | Тираж 1С ЗУП 3.1 для ООО «Газпромнефть – | Отклонен | SUID | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029540 | Доработка отчета «Поиск критичных МТР» | В ожидании акта от подрядчика | ISPK_GPN_R | 2021-07-02 | 2022-03-31 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 20
5500029683 | Тираж 1С ЗУП 3.1 для ООО «Газпромнефть – | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-07-09 | - |  |  | -
5500029542 | Актуализация группы отчетности ГПН «Отче | Реализовано | OIS_USOI | 2021-07-02 | 2021-12-28 | 2022-01-20 02:00 | 2022-07-16 02:00 | 177
5500029687 | СМА:Добавить роль пользователям, изменит | Отклонен | SUID | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029543 | Настройка нового дочернего общества для | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-07-02 | 2022-03-29 | 2021-12-04 05:02 | 2022-03-29 | 114.7902
5500029689 | Актуализация выгружаемого отчета из сист | Отклонен |  | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029544 | Расширение и настройка функциональности | Оценка объема работ | NSI_EKK | 2021-07-02 | 2021-11-23 | 2022-01-16 05:09 | 2022-06-04 05:09 | 139
5500029545 | Изменения в заполнении платежных докумен | В разработке ЧТЗ | UPP_NS | 2021-07-02 | 2021-12-31 | 2021-11-05 | 2022-05-06 | 182
5500029692 | Внести корректировки в механизм эскалаци | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-07-11 | - |  |  | -
5500029546 | Реализация проверок качества данных ДФК | В разработке ЧТЗ | BI_BEF | 2021-07-02 | 2022-02-28 | 2022-05-21 04:00 | 2023-01-17 04:00 | 241
5500029547 | Поставка дополнительных аналитик ДЗ и КЗ | В работе | KHD_BEF | 2021-07-02 | 2022-01-21 | 2021-12-20 15:21 | 2022-07-11 15:21 | 203
5500029548 | Создание подсистемы ETL-слоя для PM Mini | Оценка объема работ | SYSAPROMIN | 2021-07-05 | 2021-11-29 | 2021-11-21 01:30 | 2022-04-12 01:30 | 142
5500029696 | Инструмент по обновлению данных в уже сф | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-07-11 | - |  |  | -
5500029554 | Доработка отчета «ZHR_T3_FOT - ZTPHR_HCM | В работе | SAP_HR | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 2021-12-19 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 179
5500029555 | Загрузка данных в ЗУП 2.5 из BI | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-06 | 2022-02-18 | 2022-02-07 08:55 | 2022-09-22 08:55 | 227
5500029699 | Сохранение документов в ECM | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-07-11 | - |  |  | -
5500029564 | Создание ИБ 1С ЗУП (ред.3.1) для ООО «Г | В работе | KKO | 2021-07-05 | 2022-01-31 | 2022-01-19 13:43 | 2022-08-17 13:43 | 210
5500029567 | 1С ФондРазвЖенДетФутболИграДляВсех | В работе | SAP_HR | 2021-07-05 | 2022-03-31 | 2021-12-19 05:02 | 2022-09-14 05:02 | 269
5500029568 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «Фонд развития | Согласование оценки Арх ИТ-реш | KSHD | 2021-07-05 | 2021-12-13 | 2022-03-01 07:28 | 2022-08-07 07:28 | 159
5500029573 | Доработка потока данных основных средств | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-07-05 | 2022-02-16 | 2021-11-25 06:04 | 2022-02-16 | 82.7473
5500029576 | Классификация PSE Tier 1-3 в ЭЖС OisPipe | В работе | OISPIPE | 2021-07-06 | 2022-02-04 | 2022-02-22 | 2022-09-23 | 213
5500029581 | отчет изменения НСИ | В работе | NSI_BEF | 2021-07-05 | 2022-04-01 | 2022-01-07 05:09 | 2022-10-04 05:09 | 270
5500029585 | Проработка реализации ZINMM509 в BW | В работе | AO_MTO | 2021-07-05 | 2022-07-17 | 2022-01-18 00:31 | 2023-01-30 00:31 | 377
5500029586 | ЭТрН в SAP ERP | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 2021-12-18 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 179
5500029587 | Публикация отчетности на портал УКМО | В работе | TC_MSFO | 2021-07-05 | 2022-03-11 | 2021-12-05 12:59 | 2022-08-11 12:59 | 249
5500029591 | ИС «АСУ НПХ». Возможность подавать в зая | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2022-01-23 20:34 | 2022-04-21 20:34 | 88
5500029592 | Расширить витрину данных для Приложения | В работе | SK_FO | 2021-07-05 | 2022-01-31 | 2022-01-31 01:30 | 2022-08-29 01:30 | 210
5500029593 | Создание функционала в СУД БЛПС (Битрикс | В работе | SUD_BLPS | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 2022-02-15 19:12 | 2022-07-13 19:12 | 148
5500029595 | Доработка алгоритма передачи накладной и | Оценка объема работ | ESON | 2021-07-06 | 2021-12-30 | 2022-03-07 22:17 | 2022-08-26 22:17 | 172
5500029602 | Доработка системы Sap Portal в части соз | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-07-06 | 2021-12-28 | 2021-12-20 06:04 | 2022-06-13 06:04 | 175
5500029716 | Модуль Тесса: согласованию и подписание | Отклонен | NEW_SED | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029605 | База цен (АСУЗ): Доработки ведения данны | В работе | OFERTA | 2021-07-06 | 2022-03-02 | 2021-12-07 15:10 | 2022-08-03 15:10 | 239
5500029606 | Скорректировать работу КСУИТ | В работе | KSUIT | 2021-07-06 | 2022-01-31 | 2021-11-21 19:07 | 2022-06-18 19:07 | 209
5500029607 | Создание роли для работы в АС «Планирова | В работе | OFERTA | 2021-07-07 | 2021-12-30 | 2021-12-08 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 176
5500029720 | Изменение алгоритма формирования даты за | Закрыт | AO_KZU | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029721 | Заявки на освоение с подписанием ЭДО | Закрыт | ASKHD | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029722 | Заявки на освоение с подписанием ЭДО | Отклонен |  | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029610 | Модификация дашборда АРМ ДГЭ | В разработке ЧТЗ | RHD_BRD | 2021-07-07 | 2021-09-23 | 2022-01-24 09:00 | 2022-04-12 09:00 | 78
5500029724 | Добавление поля «БЕ SAP» в справочник КТ | Отклонен | KIS_UKITA | 2021-07-12 | - |  |  | -
5500029613 | Грейдинг | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-06 | 2022-05-31 | 2022-02-07 08:55 | 2023-01-02 08:55 | 329
5500029727 | Доработка взаимодействия ЕСОН-АРМ МЦОН А | Отклонен | ESON | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029728 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029729 | 1201 Заявление на подключение к СМС инфо | Отклонен | NSI_ESST | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029730 | Формирование реестра ЖДН | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029731 | SAP Изменение в транзакции zuks026 | Отклонен | OFERTA | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029732 | Загрузка сербского динара по кросс-курсу | Отклонен | SAPFIR | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029614 | Создание нового отчета «Данные расчётной | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-07-06 | 2021-12-15 | 2022-03-14 06:15 | 2022-08-18 06:15 | 157
5500029617 | Расширение применения ПЭП в документах ( | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-07-07 | 2022-01-28 | 2022-01-02 05:02 | 2022-07-26 05:02 | 205
5500029620 | Резерв под премию из фонда руководителя | В работе | SAP_HR | 2021-07-07 | 2022-02-20 | 2021-12-21 05:02 | 2022-08-06 05:02 | 228
5500029736 | Оптимизация работы транзакции ZFI_03_06 | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-13 | - |  |  | -
5500029621 | Доработки IaaS | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-07-07 | 2021-11-30 | 2021-11-10 19:07 | 2021-11-30 | 19.2032
5500029622 | Проработка реализации ZINMM509 в BW | Согласование оценки Арх ИТ-реш | OFERTA | 2021-07-07 | 2021-11-01 | 2021-12-15 15:10 | 2022-04-09 15:10 | 115
5500029623 | Витрина данных для дэшборда «Динамика пе | В работе | SAPFIR | 2021-07-07 | 2021-12-26 | 2021-12-09 06:04 | 2022-05-30 06:04 | 172
5500029625 | Миграция данных (статус Р4, Р5) | В работе | OFERTA | 2021-07-07 | 2021-12-30 | 2021-12-08 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 176
5500029626 | Реализовать механизм автоматического объ | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-07-07 | 2022-01-13 | 2021-12-21 06:04 | 2022-06-29 06:04 | 190
5500029627 | Добавление инф. по удаленным поз. в тр-ц | В работе | OFERTA | 2021-07-07 | 2022-02-04 | 2021-12-08 15:10 | 2022-07-08 15:10 | 212
5500029743 | Предосталение еженедельной выгрузки пасп | Отклонен | SAP_HR | 2021-07-15 | - |  |  | -
5500029744 | Исправление RHECM_CHANGE_PROC_STATUS (C- | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-15 | - |  |  | -
5500029628 | Доработка отчета FAGLL03H. | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-07-07 | 2022-03-30 | 2021-11-27 06:04 | 2022-03-30 | 122.7473
5500029746 | СФК, подписание ПЭП документов по инвент | Закрыт | SYS_FK | 2021-07-19 | - |  |  | -
5500029747 | Изменение программы ZGAC_USER_INFO | Закрыт | IB_SAP | 2021-07-19 | - |  |  | -
5500029748 | Доработка аналитических таблиц АРМ КК и | Закрыт | BI_BEF | 2021-07-19 | - |  |  | -
5500029631 | Оптимизация раздела «Ответственные по по | В разработке ЧТЗ | IS_UPC | 2021-07-07 | 2021-12-21 | 2021-12-23 01:30 | 2022-06-08 01:30 | 167
5500029750 | Выполнение модификации интеграционного м | Закрыт | KSHD | 2021-07-19 | - |  |  | -
5500029633 | Доработка SAP Сбыт в части взаимодейтвия | Оценка объема работ | SBYT | 2021-07-07 | 2021-12-09 | 2021-12-06 13:37 | 2022-05-05 13:37 | 150
5500029635 | Заполнение группы AD при запросе ролей ш | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-07-07 | 2022-06-01 | 2022-03-13 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 329
5500029755 | Развитие функциональности/обновление | Отклонен |  | 2021-07-15 | - |  |  | -
5500029636 | возможное применение метода начисления п | В ожидании акта от подрядчика | SBYT | 2021-07-07 | 2022-02-09 | 2021-11-12 13:37 | 2022-02-09 | 88.4324
5500029762 | Разработка пользовательского отчета по р | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-14 | - |  |  | -
5500029637 | возможное применение метода начисления п | В ожидании акта от подрядчика | KSHD | 2021-07-07 | 2022-02-14 | 2022-02-12 07:28 | 2022-02-14 | 1.6891
5500029639 | Разработка функции интеграции Новый СЭД | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-07-07 | 2022-06-30 | 2022-02-28 12:00 | 2023-02-21 12:00 | 358
5500029640 | Тираж функционала ИС Партнер (СфераПРО) | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-12-20 15:10 | 2022-01-30 15:10 | 41
5500029642 | Классификация PSE Tier 1-3 в1С:ТОиР Аэро | В согласовании.Менеджер процесса | TOIR_AERO | 2021-07-08 | 2021-10-29 | 2021-12-18 | 2022-04-08 | 111
5500029643 | Классификация PSE Tier 1-3 в1С:ТОиР Бунк | В разработке ЧТЗ | TOIR_BUNKE | 2021-07-08 | 2021-09-09 | 2021-12-27 | 2022-02-28 | 63
5500029768 | Ограничение доступности единиц измерения | Отклонен | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | - |  |  | -
5500029645 | Классификация PSE Tier 1-3 в1С:ТОиР Логи | В разработке ЧТЗ | TOIR_LOGIC | 2021-07-08 | 2021-08-31 | 2021-12-04 | 2022-01-27 | 54
5500029647 | Классификация PSE Tier 1-3 в ТОРО БРД | В работе | TORO_BRD | 2021-07-08 | 2022-03-29 | 2021-11-22 | 2022-08-13 | 264
5500029771 | Отчет по эталонной записи | Отклонен | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | - |  |  | -
5500029649 | Обеспечение передачи данных по оборудова | Проверка Координатором | TOIR_BLPS | 2021-07-08 | 2021-09-21 | 2022-01-02 | 2022-03-16 | 73
5500029650 | Обеспечение передачи данных по оборудова | В согласовании.Владелец шаблона | TOIR_BITM | 2021-07-08 | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 2022-02-07 | 38
5500029651 | Добавление полномочий в роли | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-07-07 | 2022-01-30 | 2022-01-02 05:02 | 2022-07-28 05:02 | 207
5500029652 | Доработка отчета: транзакции «ZHR_FM_KT_ | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-07-08 | 2021-11-26 | 2022-01-03 05:02 | 2022-05-24 05:02 | 141
5500029653 | Создание программы загрузки заработной п | В работе | SAP_HR | 2021-07-09 | 2022-02-28 | 2021-12-23 05:02 | 2022-08-14 05:02 | 234
5500029777 | Создание обработки данных для решения ин | Закрыт | ESON | 2021-07-14 | - |  |  | -
5500029655 | Блокировка азтозаполнения поля «Счет, су | В работе | ZUP | 2021-07-09 | 2022-01-31 | 2022-01-29 08:55 | 2022-08-23 08:55 | 206
5500029656 | Добавить поля "Доход до превышения", "До | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 08:55 | 2022-10-12 08:55 | 244
5500029658 | Необходимо настроить реестр-распоряжени | В работе | ZUP | 2021-07-12 | 2022-02-18 | 2022-02-01 08:55 | 2022-09-10 08:55 | 221
5500029659 | Формирование ПФ кадровых приказов без ст | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-12 | 2022-03-18 | 2022-02-13 08:55 | 2022-10-20 08:55 | 249
5500029662 | Портал закупок. Реализация ведения места | В разработке ЧТЗ | PORTAL_ZAK | 2021-07-07 | 2021-08-04 | 2021-12-03 18:00 | 2021-12-31 18:00 | 28
5500029784 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-15 | - |  |  | -
5500029785 | Интеграция ИС Merak Peep с системой КЛАД | Отклонен | MERAK_PEEP | 2021-07-15 | - |  |  | -
5500029664 | Разработка web-service для проекта Интег | В разработке ЧТЗ | EMIS | 2021-07-07 | 2022-01-31 | 2022-03-07 07:12 | 2022-10-01 07:12 | 208
5500029666 | Создание раздела по рискам | В ожидании акта от подрядчика | SURNSH | 2021-07-07 | 2022-03-24 | 2021-10-03 12:00 | 2022-03-24 | 171.5
5500029668 | 723 СМ Интеграция АСКУ – 1С: ERP | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-07-08 | 2022-01-19 | 2021-10-11 14:18 | 2022-01-19 | 99.4043
5500029672 | Модификация дашборда АРМ УИД | В разработке ЧТЗ | RHD_BRD | 2021-07-08 | 2021-09-16 | 2022-01-25 09:00 | 2022-04-05 09:00 | 70
5500029673 | Изменение алгоритма закрытия интервалов | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-07-08 | 2022-05-30 | 2022-04-25 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 326
5500029674 | Разработать арзитектурные схемы Aris для | В разработке ЧТЗ | YARM_US_PR | 2021-07-09 | 2021-08-02 | 2021-11-27 06:51 | 2021-12-21 06:51 | 24
5500029792 | Изменение интеграции СПО-1=>СПО-2 для КБ | Отклонен | SPO | 2021-07-16 | - |  |  | -
5500029793 | Перенос данных ИС 1СПБ между ладшафтами | Отклонен | HSE | 2021-07-16 | - |  |  | -
5500029675 | 774 КП работы в рамках счета 46 | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-07-09 | 2021-12-29 | 2021-10-20 14:18 | 2022-04-07 14:18 | 169
5500029795 | Проведение ревизии справочников SAP КСУ | Отклонен | KSU_NSI | 2021-07-16 | - |  |  | -
5500029682 | Тираж 1С ЗУП 3.1 для ООО «Газпромнефть – | В работе | KKO | 2021-07-09 | 2022-01-31 | 2022-01-23 13:43 | 2022-08-17 13:43 | 206
5500029797 | Запрет дополнительных согласующих в ШЗНО | Отклонен | KSUIT | 2021-07-16 | - |  |  | -
5500029684 | Тираж 1С ЗУП 3.1 Дорожное строительство | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-07-09 | 2022-02-02 | 2021-12-11 05:02 | 2022-02-02 | 52.7902
5500029799 | АСУЗ НКЗ/ДС: Реализация итогов Инициатор | Закрыт | OFERTA | 2021-07-16 | - |  |  | -
5500029800 | АСУЗ НКЗ/ДС: Расширение сводного голосов | Закрыт | OFERTA | 2021-07-16 | - |  |  | -
5500029688 | АСУЗ КЗ: доработка и оптимизация докумен | В работе | OFERTA | 2021-07-12 | 2021-12-23 | 2021-12-13 15:10 | 2022-05-26 15:10 | 164
5500029690 | Настройка портального решения МТО для ОО | В работе | OFERTA | 2021-07-12 | 2021-12-30 | 2021-12-13 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 171
5500029691 | Шаблон для формирования актов списания М | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-09 | 2021-12-31 | 2021-12-22 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 175
5500029693 | Запрет выполнения задачи без использован | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-07-11 | 2021-12-08 | 2021-09-29 | 2021-12-08 | 70
5500029694 | Отсутствие почты у инициатора: вывод инф | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-07-11 | 2022-02-03 | 2021-09-29 | 2022-02-03 | 127
5500029695 | Корректировка прав доступа к справочнику | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-07-11 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2022-01-12 | 105
5500029808 | Пересмотр заработной платы | Закрыт | SAP_HR_TM | 2021-07-20 | - |  |  | -
5500029809 | Разработка потока загрузки показателей к | Отклонен | OIS_USOI | 2021-07-20 | - |  |  | -
5500029697 | Реализация проверки даты установки стату | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-07-11 | 2022-02-03 | 2021-09-29 | 2022-02-03 | 127
5500029811 | Создание витрины данных Maxpatrol для КЛ | Отклонен | SAP_BASIS | 2021-07-19 | - |  |  | -
5500029698 | Импорт документов во FlexiCapture | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-07-11 | 2022-01-20 | 2021-09-29 | 2022-01-20 | 113
5500029815 | 607 Доработка печатной формы ОС-1 (возмо | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-07-20 | - |  |  | -
5500029700 | Автоматизация расчетных показателей | В работе | NS_KGN | 2021-07-11 | 2022-02-28 | 2022-01-13 05:09 | 2022-09-02 05:09 | 232
5500029701 | Актуализация выгружаемого отчета из сист | В согласовании.Владелец шаблона | SED_HR | 2021-07-11 | 2021-08-04 | 2022-02-24 18:40 | 2022-03-18 18:40 | 22
5500029703 | Расширение интеграции систем «Информацио | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-07-12 | 2022-05-30 | 2022-04-29 02:05 | 2023-03-17 02:05 | 322
5500029819 | 480 Формирование инв. описей по остаточн | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-07-20 | - |  |  | -
5500029704 | Обогащение потока даных по поставкам при | В согласовании.Менеджер процесса | SBYT | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-12-02 13:37 | 2021-12-08 13:37 | 6
5500029705 | Интеграция справочника «Адреса площадок» | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-07-12 | 2022-02-25 | 2022-01-26 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 228
5500029706 | Первая часть доработок СЭД Tessa для ГПН | В ожидании акта от подрядчика | NEW_SED | 2021-07-12 | 2022-03-24 | 2022-02-09 12:00 | 2022-03-24 | 42.5
5500029824 | Доработка транзакции ZHR_OVERDRAFT | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-20 | - |  |  | -
5500029825 | Предоставление сертификата доверенного у | Отклонен |  | 2021-07-20 | - |  |  | -
5500029826 | Доработка «ЕСОН ШД». Установка таймаутов | Закрыт | ESON_SHD | 2021-07-21 | - |  |  | -
5500029707 | Вторая часть доработок СЭД Tessa для ГПН | В ожидании акта от подрядчика | NEW_SED | 2021-07-12 | 2022-03-24 | 2022-02-09 12:00 | 2022-03-24 | 42.5
5500029708 | 754 Необходимо реализовать схему обособл | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-07-12 | 2022-01-12 | 2021-10-15 14:18 | 2022-01-12 | 88.4043
5500029829 | Автоматическая рассылка уведомлений о на | Отклонен | OFERTA | 2021-07-21 | - |  |  | -
5500029830 | Подключить систему «ЗУП 2.5 ГПН-Савицки | Отклонен | SUID | 2021-07-21 | - |  |  | -
5500029709 | Подготовить фактуру для разработки архит | В разработке ЧТЗ | YARM_US_PR | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-11-30 06:51 | 2021-12-10 06:51 | 10
5500029832 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-21 | - |  |  | -
5500029710 | Создание роли RPA-робота «Формирование о | Реализовано | SAPFIR | 2021-07-13 | 2021-12-20 | 2021-12-13 06:04 | 2022-05-20 06:04 | 158
5500029711 | Добавить отправку уведомления, если при | В работе | SAPFIR | 2021-07-12 | 2021-10-31 | 2021-12-14 06:04 | 2022-04-04 06:04 | 111
5500029835 | Доработка правил СПО-1 в разделе 03.00 « | Отклонен | SBNP | 2021-07-22 | - |  |  | -
5500029836 | Доработка правил СПО-1 в разделе 03.00 « | Отклонен | KSHD | 2021-07-22 | - |  |  | -
5500029712 | В автоматических уведомлениях SAP по сме | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-12 | 2022-03-31 | 2021-12-25 15:10 | 2022-09-13 15:10 | 262
5500029713 | Доработка справочника «ЕСМ». | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-12 | 2022-04-22 | 2022-01-26 05:09 | 2022-11-06 05:09 | 284
5500029714 | Обновление | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-07-12 | 2022-03-14 | 2021-10-15 14:18 | 2022-03-14 | 149.4043
5500029717 | Настройка налогового регистра для учета | В работе | SAPFIR | 2021-07-12 | 2021-12-24 | 2021-12-14 06:04 | 2022-05-28 06:04 | 165
5500029718 | Настройка конкурентных закупок для ООО | В работе | OFERTA | 2021-07-12 | 2021-10-25 | 2021-12-13 15:10 | 2022-03-28 15:10 | 105
5500029719 | Создание ролей для инициирования ПКО | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-12 | 2021-12-30 | 2021-12-25 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 171
5500029723 | Доработка функционала подачи заявок на у | В работе | OFERTA | 2021-07-12 | 2022-04-15 | 2021-12-13 15:10 | 2022-09-16 15:10 | 277
5500029849 | Необходимо организовать интеграцию и пер | Отклонен | SAP_HR | 2021-07-22 | - |  |  | -
5500029850 | 771 Автоматизировать процесс мониторинга | Закрыт | SKIB | 2021-07-22 | - |  |  | -
5500029851 | При создании заказов на закупку услуг (т | Отклонен | SAPFIR | 2021-07-22 | - |  |  | -
5500029726 | доработка возможностей подстановки ФИО п | В согласовании.Менеджер процесса | ERP_KFSCH | 2021-07-13 | 2021-07-22 | 2021-10-31 14:18 | 2021-11-07 14:18 | 7
5500029733 | Доработки по развитию проекта по КМ в СА | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 2021-12-11 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 167
5500029734 | Доработка документа «Заявки НСИ» | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-13 | 2022-03-18 | 2022-01-27 05:09 | 2022-10-02 05:09 | 248
5500029735 | Контроль и оптимизация согласования ППЗ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 2021-12-26 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 171
5500029737 | Настройка доступа сервера системы SAP PO | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-07-13 | 2021-12-03 | 2022-03-14 07:28 | 2022-08-04 07:28 | 143
5500029738 | Реализовать техническую возможность из | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-07-13 | 2021-12-30 | 2021-12-27 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 170
5500029740 | Роль для работы в системе АС «Отчетность | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-07-13 | 2022-02-24 | 2021-12-02 15:10 | 2022-02-24 | 83.3677
5500029742 | Контроль по загрузке ЭЛН с сайта ФСС. | В работе | ZUP | 2021-07-13 | 2022-03-18 | 2022-02-02 08:55 | 2022-10-08 08:55 | 248
5500029745 | Отчет ZHR_PT_OVERTIME по сверхурочным (C | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 2022-01-10 05:02 | 2022-05-28 05:02 | 138
5500029749 | Разделение приложения с учетом анализа а | В работе | BI_BEF | 2021-07-19 | 2022-04-15 | 2022-05-26 04:00 | 2023-02-20 04:00 | 270
5500029862 | 1201_АвтоматичГенерЛимитаНаОтпускИнвалид | Отклонен | SAP_HR | 2021-07-23 | - |  |  | -
5500029751 | Доработки для массового обновления истор | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-07-13 | 2022-02-08 | 2021-12-02 15:10 | 2022-02-08 | 67.3677
5500029752 | Режим обработки данных интеграции 1С:ERP | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2022-03-15 07:28 | 2022-09-01 07:28 | 170
5500029865 | Доработка вывода наименования нефтепроду | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-23 | - |  |  | -
5500029866 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-07-23 | - |  |  | -
5500029761 | САРП (Система автоматизации роботизирова | Оценка объема работ | PORTAL_ZAK | 2021-07-13 | 2021-09-28 | 2021-12-09 18:00 | 2022-02-19 18:00 | 72
5500029868 | Организация доступа к шаблонам МТО через | Отклонен | SUDIR | 2021-07-26 | - |  |  | -
5500029763 | Изменение логики публикации параметров в | Согласование ЧТЗ Инициатором | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2021-12-30 | 2022-01-28 05:09 | 2022-07-16 05:09 | 169
5500029764 | Ограничение использования поля «Статусы | В работе | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-06-03 | 2022-01-16 05:09 | 2022-12-06 05:09 | 324
5500029765 | Исправление обработки «Загрузка классифи | В работе | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-04-15 | 2022-01-16 05:09 | 2022-10-18 05:09 | 275
5500029873 | Если в таблице маршрутизации для Изменен | Закрыт | KSUIT | 2021-07-26 | - |  |  | -
5500029766 | Контроль актуальности ОКВЭД2, ТН ВЭД, ОК | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-03-18 | 2022-01-28 05:09 | 2022-10-02 05:09 | 247
5500029875 | В связи с сокращением сроков БЗ необходи | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-26 | - |  |  | -
5500029767 | Контроль корректности веса нетто и брутт | В работе | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-04-29 | 2022-01-16 05:09 | 2022-11-01 05:09 | 289
5500029769 | Отбор по списку кодов в отчете «Ошибки и | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-02-25 | 2022-01-28 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 226
5500029770 | Отсчет знаков в кратком наименовании | Оценка объема работ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2021-11-22 | 2022-01-28 05:09 | 2022-06-03 05:09 | 126
5500029772 | Поиск материалов по заводу | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-02-25 | 2022-01-28 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 226
5500029773 | Чек-бокс «НТД производителя» | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-02-25 | 2022-01-28 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 226
5500029774 | Автоматическое заполнение поля «Группа М | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-03-25 | 2022-01-28 05:09 | 2022-10-09 05:09 | 254
5500029775 | Делегирование функций инициатора заявки | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-14 | 2022-03-18 | 2022-01-28 05:09 | 2022-10-02 05:09 | 247
5500029776 | Обновление Плановых Дат Списания (далее | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2021-12-27 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 170
5500029778 | Справочник «Оценочные обязательства рез | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-07-14 | 2021-07-23 | 2022-03-22 06:15 | 2022-03-31 06:15 | 9
5500029779 | Использование СПП-элемента из Сводного к | В работе | OFERTA | 2021-07-14 | 2022-02-10 | 2021-12-15 15:10 | 2022-07-14 15:10 | 211
5500029887 | Настройки временной привязки в ИТ 9014 ( | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-27 | - |  |  | -
5500029888 | Изменения в формирование отчета ZFI_RMMO | Отклонен | SAPFIR | 2021-07-27 | - |  |  | -
5500029890 | Миграция номеров телефонов из 0006ИТ | Закрыт | SAP_HR | 2021-07-27 | - |  |  | -
5500029780 | Доработка загрузки из АСР «Гидра» в ЕРП | В согласовании.Менеджер процесса | ERP_KFSCH | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-11-01 14:18 | 2021-11-04 14:18 | 3
5500029892 | Реализация контрольных процедур по проце | Отклонен | SAP_HR | 2021-07-27 | - |  |  | -
5500029782 | Дашборд Рейтингование ДО | Согласование ЧТЗ Инициатором | RHD_BRD | 2021-07-15 | 2021-12-23 | 2022-02-01 09:00 | 2022-07-12 09:00 | 161
5500029783 | Дашборд ОД_ОУ | В разработке ЧТЗ | RHD_BRD | 2021-07-15 | 2021-09-23 | 2022-02-01 09:00 | 2022-04-12 09:00 | 70
5500029895 | Изменение алгоритма копирования документ | Отклонен | ZUP | 2021-07-27 | - |  |  | -
5500029896 | Ошибка интеграции КСУИТ - SAP SM | Закрыт | KSUIT | 2021-07-28 | - |  |  | -
5500029786 | Изменение идентификации МТР Опережающей | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-15 | 2022-02-18 | 2021-12-28 15:10 | 2022-08-03 15:10 | 218
5500029787 | Создание раздела по рискам | В ожидании акта от подрядчика | SURNSH | 2021-07-15 | 2022-03-30 | 2021-10-11 12:00 | 2022-03-30 | 169.5
5500029788 | Развитие функциональности/обновление реш | В работе | HEALTH_ENV | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2021-11-23 06:00 | 2022-05-04 06:00 | 162
5500029901 | Разработка дополнительного раздела «Мод | Отклонен | POGPNSHELF | 2021-07-28 | - |  |  | -
5500029902 | Апгрейд главной страницы Управления по р | Отклонен | POGPNSHELF | 2021-07-28 | - |  |  | -
5500029789 | Изменение алгоритма формирования даты за | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-07-16 | 2021-12-28 | 2021-12-05 15:10 | 2021-12-28 | 22.3677
5500029790 | Реализация интеграции с системой 1С СПАЭ | В работе | KSHD | 2021-07-20 | 2022-03-31 | 2022-03-09 07:28 | 2022-11-18 07:28 | 254
5500029905 | Запрет перемаршрутизации обращений от ОО | Закрыт | KSUIT | 2021-07-28 | - |  |  | -
5500029794 | сделать возможным массово формировать Ак | В работе | SAPFIR | 2021-07-16 | 2022-02-28 | 2021-12-18 06:04 | 2022-08-02 06:04 | 227
5500029796 | ТЗ грузополучателя в конкурсной процедур | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-16 | 2022-01-28 | 2021-12-29 15:10 | 2022-07-13 15:10 | 196
5500029798 | АСУЗ НКЗ/ДС: Реализация дайджестов по пр | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-07-16 | 2022-03-16 | 2021-12-05 15:10 | 2022-03-16 | 100.3677
5500029801 | АСУЗ НКЗ/ДС: Доработка проекта решения д | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-07-16 | 2022-03-16 | 2021-12-05 15:10 | 2022-03-16 | 100.3677
5500029802 | АСУЗ НКЗ/ДС: Реализация шаблонов для Ини | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-16 | 2021-12-30 | 2021-12-29 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 167
5500029803 | Переработка навигатора направлений | В работе | PORTALSELF | 2021-07-16 | 2021-12-30 | 2022-03-19 | 2022-09-02 | 167
5500029915 | Изменения алгоритма формирования техниче | Закрыт | SAPFIR | 2021-07-30 | - |  |  | -
5500029804 | 6-НДФЛ: смена КПП и межрасчеты, 13 и 15% | В работе | SAP_HR | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 2022-01-02 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 165
5500029920 | Добавление колонок первоначальному номер | Отклонен | OFERTA | 2021-07-30 | - |  |  | -
5500029805 | Подключение ERP и PM к КШД 1С | В работе | ERP_KFSCH | 2021-07-19 | 2021-11-29 | 2021-11-03 14:18 | 2022-03-16 14:18 | 133
5500029922 | Расширение МС26,МС28 складов WMS на новы | Отклонен | OFERTA | 2021-07-29 | - |  |  | -
5500029807 | Изм. печатной этикетки МТР | В работе | AIS_US | 2021-07-20 | 2022-02-15 | 2021-12-15 06:45 | 2022-07-13 06:45 | 210
5500029810 | Доработать интеграцию передачи данных по | В разработке ЧТЗ | ESON | 2021-07-21 | 2022-02-21 | 2022-03-22 22:17 | 2022-10-23 22:17 | 215
5500029812 | 718 ФТ к реализации ЮЗЭДО в ЕРП_Хsd схем | В работе | ERP_KFSCH | 2021-07-19 | 2022-01-30 | 2021-11-03 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 195
5500029816 | 613 Формирование инвентаризационной опис | В работе | ERP_KFSCH | 2021-07-20 | 2022-02-04 | 2021-11-04 14:18 | 2022-05-22 14:18 | 199
5500029927 | Доработка функционала сбора потребностей | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-08-02 | - |  |  | -
5500029817 | 639 Актуализировать инструкции при перех | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-07-20 | 2022-02-25 | 2021-11-16 14:18 | 2022-06-24 14:18 | 220
5500029818 | 728 Уточнить необходимость! Для документ | Проверка Координатором | ERP_KFSCH | 2021-07-20 | 2021-08-04 | 2021-11-22 14:18 | 2021-12-05 14:18 | 13
5500029931 | Изменение алгоритма копирования документ | Закрыт | ZUP | 2021-07-29 | - |  |  | -
5500029820 | 655 Разработка тех роли для регзадания Р | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERP_KFSCH | 2021-07-20 | 2021-12-29 | 2021-11-11 14:18 | 2022-04-20 14:18 | 160
5500029933 | Контрагент для ОКО в КХД БЭ | Отклонен | TC_MSFO | 2021-07-29 | - |  |  | -
5500029934 | Отражение процентов по займам в 2-х БЕ | Отклонен | SAPFIR | 2021-07-29 | - |  |  | -
5500029821 | Разработка и реализацияфункционала делег | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-07-20 | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-05-29 | 163
5500029822 | Доработать отчеты: Штатное расписание по | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-20 | 2022-06-17 | 2022-02-21 08:55 | 2023-01-19 08:55 | 332
5500029827 | Перевод интеграции ЗУП 2.5 - СДО Перимет | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-21 | 2022-04-15 | 2022-02-22 08:55 | 2022-11-17 08:55 | 268
5500029938 | Отчет «Проекты | Закрыт | SEVBB | 2021-07-30 | - |  |  | -
5500029828 | Автоматизация анализа рентабельности по | В работе | ASBULOGIST | 2021-07-21 | 2022-01-31 | 2021-12-03 | 2022-06-15 | 194
5500029831 | Синхронизация справочников системы ИСУП | В разработке ЧТЗ | ISUP_GPN | 2021-07-21 | 2022-02-28 | 2021-12-31 17:09 | 2022-08-10 17:09 | 222
5500029833 | 1201_Ш-12.06.02-01 Обязательство о соблю | В работе | SAP_HR | 2021-07-21 | 2022-01-31 | 2022-01-04 05:02 | 2022-07-17 05:02 | 194
5500029834 | Обеспечить перадачу нового регистра свед | В работе | ESON | 2021-07-21 | 2022-01-30 | 2022-03-10 22:17 | 2022-09-19 22:17 | 193
5500029840 | Отключение бесшовной интеграции с ДОБ 2. | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-07-29 | 2022-03-22 | 2021-11-01 14:18 | 2022-03-22 | 140.4043
5500029944 | Делегирование полномочий по ведению спра | Закрыт | ISPK_GPN_R | 2021-08-02 | - |  |  | -
5500029841 | в отчете о поставке газа (транзакция zga | В работе | SBYT | 2021-07-21 | 2022-02-21 | 2021-12-08 13:37 | 2022-07-11 13:37 | 215
5500029946 | Доработка ISSO и ЕССТ в рамках миграции | Отклонен | CREPIS | 2021-08-02 | - |  |  | -
5500029844 | Доработки в АС «Планирование» | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-22 | 2021-12-31 | 2022-01-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 162
5500029948 | Учет НКС по реконструкции в 1С САБИ (ОС | Закрыт | SABI_PNPO | 2021-08-02 | - |  |  | -
5500029949 | Удаление галки «Неверная классификация» | Закрыт | KSUIT | 2021-08-02 | - |  |  | -
5500029845 | Необходимо произвести перенос элементов | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-07-22 | 2022-04-29 | 2022-02-23 08:55 | 2022-12-01 08:55 | 281
5500029846 | 697_Аналитики ОС и КС (ФД 55,56,59) - Об | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-07-22 | 2022-02-21 | 2021-10-25 14:18 | 2022-02-21 | 118.4043
5500029847 | Оптимизация кода проведения документа ПУ | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERP_KFSCH | 2021-07-22 | 2021-12-30 | 2021-11-13 14:18 | 2022-04-21 14:18 | 159
5500029848 | Нужно переделать отчет в 1с УПП. Сделать | В разработке ЧТЗ | UPP_NS | 2021-07-22 | 2022-02-28 | 2021-11-25 | 2022-07-04 | 221
5500029956 | Обновление на релиз, связанный с прослеж | Отклонен | ASBNU | 2021-08-02 | - |  |  | -
5500029852 | Разработка личного кабинета рабочего | Согласование ЧТЗ Инициатором | WEB_TUTOR | 2021-07-27 | 2021-11-29 | 2021-12-24 | 2022-04-28 | 125
5500029853 | справочник Карта проводок в КСУ НСИ | В разработке ЧТЗ | NSI_BEF | 2021-07-27 | 2021-12-30 | 2022-02-10 05:09 | 2022-07-16 05:09 | 156
5500029854 | димо включить базу ГПН БТ ЮГ в Метод Шаб | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-07-27 | 2022-01-21 | 2022-04-04 06:15 | 2022-09-29 06:15 | 178
5500029964 | Тираж ОЭДК на ООО «Газпром нефть шельф» | Закрыт | SUP | 2021-08-03 | - |  |  | -
5500029855 | Тип системы Оповещение за сутки представ | В работе | OFERTA | 2021-07-27 | 2022-02-18 | 2021-12-28 15:10 | 2022-07-22 15:10 | 206
5500029856 | Реализация возможности выгрузки утвержде | В разработке ЧТЗ | AS_PLANZAK | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 2022-03-17 14:24 | 2022-08-21 14:24 | 157
5500029857 | Загрузка ЕПС и его аналитик | В работе | NSI_BEF | 2021-07-28 | 2021-12-28 | 2022-01-30 05:09 | 2022-07-02 05:09 | 153
5500029968 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | Отклонен | TOIR_BITM | 2021-08-03 | - |  |  | -
5500029858 | Доработка интеграции с КСУ НСИ на переда | Передача в работу | SAP_HR | 2021-07-28 | 2021-12-16 | 2022-01-12 05:02 | 2022-06-01 05:02 | 140
5500029859 | Автопродление | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-07-28 | 2022-01-12 | 2021-12-25 15:10 | 2022-06-07 15:10 | 164
5500029860 | Реализация шаблона для дашборда в АС «От | Реализовано | OFERTA | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 2021-12-27 15:10 | 2022-05-30 15:10 | 154
5500029861 | Ведение контрагентов в продуктиве SAP HR | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-07-22 | 2021-11-14 | 2022-01-17 05:02 | 2022-05-12 05:02 | 115
5500029863 | Интерфейсы SAP для Оптиплан | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-23 | 2021-12-31 | 2022-01-05 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 161
5500029864 | Подключить систему «ЗУП 2.5 ГПН-Савицки | В согласовании.Владелец шаблона | SUID | 2021-07-23 | 2021-07-28 | 2022-04-02 02:49 | 2022-04-05 02:49 | 3
5500029867 | Доработка веб-сервиса SKIB_DataEmployees | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-07-23 | 2022-02-11 | 2022-03-31 06:15 | 2022-10-20 06:15 | 203
5500029869 | Замена шрифта DINPRO на бесплатный PT SA | В ожидании акта от подрядчика | CREPIS | 2021-07-26 | 2022-02-17 | 2021-12-18 09:36 | 2022-02-17 | 60.6
5500029870 | Передача данных из кадровых источников | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-07-26 | 2022-03-25 | 2022-02-09 05:09 | 2022-10-09 05:09 | 242
5500029871 | Создание раздела по рискам | В ожидании акта от подрядчика | SURNSH | 2021-07-26 | 2022-03-28 | 2021-10-22 12:00 | 2022-03-28 | 156.5
5500029874 | Обновление дизайна и функционала раздела | В ожидании акта от подрядчика | PORTAL_DIT | 2021-07-26 | 2022-03-25 | 2021-11-13 | 2022-03-25 | 132
5500029876 | Реализовать возможность переклассификаци | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-07-26 | 2022-03-11 | 2021-11-29 19:07 | 2022-03-11 | 101.2032
5500029877 | Предосталение еженедельной выгрузки пасп | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-07-26 | 2021-11-12 | 2022-01-21 05:02 | 2022-05-10 05:02 | 109
5500029879 | Интеграция ИС Церера с системой КЛАД DW | Оценка объема работ | CERERA | 2021-07-26 | 2022-01-11 | 2022-04-08 06:51 | 2022-09-19 06:51 | 164
5500029880 | Автоматическая рассылка актов сверки вза | Проверка Координатором | SARP | 2021-07-27 | 2021-11-03 | 2022-01-16 12:00 | 2022-04-23 12:00 | 97
5500029984 | Положение о закупках товаров, работ, усл | Закрыт | OFERTA | 2021-08-03 | - |  |  | -
5500029881 | Внесение изменений в роль | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 2022-01-09 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 157
5500029882 | Поддержка типового функционала прослежив | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-07-27 | 2022-01-25 | 2021-10-30 14:18 | 2022-01-25 | 86.4043
5500029883 | Доработка интеграции между СЭД Тесса и С | В разработке ЧТЗ | SPPR_BLPS | 2021-07-27 | 2021-11-19 | 2022-07-26 12:00 | 2022-11-18 12:00 | 115
5500029884 | Контроль и отключение регламентных задан | В работе | SKIB | 2021-07-27 | 2022-01-31 | 2021-12-10 01:43 | 2022-06-16 01:43 | 188
5500029885 | Создание роли для консультантов в расшир | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-07-27 | 2022-01-13 | 2022-01-10 06:04 | 2022-06-29 06:04 | 170
5500029990 | Доработка функционала по регистрации вне | Закрыт | SBYT | 2021-08-04 | - |  |  | -
5500029992 | Тираж функционала «Отпуска» по БЕ 9727 | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-08-04 | - |  |  | -
5500029886 | Создание инструмента перепроведения цепо | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-07-27 | 2022-04-28 | 2021-11-23 14:18 | 2022-08-25 14:18 | 275
5500029893 | Ведение признака рассылки для корпоратив | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-07-27 | 2022-04-19 | 2022-04-04 06:15 | 2022-12-26 06:15 | 266
5500029894 | Доработка тр. ZINPLZ010 | В работе | OFERTA | 2021-07-27 | 2022-05-20 | 2021-12-28 15:10 | 2022-10-21 15:10 | 297
5500029897 | Оптимизация и устранение ошибок в КСУИТ | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-07-28 | 2021-12-08 | 2021-12-01 19:07 | 2021-12-08 | 6.2032
5500029899 | Доработка ISSO в рамках миграции КРЕПИС | В ожидании акта от подрядчика | CREPIS | 2021-07-28 | 2022-02-22 | 2021-12-20 09:36 | 2022-02-22 | 63.6
5500029900 | Доработка Отчета по заказам УГМ | Согласование ЧТЗ ДКЗ | GO_TORO | 2021-07-29 | 2021-12-27 | 2022-03-30 12:00 | 2022-08-28 12:00 | 151
5500029903 | Автоматизировать учет кодов провозной пл | Оценка объема работ | ESON | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 2022-03-29 22:17 | 2022-06-24 22:17 | 87
5500029904 | Адаптация программ для FCC | В работе | SAPFIR | 2021-07-28 | 2022-01-31 | 2021-12-30 06:04 | 2022-07-05 06:04 | 187
5500029906 | Разработка нового отчета «Биллинг ЕКДС» | В разработке ЧТЗ | BI_KSUIT | 2021-07-28 | 2022-01-31 | 2022-05-02 17:09 | 2022-11-05 17:09 | 187
5500029908 | Витрина СМБ для интеграции с ОЭДК (СУП) | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-07-28 | 2022-03-28 | 2022-02-23 16:19 | 2022-03-28 | 32.32
5500029909 | Реализация интеграционного потока 1С Лог | В разработке ЧТЗ | TORO_NPZ | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 2022-02-26 00:54 | 2022-03-15 00:54 | 17
5500029912 | Реализация интеграционного потока 1С Лог | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-07-28 | 2022-01-30 | 2022-03-29 07:28 | 2022-10-01 07:28 | 186
5500030007 | Доработка транзакции ZSTAT_RASP ИТ 9060 | Закрыт | SAP_HR | 2021-08-04 | - |  |  | -
5500029913 | Модернизация справочника ОКПД2 по автома | Оценка объема работ | KSHD | 2021-07-29 | 2021-10-22 | 2022-03-30 07:28 | 2022-06-18 07:28 | 80
5500029914 | Изменение пакетного задания Job_CCM_NSIP | В работе | KSHD | 2021-07-29 | 2022-01-28 | 2022-03-18 07:28 | 2022-09-17 07:28 | 183
5500029917 | Доработка модуля «ПиНТ» (портал «СРЗ») | Согласование ЧТЗ ВБР | SRZ | 2021-07-30 | 2021-12-29 | 2022-02-11 03:26 | 2022-07-13 03:26 | 152
5500030011 | Настройка интеграционных механизмов на с | Отклонен | KSU_NSI | 2021-08-04 | - |  |  | -
5500029921 | Изменение пакетного задания Job_CCM_NSIP | Согласование ЧТЗ ВБР | KSHD | 2021-07-29 | 2021-12-28 | 2022-03-30 07:28 | 2022-08-29 07:28 | 152
5500030013 | Расширение функциональности по ведению д | Закрыт | OFERTA | 2021-08-05 | - |  |  | -
5500029923 | Доработка функционала ведения обязательн | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 2022-02-12 05:09 | 2022-07-16 05:09 | 154
5500029924 | Проверка заполнения атрибута «Категория | Оценка объема работ | NSI_ESMUR | 2021-07-29 | 2021-12-08 | 2022-02-12 05:09 | 2022-06-19 05:09 | 127
5500030016 | Автоматизировать учет кодов провозной пл | Отклонен | ESON_SHD | 2021-08-05 | - |  |  | -
5500029925 | Поставка ФО в ПАО ГП (поток КиЗ) | В работе | KSHD | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2022-03-19 07:28 | 2022-08-20 07:28 | 154
5500029926 | Поставка ФО в ПАО ГП (поток справочники) | В работе | KSHD | 2021-07-30 | 2022-03-31 | 2022-03-19 07:28 | 2022-11-18 07:28 | 244
5500030019 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | Закрыт | OFERTA | 2021-08-05 | - |  |  | -
5500029928 | Начисление группового резерва | В работе | SAPFIR | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2022-01-04 06:04 | 2022-06-04 06:04 | 151
5500029930 | Для определения потребности в данных, не | В разработке ЧТЗ | SMA_BRD | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 2022-01-27 | 2022-05-28 | 121
5500030023 | Доработка модуля «ПиНТ» (портал «СРЗ») | Отклонен | SRZ | 2021-08-05 | - |  |  | -
5500030024 | Адаптация веб-форм PSS для ЕСО | Отклонен | PORTALSELF | 2021-08-05 | - |  |  | -
5500029932 | Использование в интеграции ЗУП 3.1 – КФШ | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 2021-11-25 14:18 | 2022-04-29 14:18 | 155
5500029935 | Терминал. Доработка функционал | В работе | CREPIS | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2022-01-03 09:36 | 2022-08-04 09:36 | 213
5500029936 | Доработать логику выборки карточки догов | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2022-01-12 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 154
5500029937 | Проработать требования интеграции АСХД с | В работе | ASKHD | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-04-14 15:57 | 2022-07-13 15:57 | 90
5500029939 | Модификация дашборда нефтесервисных пред | В разработке ЧТЗ | RHD_BRD | 2021-08-02 | 2021-09-23 | 2022-02-19 09:00 | 2022-04-12 09:00 | 52
5500029940 | Реализация функционала из КЛАДа в Qlik | В разработке ЧТЗ | KLAD | 2021-08-02 | 2021-12-30 | 2022-02-28 13:43 | 2022-07-28 13:43 | 150
5500029941 | Поставка ФО в ПАО ГП (поток КиЗ) | В работе | TC_MSFO | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2021-12-30 12:59 | 2022-06-02 12:59 | 154
5500029942 | Поставка ФО в ПАО ГП (поток справочники) | В работе | TC_MSFO | 2021-07-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 12:59 | 2022-08-31 12:59 | 244
5500029943 | Расширение потока ЕССТ-ИС УПЦ | Оценка объема работ | KSHD | 2021-08-02 | 2021-12-24 | 2022-04-03 07:28 | 2022-08-20 07:28 | 139
5500029945 | Делегирование полномочий по ведению спра | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-08-02 | 2022-03-10 | 2021-12-23 06:04 | 2022-03-10 | 76.7473
5500029947 | Реализация сводного шаблона по завершенн | Реализовано | OFERTA | 2021-08-02 | 2021-12-30 | 2022-01-01 15:10 | 2022-05-29 15:10 | 148
5500029951 | Разработка инструментария для расчета ср | Согласование Менеджером проц-а | OIS_USOI | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2022-02-25 02:00 | 2022-07-24 02:00 | 149
5500030039 | Разработка отчета «Выполнение плана МТО» | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-08-09 | - |  |  | -
5500029952 | Получение данных о допусках, удостоверен | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-08-02 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-05-29 | 150
5500029953 | Получение данных о наградах из кадровых | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-08-02 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-05-29 | 150
5500029955 | Автоматическое расширение МТР на ракурс | В работе | NSI_ESMUR | 2021-08-02 | 2022-04-01 | 2022-02-04 05:09 | 2022-10-04 05:09 | 242
5500029957 | Исключение дополнительных манипуляций пр | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-02 | 2021-10-04 | 2022-02-20 20:34 | 2022-04-24 20:34 | 63
5500029961 | Изменение логики публикации параметров в | Согласование ЧТЗ Инициатором | KSHD | 2021-08-03 | 2021-12-30 | 2022-04-04 07:28 | 2022-08-31 07:28 | 149
5500029963 | Изменение логики публикации параметров в | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 2022-01-16 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 150
5500029966 | Подключение ООО "ГПН-Дорожное строительс | В ожидании акта от подрядчика | SUID | 2021-08-03 | 2022-03-29 | 2022-03-16 02:49 | 2022-03-29 | 12.8824
5500029967 | Подключение ООО "ГПН-Графитек" к СУИД | В ожидании акта от подрядчика | SUID | 2021-08-03 | 2022-03-29 | 2022-03-16 02:49 | 2022-03-29 | 12.8824
5500029969 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | В согласовании.Менеджер процесса | TOIR_BUNKE | 2021-08-03 | 2021-08-25 | 2022-01-13 | 2022-02-02 | 20
5500029970 | (ШМТО) Доработка транзакции ZINMM018 | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-08-03 | 2022-03-07 | 2021-12-23 15:10 | 2022-03-07 | 73.3677
5500030050 | Пересмотр заработной платы - часть 2 (C- | Закрыт | SAP_HR | 2021-08-06 | - |  |  | -
5500029971 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | В согласовании.Менеджер процесса | TOIR_BLPS | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 7
5500030052 | Реализация доработко по созданию инструм | Закрыт | BI_BEF | 2021-08-06 | - |  |  | -
5500030053 | Модернизация аналитических экранов СМП | Закрыт | USPP | 2021-08-09 | - |  |  | -
5500029972 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | В согласовании.Менеджер процесса | TOIR_LOGIC | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 7
5500029973 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из СМБ | В ожидании акта от подрядчика | SMB | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 2022-03-01 16:19 | 2022-03-31 | 29.32
5500029975 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из ТОРО | В разработке ЧТЗ | TORO_BRD | 2021-08-03 | 2022-01-29 | 2021-12-30 | 2022-06-27 | 179
5500030057 | Актуализация форм типовых договоров пост | Закрыт | SBYT | 2021-08-09 | - |  |  | -
5500029976 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из ЭЖС O | Согласование ЧТЗ ВБР | OISPIPE | 2021-08-03 | 2021-12-27 | 2022-04-03 | 2022-08-27 | 146
5500029977 | Автообработка обращений на доступ к Моби | В разработке ЧТЗ | KSUIT | 2021-08-03 | 2022-01-31 | 2021-12-31 19:07 | 2022-06-30 19:07 | 181
5500030060 | Настройка модуля Техническая политика да | Закрыт | ARM_DITAT | 2021-08-09 | - |  |  | -
5500029978 | (ШМТО) Доработка транзакции ZINMM018 | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-08-03 | 2022-03-25 | 2021-12-23 15:10 | 2022-03-25 | 91.3677
5500029981 | Интеграция ЗУП 3.1 и ПиБ HR | В работе | ZUP | 2021-08-03 | 2022-04-15 | 2022-02-23 08:55 | 2022-11-05 08:55 | 255
5500029982 | Формирование печатной формы справки о фи | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-03 | 2022-01-28 | 2022-01-16 15:10 | 2022-07-13 15:10 | 178
5500029983 | (ЭДО) Создание автоматизированного рабоч | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-03 | 2022-01-31 | 2022-01-16 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 181
5500029986 | Реализовать в форме «Детализация работы» | В согласовании.Менеджер процесса | ASU_NPKHIM | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2022-02-12 20:34 | 2022-02-16 20:34 | 4
5500029987 | Удалить в форме «Расчет параметров глуше | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-03 | 2021-09-23 | 2022-02-21 20:34 | 2022-04-13 20:34 | 51
5500029988 | Реализация в АСУ НПХ возможности подачи | В согласовании.Менеджер процесса | ASU_NPKHIM | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2022-02-12 20:34 | 2022-02-13 20:34 | 1
5500029989 | Интеграция СЭД Tessa-КШД-АСБНУ в части а | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-04 | 2022-03-02 | 2022-04-05 07:28 | 2022-11-01 07:28 | 210
5500030070 | «Решено при первом звонке» в ШЗнО | Отклонен | KSUIT | 2021-08-10 | - |  |  | -
5500029993 | Тираж функционала «Пересмотр окладов» по | В разработке ЧТЗ | SAP_ESS_HR | 2021-08-04 | 2021-12-22 | 2022-05-02 08:12 | 2022-09-19 08:12 | 140
5500030072 | Отражение номера договора клиента в отче | Закрыт | SAPFIR | 2021-08-09 | - |  |  | -
5500029994 | Интеграция с ГАЗПРОМ по несписочному сос | В работе | SAP_HR | 2021-08-04 | 2021-12-07 | 2022-01-18 05:02 | 2022-05-23 05:02 | 125
5500029995 | Создание нового кода ГС и ролей | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-08-04 | 2021-12-27 | 2022-01-17 15:10 | 2022-06-11 15:10 | 145
5500029997 | Замена короткой ссылкой путь к шаблонам | В согласовании.Менеджер процесса | SUDIR | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2022-03-20 19:12 | 2022-04-15 19:12 | 26
5500029998 | 784 Доработка загрузчика для док-та ПТУ | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-08-04 | 2021-12-29 | 2021-11-15 14:18 | 2022-04-07 14:18 | 143
5500030077 | Витрины данных по запасам БРД | Отклонен | AO_MTO | 2021-08-09 | - |  |  | -
5500029999 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Приемка Сервис Менеджером | KHD_BEF | 2021-08-04 | 2021-12-21 | 2022-01-18 15:21 | 2022-06-02 15:21 | 135
5500030000 | Настройка интеграционных механизмов на с | Проверка Координатором | KSU_NSI | 2021-08-04 | 2021-08-27 | 2022-04-18 06:15 | 2022-05-09 06:15 | 21
5500030001 | Контроль фактической первоначальной даты | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 2022-01-17 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 149
5500030002 | Передача плановых и фактических данных м | Согласование ЧТЗ Инициатором | EKR_CUE | 2021-08-04 | 2021-11-24 | 2022-01-26 16:00 | 2022-05-18 16:00 | 112
5500030003 | Количественный учет СО и СИЗ: рабочее ме | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-04 | 2022-01-21 | 2022-01-17 15:10 | 2022-07-06 15:10 | 170
5500030004 | Интеграция Единого справочника контраген | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 2022-01-18 06:04 | 2022-06-16 06:04 | 149
5500030085 | Обновление значений индексов к договорам | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-08-10 | - |  |  | -
5500030006 | Интеграция Terrasoft Creatio BPM HR и SA | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-04 | 2022-02-28 | 2022-04-05 07:28 | 2022-10-30 07:28 | 208
5500030008 | Доработка Отчета по заказам УГМ | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-04 | 2022-01-31 | 2022-04-05 07:28 | 2022-10-02 07:28 | 180
5500030009 | Доработка Отчета по заказам УГМ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 2022-01-17 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 149
5500030010 | Доработка Отчета по заказам УГМ | В согласовании.Владелец шаблона | UD_BLPS_HD | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2022-03-09 00:54 | 2022-03-12 00:54 | 3
5500030012 | 210632 СМА БЛПС | В согласовании.Владелец шаблона | SMA_BLPS | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2022-01-27 19:12 | 2022-01-31 19:12 | 4
5500030014 | Создание технической роли для перевода | В работе | OFERTA | 2021-08-05 | 2022-04-15 | 2022-01-06 15:10 | 2022-09-16 15:10 | 253
5500030015 | Автоматизировать учет кодов провозной пл | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-05 | 2022-01-15 | 2022-04-06 07:28 | 2022-09-16 07:28 | 163
5500030017 | Дизайн и верстка двух страниц сайта ООО | В разработке ЧТЗ | CREPIS | 2021-08-05 | 2021-08-27 | 2022-01-21 09:36 | 2022-02-12 09:36 | 22
5500030094 | Реализация на СФК каталога КТ-676 | Закрыт | SYS_FK | 2021-08-10 | - |  |  | -
5500030095 | Изменение роли ГПН_Т_ АСУМТО_ОбменПоЗаяв | Закрыт | NSI_ESMUR | 2021-08-10 | - |  |  | -
5500030018 | ОЭДК (СУП) Тираж на сектор Энергетика | В работе | SUP | 2021-08-05 | 2021-12-24 | 2022-01-03 20:00 | 2022-05-24 20:00 | 141
5500030020 | Корректировка Шаблонов Ф.1 и Ф.2 | Согласование оценки Арх ИТ-реш | UPP_AERO | 2021-08-05 | 2021-12-28 | 2022-01-11 14:24 | 2022-06-03 14:24 | 143
5500030021 | Изменение пакетного задания Job_CCM_NSIP | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-05 | 2022-02-18 | 2022-04-06 07:28 | 2022-10-20 07:28 | 197
5500030026 | Добавление элементов в "Виды активов и о | Приемка Сервис Менеджером | UPP_AERO | 2021-08-05 | 2021-12-27 | 2021-12-31 14:24 | 2022-05-20 14:24 | 140
5500030027 | Добавление элементов в "Виды активов и о | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2022-03-23 21:07 | 2022-08-18 21:07 | 148
5500030028 | Реализовать возможность создания веерной | Реализовано | OFERTA | 2021-08-06 | 2021-12-28 | 2022-01-05 15:10 | 2022-05-27 15:10 | 142
5500030029 | КСУ НСИ / Методологический шаблон 1С / З | В работе | NSI_BEF | 2021-08-06 | 2022-03-25 | 2022-02-08 05:09 | 2022-09-27 05:09 | 231
5500030103 | Создание бизнес-ролей по налоговой стати | Закрыт | NS_KGN | 2021-08-10 | - |  |  | -
5500030030 | Некорректное формирование налоговой сто | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 2022-01-04 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 143
5500030105 | Реализовать возможность просмотра и поис | Отклонен | BINALMONIT | 2021-08-11 | - |  |  | -
5500030032 | Корректировка Шаблонов Ф.1 и Ф.2 | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-08-05 | 2021-12-16 | 2022-03-23 21:07 | 2022-08-03 21:07 | 133
5500030033 | Актуализация формы протокола заседания з | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2022-01-18 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 148
5500030108 | Обновление формы налоговой декларации по | Отклонен |  | 2021-08-13 | - |  |  | -
5500030034 | Корректировка Шаблонов Ф.1 и Ф.2 | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-08-05 | 2022-01-11 | 2021-11-16 14:18 | 2022-04-20 14:18 | 155
5500030035 | Интеграция с ИС 1СПБ через витрину данны | В согласовании.Менеджер процесса | KLAD | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2022-02-22 13:43 | 2022-03-04 13:43 | 10
5500030037 | Добавление в Монитор поставки через КХД | В ожидании акта от подрядчика | KHD_BEF | 2021-08-05 | 2022-02-14 | 2022-01-11 15:21 | 2022-02-14 | 33.3607
5500030113 | Настройка интеграци ЕССТ и ИСАП Корпорат | Отклонен | NSI_ESST | 2021-08-11 | - |  |  | -
5500030038 | Доработка печатной формы М-11, М-15, ТТ | В работе | AIS_US | 2021-08-05 | 2022-02-20 | 2021-12-31 06:45 | 2022-07-18 06:45 | 199
5500030040 | Передача данных между ЗУП 2.5-ДО в части | В ожидании акта от подрядчика | ZUP | 2021-08-09 | 2022-03-24 | 2022-02-17 08:55 | 2022-03-24 | 34.6287
5500030117 | Обеспечение работы ООО ГПН-Аэро (Обществ | Отклонен | OFERTA | 2021-08-11 | - |  |  | -
5500030041 | СУП (система управления поставщиками) | В работе | SUP | 2021-08-06 | 2022-03-25 | 2022-01-04 20:00 | 2022-08-23 20:00 | 231
5500030042 | Автообработка обращений на доступ к Моби | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-08-06 | 2022-01-31 | 2022-04-14 06:15 | 2022-10-09 06:15 | 178
5500030045 | Доработка интерфейса модуля плпнирования | В работе | CERERA | 2021-08-06 | 2022-01-31 | 2022-04-07 06:51 | 2022-10-02 06:51 | 178
5500030046 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Реализовано | KSHD | 2021-08-06 | 2021-12-27 | 2022-03-24 07:28 | 2022-08-12 07:28 | 141
5500030122 | Изменение алгоритма расчета энергоресурс | Отклонен | ASPP | 2021-08-12 | - |  |  | -
5500030047 | Необходимо реализовать механизм суммиров | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-08-06 | 2022-02-28 | 2022-05-24 02:05 | 2022-12-16 02:05 | 206
5500030048 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В работе | UPP_AERO | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 2022-01-05 14:24 | 2022-06-01 14:24 | 147
5500030049 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 2021-11-17 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 143
5500030051 | Расширение интеграции АСУА Терминал и КЛ | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 2022-03-08 13:43 | 2022-03-10 13:43 | 2
5500030054 | Расширение дашборда «Анализ корпоративны | В работе | OFERTA | 2021-08-09 | 2022-02-15 | 2022-01-10 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 190
5500030055 | 790 Доработка документа "Отчет комитенту | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-09 | 2022-02-01 | 2021-11-12 14:18 | 2022-02-01 | 80.4043
5500030056 | Настройка модуля Активы дашборда АРМ ДИТ | В работе | ARM_DITAT | 2021-08-09 | 2022-01-31 | 2022-05-01 04:14 | 2022-10-23 04:14 | 175
5500030058 | Настройка модуля дашбордов ЗНИ АРМ ДИТАТ | Приемка Сервис Менеджером | ARM_DITAT | 2021-08-09 | 2021-12-22 | 2022-04-27 04:14 | 2022-09-05 04:14 | 131
5500030059 | Настройка модуля Мощность и доступность | В разработке ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-08-09 | 2022-02-28 | 2022-05-13 04:14 | 2022-12-02 04:14 | 203
5500030061 | Экспорт данных объектов иерархий из SAP | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-08-09 | 2021-12-29 | 2022-02-08 15:21 | 2022-06-30 15:21 | 142
5500030062 | Обновление BW ABAP+UI | В работе | SAP_BASIS | 2021-08-09 | 2022-02-28 | 2022-03-31 06:35 | 2022-10-20 06:35 | 203
5500030063 | Реестр тех. Объектов реализовать ведение | В работе | OIS_PLUS | 2021-08-09 | 2021-11-16 | 2022-07-07 12:00 | 2022-10-14 12:00 | 99
5500030135 | Реестр тех. Объектов реализовать ведение | Закрыт | OIS_PLUS | 2021-08-13 | - |  |  | -
5500030064 | Обновление реквизита Код КА по ИНН и КПП | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-08-09 | 2022-01-13 | 2021-10-28 | 2022-01-13 | 77
5500030137 | изменения в т/а ZINMM519 | Закрыт | OFERTA | 2021-08-13 | - |  |  | -
5500030065 | Установка пометки на удаление при миграц | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-08-09 | 2022-01-20 | 2021-10-28 | 2022-01-20 | 84
5500030066 | Реализовать загрузку ШК из смежных систе | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-08-09 | 2022-01-13 | 2021-10-28 | 2022-01-13 | 77
5500030067 | Доработка в интеграции ЗУП 3.1 – КФШ ЕРП | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-09 | 2022-02-10 | 2021-11-12 14:18 | 2022-02-10 | 89.4043
5500030141 | Доработка программы Сапфир, корректировк | Отклонен | SAPFIR | 2021-08-16 | - |  |  | -
5500030069 | Интеграция данных из СЭД НМД (Lotus Note | В разработке ЧТЗ | SED_NMD | 2021-08-09 | 2022-02-28 | 2022-04-09 12:00 | 2022-10-29 12:00 | 203
5500030151 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Синергия» | Отклонен | SUID | 2021-08-16 | - |  |  | -
5500030071 | Передача данных между ЗУП 2.5-ДО в части | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-09 | 2022-04-15 | 2022-03-13 08:55 | 2022-11-17 08:55 | 249
5500030073 | Сроки хранения по запасам МТР | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-09 | 2021-12-31 | 2022-01-22 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 144
5500030156 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Синергия» | Отклонен | KKO | 2021-08-17 | - |  |  | -
5500030074 | Требуется выполнить перевод БЕ 1030 на э | В работе | OFERTA | 2021-08-09 | 2022-01-28 | 2022-01-10 15:10 | 2022-07-01 15:10 | 172
5500030075 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Синергия» | В работе | ZUP | 2021-08-09 | 2022-03-31 | 2022-03-01 08:55 | 2022-10-21 08:55 | 234
5500030076 | Удаление ошибочных неконсистентных данны | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SAP_HR | 2021-08-09 | 2021-12-30 | 2022-02-04 05:02 | 2022-06-27 05:02 | 143
5500030078 | СРПО - доработка интеграции с СУП в ч | В разработке ЧТЗ | SUP | 2021-08-10 | 2022-03-31 | 2022-01-20 20:00 | 2022-09-10 20:00 | 233
5500030161 | Настройка интеграци ЕССТ и ИСАП Корпорат | Отклонен | KSHD | 2021-08-17 | - |  |  | -
5500030079 | Внесение дополнительных параметров при в | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2022-01-30 06:04 | 2022-02-21 06:04 | 22
5500030081 | АСУЗ: Расширение функционала сводного го | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-08-10 | 2022-03-11 | 2021-12-30 15:10 | 2022-03-11 | 70.3677
5500030082 | Скорректировать работу КСУИТ. D14176 | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-08-10 | 2022-03-10 | 2021-12-14 19:07 | 2022-03-10 | 85.2032
5500030083 | Скорректировать работу КСУИТ. D14215 | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-08-10 | 2022-01-24 | 2021-12-14 19:07 | 2022-01-24 | 40.2032
5500030172 | ГПН-Смазочные материалы требуется настро | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-08-18 | - |  |  | -
5500030173 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-08-18 | - |  |  | -
5500030084 | Исправить нарушение рабочего процесса ЗН | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-08-10 | 2022-02-18 | 2021-12-14 19:07 | 2022-02-18 | 65.2032
5500030086 | Определение договоров при обновлении зна | В ожидании акта от подрядчика | TORO_NPZ | 2021-08-10 | 2022-03-23 | 2022-02-15 00:54 | 2022-03-23 | 35.9623
5500030087 | ИС «АСУ НПХ», изменение алгоритма присво | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 2022-02-28 20:34 | 2022-04-07 20:34 | 38
5500030178 | Корректировка api по уволенным сотрудник | Закрыт | KSU_NSI | 2021-08-18 | - |  |  | -
5500030088 | ИС «АСУ НПХ». Изменить отображение ПАВ | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 2022-02-28 20:34 | 2022-04-07 20:34 | 38
5500030089 | ИС «АСУ НПХ», калькулятор ОПЗ: переделат | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 2022-02-28 20:34 | 2022-04-07 20:34 | 38
5500030090 | ИС «АСУ НПХ». Отображение проверки работ | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 2022-02-28 20:34 | 2022-04-07 20:34 | 38
5500030091 | Доработать ЕСОН-АРМ ЖД МЦОН / ОЦОН в чат | Согласование ЧТЗ ДКЗ | ESON | 2021-08-10 | 2021-12-28 | 2022-04-11 22:17 | 2022-08-29 22:17 | 140
5500030092 | Обновление формы налоговой декларации по | В работе | SAPFIR | 2021-08-10 | 2022-01-31 | 2022-01-12 06:04 | 2022-07-05 06:04 | 174
5500030093 | Порядок массовой корректировки параметро | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-08-10 | 2021-12-13 | 2022-01-23 15:10 | 2022-05-23 15:10 | 120
5500030185 | В связи с сокращением сроков БЗ необходи | Закрыт | SAPFIR | 2021-08-20 | - |  |  | -
5500030096 | Автоматизация процесса регистрации/созда | В ожидании акта от подрядчика | SYS_FK | 2021-08-10 | 2022-03-18 | 2021-12-03 01:30 | 2022-03-18 | 104.9375
5500030187 | Доработка инетграционного механизма «ЕСО | Отклонен | ESON | 2021-08-20 | - |  |  | -
5500030097 | Добавление столбцов «ЦОЛ», «Подача ЦТП», | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 2022-01-23 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 143
5500030098 | АСУЗ КЗ: создание и изменение ролей поль | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-08-11 | 2021-12-30 | 2022-01-08 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 137
5500030099 | Доработка РР и ЭС ПБ HSE | В ожидании акта от подрядчика | PORTAL_HSE | 2021-08-11 | 2022-03-30 | 2022-01-11 15:00 | 2022-03-30 | 77.375
5500030191 | Настройка нового дочернего общества для | Отклонен | KSHD | 2021-08-18 | - |  |  | -
5500030100 | Передача фактических данных показателей | Согласование ЧТЗ Инициатором | EKR_CUE | 2021-08-11 | 2021-12-22 | 2022-02-02 16:00 | 2022-06-15 16:00 | 133
5500030101 | ИС «АСУ НПХ». Возможность ручного ввода | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-08-10 | 2021-10-14 | 2022-02-28 20:34 | 2022-05-04 20:34 | 65
5500030194 | Доп. настройка ИТ 9060 Оценка должности | Закрыт | SAP_HR_TM | 2021-08-19 | - |  |  | -
5500030102 | Доработка ISSO и ЕССТ в рамках миграции | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-10 | 2021-12-24 | 2022-02-24 05:09 | 2022-07-10 05:09 | 136
5500030104 | Реализовать возможность прикрепления ПУД | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-08-11 | 2022-03-31 | 2022-01-25 06:04 | 2022-09-14 06:04 | 232
5500030106 | Реализация возможности дифференциации пр | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-08-12 | 2021-09-03 | 2022-04-04 15:09 | 2022-04-26 15:09 | 22
5500030107 | Автоматизация процесса исключения из ква | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-08-12 | 2021-09-17 | 2022-04-04 15:09 | 2022-05-10 15:09 | 36
5500030110 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из ЭЖС M | В согласовании.Менеджер процесса | NAD_BLPS | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2022-01-01 03:00 | 2022-01-03 03:00 | 2
5500030111 | Передача фактических данных показателей | Согласование ЧТЗ Инициатором | EKR_CUE | 2021-08-11 | 2021-12-22 | 2022-02-02 16:00 | 2022-06-15 16:00 | 133
5500030112 | Формирование корректной суточной замерно | В работе | OIS_PRODUC | 2021-08-11 | 2022-04-30 | 2022-01-29 17:27 | 2022-10-18 17:27 | 262
5500030115 | АСУЗ НКЗ/ДС: Расширение функционала для | В работе | OFERTA | 2021-08-11 | 2021-12-30 | 2022-01-12 15:10 | 2022-06-02 15:10 | 141
5500030116 | Сохранение прикреплённых ранее документо | В работе | OFERTA | 2021-08-11 | 2022-03-04 | 2022-01-12 15:10 | 2022-08-05 15:10 | 205
5500030118 | Внесение изменений в SAP | Согласование Менеджером проц-а | OFERTA | 2021-08-11 | 2021-12-31 | 2022-01-15 15:10 | 2022-06-04 15:10 | 140
5500030119 | Передача атрибутов PSE Tier 3 из АСОДУ | В согласовании.Владелец шаблона | ASODU | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2022-03-26 18:00 | 2022-03-31 18:00 | 5
5500030120 | Таблица делегирования по сотрудникам | Согласование Арх-ом ИТ-решения | KSUIT | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2022-01-11 19:07 | 2022-01-17 19:07 | 6
5500030121 | Создание роли RPA-робота «Мониторинг кор | В работе | OFERTA | 2021-08-12 | 2022-05-25 | 2022-01-13 15:10 | 2022-10-26 15:10 | 286
5500030123 | Перенос интеграционного потока СБЫТ (SAP | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-12 | 2022-04-25 | 2022-04-13 07:28 | 2022-12-25 07:28 | 256
5500030124 | Перенос интеграционного потока из ЕЭА Fi | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-12 | 2022-04-25 | 2022-04-13 07:28 | 2022-12-25 07:28 | 256
5500030125 | Перенос интеграционного потока из ЕЭА Fi | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-12 | 2022-04-25 | 2022-04-13 07:28 | 2022-12-25 07:28 | 256
5500030126 | Перенос интеграционного потока из ЕЭА Fi | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-12 | 2022-04-25 | 2022-04-13 07:28 | 2022-12-25 07:28 | 256
5500030127 | (ШУЗ) Доработка процесса перепродажи МТР | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 2022-01-25 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 141
5500030215 | В печатной форме ТОРГ12 (реализации газа | Закрыт | SAPFIR | 2021-08-20 | - |  |  | -
5500030128 | Тиражирование модуля СЭД «Должностные ин | Оценка объема работ | SED_HR | 2021-08-12 | 2022-01-14 | 2022-03-24 18:40 | 2022-08-21 18:40 | 150
5500030129 | Синхронизация справочников системы ИСУП | В разработке ЧТЗ | ESIS | 2021-08-13 | 2022-02-28 | 2022-02-02 20:00 | 2022-08-20 20:00 | 199
5500030130 | Синхронизация справочников системы ИСУП | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-13 | 2022-02-28 | 2022-04-14 07:28 | 2022-10-30 07:28 | 199
5500030131 | Единый источник данных для Форм 1 и 2 РС | В работе | KSU_NSI | 2021-08-13 | 2022-01-31 | 2022-04-09 06:15 | 2022-09-27 06:15 | 171
5500030132 | Единый источник данных для Форм 1 и 2 РС | В работе | KSHD | 2021-08-13 | 2022-01-31 | 2022-04-02 07:28 | 2022-09-20 07:28 | 171
5500030221 | Публикация ПО QlikView в терминальном пр | Отклонен |  | 2021-08-20 | - |  |  | -
5500030222 | Создание возможности замены МТР в заказ | Отклонен | OFERTA | 2021-08-20 | - |  |  | -
5500030133 | (ШМТО) Доработка транзакции VA02 при уда | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-08-13 | 2022-02-25 | 2022-01-02 15:10 | 2022-02-25 | 53.3677
5500030134 | (ШУЗ) Доработка транзакции ZINMM020 для | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-08-13 | 2022-03-04 | 2022-01-02 15:10 | 2022-03-04 | 60.3677
5500030136 | Аналитика по участкам маршрута | Оценка объема работ | PONT | 2021-08-13 | 2021-12-02 | 2022-03-20 08:00 | 2022-07-04 08:00 | 106
5500030227 | Передача проишествий PSE Tier 1-3 из 1С: | Отклонен | TORO_NPZ | 2021-08-23 | - |  |  | -
5500030139 | Закрепление фактических операций за план | В работе | SMB | 2021-08-16 | 2021-12-21 | 2022-03-26 16:19 | 2022-07-31 16:19 | 127
5500030140 | Формирование промежуточного акта погрузк | Оценка объема работ | OIS_USOI | 2021-08-16 | 2021-10-19 | 2022-03-20 02:00 | 2022-05-18 02:00 | 59
5500030142 | Автоматизация отчета Ш-03.06.04.03.09 От | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 2022-01-30 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 136
5500030152 | Тираж 1С ЗУП АО Синергия | В работе | SAP_HR | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 2022-01-30 05:02 | 2022-03-31 05:02 | 60
5500030155 | Интеграция ЦП КОМПАС: Портал адаптаци | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-08-17 | 2022-03-11 | 2022-04-25 06:15 | 2022-11-17 06:15 | 206
5500030157 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Синергия» | Согласование ИТ БП | KSHD | 2021-08-17 | 2021-12-23 | 2022-04-11 07:28 | 2022-08-15 07:28 | 126
5500030234 | 802Платежи налогов в валюте, контроль за | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | - |  |  | -
5500030158 | Доработка КЮРАСАО по добавлению новых по | Согласование ЧТЗ Инициатором | KYURASAO | 2021-08-17 | 2021-12-28 | 2022-03-05 22:30 | 2022-07-16 22:30 | 133
5500030159 | Автоматизация заполнения аналитики в пол | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-08-17 | 2022-01-10 | 2022-01-15 06:04 | 2022-06-06 06:04 | 142
5500030237 | Удаление записей регистров с ошибочными | Отклонен | NSI_BEF | 2021-08-23 | - |  |  | -
5500030160 | Настройка оповещения пользователей о соб | В разработке ЧТЗ | AS_PLANZAK | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 2022-04-07 14:24 | 2022-08-21 14:24 | 136
5500030239 | Доработка СЗВ-ТД | Отклонен | ZUP | 2021-08-23 | - |  |  | -
5500030162 | При формировании заявок по транзакции ZI | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 2022-01-30 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 136
5500030241 | Корректировка механизма передачи информа | Закрыт | UPPRE_BRD | 2021-08-23 | - |  |  | -
5500030163 | Оптимизация схемы отправки уведомлений п | В ожидании акта от подрядчика | EPKK | 2021-08-17 | 2022-03-09 | 2021-12-11 16:00 | 2022-03-09 | 87.3333
5500030164 | Данные о пользователях 1С из 1С СКИБ | Приемка Сервис Менеджером | SKIB | 2021-08-17 | 2021-12-27 | 2021-12-27 01:43 | 2022-05-04 01:43 | 128
5500030171 | Интеграция данных 6-компонентного анализ | В работе | OIS_PLUS | 2021-08-18 | 2021-12-16 | 2022-07-16 12:00 | 2022-11-13 12:00 | 120
5500030174 | Доработка SAP ESS | В работе | SAP_ESS_HR | 2021-08-18 | 2022-03-28 | 2022-05-04 08:12 | 2022-12-12 08:12 | 222
5500030175 | Вывод отборов МТР на Портал закупок ГПН | В работе | OFERTA | 2021-08-18 | 2022-03-31 | 2022-01-19 15:10 | 2022-09-01 15:10 | 225
5500030176 | Витрина МБ | В работе | ASKHD | 2021-08-18 | 2022-02-19 | 2022-05-03 15:57 | 2022-11-04 15:57 | 185
5500030179 | Доработка селекционного экрана тр. ZINMM | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 2022-01-31 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 135
5500030180 | Доработка отчета ZHR_T3R_FUN - ZTPHR_HCM | В работе | SAP_HR | 2021-08-18 | 2022-03-31 | 2022-02-01 05:02 | 2022-09-14 05:02 | 225
5500030181 | Разработка документов точечного анализа | Оценка объема работ | SKIB | 2021-08-18 | 2021-10-08 | 2022-01-13 01:43 | 2022-02-28 01:43 | 46
5500030182 | Доработка выбора кода организатора в АС | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 2022-01-31 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 135
5500030183 | Реализация отражения видов времени "Ночн | В работе | ZUP | 2021-08-18 | 2022-03-17 | 2022-03-10 08:55 | 2022-10-07 08:55 | 211
5500030184 | Тиражирование приложения СЭД НМД в ООО « | В работе | SED_NMD | 2021-08-18 | 2022-03-31 | 2022-04-06 12:00 | 2022-11-17 12:00 | 225
5500030188 | АСУЗ КЗ: реализация нового функционала п | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-20 | 2021-12-30 | 2022-02-02 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 132
5500030255 | Перенос доходов для целей учета НДФЛ | Закрыт | ZUP | 2021-08-24 | - |  |  | -
5500030189 | Доработка интерфейса модуля плпнирования | В работе | CERERA | 2021-08-20 | 2021-12-28 | 2022-04-21 06:51 | 2022-08-29 06:51 | 130
5500030261 | Создание роли Финансового контроллера дл | Закрыт | OFERTA | 2021-08-24 | - |  |  | -
5500030190 | Доработка журнала ошибок ЦКР (Список «Ин | В ожидании акта от подрядчика | SYS_FK | 2021-08-20 | 2022-03-18 | 2021-12-13 01:30 | 2022-03-18 | 94.9375
5500030192 | Обновление GRC до 12-й версии | В работе | SYSTEM_AUT | 2021-08-19 | 2022-01-31 | 2022-05-06 10:55 | 2022-10-18 10:55 | 165
5500030264 | Создание полей в карточке КП SAP GRC и н | Закрыт | SK_FO | 2021-08-25 | - |  |  | -
5500030193 | Обновление GRC до 12-й версии | В работе | SK_FO | 2021-08-19 | 2022-01-31 | 2022-03-17 01:30 | 2022-08-29 01:30 | 165
5500030267 | 793 Контроли параметров заявки на команд | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-08-25 | - |  |  | -
5500030195 | Правки ролевой модели (разделение доступ | В согласовании.Менеджер процесса | ERP_KFSCH | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-12-07 14:18 | 2021-12-09 14:18 | 2
5500030196 | Доработка ГПЗ для возможности формирован | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 2022-02-01 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 134
5500030270 | 793 Реестр командировок для руководителя | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-08-25 | - |  |  | -
5500030197 | Доработка транзакции ZUSERSNC для монито | В ожидании акта от подрядчика | IB_SAP | 2021-08-19 | 2022-02-10 | 2022-01-14 16:00 | 2022-02-10 | 26.3333
5500030273 | 1201 Доработка приказа (Ш-14.03.06-20 пр | Закрыт | SAP_HR | 2021-08-26 | - |  |  | -
5500030198 | Реализация «Фонд скважин с отсутствием Т | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-08-19 | 2022-01-28 | 2022-03-23 02:00 | 2022-09-01 02:00 | 162
5500030275 | Добавление аналитики контрагента в докум | Закрыт | SAPFIR | 2021-08-26 | - |  |  | -
5500030276 | Обработка для изменения НСП | Отклонен | KSU_NSI | 2021-08-26 | - |  |  | -
5500030201 | Доработка интеграции между Jira и КЛАД | Маршрутизация ЧТЗ | KLAD | 2021-08-19 | 2021-11-03 | 2022-03-17 13:43 | 2022-06-01 13:43 | 76
5500030202 | Реализация запрета перевода статуса заяв | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-08-19 | 2021-12-24 | 2022-02-01 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 127
5500030203 | Настройка инвентаризации капитализ. ОО ( | В согласовании.Менеджер процесса | SAP_HR | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2022-02-05 05:02 | 2022-02-16 05:02 | 11
5500030204 | Проверка-заполнение БА заявок и DMS | В разработке ЧТЗ | SBU | 2021-08-19 | 2021-10-11 | 2022-01-14 03:42 | 2022-03-08 03:42 | 53
5500030205 | Создание возможности формирования в сис | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-08-19 | 2021-12-30 | 2022-02-01 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 133
5500030206 | Поле для гарант. объема в SAP | В согласовании.Менеджер процесса | NEW_SED | 2021-08-19 | 2021-12-27 | 2022-04-03 12:00 | 2022-08-09 12:00 | 128
5500030207 | Номенклатура поставщика в Отчете комитен | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-19 | 2022-01-19 | 2021-11-22 14:18 | 2022-01-19 | 57.4043
5500030208 | КП Формирование перевыставленного счета- | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-19 | 2022-02-07 | 2021-11-22 14:18 | 2022-02-07 | 76.4043
5500030210 | Присвоение роли финансового контролера | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-19 | 2022-01-28 | 2022-02-01 15:10 | 2022-07-13 15:10 | 162
5500030211 | АСУЗ КЗ: доработка функционала и рассылк | Расширение объема | OFERTA | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 2022-01-21 15:10 | 2022-06-01 15:10 | 131
5500030212 | Создание отчёта в системе Oracle BI Publ | Согласование ЧТЗ ВБР | SUID | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 2022-04-26 02:49 | 2022-09-06 02:49 | 133
5500030213 | Обновление рег.отчета Декларации по нало | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-08-20 | 2021-12-28 | 2022-04-07 21:07 | 2022-08-15 21:07 | 130
5500030290 | добавить справочники описывающие все инт | Отклонен | KSU_NSI | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030291 | новый вид продукта соб.Вексель (ZSV) | Закрыт | SAPFIR | 2021-08-26 | - |  |  | -
5500030214 | Формирование обоснования в Аналитической | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-20 | 2021-10-29 | 2022-02-02 15:10 | 2022-04-13 15:10 | 70
5500030216 | Настройка интеграции с 1С ДО ОЦО HR | В разработке ЧТЗ | OCO_HR | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-02-23 | 2022-10-01 | 220
5500030217 | 453Доработка указания пересчета валют | Согласование Менеджером проц-а | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2021-12-29 | 2021-12-11 14:18 | 2022-04-16 14:18 | 126
5500030218 | 801Доработки по процессу согласования Зн | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 2021-12-04 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 126
5500030219 | 805Доработка по запрету внесения изменен | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2022-03-21 | 2021-11-26 14:18 | 2022-03-21 | 114.4043
5500030220 | 800Формирование графика платежей | В работе | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2022-02-28 | 2021-12-08 14:18 | 2022-06-15 14:18 | 189
5500030298 | Создание лендинга программы «На Старт» | Отклонен | SAYT_GPN | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030224 | Доработка СфераПро в части материалов-к | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-20 | 2021-12-30 | 2022-02-02 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 132
5500030225 | Создание роли для RPA робота | В работе | OFERTA | 2021-08-20 | 2022-04-15 | 2022-01-21 15:10 | 2022-09-16 15:10 | 238
5500030226 | Расширение функциональности по роботизир | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-23 | 2021-10-22 | 2022-02-05 15:10 | 2022-04-06 15:10 | 60
5500030228 | Реализация обработки результатов голосов | В работе | OFERTA | 2021-08-23 | 2022-04-21 | 2022-01-24 15:10 | 2022-09-22 15:10 | 241
5500030303 | Централизованная реализация металлолома/ | Закрыт | OFERTA | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030229 | Доработка платформы «Мнения» в части огр | Маршрутизация ЧТЗ | PORT_MNENI | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 2022-01-15 | 2022-02-14 | 30
5500030305 | Доработка СЗВ-ТД | Отклонен | ZUP | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030306 | Корректировка форм Росстат: 57-Т | Закрыт | ZUP | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030307 | Корректировка формы 57-Т | Закрыт | SAP_HR | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030230 | Массовое обновление пакета документов в | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-24 | 2021-12-24 | 2022-02-06 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 122
5500030312 | АСУЗ НКЗ: Исключение возможности инициир | Отклонен | OFERTA | 2021-08-27 | - |  |  | -
5500030231 | 802Платежи налогов в валюте, контроль за | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2022-03-22 | 2021-11-26 14:18 | 2022-03-22 | 115.4043
5500030232 | 637Доп требования по ВК | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2021-12-30 | 2021-12-20 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 129
5500030233 | 804Контроль заполнения реквизитов ЗнРДС | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2022-01-25 | 2021-11-26 14:18 | 2022-01-25 | 59.4043
5500030324 | Корректировка формы № 1 (рабочая сила) « | Отклонен | ZUP | 2021-08-30 | - |  |  | -
5500030235 | 803Системный контроль по объектам расчет | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2022-01-25 | 2021-11-26 14:18 | 2022-01-25 | 59.4043
5500030236 | 788Вынесение документа «Установка цен но | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-23 | 2022-01-14 | 2021-11-26 14:18 | 2022-01-14 | 48.4043
5500030238 | Тиражирование приложения СЭД НМД в АО «Г | В работе | SED_NMD | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-04-11 12:00 | 2022-11-17 12:00 | 220
5500030240 | Настройка интеграции с 1С ДО ОЦО HR | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-08-23 | 2021-10-29 | 2022-02-18 05:02 | 2022-04-26 05:02 | 67
5500030242 | Доработка роли ГПН_Т_ExchangeTURV_31 | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-08-23 | 2021-12-29 | 2022-03-11 08:55 | 2022-07-13 08:55 | 124
5500030243 | Доработка ZPMP, доработка интеграции SAP | В работе | TORO_NPZ | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-03-12 00:54 | 2022-10-18 00:54 | 220
5500030244 | АС Отчетность и Tessa: Реализация интегр | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-23 | 2022-04-30 | 2022-02-05 15:10 | 2022-10-13 15:10 | 250
5500030332 | 1с УПП ГПН_Битумные материалы: Повышение | Отклонен |  | 2021-08-30 | - |  |  | -
5500030334 | Создание SAP Content Server для медленно | Отклонен |  | 2021-08-30 | - |  |  | -
5500030245 | Автоматическое утверждение Итогового Про | В работе | OFERTA | 2021-08-23 | 2022-02-21 | 2022-01-24 15:10 | 2022-07-25 15:10 | 182
5500030246 | Добавление прав в роль «ГПН_пользователь | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-08-24 | 2022-02-25 | 2022-05-02 06:15 | 2022-11-03 06:15 | 185
5500030247 | Доработка интеграции ЗУП 2.5 с Прогнозно | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-24 | 2022-04-29 | 2022-03-28 08:55 | 2022-12-01 08:55 | 248
5500030248 | Изменение механизма интеграции с Витрино | Проверка Координатором | ZUP | 2021-08-24 | 2021-09-10 | 2022-04-03 08:55 | 2022-04-18 08:55 | 15
5500030249 | Создание отчета по объектам НКС, подтвер | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-08-24 | 2021-12-31 | 2022-01-22 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 125
5500030250 | Настройка интеграции с 1С ДО ОЦО HR | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-08-24 | 2022-02-24 | 2022-04-25 07:28 | 2022-10-26 07:28 | 184
5500030342 | Корректировка форм Росстат: 57-Т | Закрыт | ZUP | 2021-08-30 | - |  |  | -
5500030251 | Настройка интеграции с 1С ДО ОЦО HR | Маршрутизация ЧТЗ | OCO_HR | 2021-08-24 | 2021-11-16 | 2022-02-24 | 2022-05-19 | 84
5500030253 | Создание отчетности на базе Qlik «Внутре | Согласование ЧТЗ ВБР | BI_KSUIT | 2021-08-24 | 2021-12-31 | 2022-05-29 17:09 | 2022-10-05 17:09 | 129
5500030254 | Миграция функционального решения «Кадров | Согласование ЧТЗ Инициатором | PORT_ITSK | 2021-08-24 | 2021-12-28 | 2022-01-15 | 2022-05-21 | 126
5500030257 | Корректировка алгоритма поиска синтезгру | В работе | OFERTA | 2021-08-25 | 2022-01-20 | 2022-01-26 15:10 | 2022-06-23 15:10 | 148
5500030262 | Изменение пакетного задания Job_CCM_NSIP | В работе | KSHD | 2021-08-24 | 2022-02-24 | 2022-04-13 07:28 | 2022-10-14 07:28 | 184
5500030263 | Изменение в хранимой процедуре для работ | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-08-25 | 2022-04-08 | 2022-05-03 06:15 | 2022-12-15 06:15 | 226
5500030356 | Обеспечение работы ООО ГПН-Аэро (Обществ | Отклонен | SAPFIR | 2021-08-31 | - |  |  | -
5500030266 | 793 Сокращение трудозатрат помощников по | Приемка Сервис Менеджером | SAP_ESS_HR | 2021-08-25 | 2022-01-10 | 2022-05-07 08:12 | 2022-09-18 08:12 | 134
5500030358 | 1С ЗУП 2.5 Анализ НДФЛ 15% | Отклонен | ZUP | 2021-09-01 | - |  |  | -
5500030359 | Внесение корретировки в печатную форму " | Отклонен | UPP_MZSM | 2021-09-01 | - |  |  | -
5500030268 | Визуализация аналитических экранов СМП | В работе | USPP | 2021-08-25 | 2021-10-30 | 2021-12-19 18:00 | 2022-02-23 18:00 | 66
5500030269 | 793 Оптимизация процесса подписания элек | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-08-25 | 2022-01-10 | 2022-02-04 05:02 | 2022-06-18 05:02 | 134
5500030272 | Реализация сбора информации для проведен | В работе | OFERTA | 2021-08-26 | 2022-03-21 | 2022-01-27 15:10 | 2022-08-22 15:10 | 207
5500030274 | Доработка SAP HR ESS | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SAP_ESS_HR | 2021-08-26 | 2021-10-19 | 2022-05-19 08:12 | 2022-07-10 08:12 | 52
5500030277 | 782Доработка документа "Корректировка на | В работе | ERP_KFSCH | 2021-08-26 | 2022-01-30 | 2021-12-11 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 157
5500030278 | Доработка справочника «МетодШаблон1С_Сос | В согласовании.Владелец шаблона | KSU_NSI | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 2022-05-08 06:15 | 2022-05-12 06:15 | 4
5500030279 | Премия из фонда руководителя, расширение | В работе | SAP_HR_TM | 2021-08-26 | 2022-01-31 | 2022-04-06 15:09 | 2022-09-11 15:09 | 158
5500030280 | Автоматизация регламентной работы «Измен | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-26 | 2022-03-11 | 2022-03-12 05:09 | 2022-09-25 05:09 | 197
5500030281 | Создание механизма работы с предварител | Согласование Менеджером проц-а | OFERTA | 2021-08-25 | 2021-12-30 | 2022-01-29 15:10 | 2022-06-03 15:10 | 125
5500030282 | Согласование РКД разделами в Сфера ПРО ( | В работе | OFERTA | 2021-08-25 | 2022-03-25 | 2022-01-26 15:10 | 2022-08-26 15:10 | 212
5500030284 | Автоматизация регламентной работы «Актуа | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-27 | 2022-03-04 | 2022-03-13 05:09 | 2022-09-18 05:09 | 189
5500030371 | Доработка аналитичности данных в АСБУ Ло | Закрыт | ASBULOGIST | 2021-09-01 | - |  |  | -
5500030372 | Контроль параметров закупкм | Отклонен | OFERTA | 2021-09-01 | - |  |  | -
5500030285 | Автоматизация отчета «Анализ ошибок инте | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-27 | 2022-03-04 | 2022-03-13 05:09 | 2022-09-18 05:09 | 189
5500030286 | Автоматизация регламентной работы «Выпол | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-27 | 2022-04-01 | 2022-03-13 05:09 | 2022-10-16 05:09 | 217
5500030287 | Автоматизация регламентной работы «Подра | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-27 | 2022-02-25 | 2022-03-13 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 182
5500030288 | Автоматизация отчета «Публикация сотрудн | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-27 | 2022-02-24 | 2022-03-13 05:09 | 2022-09-10 05:09 | 181
5500030377 | Доработка справочника «МетодШаблон1С_Сос | Отклонен | NSI_BEF | 2021-09-01 | - |  |  | -
5500030289 | Автоматизация отчета «Публикация телефон | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-27 | 2022-04-15 | 2022-03-13 05:09 | 2022-10-30 05:09 | 231
5500030292 | Автоматизация регламентной работы «Масте | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-26 | 2022-03-18 | 2022-03-12 05:09 | 2022-10-02 05:09 | 204
5500030293 | Автоматизация регламентной работы «Измен | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-26 | 2022-03-18 | 2022-03-12 05:09 | 2022-10-02 05:09 | 204
5500030294 | Автоматизация регламентной работы «Фотог | В разработке ЧТЗ | NSI_ESST | 2021-08-26 | 2022-03-25 | 2022-03-12 05:09 | 2022-10-09 05:09 | 211
5500030295 | Добавить в ЗУП 3.1 Отчет об изменении о | Согласование ЧТЗ Инициатором | ZUP | 2021-08-27 | 2021-12-09 | 2022-03-31 08:55 | 2022-07-13 08:55 | 104
5500030296 | Обработка для изменения НСП | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-08-27 | 2022-03-04 | 2022-03-13 05:09 | 2022-09-18 05:09 | 189
5500030297 | Перенос данных в рамках Трансформации в | Согласование ЧТЗ ДКЗ | ZUP | 2021-08-27 | 2021-12-30 | 2022-03-31 08:55 | 2022-08-03 08:55 | 125
5500030299 | АСУЗ НКЗ/ДС: Оптимизация функционала вед | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-08-27 | 2021-12-31 | 2022-02-09 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 126
5500030388 | Обновление платформы 1С УПП НС с версии | Отклонен | UPP_NS | 2021-09-01 | - |  |  | -
5500030300 | АСУЗ НКЗ/ДС: Отчет по срокам | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-27 | 2021-12-30 | 2022-02-09 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 125
5500030301 | Подключение1С ERP и 1С ЗУП 3.5 ДО Компле | В работе | ERP_KFSCH | 2021-08-27 | 2021-11-30 | 2021-12-12 14:18 | 2022-03-17 14:18 | 95
5500030302 | Доработка справочника «МетодШаблон1С_Сос | В разработке ЧТЗ | NSI_BEF | 2021-08-27 | 2022-04-29 | 2022-03-13 05:09 | 2022-11-13 05:09 | 245
5500030304 | АСУЗ НКЗ: Исключение возможности инициир | Реализовано | OFERTA | 2021-08-27 | 2021-12-29 | 2022-01-26 15:10 | 2022-05-28 15:10 | 122
5500030311 | АСУЗ НКЗ/ДС: Еженедельный отчет | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-27 | 2021-12-30 | 2022-02-09 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 125
5500030321 | СЗВ –СТАЖ (реорганизация) | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SAP_HR | 2021-08-30 | 2021-12-03 | 2022-02-25 05:02 | 2022-05-31 05:02 | 95
5500030322 | Корректировка формы № 1 (рабочая сила) « | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-08-30 | 2022-03-18 | 2022-02-01 05:02 | 2022-03-18 | 44.7902
5500030323 | Корректировка формы № 1 (рабочая сила) « | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-30 | 2022-05-14 | 2022-04-03 08:55 | 2022-12-16 08:55 | 257
5500030325 | Корректировка форм: № П-4 «Сведения о чи | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-30 | 2022-05-14 | 2022-04-03 08:55 | 2022-12-16 08:55 | 257
5500030326 | Корректировка форм: № П-4 «Сведения о чи | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-30 | 2022-05-14 | 2022-04-03 08:55 | 2022-12-16 08:55 | 257
5500030327 | Корректировка форм: № П-4 «Сведения о чи | В работе | SAP_HR | 2021-08-30 | 2021-12-29 | 2022-02-13 05:02 | 2022-06-14 05:02 | 121
5500030328 | Корректировка форм: № П-4 (НЗ) «Сведения | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-30 | 2022-06-17 | 2022-04-03 08:55 | 2023-01-19 08:55 | 291
5500030405 | 793 Администратор справочников командиро | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-09-02 | - |  |  | -
5500030406 | PIN-код печати | Отклонен | PORTALSELF | 2021-09-02 | - |  |  | -
5500030329 | Корректировка форм: № П-4 (НЗ) «Сведения | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-30 | 2022-06-17 | 2022-04-03 08:55 | 2023-01-19 08:55 | 291
5500030330 | Корректировка форм: № П-4 (НЗ) «Сведения | Согласование Менеджером проц-а | SAP_HR | 2021-08-30 | 2021-12-30 | 2022-02-16 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 120
5500030409 | 793 Наполнение справочников ГПН-ЭР | Закрыт | SAP_ESS_HR | 2021-09-02 | - |  |  | -
5500030331 | 717Выводить в печатной форме "Счет-факту | В работе | ERP_KFSCH | 2021-08-30 | 2022-01-14 | 2021-12-15 14:18 | 2022-05-01 14:18 | 137
5500030335 | Формирование корректной суточной замерно | Оценка объема работ | OIS_PLUS | 2021-08-30 | 2021-10-19 | 2022-08-09 12:00 | 2022-09-23 12:00 | 45
5500030336 | Конвертация процента премии в процент ре | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-08-30 | 2022-06-17 | 2022-04-03 08:55 | 2023-01-19 08:55 | 291
5500030337 | Вывод из эксплуатации SAP BO 4.1 | В работе | SAP_BASIS | 2021-08-30 | 2022-02-07 | 2022-04-21 06:35 | 2022-09-29 06:35 | 161
5500030338 | Интеграция информационной системы КХД HR | Оценка объема работ | KHD_HR | 2021-08-30 | 2021-11-18 | 2022-03-01 15:21 | 2022-05-15 15:21 | 75
5500030339 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из Эра-р | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERA_REM | 2021-08-30 | 2021-12-30 | 2022-01-12 16:00 | 2022-05-12 16:00 | 120
5500030341 | Доработки по развитию проекта по кредитн | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 2022-02-17 06:04 | 2022-03-03 06:04 | 14
5500030343 | Создание справочника нефтепродуктов СПбМ | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-08-30 | 2022-03-31 | 2022-05-08 06:15 | 2022-12-07 06:15 | 213
5500030344 | Доработки по развитию проекта по кредитн | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 2022-02-17 06:04 | 2022-03-03 06:04 | 14
5500030424 | Создание роли для ведения ставок акцизов | Закрыт | SBYT | 2021-09-02 | - |  |  | -
5500030351 | Доработка инетграционного механизма «ЕСО | Приемка Сервис Менеджером | ESON_SHD | 2021-08-31 | 2022-01-11 | 2021-12-24 08:00 | 2022-05-02 08:00 | 129
5500030352 | Доработка инетграционного механизма «ЕСО | Согласование Арх-ом ИТ-решения | ARMEKONSM | 2021-08-31 | 2021-10-15 | 2022-04-23 14:24 | 2022-06-05 14:24 | 43
5500030353 | Добавление нового признака Нетиповой Дог | В согласовании.Менеджер процесса | OFERTA | 2021-08-31 | 2021-11-30 | 2022-02-04 15:10 | 2022-05-04 15:10 | 89
5500030354 | Доработка печатной формы счет-фактуры вы | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-08-31 | 2022-03-09 | 2021-12-04 14:18 | 2022-03-09 | 94.4043
5500030357 | Интеграция SAP ERP / Сфера ПРО для полей | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 2022-02-13 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 122
5500030360 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Приемка Сервис Менеджером | KSU_NSI | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2022-04-24 06:15 | 2022-08-19 06:15 | 117
5500030361 | Формирование актуального реестра Показат | В разработке ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-08-31 | 2021-12-30 | 2022-06-04 04:14 | 2022-10-03 04:14 | 121
5500030434 | Редизайн интерфейса назначения тестов\ди | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-09-03 | - |  |  | -
5500030435 | Добавление поля Фин.год проводки | Закрыт | SAPFIR | 2021-09-03 | - |  |  | -
5500030362 | Формирование актуального реестра Показат | В разработке ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-08-31 | 2021-12-30 | 2022-06-04 04:14 | 2022-10-03 04:14 | 121
5500030363 | Новый раздел в TESSA для управления ПЭБ | В согласовании.Менеджер процесса | NEW_SED | 2021-08-31 | 2021-09-27 | 2022-04-15 12:00 | 2022-05-10 12:00 | 25
5500030438 | Подключить систему <ABBYY FC> к СУИД | Отклонен | SUID | 2021-09-03 | - |  |  | -
5500030364 | Использование коэффициентов для таблиц Е | В согласовании.Менеджер процесса | SPO | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 2022-03-01 10:09 | 2022-04-05 10:09 | 35
5500030365 | АСУЗ КЗ: Реализация возможности ведения | В работе | OFERTA | 2021-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-01 15:10 | 2022-11-01 15:10 | 273
5500030366 | Пересчёт весса нетта и брутта палеты для | В согласовании.Владелец шаблона | PLAS | 2021-08-31 | 2021-09-20 | 2022-02-20 20:00 | 2022-03-10 20:00 | 18
5500030367 | Тиражирование приложения СЭД НМД в ООО « | В работе | SED_NMD | 2021-08-31 | 2022-03-31 | 2022-04-19 12:00 | 2022-11-17 12:00 | 212
5500030445 | Новые фильтры в системе SAP LUMIRA | Закрыт | AO_MTO | 2021-09-06 | - |  |  | -
5500030368 | Создание SAP Content Server для медленно | В разработке ЧТЗ | SAP_BASIS | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2022-05-05 06:35 | 2022-10-04 06:35 | 152
5500030369 | Сократить время работы регистра ZUNIPKV_ | В работе | SAPFIR | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2022-02-03 06:04 | 2022-08-02 06:04 | 180
5500030448 | Разделением проводок по НДФЛ на два субс | Отклонен | UPP_MZSM | 2021-09-06 | - |  |  | -
5500030373 | Подключение SAP ADS к системе CUJ | В работе | SAP_BASIS | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 2022-04-23 06:35 | 2022-08-21 06:35 | 120
5500030450 | Автоматическое формирование заказов на д | Отклонен | TORO_NPZ | 2021-09-06 | - |  |  | -
5500030374 | Подключение SAP SSO 2 SLS к системе CUJ | В работе | SAP_BASIS | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 2022-04-23 06:35 | 2022-08-21 06:35 | 120
5500030375 | Создание функции выгрузки спецификаций п | В работе | OFERTA | 2021-09-01 | 2022-03-15 | 2022-02-02 15:10 | 2022-08-16 15:10 | 195
5500030376 | Развитие дашбордов МСФО | В работе | KHD_BEF | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2022-02-19 15:21 | 2022-06-20 15:21 | 121
5500030378 | 1201 Разработка форм Ш-14.03.03-09;Ш-14. | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2022-02-11 05:02 | 2022-06-06 05:02 | 115
5500030379 | Автоматизация выравнивания 62 *счетов | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-09-02 | 2022-03-21 | 2022-01-23 06:04 | 2022-03-21 | 56.7473
5500030380 | Автоматизация выравнивания налоговых сче | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-09-02 | 2022-01-11 | 2022-01-31 06:04 | 2022-06-07 06:04 | 127
5500030381 | Подключение нового веб-сервиса из систем | В согласовании.Владелец шаблона | BALI | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-26 08:00 | 5
5500030458 | ТФД договора поставки МТР (рамочный (пер | Отклонен | OFERTA | 2021-09-07 | - |  |  | -
5500030459 | Реализовать загрузку данных для профиля | Отклонен | ZUP | 2021-09-07 | - |  |  | -
5500030383 | Выгрузка реестра спецификаций в Сфера ПР | Передача в работу | OFERTA | 2021-09-01 | 2021-12-09 | 2022-02-03 15:10 | 2022-05-12 15:10 | 98
5500030463 | Доработка витрин данных закупочных проце | Закрыт | AO_MTO | 2021-09-07 | - |  |  | -
5500030384 | Реализовать возможность прикрепления ПУД | В разработке ЧТЗ | BINALMONIT | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-11-04 | 211
5500030385 | Создание новой функции «Зав. группы» в | В работе | OFERTA | 2021-09-01 | 2022-04-15 | 2022-02-02 15:10 | 2022-09-16 15:10 | 226
5500030467 | Доработать интеграцию передачи факта отг | Закрыт | ESON | 2021-09-07 | - |  |  | -
5500030386 | Обработка спецификаций Заказчиком в ERP | В работе | OFERTA | 2021-09-01 | 2022-05-15 | 2022-02-02 15:10 | 2022-10-16 15:10 | 256
5500030389 | Реализация модуля СЭД «Документы генерал | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2022-04-25 12:00 | 2022-10-22 12:00 | 180
5500030472 | Перенос исторических данных для Трансфор | Закрыт | ZUP | 2021-09-08 | - |  |  | -
5500030392 | КЛАД–SAP BO DS–Terrasoft Creatio КСУИТ | В работе | KLAD | 2021-09-01 | 2022-01-24 | 2022-03-18 13:43 | 2022-08-10 13:43 | 145
5500030393 | АСУЗ. Реализация ведения места оказания | В работе | KSHD | 2021-09-01 | 2021-11-18 | 2022-04-21 07:28 | 2022-07-08 07:28 | 78
5500030394 | Изменение алгоритма расчета показателя Р | Маршрутизация ЧТЗ | ARM_DITAT | 2021-09-01 | 2021-10-13 | 2022-06-05 04:14 | 2022-07-17 04:14 | 42
5500030395 | Разработка потока загрузки показателей к | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-09-01 | 2021-12-24 | 2022-04-05 02:00 | 2022-07-28 02:00 | 114
5500030396 | Разработка потока загрузки показателей к | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2022-03-03 15:21 | 2022-08-02 15:21 | 152
5500030397 | Разработка потока загрузки показателей к | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-01 | 2022-03-15 | 2022-05-03 07:28 | 2022-11-14 07:28 | 195
5500030480 | Автоматическое заполнение строки 5а СЧФ | Закрыт | SAPFIR | 2021-09-08 | - |  |  | -
5500030401 | Автоматизация выравнивания 71-73* счетов | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-09-02 | 2022-03-29 | 2022-01-23 06:04 | 2022-03-29 | 64.7473
5500030402 | Доработка ЕСОН-АРМ в части передачи функ | В работе | ESON | 2021-09-02 | 2021-12-29 | 2022-04-22 22:17 | 2022-08-18 22:17 | 118
5500030403 | Доработка системы Sap САПФИР в части авт | Согласование ЧТЗ Инициатором | SAPFIR | 2021-09-02 | 2021-12-30 | 2022-02-16 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 119
5500030484 | Реализация страницы системы УИДО на корп | Закрыт | SAIT_UIDO | 2021-09-08 | - |  |  | -
5500030407 | 793 Делегаты согласования командировок | В работе | SAP_ESS_HR | 2021-09-02 | 2021-12-30 | 2022-05-19 08:12 | 2022-09-15 08:12 | 119
5500030408 | 793 Изменение командировки с ПЭП - возмо | В работе | SAP_ESS_HR | 2021-09-02 | 2022-01-31 | 2022-05-19 08:12 | 2022-10-17 08:12 | 151
5500030488 | Изменеие интеграцинного потока STATUS_ZN | Закрыт | KSHD | 2021-09-10 | - |  |  | -
5500030489 | Заказы покупателя можно было создавать | Отклонен | SAPFIR | 2021-09-10 | - |  |  | -
5500030490 | Дополнение отчета Данные договоров в сис | Закрыт | SAPFIR | 2021-09-10 | - |  |  | -
5500030410 | Повтор ранее поданного обращения | Приемка Сервис Менеджером | PORTALSELF | 2021-09-02 | 2022-01-14 | 2022-05-02 | 2022-09-09 | 130
5500030493 | Интеграция Seldon с системой КЛАД DW (Ar | Отклонен |  | 2021-09-09 | - |  |  | -
5500030416 | 801Доработки по процессу согласования Зн | Реализовано | 1CDOC2X | 2021-09-02 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2022-03-28 | 117
5500030495 | Доработка отчетов ZINQM501 «Инспекционны | Отклонен | MTR | 2021-09-09 | - |  |  | -
5500030417 | Классификация изменения ИТ-услуги (в соо | В работе | SAP_HR | 2021-09-02 | 2021-12-21 | 2022-02-16 05:02 | 2022-06-06 05:02 | 110
5500030418 | Формирование показателей в витрине данны | Оценка объема работ | OIS_USOI | 2021-09-02 | 2021-12-27 | 2022-04-06 02:00 | 2022-07-26 02:00 | 111
5500030419 | Автоматическое подтягивание информации и | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-02 | 2021-12-31 | 2022-02-15 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 120
5500030420 | Автоматизация проверки наличия ошибок и | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-09-02 | 2021-11-21 | 2022-02-28 05:02 | 2022-05-19 05:02 | 80
5500030421 | 793 Электронное заявление на удержание | Приемка Сервис Менеджером | SAP_ESS_HR | 2021-09-02 | 2022-01-10 | 2022-05-15 08:12 | 2022-09-18 08:12 | 126
5500030423 | АСУЗ КЗ: Доработка рабочего места Участн | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-02 | 2021-10-20 | 2022-02-15 15:10 | 2022-04-04 15:10 | 48
5500030512 | Закрытие возможности единовременного выз | Закрыт | ESON | 2021-09-13 | - |  |  | -
5500030426 | Перечень не устраненных замечаний по ито | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2022-02-16 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 119
5500030427 | (ШУЗ) Доработка функционала создания зак | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-09-03 | 2022-02-07 | 2022-01-23 15:10 | 2022-02-07 | 14.3677
5500030431 | Доработка функциональности ИКП и оффера | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 2022-04-25 15:09 | 2022-05-16 15:09 | 21
5500030516 | Списание по FIFO | Отклонен | OFERTA | 2021-09-13 | - |  |  | -
5500030432 | Корректировка остаточной стоимости объек | В работе | SAPFIR | 2021-09-02 | 2021-12-24 | 2022-02-04 06:04 | 2022-05-28 06:04 | 113
5500030519 | Расширение «Дополнительных Параметров з | Отклонен | OFERTA | 2021-09-13 | - |  |  | -
5500030433 | Включение журналирования событий информа | Оценка объема работ | IB_SAP | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 2022-02-22 16:00 | 2022-04-21 16:00 | 58
5500030436 | Процесс по автоустранению нарушений в ИС | В работе | SKIB | 2021-09-03 | 2022-06-10 | 2022-01-17 01:43 | 2022-10-24 01:43 | 280
5500030437 | Запрет использования служебной УЗ «Админ | В работе | SKIB | 2021-09-03 | 2022-04-14 | 2022-01-17 01:43 | 2022-08-28 01:43 | 223
5500030439 | Настройка решения МТО (АСУЗ МТР) для ООО | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 2022-02-19 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 116
5500030440 | Изменение формы предоставления визуально | В работе | OFERTA | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 2022-02-07 15:10 | 2022-06-01 15:10 | 114
5500030442 | Создание узла обмена данными для передач | В ожидании акта от подрядчика | ESON_SHD | 2021-09-06 | 2022-03-02 | 2021-12-22 08:00 | 2022-03-02 | 69.6667
5500030444 | Необходимо произвести настройку интеграц | В работе | ZUP | 2021-09-06 | 2022-04-29 | 2022-03-29 08:55 | 2022-11-19 08:55 | 235
5500030446 | Запасы по направлениям | В разработке ЧТЗ | AIS_UZ | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 2022-11-20 | 2023-03-16 | 116
5500030447 | МТР-аналоги | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 2022-02-19 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 116
5500030449 | 1201 Разработка формы Ш-14.03.14-02 | В работе | SAP_HR | 2021-09-06 | 2022-04-04 | 2022-02-20 05:02 | 2022-09-18 05:02 | 210
5500030451 | Интеграция с информационном ресурсом СПА | В работе | EPKK | 2021-09-06 | 2022-01-20 | 2022-01-12 16:00 | 2022-05-28 16:00 | 136
5500030452 | Расширение аналитичности Платформы монит | В ожидании акта от подрядчика | EPKK | 2021-09-06 | 2022-03-28 | 2021-12-31 16:00 | 2022-03-28 | 86.3333
5500030454 | Система управления инцидентами качества | В ожидании акта от подрядчика | SYS_FK | 2021-09-07 | 2022-03-18 | 2021-12-31 01:30 | 2022-03-18 | 76.9375
5500030455 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Приемка Архитектором ИТ-решени | KHD_BEF | 2021-09-07 | 2022-01-10 | 2022-02-17 15:21 | 2022-06-18 15:21 | 121
5500030456 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Реализовано | ERP_KFSCH | 2021-09-07 | 2021-12-27 | 2021-12-21 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 109
5500030457 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | Приемка Сервис Менеджером | KSHD | 2021-09-07 | 2021-12-29 | 2022-04-23 07:28 | 2022-08-10 07:28 | 109
5500030460 | Тираж 1С ЗУП ООО Газпромнефть-Пальян | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-09-08 | 2021-12-30 | 2022-02-18 05:02 | 2022-06-07 05:02 | 109
5500030464 | Настройка интеграции SAP HR c ФCC ЭБЛ | Оценка объема работ | SAP_HR | 2021-09-07 | 2021-12-09 | 2022-03-05 05:02 | 2022-06-01 05:02 | 88
5500030466 | Создать и настроить автоматические регла | В разработке ЧТЗ | ESON | 2021-09-07 | 2022-02-01 | 2022-05-09 22:17 | 2022-10-03 22:17 | 147
5500030468 | (ШУЗ) Доработка функционала смены класса | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-09-07 | 2022-03-07 | 2022-01-27 15:10 | 2022-03-07 | 38.3677
5500030469 | Переработка виджета B6 Нефтеконтроль | В разработке ЧТЗ | EKR_CUE | 2021-09-07 | 2021-10-20 | 2022-03-01 16:00 | 2022-04-13 16:00 | 43
5500030474 | Разработка интеграции КФШ ЕРП – ЕРП Бюдж | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-08 | 2022-02-07 | 2021-12-12 14:18 | 2022-02-07 | 56.4043
5500030475 | Доработка интеграции между 1С ПБ и КЛАД | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-09-08 | 2021-10-29 | 2022-04-10 13:43 | 2022-05-29 13:43 | 49
5500030476 | Автоматизация процесса формирования бюдж | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 2022-03-06 05:02 | 2022-04-28 05:02 | 53
5500030545 | Тираж. Запись в ИТ 9015 ДС о ПЭП | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030546 | Массовая перезагрузка 17 ИТ для БЕ 3998 | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030547 | Настройка шаблона УЗ для БЕ 1110 ООО "Га | Закрыт | OFERTA | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030548 | Настройка шаблона УЗ для БЕ 1110 ООО "Га | Закрыт | OFERTA | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030477 | Автоматизация процесса переноса руководи | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 2022-05-01 15:09 | 2022-06-23 15:09 | 53
5500030550 | Создание новой ЗО/заводов/складов/ГС | Закрыт | OFERTA | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030478 | Автоматизация процесса формирования прик | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 2022-05-01 15:09 | 2022-06-23 15:09 | 53
5500030479 | Доработка SAPHIR в связи с некорректным | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-08 | 2022-02-01 | 2022-02-22 06:04 | 2022-07-18 06:04 | 146
5500030481 | Необходимо произвести настройку интеграц | В работе | KSHD | 2021-09-08 | 2022-04-29 | 2022-04-28 07:28 | 2022-12-17 07:28 | 233
5500030482 | Реализация страницы системы УИДО на корп | В ожидании акта от подрядчика | SAIT_UIDO | 2021-09-08 | 2022-03-30 | 2021-12-12 | 2022-03-30 | 108
5500030483 | Реализация страницы системы УИДО на корп | В ожидании акта от подрядчика | SAIT_UIDO | 2021-09-08 | 2022-03-30 | 2021-12-12 | 2022-03-30 | 108
5500030556 | Создание APG процесса для обработки заяв | Отклонен | KIS_BA | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030557 | Тиражирование решения SAP ЮЗЭДО МТО ЛОТ2 | Отклонен | EP | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030485 | ДЗ БРД, УЗПУ, Отдел по управлению рынком | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-09-08 | 2022-03-23 | 2022-01-28 15:10 | 2022-03-23 | 53.3677
5500030486 | ZINMM525 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2022-02-21 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 114
5500030491 | Доработка тр. ZINWM023 и ZINWM512 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-09 | 2022-03-31 | 2022-02-22 15:10 | 2022-09-13 15:10 | 203
5500030561 | Создание новой ЗО/заводов/складов/ГС | Закрыт | OFERTA | 2021-09-15 | - |  |  | -
5500030494 | Исключение распределения доходов и расхо | Согласование ЧТЗ Инициатором | MSPPS_MB | 2021-09-09 | 2021-12-09 | 2022-03-02 | 2022-06-01 | 91
5500030496 | Развитие функциональности/обновление реш | В работе | HEALTH_ENV | 2021-09-09 | 2021-11-06 | 2022-01-18 06:00 | 2022-03-17 06:00 | 58
5500030497 | Необходимо отдельной транзакцией реализо | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-09 | 2022-03-03 | 2022-05-11 07:28 | 2022-11-02 07:28 | 175
5500030501 | Создание роли для RPA робота | В работе | OFERTA | 2021-09-10 | 2022-03-16 | 2022-02-11 15:10 | 2022-08-17 15:10 | 187
5500030502 | Доработка системы Sap САПФИР в части кар | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-09-10 | 2022-03-31 | 2022-05-04 12:00 | 2022-11-22 12:00 | 202
5500030511 | Раздельный учет по реализации ценных бум | Согласование ЧТЗ Инициатором | UPP_MB | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 2022-05-01 21:07 | 2022-08-11 21:07 | 102
5500030513 | Изменить права на роли Бригадир и Ведущи | Приемка Сервис Менеджером | ESON | 2021-09-13 | 2022-01-10 | 2022-04-29 22:17 | 2022-08-22 22:17 | 115
5500030514 | Доработка SAP PO (КШД) в части интеграци | В работе | KSHD | 2021-09-13 | 2022-01-21 | 2022-05-03 07:28 | 2022-09-10 07:28 | 130
5500030515 | Обновление платформы 1С УПП НС с версии | В работе | UPP_NS | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2022-04-24 | 109
5500030517 | Добавление аналитик в Профиль контрагент | В работе | EPKK | 2021-09-13 | 2022-01-25 | 2022-01-19 16:00 | 2022-06-02 16:00 | 134
5500030520 | Доработка выгрузки данных по платежам | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-13 | 2022-01-20 | 2022-02-27 06:04 | 2022-07-06 06:04 | 129
5500030521 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Сантисима | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-13 | 2022-02-28 | 2022-04-17 08:55 | 2022-10-02 08:55 | 168
5500030522 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.03-06 | Реализовано | SAP_HR | 2021-09-13 | 2021-12-30 | 2022-02-25 05:02 | 2022-06-11 05:02 | 106
5500030523 | Регистрация замеров добавления файловых | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-09-13 | 2022-01-27 | 2021-12-02 | 2022-01-27 | 56
5500030524 | Создание APG процесса для обработки заяв | В работе | KIS_BA | 2021-09-13 | 2021-12-20 | 2022-04-20 09:36 | 2022-07-27 09:36 | 98
5500030525 | В системе SAP при корректировке парамет | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 2022-02-26 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 109
5500030526 | Массовая выгрузка приложенных файлов ТП | В работе | OFERTA | 2021-09-13 | 2022-01-31 | 2022-02-14 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 140
5500030527 | Функция создания карточки проекта/специ | В работе | OFERTA | 2021-09-13 | 2022-01-21 | 2022-02-14 15:10 | 2022-06-24 15:10 | 130
5500030528 | Контроль и оптимизация согласования ППЗ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 2022-02-27 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 108
5500030529 | Контроль категоризации запасов | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2022-03-03 15:10 | 2022-03-07 15:10 | 4
5500030530 | оповещению пользователя об изменениях в | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-09-14 | 2021-12-10 | 2022-05-23 06:15 | 2022-08-13 06:15 | 82
5500030585 | Выгрузка метаданных из 1С ТОиР МБ; 1С ОС | Отклонен | TOIR_BUNKE | 2021-09-17 | - |  |  | -
5500030586 | Выгрузка метаданных из 1С УПП МБ; 1С УПП | Отклонен | UPP_MB | 2021-09-17 | - |  |  | -
5500030531 | оповещению пользователя об изменениях в | В работе | KSU_NSI | 2021-09-14 | 2022-02-18 | 2022-05-11 06:15 | 2022-10-15 06:15 | 157
5500030588 | Проведение подготовительных работ в рамк | Отклонен |  | 2021-09-17 | - |  |  | -
5500030532 | Доработка системы Sap САПФИР в части кар | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-09-14 | 2022-01-15 | 2022-02-13 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 123
5500030533 | Доработка системы Sap САПФИР в части кар | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-14 | 2022-04-08 | 2022-05-16 07:28 | 2022-12-08 07:28 | 206
5500030534 | СПП-Элементы в отчетности | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-14 | 2022-01-28 | 2022-02-27 15:10 | 2022-07-13 15:10 | 136
5500030535 | 481 Дработка интеграции ГПН ИТО(ННГС)_1С | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-14 | 2022-01-19 | 2021-12-18 14:18 | 2022-01-19 | 31.4043
5500030536 | Актуализиция версии справочника по отказ | В разработке ЧТЗ | OISPIPE | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2022-05-15 | 2022-05-21 | 6
5500030537 | Доработка решения Н2Н в части входящих п | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-14 | 2022-01-20 | 2022-02-28 06:04 | 2022-07-06 06:04 | 128
5500030538 | Автоматизация показателей площадей в ут | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-14 | 2022-01-26 | 2022-02-28 06:04 | 2022-07-12 06:04 | 134
5500030539 | ГПНМБ- Доработка по добавлению субконто | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-09-14 | 2021-12-09 | 2022-05-02 21:07 | 2022-07-27 21:07 | 86
5500030540 | Изменение алгоритма подбора классификат | В работе | NSI_ESMUR | 2021-09-14 | 2022-04-08 | 2022-03-19 05:09 | 2022-10-11 05:09 | 206
5500030542 | Изменение порядка исчисления пособий (ре | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-15 | 2022-07-15 | 2022-04-19 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 303
5500030543 | Изменение порядка исчисления пособий (ре | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-15 | 2022-07-15 | 2022-04-19 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 303
5500030544 | Заполнение комментариев к позициям плано | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2022-02-28 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 107
5500030549 | Формирование ЗНИ для ИСУГ формирование с | В работе | ISUG | 2021-09-15 | 2021-12-17 | 2022-06-06 | 2022-09-07 | 93
5500030551 | Доработка шаблона регистрации обращения | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-09-14 | 2022-03-10 | 2022-01-18 19:07 | 2022-03-10 | 50.2032
5500030552 | Доработка аналитических таблиц АРМ КК | Маршрутизация ЧТЗ | BI_BEF | 2021-09-14 | 2021-11-30 | 2022-08-03 04:00 | 2022-10-19 04:00 | 77
5500030612 | Ведение целевых требований к характерист | Отклонен | KSU_NSI | 2021-09-17 | - |  |  | -
5500030553 | Включение внешней обработки по сверке шт | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-09-14 | 2021-12-30 | 2022-04-02 08:55 | 2022-07-14 08:55 | 103
5500030554 | Включение внешней обработки ошибок консо | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-09-14 | 2021-12-30 | 2022-04-02 08:55 | 2022-07-14 08:55 | 103
5500030555 | Включение внешней обработки по сверке ор | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 2022-04-02 08:55 | 2022-07-15 08:55 | 104
5500030558 | Подключение ДО «АО «Синергия» к СУИД | В работе | SUID | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2022-05-10 02:49 | 2022-08-25 02:49 | 107
5500030559 | Подключение ДО «Фонд развития женского и | Согласование ЧТЗ ДКЗ | SUID | 2021-09-15 | 2021-12-29 | 2022-05-22 02:49 | 2022-09-04 02:49 | 105
5500030560 | Обеспечение работы ООО ГПН-Аэро (Обществ | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 2022-02-28 15:10 | 2022-06-09 15:10 | 101
5500030619 | Развитие дашборда ЦТПФ | Отклонен | SAPFIR | 2021-09-20 | - |  |  | -
5500030562 | Уведомление о корректировке позиции заку | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2022-02-28 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 107
5500030621 | Добавление новых ролей бизнес-пользовате | Закрыт | KSUI | 2021-09-20 | - |  |  | -
5500030622 | Штрих-кодирование кадровых документов (C | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-20 | - |  |  | -
5500030563 | Подключение модуля должностных инструкци | Согласование ЧТЗ ДКЗ | SED_NMD | 2021-09-16 | 2021-12-29 | 2022-05-17 12:00 | 2022-08-29 12:00 | 104
5500030564 | Корректировка формы № 1-Т «Сведения о чи | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-16 | 2022-08-15 | 2022-04-20 08:55 | 2023-03-19 08:55 | 333
5500030565 | Корректировка формы № 1 (рабочая сила) « | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-16 | 2022-08-15 | 2022-04-20 08:55 | 2023-03-19 08:55 | 333
5500030566 | 1201 Полномочия ЦКР к 14 ИТ ВО 2021 2024 | В работе | SAP_HR | 2021-09-16 | 2022-02-01 | 2022-03-02 05:02 | 2022-07-18 05:02 | 138
5500030567 | Изменить интеграцию передачи данных в ИС | В разработке ЧТЗ | ESON | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 2022-05-18 22:17 | 2022-10-02 22:17 | 137
5500030569 | Изменить алгоритм расчета «Доплата сверх | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-16 | 2022-07-15 | 2022-04-20 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 302
5500030570 | Изменить алгоритм расчета «Доплата сверх | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-16 | 2022-07-15 | 2022-04-20 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 302
5500030572 | Обеспечение работы ООО ГПН-Аэро (Обществ | В работе | OFERTA | 2021-09-15 | 2021-12-07 | 2022-02-16 15:10 | 2022-05-10 15:10 | 83
5500030573 | Контроль лимитов ZINDAC501 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 2022-03-01 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 106
5500030638 | Дополнение в транзакции ZINPLZ010 «Парам | Отклонен | OFERTA | 2021-09-21 | - |  |  | -
5500030574 | Обеспечение передачи данных по контрольн | В согласовании.Менеджер процесса | SBNP | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2022-02-02 03:42 | 2022-02-07 03:42 | 5
5500030575 | Создание роли для RPA робота | В работе | SAPFIR | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 2022-02-18 06:04 | 2022-08-18 06:04 | 181
5500030576 | Расширение аналитики в отчетах БЕ 6790 ( | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SAPFIR | 2021-09-16 | 2022-01-10 | 2022-03-02 06:04 | 2022-06-26 06:04 | 116
5500030577 | Создание ежеквартального прогнозного отч | Оценка объема работ | OIS_USOI | 2021-09-17 | 2021-12-08 | 2022-04-21 02:00 | 2022-07-07 02:00 | 77
5500030578 | Разработка отчета в SAP для работы в рам | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-09-17 | 2022-03-30 | 2022-02-07 06:04 | 2022-03-30 | 50.7473
5500030579 | Интеграция ИС СМБ с системой КЛАД DW (Ar | В согласовании.Менеджер процесса | SMB | 2021-09-17 | 2021-09-29 | 2022-04-30 16:19 | 2022-05-10 16:19 | 10
5500030580 | Формирование витрин данных SAP BW 7.5 on | Согласование оценки Арх ИТ-реш | AO_MTO | 2021-09-17 | 2021-12-10 | 2022-04-09 00:31 | 2022-06-30 00:31 | 82
5500030582 | 681 СМ Загрузка данных (прокачки, акты п | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 2022-01-13 14:18 | 2022-04-29 14:18 | 106
5500030583 | Добавление крайнего срока в уведомлении | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-09-17 | 2022-03-10 | 2022-01-21 19:07 | 2022-03-10 | 47.2032
5500030584 | Регистрация в КСУИТ установки стандарног | Согласование ИТ БП | KSUIT | 2021-09-17 | 2021-12-24 | 2022-02-07 19:07 | 2022-05-14 19:07 | 96
5500030589 | Реализовать функционал заполнения поля И | В разработке ЧТЗ | NSI_BEF | 2021-09-17 | 2022-04-01 | 2022-04-03 05:09 | 2022-10-16 05:09 | 196
5500030661 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-25 | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-22 | - |  |  | -
5500030590 | Рассылки по регулированию конфликта инте | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-17 | 2022-07-15 | 2022-04-21 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 301
5500030591 | Изменение статуса в справочнике Маршрут | В согласовании.Владелец шаблона | PLAS | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2022-03-09 20:00 | 2022-03-13 20:00 | 4
5500030592 | Использование двух существующих видов от | В согласовании.Владелец шаблона | PLAS | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2022-03-09 20:00 | 2022-03-13 20:00 | 4
5500030593 | Добавление экрана ИТ2006 в м. увольнение | В работе | SAP_HR | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 2022-03-03 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 105
5500030594 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Сантисима | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-09-17 | 2022-01-31 | 2022-05-24 02:49 | 2022-10-07 02:49 | 136
5500030595 | Изменение аналитической вкладки по Ключе | Согласование Менеджером проц-а | BI_BEF | 2021-09-17 | 2021-12-28 | 2022-07-28 04:00 | 2022-11-05 04:00 | 100
5500030596 | Создание ИБ 1С ЗУП для ДО «АО «Сантисима | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-17 | 2022-03-11 | 2022-05-19 07:28 | 2022-11-10 07:28 | 175
5500030598 | Создание технической роли в системе SAP | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-09-17 | 2021-12-23 | 2022-03-02 15:10 | 2022-06-07 15:10 | 97
5500030599 | Создание вида оплаты "НДФЛ СД НС" | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-09-17 | 2022-03-31 | 2022-03-15 05:02 | 2022-09-26 05:02 | 195
5500030600 | Отчет для проверки бухгалтерских ракурсо | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-09-17 | 2022-02-18 | 2022-04-03 05:09 | 2022-09-04 05:09 | 154
5500030601 | Мониторинг платежей по расходным договор | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 2022-02-15 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 101
5500030602 | Развитие дашборда ЦТПФ | В согласовании.Менеджер процесса | KHD_BEF | 2021-09-17 | 2021-11-26 | 2022-03-10 15:21 | 2022-05-17 15:21 | 68
5500030603 | Доработка интеграции между 1С ПБ и КЛАД | Согласование ЧТЗ ДКЗ | KLAD | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 2022-04-18 13:43 | 2022-07-28 13:43 | 101
5500030611 | Разделение резерва на отпуск на БУ и НУ | В работе | SAP_HR | 2021-09-17 | 2022-03-25 | 2022-03-03 05:02 | 2022-09-08 05:02 | 189
5500030613 | САП САПФИР. Установка запрета на оприход | В согласовании.Менеджер процесса | OFERTA | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2022-02-24 15:10 | 2022-03-02 15:10 | 6
5500030614 | Доработка журнала ошибок ЦКР (Список «Ин | Согласование ЧТЗ ВБР | SYS_FK | 2021-09-20 | 2021-11-26 | 2022-02-06 01:30 | 2022-04-14 01:30 | 67
5500030615 | 820 Расширение списка Группы ОС для ТМЦ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-20 | 2022-02-10 | 2021-12-24 14:18 | 2022-02-10 | 47.4043
5500030680 | Разделить накопленную добычу на два плас | Закрыт | OIS_PLUS | 2021-09-22 | - |  |  | -
5500030681 | Разработать подсистему «Управление досту | Отклонен | SKIB | 2021-09-23 | - |  |  | -
5500030616 | Доработка витрин данных закупочных проце | В работе | AO_MTO | 2021-09-20 | 2021-12-27 | 2022-04-05 00:31 | 2022-07-12 00:31 | 98
5500030617 | Автоматизация процесса "Сворачивание опе | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SAPFIR | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 2022-03-06 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 101
5500030618 | Доработка транзакции ZINMM109 - Ведение | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-20 | 2022-02-25 | 2022-03-05 15:10 | 2022-08-10 15:10 | 158
5500030620 | Развитие дашборда ЦТПФ | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-20 | 2022-04-04 | 2022-05-22 07:28 | 2022-12-04 07:28 | 196
5500030623 | Вендинг: расширение функционала (проводк | В разработке ЧТЗ | SM_SO_SIZ | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 2022-03-11 19:12 | 2022-06-20 19:12 | 101
5500030624 | Адаптация механизма согласования ТП, РКД | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-09-20 | 2021-12-28 | 2022-03-05 15:10 | 2022-06-12 15:10 | 99
5500030631 | Разделение резерва на отпуск на БУ и НУ | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-21 | 2021-12-30 | 2022-03-07 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 100
5500030633 | Вендинг: расширение функционала | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2022-05-23 07:28 | 2022-08-21 07:28 | 90
5500030634 | Тираж решения ОЭДК для ООО "Газпромнефть | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 2022-03-06 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 101
5500030635 | Блокировка зарезервированных запасов под | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-21 | 2021-11-30 | 2022-03-06 15:10 | 2022-05-15 15:10 | 70
5500030693 | Формирование витрин данных SAP BW 7.5 on | Отклонен | OFERTA | 2021-09-23 | - |  |  | -
5500030636 | Доработать подсистему «Управление доступ | В работе | SKIB | 2021-09-21 | 2021-12-17 | 2022-02-04 01:43 | 2022-05-02 01:43 | 87
5500030637 | Создание/Корректировка ролей ГПН-Развити | В работе | OFERTA | 2021-09-21 | 2022-02-25 | 2022-02-22 15:10 | 2022-07-29 15:10 | 157
5500030639 | Обеспечение работы ООО «ГПН-Развитие» | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 2022-03-06 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 101
5500030697 | ZHR_T3R - ZTPHR_HCM_1406000_OM_0003_NO_D | Отклонен | SAP_HR | 2021-09-23 | - |  |  | -
5500030698 | При массовом согласовании/подписании уме | Закрыт | SAPFIR | 2021-09-23 | - |  |  | -
5500030640 | Тираж функционала ИС Партнер (СфераПРО) | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-21 | 2021-10-29 | 2022-03-06 15:10 | 2022-04-13 15:10 | 38
5500030641 | Разделение резерва на ГП на БУ и НУ (C-4 | В работе | SAP_HR | 2021-09-21 | 2022-01-20 | 2022-03-07 05:02 | 2022-07-06 05:02 | 121
5500030642 | Необходимо устранить программную ошибку | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-09-21 | 2022-06-01 | 2022-05-28 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 253
5500030643 | 811 Необходимо реализовать схему обособл | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-21 | 2022-02-07 | 2021-12-25 14:18 | 2022-02-07 | 43.4043
5500030644 | Тираж функционала ИС Партнер (СфераПРО) | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-21 | 2021-10-29 | 2022-03-06 15:10 | 2022-04-13 15:10 | 38
5500030651 | Фронтенд поздравительного сервиса к Ново | В разработке ЧТЗ | GREET_CARD | 2021-09-21 | 2021-10-14 | 2022-02-24 06:51 | 2022-03-19 06:51 | 23
5500030652 | 1. Необходимо в отчетных формах 7 и 7.1. | В работе | OIS_PIPE | 2021-09-21 | 2021-12-24 | 2022-08-19 12:00 | 2022-11-21 12:00 | 94
5500030653 | В отчетную форму 143 добавить столбец "Д | В работе | OIS_PIPE | 2021-09-21 | 2021-12-24 | 2022-08-19 12:00 | 2022-11-21 12:00 | 94
5500030654 | Дополнение в транзакции ZINPLZ010 «Парам | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-09-21 | 2021-12-28 | 2022-03-12 15:10 | 2022-06-16 15:10 | 96
5500030655 | Интеграция портала "Цифровые сервисы" и | В разработке ЧТЗ | KSUIT | 2021-09-21 | 2022-01-31 | 2022-02-18 19:07 | 2022-06-30 19:07 | 132
5500030711 | Доработка системы Sap Portal в части соз | Отклонен | SAPFIR | 2021-09-24 | - |  |  | -
5500030662 | Создание нового «типа наставничества» в | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-09-22 | 2021-12-03 | 2022-02-19 | 2022-05-02 | 72
5500030663 | Добавление возможности обозначить себя « | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 2022-02-19 | 2022-05-23 | 93
5500030664 | 1С СКИБ: Витрина данных в КЛАД | В разработке ЧТЗ | SKIB | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 2022-02-17 01:43 | 2022-05-28 01:43 | 100
5500030665 | SAP BW: Витрина данных в КЛАД | В разработке ЧТЗ | CONTROL_UZ | 2021-09-22 | 2022-02-04 | 2022-07-14 | 2022-11-26 | 135
5500030667 | АСУЗ КЗ: реализация функционала корректи | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-03-09 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 97
5500030668 | Разработка модуля СЭД «Универсальный мод | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-05-18 12:00 | 2022-08-23 12:00 | 97
5500030669 | Настройка передачи из системы Hadoop в с | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-09-24 | 2021-11-19 | 2022-02-19 03:42 | 2022-04-16 03:42 | 56
5500030670 | Проверка качества данных по Ключевым инд | Согласование ЧТЗ Инициатором | BI_BEF | 2021-09-24 | 2021-12-10 | 2022-08-13 04:00 | 2022-10-29 04:00 | 77
5500030671 | 818 ФСБУ 5 Проработать формирование ПФ М | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-22 | 2022-02-02 | 2021-12-26 14:18 | 2022-02-02 | 37.4043
5500030672 | 819 ФСБУ 5 Проработать движение МОС, пер | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-22 | 2022-02-09 | 2021-12-26 14:18 | 2022-02-09 | 44.4043
5500030673 | 729 Обновление форм отчетности 3 кв 2021 | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-22 | 2022-03-04 | 2021-12-26 14:18 | 2022-03-04 | 67.4043
5500030674 | 665_Продажи (работы, услуги) (ФД 100,101 | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 2022-01-03 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 96
5500030675 | 662 ТЗР (ФД 127,128,129) - Обеспечить в | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-22 | 2022-03-22 | 2021-12-26 14:18 | 2022-03-22 | 85.4043
5500030729 | Выгрузка метаданных из 1С УПП МБ; 1С УПП | Отклонен | UPP_MB | 2021-09-28 | - |  |  | -
5500030730 | Выгрузка метаданных из 1С ТОиР МБ; 1С ОС | Отклонен | TOIR_BUNKE | 2021-09-28 | - |  |  | -
5500030676 | Модернизация СЭД Тесса ЭПД | В разработке ЧТЗ | SEDTESSEPD | 2021-09-22 | 2022-04-30 | 2022-04-17 | 2022-11-23 | 220
5500030677 | Разработать подсистему «Управление досту | В работе | SKIB | 2021-09-22 | 2021-12-10 | 2022-02-05 01:43 | 2022-04-25 01:43 | 79
5500030678 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-09 | В работе | SAP_HR | 2021-09-22 | 2022-04-04 | 2022-03-08 05:02 | 2022-09-18 05:02 | 194
5500030679 | Вывод в текст уведомления о завершении з | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-09-22 | 2022-02-02 | 2021-12-11 | 2022-02-02 | 53
5500030682 | Цифровой помощник заполнения СПП-элемент | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 2022-03-09 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 98
5500030683 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-09-23 | 2022-02-28 | 2022-03-25 15:21 | 2022-08-30 15:21 | 158
5500030684 | 666 Услуги операторов (ФД 119, 120, 121 | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-23 | 2022-03-22 | 2021-12-27 14:18 | 2022-03-22 | 84.4043
5500030685 | Расширить поле ИНН в справочнике 08 КПС | В работе | NSI_BEF | 2021-09-23 | 2022-05-13 | 2022-03-28 05:09 | 2022-11-15 05:09 | 232
5500030687 | Доработка транзакции ZINMM542 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-23 | 2021-12-31 | 2022-03-08 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 99
5500030688 | Добавление поля «Признак автономии» в ZI | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-23 | 2022-04-30 | 2022-03-08 15:10 | 2022-10-13 15:10 | 219
5500030689 | ГИС ТЭК формирование отчетов 6.1, 6.5,6. | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-23 | 2022-03-31 | 2022-04-27 08:55 | 2022-11-02 08:55 | 189
5500030690 | ГИС ТЭК формирование отчетов 6.1, 6.5,6. | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SAP_HR | 2021-09-23 | 2021-12-29 | 2022-03-16 05:02 | 2022-06-19 05:02 | 95
5500030691 | ГИС ТЭК формирование отчетов 6.1, 6.5,6. | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-23 | 2022-03-31 | 2022-04-27 08:55 | 2022-11-02 08:55 | 189
5500030692 | Адаптация функционала согласования тех. | В работе | OFERTA | 2021-09-23 | 2022-01-21 | 2022-02-24 15:10 | 2022-06-24 15:10 | 120
5500030750 | Нагрузочное тестирование КШ на платформе | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-09-29 | - |  |  | -
5500030694 | Формирование витрин данных SAP BW 7.5 on | Согласование оценки Арх ИТ-реш | KSHD | 2021-09-23 | 2021-12-10 | 2022-05-20 07:28 | 2022-08-04 07:28 | 76
5500030752 | Обновление ревизии SAP TREX | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-09-28 | - |  |  | -
5500030695 | Формирование корректной суточной замерно | В работе | OIS_PLUS | 2021-09-23 | 2022-01-31 | 2022-08-21 12:00 | 2022-12-29 12:00 | 130
5500030696 | Расширение функциональности по автопродл | В работе | OFERTA | 2021-09-23 | 2022-02-28 | 2022-02-24 15:10 | 2022-08-01 15:10 | 158
5500030700 | ГИС ТЭК формирование отчетов 6.5 | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-09-23 | 2021-12-28 | 2022-03-05 05:02 | 2022-06-05 05:02 | 92
5500030702 | Экспертиза организационных и стратегичес | Согласование Менеджером проц-а | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-02-25 17:09 | 2022-05-31 17:09 | 95
5500030703 | Экспертиза организационных и стратегичес | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2022-03-29 | 2022-02-10 17:09 | 2022-03-29 | 46.2857
5500030704 | Экспертиза организационных и стратегичес | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2022-03-29 | 2022-02-10 17:09 | 2022-03-29 | 46.2857
5500030705 | Доработки карточек мероприятий по запрос | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2022-03-29 | 2022-02-10 17:09 | 2022-03-29 | 46.2857
5500030760 | Выгрузка метаданных из 1С АСУА Аэро, 1С | Отклонен | TOIR_AERO | 2021-09-29 | - |  |  | -
5500030706 | Доработки карточек ИТАТ-проектов по запр | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2022-03-30 | 2022-02-10 17:09 | 2022-03-30 | 47.2857
5500030708 | Модели данных Qlik Sence и Qlik View по | Согласование Менеджером проц-а | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2021-12-29 | 2022-02-25 17:09 | 2022-05-30 17:09 | 94
5500030709 | Доработка ЖЦ ЦП и Упрощение версионности | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2022-03-29 | 2022-02-10 17:09 | 2022-03-29 | 46.2857
5500030710 | Доработки карточек цифровых проектов по | В ожидании акта от подрядчика | ISUP_GPN | 2021-09-24 | 2022-03-29 | 2022-02-10 17:09 | 2022-03-29 | 46.2857
5500030712 | Интеграция с системой «Аналоги» (Смарт М | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-09-24 | 2022-02-25 | 2022-04-10 05:09 | 2022-09-11 05:09 | 154
5500030767 | В настоящий момент в ИС 1С / Документооб | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-10-01 | - |  |  | -
5500030713 | Создание роли RPA-робота «Проверка перви | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-24 | 2022-12-30 | 2022-03-09 15:10 | 2023-06-14 15:10 | 462
5500030714 | Добавление грейда в отчет по приемам, пе | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SAP_HR | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-03-22 05:02 | 2022-06-27 05:02 | 97
5500030770 | Шаблоны писем для внешних организаций | Закрыт | KSUIT | 2021-10-01 | - |  |  | -
5500030715 | Оптимизация скорости передачи данных из | В работе | SAP_HR | 2021-09-24 | 2022-01-18 | 2022-03-10 05:02 | 2022-07-04 05:02 | 116
5500030717 | Доработка отчета Документы ЮЗЭДО | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 2022-05-12 21:07 | 2022-09-07 21:07 | 118
5500030719 | Автоматизация отчета по ЭДО | В работе | OFERTA | 2021-09-24 | 2022-02-15 | 2022-02-25 15:10 | 2022-07-19 15:10 | 144
5500030774 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-22 | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-30 | - |  |  | -
5500030720 | Необходимо настроить прямую интеграцию п | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 2022-03-22 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 98
5500030776 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.05-07 | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-30 | - |  |  | -
5500030777 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.05-11 | Закрыт | SAP_HR | 2021-09-30 | - |  |  | -
5500030721 | SAP HANA ВПД 2.0 | В работе | SAP_BASIS | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-05-16 06:35 | 2022-08-21 06:35 | 97
5500030779 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-09 | Отклонен | SAP_HR | 2021-09-30 | - |  |  | -
5500030722 | 825 (ЧТЗ 11.) Основные средства и объект | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-24 | 2022-03-22 | 2021-12-28 14:18 | 2022-03-22 | 83.4043
5500030724 | изменения в транзикции ZITSKMM501 – Отче | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 2022-03-12 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 95
5500030725 | 822 Отчеты: разработать для Комплекс Пар | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-09-27 | 2022-03-09 | 2021-12-31 14:18 | 2022-03-09 | 67.4043
5500030728 | 689_Налог на прибыль_Часть 1(ФД 27) | В работе | ERP_KFSCH | 2021-09-28 | 2022-01-30 | 2022-01-13 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 124
5500030731 | Отчет количество отработанных заявок | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-09-27 | 2022-04-08 | 2022-04-13 05:09 | 2022-10-23 05:09 | 193
5500030732 | Доработка транзакции MIGO в части допол | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 2022-03-12 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 95
5500030734 | В рамках участия в конкурентных процедур | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2022-03-18 15:10 | 2022-03-30 15:10 | 12
5500030737 | Доработка в транзакции zuks026 ИС САП . | В работе | OFERTA | 2021-09-27 | 2022-02-04 | 2022-02-28 15:10 | 2022-07-08 15:10 | 130
5500030788 | Доработка функционала работы с планами к | Закрыт | WEB_TUTOR | 2021-09-30 | - |  |  | -
5500030789 | Подключение нового ДО к к разделу АХО на | Отклонен | PORTALSELF | 2021-09-30 | - |  |  | -
5500030738 | Оптимизация скорости передачи данных из | В работе | KSHD | 2021-09-27 | 2022-01-18 | 2022-05-17 07:28 | 2022-09-07 07:28 | 113
5500030741 | Интеграция систем ЗУП – Аэродромная логи | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-09-28 | 2022-07-29 | 2022-05-02 08:55 | 2023-03-02 08:55 | 304
5500030742 | Учет ТРЗ. Адаптация функциональности для | Согласование ЧТЗ ВБР | SEVBB | 2021-09-28 | 2021-12-30 | 2022-04-23 | 2022-07-25 | 93
5500030795 | Разработать программы по массовому созда | Закрыт | SAPFIR | 2021-10-01 | - |  |  | -
5500030743 | Интеграция с системой «Аналоги» (Смарт М | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-28 | 2022-03-31 | 2022-05-30 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 184
5500030744 | 627_Формировании стоимости объектов осно | В работе | ERP_KFSCH | 2021-09-28 | 2021-12-30 | 2022-01-13 14:18 | 2022-04-16 14:18 | 93
5500030745 | Экспорт данных в КСУ НСИ ЕСИС из СУК | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-09-28 | 2022-03-18 | 2022-06-06 06:15 | 2022-11-24 06:15 | 171
5500030800 | Загрузка ФИАС в 1С КСУ НСИ ПД | Отклонен | KSU_NSI | 2021-10-04 | - |  |  | -
5500030746 | Создание механизма переноса HR данных ГП | В работе | SAP_HR | 2021-09-28 | 2022-01-31 | 2022-03-14 05:02 | 2022-07-17 05:02 | 125
5500030802 | 825 (ЧТЗ 11.) Основные средства и объект | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-10-01 | - |  |  | -
5500030747 | Update SAP Fiori Stack sps8 | В работе | SAP_BASIS | 2021-09-29 | 2022-03-01 | 2022-05-21 06:35 | 2022-10-21 06:35 | 153
5500030748 | Система отчетов по ИТ-сервисам «Айсберг» | В разработке ЧТЗ | BI_BLPS | 2021-09-29 | 2021-11-12 | 2022-04-09 12:00 | 2022-05-23 12:00 | 44
5500030749 | Автоматическое присвоение ОКВЭД2 в справ | В разработке ЧТЗ | NSI_ESMUR | 2021-09-29 | 2022-04-01 | 2022-04-15 05:09 | 2022-10-16 05:09 | 184
5500030751 | 710 ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ Форматы журнала уче | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-09-28 | 2021-12-29 | 2022-01-09 14:18 | 2022-04-07 14:18 | 88
5500030753 | Расширить поле «заводской номер» в карто | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2022-03-18 06:04 | 2022-03-22 06:04 | 4
5500030754 | Привести в соответствие отчетные формы с | В работе | OIS_PIPE | 2021-09-28 | 2021-12-24 | 2022-08-26 12:00 | 2022-11-21 12:00 | 87
5500030755 | Необходимо в модуле «Планирование програ | В работе | OIS_PIPE | 2021-09-28 | 2021-12-24 | 2022-08-26 12:00 | 2022-11-21 12:00 | 87
5500030756 | Необходимо реализовать учет протяженност | В работе | OIS_PIPE | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 2022-08-26 12:00 | 2022-11-25 12:00 | 91
5500030757 | Необходимо в экранных формах «План-бук: | В работе | OIS_PIPE | 2021-09-28 | 2021-12-24 | 2022-08-26 12:00 | 2022-11-21 12:00 | 87
5500030758 | Добавить рассылку уведомлений при попада | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-28 | 2022-01-20 | 2022-03-14 06:04 | 2022-07-06 06:04 | 114
5500030759 | Расширение функциональности «Формировани | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-09-29 | 2022-02-01 | 2022-02-28 13:37 | 2022-07-03 13:37 | 125
5500030761 | .В печатной форме Приложения к форме ИНВ | В ожидании акта от подрядчика | SAPFIR | 2021-09-29 | 2022-03-25 | 2022-02-19 06:04 | 2022-03-25 | 33.7473
5500030762 | Вывод штрих-кода зарегистрированного в с | Проверка Координатором | 1CDOC2X | 2021-09-29 | 2021-12-01 | 2022-01-17 | 2022-03-19 | 61
5500030763 | Автоматизация проводок в ИС SAP и настро | В ожидании акта от подрядчика | OFERTA | 2021-09-29 | 2022-03-30 | 2022-02-18 15:10 | 2022-03-30 | 39.3677
5500030764 | Отчет SAP для ЦИМП | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-29 | 2022-03-17 | 2022-05-31 07:28 | 2022-11-16 07:28 | 169
5500030819 | Проблемы в транзакциях ZCLEAR и FB05/ FB | Отклонен | SAPFIR | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030766 | Интеграция данных из 1С КСУ НСИ ПД в КХД | В разработке ЧТЗ | KHD_HR | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-04-01 15:21 | 2022-08-02 15:21 | 123
5500030768 | Актуализация оповещений КСУИТ | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-10-01 | 2022-03-10 | 2022-02-04 19:07 | 2022-03-10 | 33.2032
5500030769 | Внесение изменений в настройки инструмен | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-10-01 | 2022-03-10 | 2022-02-04 19:07 | 2022-03-10 | 33.2032
5500030771 | Расширение функциональности АРМ Закупщик | В работе | OFERTA | 2021-09-29 | 2021-12-25 | 2022-03-02 15:10 | 2022-05-28 15:10 | 87
5500030824 | Получение данных о допусках, удостоверен | Отклонен | SAP_HR | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030772 | База цен (АСУЗ): Реализация функциональн | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-09-29 | 2022-01-31 | 2022-03-14 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 124
5500030773 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-31 | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-09-30 | 2022-03-16 | 2022-03-04 05:02 | 2022-03-16 | 11.7902
5500030827 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.03-05 | Закрыт | SAP_HR | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030775 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.05-08 | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-03-12 05:02 | 2022-06-08 05:02 | 88
5500030778 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-12 | В работе | SAP_HR | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 2022-03-16 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 91
5500030780 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.05-05 | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 2022-03-12 05:02 | 2022-06-07 05:02 | 87
5500030832 | Получение данных о наградах из кадровых | Отклонен | ZUP | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030833 | Получение данных о наградах из кадровых | Отклонен | SAP_HR | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030834 | Получение данных о наградах из кадровых | Отклонен | KSHD | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030781 | Доработка Вербального описания на штатно | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 2022-03-12 05:02 | 2022-06-07 05:02 | 87
5500030836 | Миграция BPC на новую HANA | Закрыт | SAP_BASIS | 2021-10-05 | - |  |  | -
5500030782 | Связь ММ-цепочки и Авансовых платежей | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-03-16 06:04 | 2022-06-16 06:04 | 92
5500030783 | Доработка отчета ZITSKQM503 | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-09-30 | 2022-01-10 | 2022-03-15 15:10 | 2022-06-20 15:10 | 97
5500030784 | Новый раздел на сайте https://supply.gaz | В работе | CREPIS | 2021-09-30 | 2021-11-23 | 2022-03-06 09:36 | 2022-04-29 09:36 | 54
5500030785 | Автоматизация планирования расходов на 4 | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-09-30 | 2021-12-10 | 2022-03-07 06:04 | 2022-05-15 06:04 | 69
5500030786 | Суточная добыча в КХД БЭФ | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-06-01 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 182
5500030787 | Суточная добыча в КХД БЭФ | В согласовании.Владелец шаблона | RHD_BRD | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2022-04-23 09:00 | 2022-04-27 09:00 | 4
5500030790 | Номер обращения в уведомлении о согласов | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-09-30 | 2022-03-17 | 2022-02-03 19:07 | 2022-03-17 | 41.2032
5500030792 | Уведомления о автоматическом выходе обра | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-09-30 | 2022-03-17 | 2022-02-03 19:07 | 2022-03-17 | 41.2032
5500030845 | Доработка отчета «Штатное расписание по | Закрыт | ZUP | 2021-10-06 | - |  |  | -
5500030794 | (ШУЗ) Запрет изменения принимающего скла | В работе | OFERTA | 2021-10-01 | 2022-01-27 | 2022-03-04 15:10 | 2022-06-30 15:10 | 118
5500030796 | Консолидац ГПН-Казахстан ОК, ГПН-Азия ОК | В работе | SAP_HR | 2021-10-01 | 2022-01-21 | 2022-03-17 05:02 | 2022-07-07 05:02 | 112
5500030798 | АСУЗ | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-10-04 | 2021-11-15 | 2022-03-23 15:10 | 2022-05-02 15:10 | 40
5500030799 | Информирование о шагах заказа | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2022-03-19 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 88
5500030801 | «Для обеспечения корректной интеграции м | В работе | OIS_PLUS | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2022-08-29 12:00 | 2022-11-26 12:00 | 89
5500030803 | Интеграция SAP с ИС Атлас | В разработке ЧТЗ | KSUI | 2021-10-01 | 2022-03-11 | 2022-05-02 08:00 | 2022-10-10 08:00 | 161
5500030804 | Расширение реплики ИС СМБ на платформе К | Согласование ЧТЗ Инициатором | SMB | 2021-10-01 | 2021-12-08 | 2022-05-23 16:19 | 2022-07-30 16:19 | 68
5500030805 | Расширение реплики ИС Эра-Ремонты на пла | В согласовании.Владелец шаблона | ERA_REM | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-02 16:00 | 8
5500030806 | БРД_1С_ERP_ЧТЗ_701_Формирование затрат п | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-10-04 | 2022-03-11 | 2022-01-07 14:18 | 2022-03-11 | 62.4043
5500030807 | Корректировка СМБ.Монитор модуля режим а | В разработке ЧТЗ | SMB | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2022-05-26 16:19 | 2022-08-22 16:19 | 88
5500030808 | Интеграция ЦП КОМПАС: Портал адаптаци | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-04 | 2022-04-14 | 2022-06-05 07:28 | 2022-12-14 07:28 | 192
5500030809 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-04 | 2022-03-28 | 2022-06-05 07:28 | 2022-11-27 07:28 | 175
5500030810 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-10-04 | 2022-02-28 | 2022-01-31 14:18 | 2022-06-27 14:18 | 147
5500030811 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | UPP_NS | 2021-10-04 | 2022-02-25 | 2022-02-07 | 2022-07-01 | 144
5500030812 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | UPP_AERO | 2021-10-04 | 2022-02-28 | 2022-03-17 14:24 | 2022-08-11 14:24 | 147
5500030813 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-10-04 | 2022-02-28 | 2022-05-22 21:07 | 2022-10-16 21:07 | 147
5500030814 | Интеграция ИС ГеоБД с системой КЛАД DW ( | В согласовании.Менеджер процесса | GEOBD | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 2022-04-21 06:00 | 2022-04-22 06:00 | 1
5500030815 | Доработка технической роли для интеграци | В работе | NSI_ESMUR | 2021-10-04 | 2021-11-12 | 2022-04-08 05:09 | 2022-05-17 05:09 | 39
5500030816 | Оптимизация процесса 12.02.07 «Учет инци | Согласование ЧТЗ ДКЗ | SEVBB | 2021-10-04 | 2022-01-10 | 2022-04-29 | 2022-08-05 | 98
5500030817 | Автоматизация процесса работы с ошибками | Приемка Сервис Менеджером | SKIB | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2022-02-13 01:43 | 2022-05-08 01:43 | 84
5500030820 | Требуется настроить SSO для всех мандант | В работе | SAP_BASIS | 2021-10-05 | 2022-02-18 | 2022-05-27 06:35 | 2022-10-10 06:35 | 136
5500030821 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-10-05 | 2022-04-24 | 2022-04-06 15:21 | 2022-10-24 15:21 | 201
5500030868 | Обеспечение возможность перекодировки МТ | Отклонен | OFERTA | 2021-10-06 | - |  |  | -
5500030822 | 646 НСИ: Ответственные лица организации. | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-10-05 | 2021-12-29 | 2022-01-16 14:18 | 2022-04-07 14:18 | 81
5500030823 | Получение данных о допусках, удостоверен | Проверка Координатором | ZUP | 2021-10-05 | 2021-10-18 | 2022-05-15 08:55 | 2022-05-26 08:55 | 11
5500030825 | Получение данных о допусках, удостоверен | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-05 | 2022-03-17 | 2022-06-06 07:28 | 2022-11-16 07:28 | 163
5500030826 | Размещение обновленных проформ типовых Д | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-05 | 2021-12-29 | 2022-03-20 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 85
5500030873 | Экспертиза организационных и стратегичес | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030874 | Экспертиза организационных и стратегичес | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030875 | Экспертиза организационных и стратегичес | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030876 | Доработки карточек мероприятий по запрос | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030877 | Доработки карточек ИТАТ-проектов по запр | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030878 | Модели данных Qlik Sence и Qlik View по | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030879 | Доработка ЖЦ ЦП и Упрощение версионности | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030880 | Доработки карточек цифровых проектов по | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030828 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-28 | В работе | SAP_HR | 2021-10-05 | 2021-12-30 | 2022-03-21 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 86
5500030882 | Доработка карточек технологических проек | Отклонен | ISUP_GPN | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030883 | Миграция BPC на новую HANA | Отклонен |  | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030884 | Модуль согласования технических заданий | Отклонен | NEW_SED | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030829 | АСУЗ | Приемка Сервис Менеджером | OFERTA | 2021-10-05 | 2022-01-10 | 2022-03-04 15:10 | 2022-06-05 15:10 | 93
5500030831 | Перекладка покупки МТБЭ между ВБЕ ПАО | В разработке ЧТЗ | SPO | 2021-10-05 | 2022-01-14 | 2022-04-14 10:09 | 2022-07-24 10:09 | 101
5500030835 | Деактивировать в ОЗОС поля «Фонд, ПФМ, Ф | Приемка Сервис Менеджером | SAPFIR | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 2022-03-05 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 83
5500030837 | Оптимизация процесса контроля несогласов | В разработке ЧТЗ | SKIB | 2021-10-05 | 2022-01-14 | 2022-03-02 01:43 | 2022-06-11 01:43 | 101
5500030838 | Настройка интеграции с ARIS ДРП и BI ДРП | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-10-05 | 2022-01-28 | 2022-06-13 06:15 | 2022-10-06 06:15 | 115
5500030839 | СППР 00-00000795: Переход на новую верси | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-10-05 | 2022-02-17 | 2022-01-08 14:18 | 2022-02-17 | 39.4043
5500030840 | СППР 00-00000829: Доработка модуля "Конт | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-10-05 | 2022-03-04 | 2022-01-08 14:18 | 2022-03-04 | 54.4043
5500030841 | Доработка «ЕСОН АРМ». Установка таймауто | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ESON | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 2022-06-06 22:17 | 2022-09-01 22:17 | 87
5500030842 | Доработка функционала ИС «ЕСОН-АРМ» АТ М | В согласовании.Менеджер процесса | ESON | 2021-10-06 | 2021-11-15 | 2022-05-29 22:17 | 2022-07-06 22:17 | 38
5500030843 | Доработки транзакции ZINMM772 позиции с\ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-06 | 2021-12-24 | 2022-03-21 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 79
5500030895 | Необходимо подгружать данные по курсам в | Отклонен | SK_FO | 2021-10-07 | - |  |  | -
5500030844 | Оформление некоммерческих грузов в ИС «Е | В работе | ESON | 2021-10-06 | 2021-12-28 | 2022-05-26 22:17 | 2022-08-17 22:17 | 83
5500030846 | Организация тестового ландшафта для про | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-10-06 | 2021-12-29 | 2022-04-24 08:55 | 2022-07-13 08:55 | 80
5500030898 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-28 | Отклонен | SAP_HR | 2021-10-08 | - |  |  | -
5500030847 | Организация и проведение тестирование ре | В работе | ZUP | 2021-10-06 | 2022-02-14 | 2022-04-28 08:55 | 2022-09-06 08:55 | 131
5500030900 | U180001201 № 3 Ролики на платформе Uperf | Закрыт | SAP_HR | 2021-10-08 | - |  |  | -
5500030848 | Выгрузка метаданных из 1С АСУА Аэро, 1С | Согласование ЧТЗ ВБР | TOIR_AERO | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 2022-03-27 | 2022-06-21 | 86
5500030849 | Выгрузка метаданных из 1С УПП МБ; 1С УПП | Согласование ЧТЗ Архитектором | UPP_MB | 2021-10-06 | 2021-12-28 | 2022-05-24 21:07 | 2022-08-15 21:07 | 83
5500030850 | Выгрузка метаданных из 1С ТОиР МБ и смеж | Дополнительное согласование ЧТЗ | TOIR_BUNKE | 2021-10-06 | 2021-12-17 | 2022-03-27 | 2022-06-07 | 72
5500030904 | Сменить имя «epd_ditat» на «epd» на АРМ | Отклонен | SEDTESSEPD | 2021-10-11 | - |  |  | -
5500030851 | Проверка-заполнение БА заявок и DMS | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-06 | 2022-04-14 | 2022-06-07 07:28 | 2022-12-14 07:28 | 190
5500030852 | Проверка-заполнение БА заявок и DMS | В согласовании.Владелец шаблона | NEW_SED | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 2022-06-03 12:00 | 2022-06-07 12:00 | 4
5500030908 | 1. Создать обработку по групповому фо | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-10-11 | - |  |  | -
5500030909 | Развитие серверного ландшафта ПАО «Газпр | Отклонен |  | 2021-10-11 | - |  |  | -
5500030853 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-06 | 2022-04-04 | 2022-06-07 07:28 | 2022-12-04 07:28 | 180
5500030854 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 2022-02-02 14:18 | 2022-04-29 14:18 | 86
5500030855 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | UPP_NS | 2021-10-06 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-07-04 | 145
5500030913 | Доработка системы Sap Portal в части соз | Отклонен | SAPFIR | 2021-10-11 | - |  |  | -
5500030856 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | UPP_AERO | 2021-10-06 | 2022-02-28 | 2022-03-19 14:24 | 2022-08-11 14:24 | 145
5500030857 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-10-06 | 2022-01-31 | 2022-05-24 21:07 | 2022-09-18 21:07 | 117
5500030858 | СПО Добавление элементов в измерение Acc | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SPO | 2021-10-06 | 2021-11-23 | 2022-04-10 10:09 | 2022-05-26 10:09 | 46
5500030859 | Причины приостановки работ для ОЦО | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-10-06 | 2022-03-10 | 2022-02-09 19:07 | 2022-03-10 | 28.2032
5500030861 | Необходимо из OIS+ в ИС ШТР настроить ин | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-10-06 | 2022-06-30 | 2022-07-24 02:05 | 2023-04-17 02:05 | 267
5500030862 | Разработать подсистему «Управление досту | Приемка Сервис Менеджером | SKIB | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 2022-02-15 01:43 | 2022-05-08 01:43 | 82
5500030863 | Реализация блокирования использования М | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-10-06 | 2021-12-27 | 2022-03-21 15:10 | 2022-06-11 15:10 | 82
5500030865 | Реализаия возможности перехода в транзак | В работе | OFERTA | 2021-10-06 | 2022-03-15 | 2022-03-09 15:10 | 2022-08-16 15:10 | 160
5500030866 | 798Доработки ERP-ДО. Настройка интеграци | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-10-06 | 2022-03-09 | 2022-01-09 14:18 | 2022-03-09 | 58.4043
5500030867 | Модернизация возможности поиска запасов | В работе | OFERTA | 2021-10-06 | 2022-03-15 | 2022-03-09 15:10 | 2022-08-16 15:10 | 160
5500030869 | Разработка интерактивной инструкции | В разработке ЧТЗ | PORTAL_BB | 2021-10-06 | 2022-02-13 | 2022-06-25 | 2022-11-02 | 130
5500030870 | Настройка шаблона УЗ для БЕ 1110 ООО "Га | Приемка Сервис Менеджером | AO_MTO | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 2022-04-19 00:31 | 2022-07-08 00:31 | 80
5500030871 | Организация и проведение переноса данных | Приемка Сервис Менеджером | ZUP | 2021-10-06 | 2021-12-27 | 2022-04-24 08:55 | 2022-07-11 08:55 | 78
5500030872 | Настройка интеграции с Новый СЭД (Tessa) | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-10-06 | 2022-02-28 | 2022-05-30 12:00 | 2022-10-22 12:00 | 145
5500030928 | Интеграция SAP с ИС Атлас | Отклонен | ATLAS | 2021-10-12 | - |  |  | -
5500030881 | Модели данных Qlik Sence и Qlik View по | В разработке ЧТЗ | ISUP_GPN | 2021-10-07 | 2021-12-24 | 2022-03-19 17:09 | 2022-06-05 17:09 | 78
5500030885 | Интеграция КСУИТ 2.0 - СУМ | В работе | KSUIT | 2021-10-07 | 2022-01-31 | 2022-02-22 19:07 | 2022-06-18 19:07 | 116
5500030886 | Обеспечить возможность переназначения об | В работе | KSUIT | 2021-10-07 | 2022-01-31 | 2022-02-22 19:07 | 2022-06-18 19:07 | 116
5500030887 | Изменение процесса распределения и зачет | В работе | SAPFIR | 2021-10-07 | 2022-01-30 | 2022-03-11 06:04 | 2022-07-04 06:04 | 115
5500030888 | Уменьшение пакета обмена ШЕРПА-ДОБ 2.1 п | В работе | ERP_KFSCH | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 2022-01-22 14:18 | 2022-04-17 14:18 | 85
5500030889 | «Для обеспечения корректной интеграции м | В работе | OIS_PLUS | 2021-10-07 | 2022-02-08 | 2022-09-04 12:00 | 2023-01-06 12:00 | 124
5500030890 | Разработать и доработать формы инвентари | В работе | SAPFIR | 2021-10-07 | 2022-01-31 | 2022-03-11 06:04 | 2022-07-05 06:04 | 116
5500030891 | Модернизация функционала "Новости КСУИТ" | В ожидании акта от подрядчика | KSUIT | 2021-10-07 | 2022-03-17 | 2022-02-10 19:07 | 2022-03-17 | 34.2032
5500030892 | Создание дополнительного контроля при ра | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 2022-03-22 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 85
5500030893 | Дополнительный справочник Администратора | В работе | KSUIT | 2021-10-07 | 2022-01-25 | 2022-02-22 19:07 | 2022-06-12 19:07 | 110
5500030894 | Исключение проверки связи БУ-РГ-ОУ | В работе | KSUIT | 2021-10-07 | 2022-01-28 | 2022-02-22 19:07 | 2022-06-15 19:07 | 113
5500030942 | Обеспечение программного контроля указан | Отклонен | 1CDOC2X | 2021-10-13 | - |  |  | -
5500030896 | Справочники ГИС ТЭК КЦ в 1С КСУ НСИ | Оценка объема работ | KSU_NSI | 2021-10-07 | 2021-12-27 | 2022-06-15 06:15 | 2022-08-30 06:15 | 76
5500030897 | Изменение коэффициента ежемес.премии при | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-10-08 | 2022-08-15 | 2022-05-12 08:55 | 2023-03-19 08:55 | 311
5500030899 | 1201 Разработка форм Ш-14.03.08-20, Ш-14 | В ожидании акта от подрядчика | SAP_HR | 2021-10-08 | 2022-03-17 | 2022-03-12 05:02 | 2022-03-17 | 4.7902
5500030901 | Создание витрины данных БД ГРР для КЛАД | Согласование ЧТЗ Инициатором | BD_GRR | 2021-10-08 | 2021-12-28 | 2022-04-23 08:00 | 2022-07-13 08:00 | 81
5500030902 | Организация доступа пользователей групп | В согласовании.Владелец шаблона | DASH_GRR | 2021-10-11 | 2021-10-28 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 15
5500030903 | Добавление в личный кабинет работника ин | Проверка Координатором | SAP_HR | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2022-04-14 05:02 | 2022-04-16 05:02 | 2
5500030905 | Отправка квитанций под техническим польз | В работе | SAPFIR | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 2022-03-15 06:04 | 2022-06-03 06:04 | 80
5500030907 | Заполнение поля «Завод» в тр. ZINMM064 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-11 | 2022-04-30 | 2022-03-26 15:10 | 2022-10-13 15:10 | 201
5500030910 | Вынос файловых вложений во внешние катал | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-10-11 | 2022-02-18 | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 50
5500030911 | Обновление порядка исчисления транспортн | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 2022-03-30 06:04 | 2022-03-31 06:04 | 1
5500030912 | Реализация новой вкладки карточки DMS | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 2022-04-02 06:04 | 2022-04-09 06:04 | 7
5500030914 | Доработать регистр накопления «Продажи У | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-10-11 | 2021-12-28 | 2022-05-29 21:07 | 2022-08-15 21:07 | 78
5500030915 | Интеграция SAP BW on HANA 7.5 и ПиБ HR А | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-11 | 2022-04-14 | 2022-06-12 07:28 | 2022-12-14 07:28 | 185
5500030917 | Доработка заказа поддержки | В разработке ЧТЗ | PORTALSELF | 2021-10-11 | 2022-04-29 | 2022-06-26 | 2023-01-12 | 200
5500030918 | Интеграционное решение предназначено для | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-10-11 | 2022-04-15 | 2022-06-19 06:15 | 2022-12-22 06:15 | 186
5500030919 | Заполнение параметров в заявке на кодиро | В работе | OFERTA | 2021-10-11 | 2022-03-15 | 2022-03-14 15:10 | 2022-08-16 15:10 | 155
5500030920 | Корректировка выбора данных в отчеты по | В работе | OFERTA | 2021-10-11 | 2022-03-15 | 2022-03-14 15:10 | 2022-08-16 15:10 | 155
5500030921 | Оптимизация поиска документов движений | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-11 | 2022-02-25 | 2022-03-26 15:10 | 2022-08-10 15:10 | 137
5500030922 | Разработка транзакции по сверке класса о | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 2022-03-26 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 81
5500030923 | Реализация преднастроенного шаблона отче | Согласование ИТ БП | OFERTA | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 2022-03-19 15:10 | 2022-06-05 15:10 | 78
5500030924 | Расширение интеграции ИС 1С ПБ в КЛАД DW | Согласование Арх-ом ИТ-решения | RHD_KC | 2021-10-11 | 2021-11-17 | 2022-05-02 09:00 | 2022-06-06 09:00 | 35
5500030925 | Автоматизировать процесс выявления несоо | В работе | OFERTA | 2021-10-12 | 2022-05-30 | 2022-03-15 15:10 | 2022-10-31 15:10 | 230
5500030926 | Интеграция SAP с ИС Атлас | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-12 | 2022-03-31 | 2022-06-13 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 170
5500030927 | 1201 Разработка форм Ш-14.03.06-27 | В работе | SAP_HR | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 2022-03-28 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 79
5500030929 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.08-12 | В работе | SAP_HR | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 2022-03-28 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 79
5500030930 | 1201 Доработка форм Ш-14.03.08-10, Ш-14. | В работе | SAP_HR | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 2022-03-28 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 79
5500030931 | Модернизация интеграции СУИД - AD | Расширение объема | SUID | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 2022-06-06 02:49 | 2022-08-22 02:49 | 77
5500030932 | Создание кнопок автоматического назначен | В работе | KSUIT | 2021-10-12 | 2022-01-31 | 2022-02-27 19:07 | 2022-06-18 19:07 | 111
5500030933 | Получение данных о пользователях SAP-сис | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-12 | 2022-03-31 | 2022-06-13 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 170
5500030935 | Добавление множетсвенного выбора БЕ zinm | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-13 | 2022-04-30 | 2022-03-28 15:10 | 2022-10-13 15:10 | 199
5500030936 | Программа «УСОИ» | Оценка объема работ | OIS_USOI | 2021-10-13 | 2021-12-24 | 2022-05-17 02:00 | 2022-07-23 02:00 | 67
5500030937 | Добавление для затратных счетов 35* анал | В работе | KHD_BEF | 2021-10-13 | 2021-12-27 | 2022-04-02 15:21 | 2022-06-16 15:21 | 75
5500030938 | Внедрение контролей для решения проблем | В работе | SAPFIR | 2021-10-13 | 2022-01-31 | 2022-03-17 06:04 | 2022-07-05 06:04 | 110
5500030940 | База цен (АСУЗ): Расширение функционала | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-13 | 2022-01-31 | 2022-03-28 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 110
5500030941 | Временная схема передачи ЕСМ | В согласовании.Менеджер процесса | NSI_ESMUR | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 2022-04-20 05:09 | 2022-04-23 05:09 | 3
5500030943 | «Если отсутствует параметр Qж(ТМ) то не | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-10-13 | 2022-06-30 | 2022-07-31 02:05 | 2023-04-17 02:05 | 260
5500030980 | Доработка ПО по переносу часов недоработ | Закрыт | SAP_HR | 2021-10-14 | - |  |  | -
5500030944 | «Интеграция данных по ГРП из Эра-Ремонты | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-10-13 | 2022-06-30 | 2022-07-31 02:05 | 2023-04-17 02:05 | 260
5500030945 | Копирование МВК внутри куба CONS | В разработке ЧТЗ | SPO | 2021-10-13 | 2022-01-14 | 2022-04-22 10:09 | 2022-07-24 10:09 | 93
5500030946 | Исключение к выбору перечня Вида докумен | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-10-13 | 2022-02-02 | 2022-01-01 | 2022-02-02 | 32
5500030947 | Реализация новой печатной формы для форм | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-10-13 | 2022-01-27 | 2022-01-01 | 2022-01-27 | 26
5500030948 | Автозаполнение НД в карточке внутреннего | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-10-13 | 2022-01-27 | 2022-01-01 | 2022-01-27 | 26
5500030949 | Модернизация модуля СЭД «Должностные инс | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SED_HR | 2021-10-13 | 2021-12-22 | 2022-05-20 18:40 | 2022-07-27 18:40 | 68
5500030950 | Доработка модуля СЭД «Должностные инстру | Проверка Координатором | SED_HR | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2022-05-31 18:40 | 2022-06-12 18:40 | 12
5500030951 | Создание ЛК для размещения ЛНД | В согласовании.Менеджер процесса | PORTAL_NEN | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2022-03-19 | 2022-03-23 | 4
5500030952 | Модернизация модуля СЭД «Должностные инс | Проверка Координатором | SED_HR | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2022-05-31 18:40 | 2022-06-12 18:40 | 12
5500030953 | Разработка мобильного согласования в мод | Проверка Координатором | SED_HR | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2022-05-31 18:40 | 2022-06-12 18:40 | 12
5500030954 | Публикация на портале актуальных должнос | Проверка Координатором | SED_HR | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2022-05-31 18:40 | 2022-06-12 18:40 | 12
5500030955 | Маркировка МТР: контроль | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-13 | 2021-12-31 | 2022-03-28 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 79
5500030956 | Доработка логики рассылок МОЛам | В работе | OFERTA | 2021-10-13 | 2022-01-28 | 2022-03-16 15:10 | 2022-07-01 15:10 | 107
5500030957 | Доработка SAP ESS – работы по УЗ | Оценка объема работ | SAP_HR | 2021-10-13 | 2021-12-24 | 2022-04-10 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 67
5500030958 | ТФД договора поставки МТР (рамочный (пер | В работе | OFERTA | 2021-10-13 | 2022-01-28 | 2022-03-16 15:10 | 2022-07-01 15:10 | 107
5500030997 | Развитие дашборда ЦТПФ | Отклонен | UPP_BM | 2021-10-15 | - |  |  | -
5500030959 | Реализовать проверку на дублирование по | В согласовании.Менеджер процесса | NSI_ESMUR | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 2022-04-20 05:09 | 2022-04-23 05:09 | 3
5500030960 | Автоматизация расчета показателей КТ-687 | В работе | OFERTA | 2021-10-13 | 2022-03-02 | 2022-03-16 15:10 | 2022-08-03 15:10 | 140
5500030961 | Связь ММ-цепочки и Авансовых платежей | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-13 | 2021-12-31 | 2022-03-28 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 79
5500030962 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | В разработке ЧТЗ | TOIR_AERO | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2022-04-04 | 2022-05-02 | 28
5500030963 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из DWH Б | В согласовании.Владелец шаблона | UD_BLPS_HD | 2021-10-14 | 2021-11-17 | 2022-05-19 00:54 | 2022-06-20 00:54 | 32
5500030964 | Доработка методов прямого и косвенного р | В разработке ЧТЗ | OIS_PLUS | 2021-10-14 | 2021-12-24 | 2022-09-23 12:00 | 2022-12-03 12:00 | 71
5500030965 | Внедрение контролей для решения проблем | В работе | SBYT | 2021-10-14 | 2021-12-30 | 2022-03-03 13:37 | 2022-05-19 13:37 | 77
5500030966 | Установка нот безопасности в системы SAP | В работе | SAP_BASIS | 2021-10-14 | 2022-02-24 | 2022-06-05 06:35 | 2022-10-16 06:35 | 133
5500030967 | Реализация опции подписания НМД УКЭП. | В разработке ЧТЗ | SED_NMD | 2021-10-14 | 2022-03-31 | 2022-06-14 12:00 | 2022-11-29 12:00 | 168
5500031010 | Обновление SAP Lumira 2.4 patch 3 | Отклонен | KHD_BEF | 2021-10-15 | - |  |  | -
5500031011 | Обновление SAP Lumira 2.4 patch 3 | Отклонен | AO_MTO | 2021-10-15 | - |  |  | -
5500031012 | АС УИДО на платформе IPM. Доработка меха | Отклонен | SAIT_UIDO | 2021-10-18 | - |  |  | -
5500030968 | Интеграция АСУТП ГПН-Ямал с системой КЛА | В согласовании.Менеджер процесса | KLAD | 2021-10-14 | 2021-11-10 | 2022-05-03 13:43 | 2022-05-28 13:43 | 25
5500030969 | Автоматическое проставление признака рег | Согласование ЧТЗ Инициатором | KSU_NSI | 2021-10-15 | 2021-12-29 | 2022-06-23 06:15 | 2022-09-06 06:15 | 75
5500030970 | Автоматическое заполнение поля ТипТовара | Согласование ЧТЗ Инициатором | KSU_NSI | 2021-10-15 | 2021-12-29 | 2022-06-23 06:15 | 2022-09-06 06:15 | 75
5500031016 | Разработать подсистему «Управление досту | Закрыт | SKIB | 2021-10-18 | - |  |  | -
5500030971 | Необходимо доработать создание ЭД по реа | Оценка объема работ | SAPFIR | 2021-10-13 | 2022-01-13 | 2022-03-29 06:04 | 2022-06-24 06:04 | 87
5500030972 | Корректировка отчёта робота | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-10-13 | 2022-02-25 | 2022-02-09 14:18 | 2022-06-24 14:18 | 135
5500030973 | 1201 Доработка форм Ш-14.03.03-04 | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 2022-03-26 05:02 | 2022-06-08 05:02 | 74
5500030974 | Тиражирование модуля СЭД «Должностные ин | В согласовании.Владелец шаблона | SED_HR | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 2022-05-30 18:40 | 2022-06-03 18:40 | 4
5500030975 | Настройка портального решения МТО для пе | Согласование ЧТЗ Архитектором | OFERTA | 2021-10-14 | 2021-12-30 | 2022-03-29 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 77
5500030976 | Отключение ПАО ГПН и ГПН Восток от функц | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 2022-04-11 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 78
5500030977 | Автоматическое заполнение поля «Плановый | Проверка Координатором | ERP_KFSCH | 2021-10-14 | 2021-11-17 | 2022-02-16 14:18 | 2022-03-20 14:18 | 32
5500030978 | Измененение проверок даты инициирования | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-14 | 2022-02-28 | 2022-03-29 15:10 | 2022-08-13 15:10 | 137
5500030981 | Настройка портального решения МТО для пе | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 2022-03-29 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 78
5500030983 | Регулярная выгрузка справочника ЕСИС | В согласовании.Владелец шаблона | KSU_NSI | 2021-10-14 | 2021-10-19 | 2022-06-26 06:15 | 2022-06-29 06:15 | 3
5500030984 | Добавление в Аналитические отчеты по зап | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 2022-03-29 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 78
5500030985 | Тиражирование шаблона Управление запасам | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-14 | 2022-03-18 | 2022-03-29 15:10 | 2022-08-31 15:10 | 155
5500030987 | Экспорт данных в КСУ НСИ ЕСИС из СУК | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-18 | 2022-03-18 | 2022-06-19 07:28 | 2022-11-17 07:28 | 151
5500030988 | Разработать отчет в BI Publisher по заяв | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-10-18 | 2022-01-14 | 2022-06-24 02:49 | 2022-09-20 02:49 | 88
5500030989 | Доработка в части форм «Оценки уровня ка | В разработке ЧТЗ | SNAB_PORT | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 2022-04-13 08:00 | 2022-05-18 08:00 | 35
5500031034 | Реализация дополнительной отчетности ЦТП | Отклонен |  | 2021-10-20 | - |  |  | -
5500031035 | Реализация временной схемы запуска ЦТПФ | Отклонен |  | 2021-10-20 | - |  |  | -
5500031036 | Реализация временной схемы запуска ЦТПФ | Отклонен |  | 2021-10-20 | - |  |  | -
5500031037 | Реализация временной схемы запуска ЦТПФ | Отклонен | ASPB | 2021-10-20 | - |  |  | -
5500030990 | Косвенный и прямой методы определния кол | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-10-18 | 2022-07-30 | 2022-08-05 02:05 | 2023-05-17 02:05 | 285
5500030991 | Заполнение поля Группа подакцизных товар | Согласование ЧТЗ Инициатором | KSU_NSI | 2021-10-15 | 2021-12-29 | 2022-06-23 06:15 | 2022-09-06 06:15 | 75
5500030992 | Автоматическое присвоение ОКП в справочн | Согласование ЧТЗ Инициатором | KSU_NSI | 2021-10-15 | 2021-12-29 | 2022-06-23 06:15 | 2022-09-06 06:15 | 75
5500030993 | Автоматизация проверки ролей | В разработке ЧТЗ | SKIB | 2021-10-15 | 2022-01-31 | 2022-03-12 01:43 | 2022-06-28 01:43 | 108
5500030994 | Доработка системы 1С БСП САБИ (Отчетност | Согласование Менеджером проц-а | SABI_PNPO | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2022-03-26 20:00 | 2022-06-09 20:00 | 75
5500030995 | Доработка системы 1С БСП САБИ (Отчетност | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SABI_PNPO | 2021-10-15 | 2022-01-10 | 2022-04-04 20:00 | 2022-06-30 20:00 | 87
5500030996 | Доработать форму №18 "Карточка учета орг | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ZUP | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2022-05-14 08:55 | 2022-07-21 08:55 | 68
5500030999 | Отображение обращений | В работе | PORTALSELF | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 2022-06-18 | 2022-09-02 | 76
5500031000 | Вендинг: расширение функционала (настрой | В разработке ЧТЗ | SM_SO_SIZ | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 2022-04-05 19:12 | 2022-06-20 19:12 | 76
5500031001 | 1201 Доработка форм Ш-14.03.05-10 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 2022-04-12 05:02 | 2022-05-28 05:02 | 46
5500031002 | Доработка автоматической контрольной про | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2022-04-06 06:04 | 2022-04-10 06:04 | 4
5500031003 | Реализация связи заказов по закупке МТР | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-15 | 2022-01-28 | 2022-03-30 15:10 | 2022-07-13 15:10 | 105
5500031004 | Обновление SAP Lumira 2.4 patch 3 | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SAP_BASIS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2022-06-13 06:35 | 2022-08-20 06:35 | 68
5500031005 | Разработка двусторонней интеграции систе | Согласование ИТ БП | EKR_CUE | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 2022-04-01 16:00 | 2022-05-16 16:00 | 45
5500031008 | Тиражирование АС КЦПП на общества ООО «А | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2022-03-30 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 77
5500031009 | Обновление SAP Lumira 2.4 patch 3 | В согласовании.Владелец шаблона | ARM_IMUSH | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 2022-06-09 14:24 | 2022-06-11 14:24 | 2
5500031013 | Установка нот безопасности для ядер сист | В работе | SAP_BASIS | 2021-10-18 | 2022-03-12 | 2022-06-09 06:35 | 2022-11-01 06:35 | 145
5500031014 | Установка нот безопасности в системы SAP | Оценка объема работ | SAP_BASIS | 2021-10-18 | 2021-12-03 | 2022-06-21 06:35 | 2022-08-01 06:35 | 41
5500031015 | Установка нот безопасности в системы SAP | В работе | SAP_BASIS | 2021-10-18 | 2022-01-31 | 2022-06-09 06:35 | 2022-09-22 06:35 | 105
5500031017 | Вендинг: расширение функционала (настрой | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 2022-06-19 07:28 | 2022-08-21 07:28 | 63
5500031021 | Расширить интеграцию с модулем TRM на 2 | Согласование ЧТЗ Инициатором | KHD_BEF | 2021-10-18 | 2021-12-23 | 2022-04-19 15:21 | 2022-06-24 15:21 | 66
5500031022 | Разработать подсистемы «Управление досту | В работе | SKIB | 2021-10-18 | 2022-01-31 | 2022-03-03 01:43 | 2022-06-16 01:43 | 105
5500031023 | Использование СПП-элемента из Сводного к | Передача в работу | AO_MTO | 2021-10-18 | 2021-12-22 | 2022-05-04 00:31 | 2022-07-07 00:31 | 64
5500031024 | Расширение структуры транзакционных данн | В работе | KHD_BEF | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2022-04-07 15:21 | 2022-06-20 15:21 | 74
5500031025 | Актуализация форм типовых договоров пост | В работе | SBYT | 2021-10-19 | 2022-01-21 | 2022-03-08 13:37 | 2022-06-10 13:37 | 94
5500031027 | Обновление порядка исчисления налога на | Согласование оценки Арх ИТ-реш | SAPFIR | 2021-10-19 | 2021-12-28 | 2022-03-30 06:04 | 2022-06-06 06:04 | 68
5500031028 | Выгрузка отчёта 1С по ОСВ в КХД БЭФ | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-20 | 2022-04-15 | 2022-06-21 07:28 | 2022-12-15 07:28 | 177
5500031029 | Выгрузка отчёта 1С по ОСВ в КХД БЭФ | Согласование ЧТЗ Архитектором | UPP_NS | 2021-10-20 | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 2022-05-03 | 69
5500031030 | Выгрузка отчёта 1С по ОСВ в КХД БЭФ | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_AERO | 2021-10-20 | 2021-12-28 | 2022-04-02 14:24 | 2022-06-10 14:24 | 69
5500031069 | Расширение функции RUSI0 для больничных | Закрыт | SAP_HR | 2021-10-21 | - |  |  | -
5500031031 | Выгрузка отчёта 1С по ОСВ в КХД БЭФ | Согласование ЧТЗ ДКЗ | KHD_BEF | 2021-10-19 | 2021-12-30 | 2022-04-20 15:21 | 2022-07-01 15:21 | 72
5500031032 | Интеграционное решение предназначено для | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-19 | 2022-03-28 | 2022-06-20 07:28 | 2022-11-27 07:28 | 160
5500031033 | Доработка тр. ZINWM015 и MIGO поле МОЛ | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2022-04-07 15:10 | 2022-04-08 15:10 | 1
5500031038 | Автоматизация 11 шага (ГПН-Снабжение) в | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 72
5500031040 | Дополнительное поле «полнотная группа» в | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 72
5500031041 | Выгрузка отчёта 1С по ОСВ в КХД БЭФ | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-10-20 | 2021-12-28 | 2022-06-07 21:07 | 2022-08-15 21:07 | 69
5500031042 | Выгрузка отчёта 1С по ОСВ в КХД БЭФ | Согласование ЧТЗ ДКЗ | ERP_KFSCH | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 2022-02-16 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 71
5500031043 | Доработка и запуск ресурса «Конкуср детс | В разработке ЧТЗ | KONRS_DRIS | 2021-10-20 | 2021-11-03 | 2022-05-28 10:17 | 2022-06-11 10:17 | 14
5500031045 | Интеграция между OIS+ и 1С НСИ Upstream | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OIS_PLUS | 2021-10-20 | 2021-12-29 | 2022-09-29 12:00 | 2022-12-08 12:00 | 70
5500031046 | Доработка регламентных отчетов с учетом | В согласовании.Владелец шаблона | OIS_PRODUC | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2022-04-25 17:27 | 2022-04-28 17:27 | 3
5500031047 | Калькулятор запаса | В разработке ЧТЗ | AO_MTO | 2021-10-20 | 2022-02-11 | 2022-05-17 00:31 | 2022-09-08 00:31 | 114
5500031048 | Помощник определения ролей и действий дл | В разработке ЧТЗ | SEVBB | 2021-10-20 | 2022-01-28 | 2022-05-15 | 2022-08-23 | 100
5500031049 | Расширение организационного периметра пл | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 72
5500031050 | Расширение реплики ИС СМБ на платформе К | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2022-05-22 13:43 | 2022-06-23 13:43 | 32
5500031051 | Использование дополнительного параметра | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 72
5500031052 | Изменения по НУ Закон 305-ФЗ_Налог на пр | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2022-04-09 06:04 | 2022-04-12 06:04 | 3
5500031053 | Доработка транзакции ZINMM576 (массовая | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-27 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-11 15:10 | 68
5500031054 | (ШУЗ) Автоматическое создание НЭД по АСП | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | AIS_UZ | 2021-10-20 | 2021-12-23 | 2023-01-03 | 2023-03-08 | 64
5500031055 | ШМТО) Автоматическое создание НЭД по ДМ | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-28 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-12 15:10 | 69
5500031056 | Формирование пакета НЭД МХ1 и М7 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-14 | 2022-04-04 15:10 | 2022-05-29 15:10 | 55
5500031057 | ШМТО) Автоматическое создание НЭД по вх. | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 2022-04-04 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 71
5500031058 | Разработка новой печатной формы ТФ Согла | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-10-21 | 2022-01-15 | 2022-03-22 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 86
5500031059 | Донастройка в SAP модуля по автоматическ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 2022-04-05 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 71
5500031060 | Контроль отгрузки по договорам на услови | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2022-04-12 06:04 | 2022-04-17 06:04 | 5
5500031111 | Создание нового кода ГС и ролей | Отклонен | OFERTA | 2021-10-25 | - |  |  | -
5500031061 | Обеспечение передачи данных графику подх | В разработке ЧТЗ | ESON | 2021-10-21 | 2022-03-31 | 2022-06-22 22:17 | 2022-11-30 22:17 | 161
5500031062 | Расширение интеграции ЗУП/УПП | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_MB | 2021-10-21 | 2021-10-27 | 2022-05-30 21:07 | 2022-06-03 21:07 | 4
5500031063 | Перенос счетчика регистрационного номера | В ожидании акта от подрядчика | SBYT | 2021-10-21 | 2022-03-29 | 2022-02-26 13:37 | 2022-03-29 | 30.4324
5500031115 | Возможность проведения дополнительных эт | Отклонен | OFERTA | 2021-10-25 | - |  |  | -
5500031064 | Автоматизированный отчет из АС SAP по пр | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 2022-04-05 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 71
5500031065 | Применение признака срочности к выбранны | Согласование ИТ БП | OFERTA | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 2022-03-29 15:10 | 2022-06-04 15:10 | 67
5500031066 | Доработка перемещения запасов под направ | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 2022-04-09 15:10 | 2022-04-11 15:10 | 2
5500031067 | Синхронизация справочника ТН ВЭД между К | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-10-21 | 2022-04-08 | 2022-06-29 06:15 | 2022-12-15 06:15 | 169
5500031070 | Сборный запрос по обращениям в СУИ ДРП | В работе | ASKHD | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2022-07-06 15:57 | 2022-09-14 15:57 | 70
5500031071 | Разработка документов точечного анализа | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SKIB | 2021-10-21 | 2022-01-10 | 2022-03-18 01:43 | 2022-06-07 01:43 | 81
5500031124 | Фиксация изменений контрольных процедур | Отклонен | SK_FO | 2021-10-26 | - |  |  | -
5500031125 | Упорядочение контрольных процедур в SAP | Отклонен | SK_FO | 2021-10-26 | - |  |  | -
5500031073 | Расширение структуры транзакционных данн | Согласование ИТ БП | KSHD | 2021-10-22 | 2021-12-23 | 2022-06-16 07:28 | 2022-08-15 07:28 | 60
5500031074 | Расширение структуры транзакционных данн | В работе | UPP_NS | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 2022-02-13 | 2022-04-24 | 70
5500031076 | Передача атрибутов PSE Tier 1-3 из 1С:ТО | Проверка Координатором | SUI_DRP | 2021-10-22 | 2021-11-09 | 2022-06-22 19:12 | 2022-07-08 19:12 | 16
5500031077 | Устранение уязвимостей, выявленных ДКЗ Г | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-10-22 | 2022-09-05 | 2022-05-26 08:55 | 2023-04-09 08:55 | 318
5500031078 | Форма-2: разделение страховых запасов на | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-10-23 | 2021-10-29 | 2022-04-11 15:10 | 2022-04-15 15:10 | 4
5500031080 | Внесение изменений в роль | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 2022-04-09 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 67
5500031085 | Функционал получения ID грузополучателя | В ожидании акта от подрядчика | SBYT | 2021-10-22 | 2022-03-29 | 2022-02-27 13:37 | 2022-03-29 | 29.4324
5500031134 | Доработка тр. ZINMM509 | Отклонен | OFERTA | 2021-10-27 | - |  |  | -
5500031086 | Доработка тр. ZINDAC501 - Контроль лимит | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 2022-04-06 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 70
5500031087 | Форма-2: разделение страховых запасов на | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-22 | 2022-02-18 | 2022-04-06 15:10 | 2022-08-03 15:10 | 119
5500031088 | Доработка транзакции ZINMM010 - "Распред | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 2022-04-06 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 70
5500031089 | Установление ноты для ГАР | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-10-25 | 2022-02-28 | 2022-04-22 05:02 | 2022-08-26 05:02 | 126
5500031090 | Доработка ЕСОН-АРМ: загрузка дополнитель | В разработке ЧТЗ | ESON | 2021-10-25 | 2021-12-20 | 2022-06-26 22:17 | 2022-08-21 22:17 | 56
5500031101 | Настройка системы HR для интеграции ПО К | В работе | SAP_BASIS | 2021-10-25 | 2022-01-14 | 2022-06-16 06:35 | 2022-09-05 06:35 | 81
5500031102 | Необходимо для расчета доп.добычи от мер | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-10-26 | 2022-08-30 | 2022-08-13 02:05 | 2023-06-17 02:05 | 308
5500031103 | Загрузка новых видов деклараций | Согласование ЧТЗ Инициатором | SAPFIR | 2021-10-26 | 2021-11-17 | 2022-04-11 06:04 | 2022-05-03 06:04 | 22
5500031104 | Загрузка новых видов деклараций | Согласование ЧТЗ ВБР | SAPFIR | 2021-10-26 | 2021-12-28 | 2022-04-11 06:04 | 2022-06-13 06:04 | 63
5500031105 | Соблюдение графика документооборота | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-26 | 2022-04-30 | 2022-04-10 15:10 | 2022-10-13 15:10 | 186
5500031106 | Создание справочника нефтепродуктов СПбМ | В разработке ЧТЗ | SBYT | 2021-10-26 | 2022-01-15 | 2022-03-27 13:37 | 2022-06-16 13:37 | 81
5500031107 | Создание справочника нефтепродуктов СПбМ | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-26 | 2022-03-31 | 2022-06-27 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 156
5500031108 | Частичный/полный простой АЗС | В работе | KSUIT | 2021-10-26 | 2022-01-31 | 2022-03-13 19:07 | 2022-06-18 19:07 | 97
5500031109 | Создание ролей для работы в АС «Планиров | В работе | OFERTA | 2021-10-26 | 2022-01-31 | 2022-03-29 15:10 | 2022-07-04 15:10 | 97
5500031110 | изменения в т/а ZINMM073 - Масс. деблок- | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-10-26 | 2021-12-30 | 2022-04-10 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 65
5500031112 | «Мои согласования», ЗнИ | В работе | PORTALSELF | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 2022-06-28 | 2022-09-02 | 66
5500031113 | Интеграция между OIS+ и 1С НСИ Upstream | Согласование ЧТЗ Инициатором | OIS_PLUS | 2021-10-25 | 2021-12-28 | 2022-10-04 12:00 | 2022-12-07 12:00 | 64
5500031114 | Добавление новых аналитик в отчетность | В разработке ЧТЗ | KYURASAO | 2021-10-25 | 2021-11-29 | 2022-05-13 22:30 | 2022-06-17 22:30 | 35
5500031154 | Автоматизация выравнивания счета 3001040 | Отклонен | OFERTA | 2021-10-28 | - |  |  | -
5500031116 | Отражение процентов по займам в 2-х БЕ | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-10-25 | 2022-01-31 | 2022-04-10 06:04 | 2022-07-17 06:04 | 98
5500031118 | Доработка ЕССТ в рамках миграции КРЕПИС | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-26 | 2022-04-18 | 2022-06-27 07:28 | 2022-12-18 07:28 | 174
5500031119 | Корректировка алгоритма интеграции АС От | Согласование Менеджером проц-а | OFERTA | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 2022-04-01 15:10 | 2022-06-04 15:10 | 64
5500031121 | Доработать подсистему «Управление доступ | Приемка Сервис Менеджером | SKIB | 2021-10-26 | 2022-01-14 | 2022-03-07 01:43 | 2022-05-22 01:43 | 76
5500031122 | Формирование исправительных авансовых сч | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2022-04-15 06:04 | 2022-04-16 06:04 | 1
5500031123 | Добавление столбца «Нормативный срок пос | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-10-26 | 2021-12-29 | 2022-04-10 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 64
5500031126 | Требуется выполнить перевод БЕ 3998 на э | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-26 | 2022-02-25 | 2022-04-10 15:10 | 2022-08-10 15:10 | 122
5500031127 | В рассылках из КСУИТ с темой «…КИ назнач | Оценка объема работ | KSUIT | 2021-10-26 | 2021-11-29 | 2022-03-25 19:07 | 2022-04-23 19:07 | 29
5500031128 | Доработка решения ВК под интеграцию с EW | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-26 | 2022-01-31 | 2022-04-10 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 97
5500031129 | Отчет о доходах физических лиц для годов | Оценка объема работ | ZUP | 2021-10-27 | 2021-12-29 | 2022-05-31 08:55 | 2022-07-28 08:55 | 58
5500031132 | Интерактивная схема взаимосвязанности ко | Согласование ИТ БП | EPKK | 2021-10-27 | 2021-12-29 | 2022-03-09 16:00 | 2022-05-09 16:00 | 61
5500031133 | Создание отдельной транзакции для снимае | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 2022-04-11 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 65
5500031136 | Изменение функциональности фильтров СМА | Согласование Менеджером проц-а | SMA_BRD | 2021-10-28 | 2021-12-15 | 2022-04-15 | 2022-05-31 | 46
5500031138 | Интеграция выполяется для ускорения реаг | В работе | SAP_BASIS | 2021-10-28 | 2022-01-31 | 2022-06-19 06:35 | 2022-09-22 06:35 | 95
5500031139 | Необходимо реализовать интеграцию TESSA | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-10-28 | 2022-03-31 | 2022-06-21 12:00 | 2022-11-22 12:00 | 154
5500031140 | Доработка тр. ZINMM509 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2022-04-12 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 64
5500031141 | Отчет о доходах физических лиц для годов | В работе | ZUP | 2021-10-27 | 2022-03-15 | 2022-05-19 08:55 | 2022-10-05 08:55 | 139
5500031175 | Развитие функциональности/обновление реш | Закрыт | WEBSITEPOZ | 2021-10-29 | - |  |  | -
5500031142 | САПФИР. Доработка механизмов интеграции | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-10-27 | 2022-01-13 | 2022-04-12 06:04 | 2022-06-29 06:04 | 78
5500031143 | СЭД Тесса. Доработка механизмов интеграц | Оценка объема работ | NEW_SED | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2022-06-20 12:00 | 2022-07-13 12:00 | 23
5500031145 | Корректный расчет обращений по способам | В работе | KSUIT | 2021-10-27 | 2022-01-24 | 2022-03-14 19:07 | 2022-06-11 19:07 | 89
5500031146 | Необходимо выполнять передачу SAP ЕСК в | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-10-27 | 2022-04-19 | 2022-06-28 07:28 | 2022-12-19 07:28 | 174
5500031147 | Изменение правил обмена для ЮЗЭДО- ЦР | В работе | ASKHD | 2021-10-27 | 2022-01-31 | 2022-07-12 15:57 | 2022-10-16 15:57 | 96
5500031148 | Интеграция ЕСАИН и ЕСИС | В разработке ЧТЗ | ESIS | 2021-10-27 | 2022-03-18 | 2022-04-18 20:00 | 2022-09-07 20:00 | 142
5500031183 | Добавление счетов в ЕПС БУ и ЕПС НУ. Изм | Отклонен | UPP_AERO | 2021-11-01 | - |  |  | -
5500031149 | Доработка тр. ZINWM023, новое поле «Кате | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-28 | 2022-03-31 | 2022-04-12 15:10 | 2022-09-13 15:10 | 154
5500031150 | В системе 1С УПП ООО «Газпромнефть Терми | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_MB | 2021-10-28 | 2021-11-12 | 2022-06-06 21:07 | 2022-06-19 21:07 | 13
5500031186 | В связи с сокращением сроков БЗ необходи | Закрыт | TORO_NPZ | 2021-11-02 | - |  |  | -
5500031151 | Расширение отчета КЕ30 в SAP | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 2022-04-19 06:04 | 2022-04-25 06:04 | 6
5500031152 | Отображение обращений | В работе | KSUIT | 2021-10-28 | 2022-01-25 | 2022-03-15 19:07 | 2022-06-12 19:07 | 89
5500031191 | (ШУЗ) Доработка транзакции ZINMM082 | Отклонен | OFERTA | 2021-11-02 | - |  |  | -
5500031153 | Обеспечение передачи данных между систем | В согласовании.Менеджер процесса | ESON | 2021-10-28 | 2021-11-12 | 2022-06-20 22:17 | 2022-07-03 22:17 | 13
5500031155 | Доработка тр. ZINMM509 – доб-е поля «Ста | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2022-04-12 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 64
5500031194 | Разработать передачу | Отклонен |  | 2021-11-02 | - |  |  | -
5500031156 | Настроить печать УПД по реализации услуг | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 2022-04-17 06:04 | 2022-04-21 06:04 | 4
5500031157 | Доработка PC для исключения блокировки | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-10-28 | 2022-03-17 | 2022-01-16 | 2022-03-17 | 60
5500031159 | Расширение структуры транзакционных данн | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-10-28 | 2022-02-28 | 2022-07-06 06:15 | 2022-11-06 06:15 | 123
5500031161 | 1201 Доработка формы Ш-14.03.06-19 | Согласование ЧТЗ ВБР | SAP_HR | 2021-10-28 | 2021-12-30 | 2022-04-25 05:02 | 2022-06-27 05:02 | 63
5500031199 | Создание/изменение вида оплаты "Оплата п | Закрыт | SAP_HR | 2021-11-03 | - |  |  | -
5500031162 | Добавление проверки соответствия условия | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-10-29 | 2021-12-29 | 2022-04-13 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 61
5500031163 | Изменение приоритета заполнения поля «от | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-10-29 | 2021-12-28 | 2022-04-14 06:04 | 2022-06-13 06:04 | 60
5500031164 | Интеграция Seldon с системой КЛАД DW (Ar | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2022-05-31 13:43 | 2022-06-05 13:43 | 5
5500031165 | Отражение расходов ИТО в себестоимости О | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-10-29 | 2022-01-31 | 2022-02-25 14:18 | 2022-05-30 14:18 | 94
5500031166 | Доработка технической роли для интеграци | Приемка Сервис Менеджером | KSU_NSI | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-06-21 06:15 | 2022-08-15 06:15 | 55
5500031167 | 840КП Учет полученного в управление имущ | В ожидании акта от подрядчика | ERP_KFSCH | 2021-10-29 | 2022-03-22 | 2022-02-01 14:18 | 2022-03-22 | 48.4043
5500031169 | Расширение реплики ИС СМБ на платформе К | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-10-29 | 2021-11-23 | 2022-05-31 13:43 | 2022-06-23 13:43 | 23
5500031170 | Разработать передачу | В согласовании.Менеджер процесса | ZUP | 2021-10-29 | 2021-11-26 | 2022-05-24 08:55 | 2022-06-19 08:55 | 26
5500031171 | Обеспечение передачи данных от систем: а | В согласовании.Менеджер процесса | ESON_SHD | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2022-02-28 08:00 | 2022-03-03 08:00 | 3
5500031172 | Доработка транзакции zinmm075 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2022-04-13 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 63
5500031173 | Необходимо автоматизировать процесс расс | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-10-29 | 2022-03-31 | 2022-04-26 05:02 | 2022-09-26 05:02 | 153
5500031174 | Выгрузка данных для Платформы мониторинг | Приемка Сервис Менеджером | BI_BEF | 2021-10-29 | 2021-12-22 | 2022-09-01 04:00 | 2022-10-21 04:00 | 50
5500031214 | Разработка на портале ООО «Газпром нефть | Отклонен | POGPNSHELF | 2021-11-08 | - |  |  | -
5500031176 | 645 НСИ: доработка ролевой модели для сп | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-11-01 | 2022-01-10 | 2022-02-28 14:18 | 2022-05-04 14:18 | 65
5500031177 | Изменение аналитической отчетности АО МТ | В работе | AO_MTO | 2021-11-01 | 2022-02-04 | 2022-05-17 00:31 | 2022-08-20 00:31 | 95
5500031179 | Изменение внесения и согласования ФОП-БИ | В разработке ЧТЗ | IS_UPC | 2021-11-02 | 2021-11-12 | 2022-04-20 01:30 | 2022-04-30 01:30 | 10
5500031180 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В работе | KHD_BEF | 2021-11-02 | 2022-01-31 | 2022-04-22 15:21 | 2022-07-21 15:21 | 90
5500031181 | Необходимо реализовать формы ввода и отч | В согласовании.Менеджер процесса | OIS_USOI | 2021-10-29 | 2021-11-08 | 2022-05-24 02:00 | 2022-06-01 02:00 | 8
5500031182 | Вывод информации на строки ГПЗ МТР/АХН | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-01 | 2021-12-10 | 2022-04-16 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 39
5500031184 | Добавление счетов в ЕПС БУ и ЕПС НУ. Изм | Согласование ЧТЗ ВБР | UPP_MB | 2021-11-01 | 2021-12-24 | 2022-06-19 21:07 | 2022-08-11 21:07 | 53
5500031185 | Реинжиниринг процессов | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 2022-04-29 05:02 | 2022-05-17 05:02 | 18
5500031187 | Доработка документа «Корректировка реали | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-11-02 | 2022-01-25 | 2022-06-20 21:07 | 2022-09-12 21:07 | 84
5500031190 | 1201 Доработка форм Ш-14.03.06-18 | Согласование Менеджером проц-а | SAP_HR | 2021-11-08 | 2021-12-30 | 2022-04-27 05:02 | 2022-06-16 05:02 | 50
5500031192 | Развитие функциональности/обновление реш | В ожидании акта от подрядчика | WEBSITEPOZ | 2021-11-02 | 2022-03-29 | 2022-02-27 06:51 | 2022-03-29 | 29.7143
5500031193 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В работе | KSHD | 2021-11-02 | 2022-01-31 | 2022-06-22 07:28 | 2022-09-20 07:28 | 90
5500031195 | Перегрузка массовой концентрации хлорист | В разработке ЧТЗ | OIS_PIPE | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2022-10-12 12:00 | 2022-12-09 12:00 | 58
5500031196 | Обновление рег.отчета Декларация по нало | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_MB | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2022-06-12 21:07 | 2022-06-17 21:07 | 5
5500031197 | Доработка учета по отделениям для владел | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-03 | 2022-06-30 | 2022-06-07 08:55 | 2023-02-01 08:55 | 239
5500031198 | Доработка отдельной роли, позволяющей вн | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-03 | 2022-09-05 | 2022-06-07 08:55 | 2023-04-09 08:55 | 306
5500031200 | Доработка в транзакции ZINMM161 ИС САП . | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2022-04-18 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 58
5500031201 | ШЗНО по ИТ-услугам в разделе «АЗС» | В работе | PORTALSELF | 2021-11-03 | 2021-12-30 | 2022-07-07 | 2022-09-02 | 57
5500031235 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Отклонен | KLAD | 2021-11-11 | - |  |  | -
5500031236 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Отклонен | KLAD | 2021-11-12 | - |  |  | -
5500031237 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Отклонен | KLAD | 2021-11-12 | - |  |  | -
5500031202 | Тиражирование модуля СЭД «Должностные ин | В разработке ЧТЗ | SED_HR | 2021-11-08 | 2022-03-31 | 2022-06-20 18:40 | 2022-11-10 18:40 | 143
5500031239 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Отклонен | KLAD | 2021-11-12 | - |  |  | -
5500031203 | Создание отчетов "Налоги Группы (ДО, СП, | Согласование ЧТЗ Инициатором | NS_KGN | 2021-11-08 | 2021-12-28 | 2022-05-25 05:09 | 2022-07-14 05:09 | 50
5500031241 | изменения в транзикции ZITSKMM501 – Отче | Отклонен | OFERTA | 2021-11-10 | - |  |  | -
5500031204 | Добавление в селекционное окно ZINMM509 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 2022-04-24 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 52
5500031205 | Корректное отражение в SLA заявок, на | В разработке ЧТЗ | 1CDOC2X | 2021-11-09 | 2022-01-19 | 2022-02-21 | 2022-05-03 | 71
5500031208 | СППР 00-00000719: Групповое подписание | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERP_KFSCH | 2021-11-09 | 2021-12-09 | 2022-03-03 14:18 | 2022-03-31 14:18 | 28
5500031246 | Реализация страницы системы УИДО на корп | Закрыт | SAIT_UIDO | 2021-11-10 | - |  |  | -
5500031209 | Адаптация ZBCMASSROLEMAINT под использов | В разработке ЧТЗ | IB_SAP | 2021-11-09 | 2021-11-22 | 2022-04-30 16:00 | 2022-05-13 16:00 | 13
5500031212 | «Рапорт ЭСН» Сводка состояния электриче | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-11-08 | 2022-03-04 | 2022-06-12 02:00 | 2022-10-06 02:00 | 116
5500031213 | Формирование информационной рассылки дл | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-11-08 | 2022-04-15 | 2022-07-17 06:15 | 2022-12-22 06:15 | 158
5500031216 | Корректировка исторической добычи по скв | В согласовании.Владелец шаблона | OIS_PRODUC | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2022-05-15 17:27 | 2022-05-16 17:27 | 1
5500031217 | Хранение и подписание эксплуатационных п | Согласование ЧТЗ Инициатором | OIS_PIPE | 2021-11-09 | 2021-12-29 | 2022-10-19 12:00 | 2022-12-08 12:00 | 50
5500031218 | АСУЗ КЗ: Адаптация модуля «Конкурентные | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-09 | 2021-12-07 | 2022-04-24 15:10 | 2022-05-22 15:10 | 28
5500031219 | Прейскурант для планирования потребност | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2022-04-28 15:10 | 2022-05-02 15:10 | 4
5500031220 | Изменение способ передачи справочника не | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-09 | 2022-04-15 | 2022-07-11 07:28 | 2022-12-15 07:28 | 157
5500031221 | Реализция веб-сервиса в Webtutor для пер | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-11-09 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-06-27 | 80
5500031222 | Расширение интеграции Webtutor и КХД HR | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-11-09 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-06-27 | 80
5500031223 | Расширение интеграции Webtutor и RHD КЦ | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-11-09 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-06-27 | 80
5500031224 | Консультация по SAP HR для подготовки ав | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-05-08 05:02 | 2022-06-06 05:02 | 29
5500031225 | Доработка интеграции КСУ НСИ с ЗУП 2,5 Д | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-11-10 | 2022-03-25 | 2022-07-19 06:15 | 2022-12-01 06:15 | 135
5500031226 | Необходимо выполнять передачу SAP ЕСК в | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-11-10 | 2021-12-07 | 2022-04-17 06:04 | 2022-05-12 06:04 | 25
5500031227 | СУП: Адаптация функционала ведения реест | В работе | SUP | 2021-11-10 | 2022-04-21 | 2022-04-10 20:00 | 2022-09-19 20:00 | 162
5500031228 | Обновление сервиса «Обратная связь» на с | Приемка Сервис Менеджером | KP | 2021-11-10 | 2022-01-14 | 2022-04-14 10:30 | 2022-06-14 10:30 | 61
5500031229 | Изменения формы 6-НДФЛ (релиз вендора) | Оценка объема работ | ZUP | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 2022-06-14 08:55 | 2022-08-09 08:55 | 56
5500031230 | Изменения формы 6-НДФЛ (релиз вендора) | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2022-06-14 08:55 | 2022-10-02 08:55 | 110
5500031231 | Классификация PSE Tier 1-3 в Эра ремонты | Согласование оценки Арх ИТ-реш | ERA_REM | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 2022-03-25 16:00 | 2022-05-12 16:00 | 48
5500031232 | АС Отчетность и Tessa: Реализация интегр | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-11-10 | 2022-04-30 | 2022-07-04 12:00 | 2022-12-22 12:00 | 171
5500031234 | Повышение функциональности работы с карт | Оценка объема работ | SMA_BRD | 2021-11-11 | 2021-12-21 | 2022-05-08 | 2022-06-12 | 35
5500031238 | Создание витрины данных в КЛАД по Oracle | Проверка Координатором | KLAD | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 2022-06-16 13:43 | 2022-07-29 13:43 | 43
5500031240 | Пдключение 1С:УПП ГПН-БМ к сервису Host- | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-12 | 2022-04-22 | 2022-07-14 07:28 | 2022-12-22 07:28 | 161
5500031242 | Автоматическая подвязка скан образа доку | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 2022-04-30 06:04 | 2022-05-24 06:04 | 24
5500031243 | Проведение документа в 1С ERP "разборка | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 2022-03-09 14:18 | 2022-04-23 14:18 | 45
5500031245 | АСУЗ НКЗ: Адаптация модуля «Неконкурентн | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-10 | 2022-01-20 | 2022-04-25 15:10 | 2022-07-05 15:10 | 71
5500031247 | Объединение лотов НМЦ в транзакции zinso | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-11-11 | 2021-12-09 | 2022-05-02 15:10 | 2022-05-28 15:10 | 26
5500031248 | Цифровой СМ СО и СИЗ: аутентификация (SW | Согласование ЧТЗ ВБР | KSHD | 2021-11-11 | 2021-12-28 | 2022-07-13 07:28 | 2022-08-29 07:28 | 47
5500031249 | Изменение времени эскалации ШЗНО на ВКС | Оценка объема работ | KSUIT | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2022-04-10 19:07 | 2022-04-24 19:07 | 14
5500031250 | Управление почтовыми рассылками в СУИД | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-11-11 | 2022-06-01 | 2022-07-18 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 202
5500031289 | Подготовка портала ЕСО к вводу в ОПЭ | Закрыт | INTRANET20 | 2021-11-16 | - |  |  | -
5500031290 | Разработка дизайн-макетов для ЕСО | Закрыт | INTRANET20 | 2021-11-16 | - |  |  | -
5500031251 | Дополнение тр. ZO010 – кнопками стандарт | Проверка Координатором | SAP_HR | 2021-11-11 | 2021-12-07 | 2022-05-15 05:02 | 2022-06-08 05:02 | 24
5500031292 | КСУ НСИ/КСУ НСИ ПД. Доработка механизмов | Отклонен | KSHD | 2021-11-15 | - |  |  | -
5500031252 | Настройка интеграции с 1С ДО ОЦО HR | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-11 | 2022-01-31 | 2022-06-15 08:55 | 2022-09-04 08:55 | 81
5500031253 | Разработка решения по интеграции с PI-Sy | Согласование ЧТЗ Инициатором | EKR_CUE | 2021-11-12 | 2021-12-22 | 2022-05-06 16:00 | 2022-06-15 16:00 | 40
5500031254 | Доработка регламентных отчетов | В работе | OIS_PRODUC | 2021-11-12 | 2022-02-28 | 2022-05-02 17:27 | 2022-08-18 17:27 | 108
5500031255 | Расширение реплики ИС СМБ на платформе К | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2022-06-14 13:43 | 2022-06-23 13:43 | 9
5500031256 | Оптимизация существующей функциональност | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-11-12 | 2022-01-14 | 2022-06-16 02:00 | 2022-08-18 02:00 | 63
5500031257 | Создание отдельного профиля/группы досту | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-12 | 2022-09-05 | 2022-06-16 08:55 | 2023-04-09 08:55 | 297
5500031258 | Создание RPA-робота «Ежемесячные отчеты | Оценка объема работ | SARP | 2021-11-12 | 2022-01-10 | 2022-04-28 12:00 | 2022-06-21 12:00 | 54
5500031261 | Интеграция ЕСАИН и СУЛ (Террасофт) | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-12 | 2022-04-15 | 2022-07-14 07:28 | 2022-12-15 07:28 | 154
5500031301 | Доработка обработки «Загрузка расходов п | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-11-16 | - |  |  | -
5500031262 | Обновление системы | В согласовании.Менеджер процесса | SAP_BASIS | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 2022-07-07 06:35 | 2022-07-09 06:35 | 2
5500031271 | Подготовка архитектурного решения по инт | В разработке ЧТЗ | SUP | 2021-11-14 | 2021-12-31 | 2022-04-26 20:00 | 2022-06-12 20:00 | 47
5500031272 | Доработки верстки и дизайна портала ФЭС | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | PORTAL_BEF | 2021-11-14 | 2021-12-30 | 2022-04-27 17:27 | 2022-06-12 17:27 | 46
5500031273 | Тиражирование | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | PORTAL_BEF | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2022-04-28 17:27 | 2022-06-12 17:27 | 45
5500031275 | Заливка данных в инфотип Документы и сер | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-15 | 2022-02-28 | 2022-05-13 05:02 | 2022-08-26 05:02 | 105
5500031276 | Введение связей между НСИ | В разработке ЧТЗ | SMA_BRD | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 7
5500031277 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В работе | KHD_BEF | 2021-11-15 | 2022-01-31 | 2022-05-05 15:21 | 2022-07-21 15:21 | 77
5500031278 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-11-15 | 2022-01-25 | 2022-05-17 15:21 | 2022-07-27 15:21 | 71
5500031310 | Расширить витрину данных для Приложения | Отклонен | KHD_BEF | 2021-11-16 | - |  |  | -
5500031279 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-15 | 2022-04-22 | 2022-07-17 07:28 | 2022-12-22 07:28 | 158
5500031280 | Доработка витрин данных закупочных проце | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | AO_MTO | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2022-06-12 00:31 | 2022-07-28 00:31 | 46
5500031282 | Добавление счетов в ЕПС БУ и ЕПС НУ. Изм | В работе | UPP_NS | 2021-11-15 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-06-22 | 105
5500031283 | Автоматическое получение справочников и | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2022-06-17 13:43 | 2022-06-18 13:43 | 1
5500031284 | Тираж функционала ИС Партнер (СфераПРО) | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2022-04-30 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 46
5500031285 | В Симтеме управления закупками МТР (тран | Согласование Менеджером проц-а | OFERTA | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2022-04-21 15:10 | 2022-06-03 15:10 | 43
5500031286 | Доработка приложения по аналитической от | В работе | AO_KZU | 2021-11-15 | 2022-01-31 | 2022-06-19 08:00 | 2022-09-04 08:00 | 77
5500031287 | Доработка ШР ВК МТР | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-11-16 | 2021-12-28 | 2022-05-01 15:10 | 2022-06-12 15:10 | 42
5500031288 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-11-16 | 2022-02-03 | 2022-03-15 14:18 | 2022-06-02 14:18 | 79
5500031293 | САПФИР. Доработка механизмов интеграции | Маршрутизация ЧТЗ | KSHD | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2022-07-17 07:28 | 2022-07-19 07:28 | 2
5500031294 | Доработка обработки «Загрузка расходов п | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-11-16 | 2022-01-31 | 2022-03-15 14:18 | 2022-05-30 14:18 | 76
5500031295 | Даты всех перечислений в расчет листке ( | В работе | SAP_HR | 2021-11-16 | 2022-04-05 | 2022-05-02 05:02 | 2022-09-19 05:02 | 140
5500031296 | Включение журналирования событий информа | В работе | SAP_SM_7 | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 44
5500031297 | Контроль расширений | В разработке ЧТЗ | SKIB | 2021-11-16 | 2022-01-31 | 2022-04-13 01:43 | 2022-06-28 01:43 | 76
5500031298 | Отчет по ПДЗ для ООО "ГПН-Снабжение | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 2022-04-23 06:04 | 2022-05-04 06:04 | 11
5500031299 | Внедрение контролей для решения проблем | В работе | KSHD | 2021-11-16 | 2022-01-31 | 2022-07-06 07:28 | 2022-09-20 07:28 | 76
5500031300 | Доработка модуля Экспертизы СРЗ | В разработке ЧТЗ | SRZ | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 2022-06-01 03:26 | 2022-06-29 03:26 | 28
5500031302 | Необходимо в системе 1С ЗУП 2.5 сделать | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-16 | 2022-04-30 | 2022-06-20 08:55 | 2022-12-02 08:55 | 165
5500031303 | Необходимо в системе 1С ЗУП 3.1 сделать | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-16 | 2022-04-30 | 2022-06-20 08:55 | 2022-12-02 08:55 | 165
5500031304 | Необходимо в системе 1С ЗУП 3.1 сделать | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-16 | 2022-04-30 | 2022-06-20 08:55 | 2022-12-02 08:55 | 165
5500031305 | ОЭДК (СУП) | В разработке ЧТЗ | SUP | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 2022-04-28 20:00 | 2022-06-12 20:00 | 45
5500031306 | Необходимо в системе 1С ЗУП 2.5 сделать | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-16 | 2022-07-15 | 2022-06-20 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 241
5500031307 | Необходимо в системе 1С ЗУП 3.1 сделать | Согласование Менеджером проц-а | ZUP | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 2022-06-11 08:55 | 2022-07-22 08:55 | 41
5500031308 | Необходимо в системе 1С ЗУП 2.5 сделать | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-16 | 2022-04-30 | 2022-06-20 08:55 | 2022-12-02 08:55 | 165
5500031309 | Необходимо в системе 1С ЗУП 3.1 сделать | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-16 | 2022-04-30 | 2022-06-20 08:55 | 2022-12-02 08:55 | 165
5500031311 | Доработка интеграции между 1С ПБ и OisPi | Согласование ЧТЗ Инициатором | OISPIPE | 2021-11-16 | 2021-12-13 | 2022-07-17 | 2022-08-13 | 27
5500031312 | Доработка и оптимизация Отчёта по РКД ZI | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-17 | 2022-01-31 | 2022-05-02 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 75
5500031313 | Корректировка Шаблона Ф.1 | В согласовании.Владелец шаблона | UPP_AERO | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2022-05-04 14:24 | 2022-05-07 14:24 | 3
5500031314 | Корректировка Шаблона Ф.1 | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 2022-07-05 21:07 | 2022-08-03 21:07 | 29
5500031315 | Добавить на портал Корпоративного универ | Согласование ЧТЗ Инициатором | WEB_TUTOR | 2021-11-17 | 2021-12-27 | 2022-04-16 | 2022-05-26 | 40
5500031341 | Изменение механизма проверки справочника | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-18 | - |  |  | -
5500031342 | Добавление кнопки "Ссылка на базу знаний | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-18 | - |  |  | -
5500031343 | Возврат предыдущего состояния для пакето | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-18 | - |  |  | -
5500031344 | Изменение статуса ПУД во всех связанных | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-18 | - |  |  | -
5500031345 | ЮЗЭДО: Доработка по уведомлениям о не за | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-18 | - |  |  | -
5500031316 | Корректировка Шаблона Ф.1 | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-11-17 | 2022-01-21 | 2022-03-16 14:18 | 2022-05-20 14:18 | 65
5500031317 | АО «Томскнефть» ВНК к СУИД | Оценка объема работ | SUID | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2022-07-25 02:49 | 2022-08-29 02:49 | 35
5500031318 | Доработка скриптов отчётности КИС УКИТА, | В согласовании.Менеджер процесса | KIS_UKITA | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2022-12-06 15:00 | 2022-12-10 15:00 | 4
5500031319 | Доработка скриптов отчётности КИС УКИТА, | В согласовании.Менеджер процесса | KIS_UKITA | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2022-12-06 15:00 | 2022-12-10 15:00 | 4
5500031320 | Создание ролей для тех.пользователей по | В разработке ЧТЗ | 1CDOC2X | 2021-11-18 | 2022-01-17 | 2022-03-02 | 2022-05-01 | 60
5500031321 | Передача данных о прогнозных транспортны | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-11-17 | 2022-02-28 | 2022-04-14 03:42 | 2022-07-26 03:42 | 103
5500031322 | НДФЛ код дохода, вычета (C-7115415) | В работе | SAP_HR | 2021-11-17 | 2022-02-11 | 2022-05-03 05:02 | 2022-07-28 05:02 | 86
5500031323 | Форма №18 "Карточка учета организации" ( | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-17 | 2022-03-31 | 2022-05-15 05:02 | 2022-09-26 05:02 | 134
5500031324 | В ЗУП ГПН-Т необходимо изменить протокол | Проверка Координатором | ZUP | 2021-11-17 | 2021-12-02 | 2022-06-27 08:55 | 2022-07-10 08:55 | 13
5500031325 | Формирование ПСФ по ЭДО для валютных пос | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-17 | 2022-06-30 | 2022-05-02 15:10 | 2022-12-13 15:10 | 225
5500031326 | Изменение категорий водительских удостов | В разработке ЧТЗ | SMA_BRD | 2021-11-17 | 2021-12-31 | 2022-05-14 | 2022-06-27 | 44
5500031327 | Редактирование ПСФ без прикрепления нефо | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-17 | 2022-06-30 | 2022-05-02 15:10 | 2022-12-13 15:10 | 225
5500031328 | Совмещение функционала кнопок «Создат | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-17 | 2022-06-30 | 2022-05-02 15:10 | 2022-12-13 15:10 | 225
5500031329 | Интеграция счет-фактуры на аванс | В согласовании.Владелец шаблона | KOMMUCHGPN | 2021-11-17 | 2021-11-24 | 2022-06-19 13:43 | 2022-06-24 13:43 | 5
5500031330 | Долг по НДФЛ при повторном приеме (C-642 | В работе | SAP_HR | 2021-11-18 | 2022-02-25 | 2022-05-04 05:02 | 2022-08-11 05:02 | 99
5500031331 | Приведение абонентского реестра к класси | Согласование ЧТЗ ВБР | KSUIT | 2021-11-18 | 2021-12-29 | 2022-04-17 19:07 | 2022-05-28 19:07 | 41
5500031332 | Подключение АССОЦИАЦИЯ "ИСКУССТВЕННЫЙ ИН | Оценка объема работ | SUID | 2021-11-18 | 2022-01-13 | 2022-07-25 02:49 | 2022-09-14 02:49 | 51
5500031333 | 834 Работы по переходу на релиз вендора | Приемка Сервис Менеджером | ERP_KFSCH | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 2022-03-01 14:18 | 2022-04-09 14:18 | 39
5500031334 | Передача данных о прогнозных транспортны | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-18 | 2022-02-28 | 2022-07-20 07:28 | 2022-10-30 07:28 | 102
5500031335 | Доработка правил включения записей в рег | В разработке ЧТЗ | UPP_MB | 2021-11-18 | 2021-12-16 | 2022-07-06 21:07 | 2022-08-03 21:07 | 28
5500031336 | Начисление резерва по в-периоду (C-67086 | Оценка объема работ | SAP_HR | 2021-11-18 | 2022-01-10 | 2022-05-16 05:02 | 2022-07-03 05:02 | 48
5500031369 | Изменение отчета ШР по форме ДРП (НТЦ) в | Отклонен | ZUP | 2021-11-24 | - |  |  | -
5500031370 | Отключение автообновления списка задач ( | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-24 | - |  |  | -
5500031337 | 1С ЗУП 2.5 Анализ НДФЛ 15% | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-19 | 2022-06-30 | 2022-06-23 08:55 | 2023-02-01 08:55 | 223
5500031338 | Управление запасами: доработки в системе | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-05-04 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 42
5500031339 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В работе | KSHD | 2021-11-19 | 2022-01-31 | 2022-07-09 07:28 | 2022-09-20 07:28 | 73
5500031340 | Доработать форму по инвентаризации ИНВ-1 | Проверка Координатором | ERP_KFSCH | 2021-11-19 | 2021-12-06 | 2022-03-24 14:18 | 2022-04-08 14:18 | 15
5500031346 | Интеграция ЕСАИН и СУЛ (Террасофт) | В разработке ЧТЗ | SUL_SAM | 2021-11-18 | 2021-11-29 | 2022-07-25 02:49 | 2022-08-05 02:49 | 11
5500031347 | Актуализация печатных форм Актов в связи | В работе | SBYT | 2021-11-18 | 2022-01-28 | 2022-04-07 13:37 | 2022-06-17 13:37 | 71
5500031348 | Создание механизма переноса HR данных ГП | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | KSHD | 2021-11-18 | 2021-12-29 | 2022-07-20 07:28 | 2022-08-30 07:28 | 41
5500031349 | Создание транзакции платежного календаря | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2022-04-26 06:04 | 2022-05-25 06:04 | 29
5500031350 | Необходимо чтобы инициатору заявки UB пр | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2022-05-08 15:10 | 2022-05-10 15:10 | 2
5500031351 | АСУЗ ДС: Ежеквартальный отчет | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-19 | 2022-01-20 | 2022-05-04 15:10 | 2022-07-05 15:10 | 62
5500031352 | Получение статусов передачи форм в ГИС Т | В согласовании.Менеджер процесса | KLAD | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 2022-06-08 13:43 | 2022-06-11 13:43 | 3
5500031382 | Доработка обработки «Унифицированой форм | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-11-23 | - |  |  | -
5500031353 | Справочник "Виды ГРА": добавление нового | В согласовании.Владелец шаблона | KSU_NSI | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2022-08-04 06:15 | 2022-08-09 06:15 | 5
5500031354 | Конроль наличия Соглашения об ЭДО при за | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-11-22 | 2022-04-30 | 2022-07-16 12:00 | 2022-12-22 12:00 | 159
5500031355 | Отразить информацию о линейном и функцио | Передача в работу | KP | 2021-11-22 | 2021-12-20 | 2022-05-01 10:30 | 2022-05-28 10:30 | 27
5500031356 | Внесение информации в SAP об условиях хр | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 2022-05-07 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 38
5500031357 | Логирование процесса обработки заявок на | Оценка объема работ | KIS_BA | 2021-11-22 | 2022-01-14 | 2022-07-11 09:36 | 2022-08-28 09:36 | 48
5500031391 | Доработка команд выполнения формы Задачи | Закрыт | 1CDOC2X | 2021-11-24 | - |  |  | -
5500031358 | Выгрузка Аналитической справки с номенкл | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-11-22 | 2021-12-09 | 2022-05-13 15:10 | 2022-05-28 15:10 | 15
5500031359 | По требованию Дирекции корпоративной з | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-22 | 2022-01-24 | 2022-05-20 05:02 | 2022-07-22 05:02 | 63
5500031360 | Добавить в ЗУП 3.1 «Универсальный отчет | В согласовании.Владелец шаблона | ZUP | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2022-06-30 08:55 | 2022-07-02 08:55 | 2
5500031361 | По требованиям безопасности необходимо о | В разработке ЧТЗ | ASKHD | 2021-11-19 | 2021-12-30 | 2022-08-16 15:57 | 2022-09-26 15:57 | 41
5500031362 | Префиксы табельных номеров в кадровых пр | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-19 | 2022-06-30 | 2022-06-23 08:55 | 2023-02-01 08:55 | 223
5500031363 | Доработка отчета НКТ | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-11-21 | 2021-11-25 | 2022-05-11 06:04 | 2022-05-13 06:04 | 2
5500031365 | Ведение отводов ГЗУ (Положение ЗУ на ГЗУ | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-11-24 | 2022-07-30 | 2022-09-11 02:05 | 2023-05-17 02:05 | 248
5500031366 | Ведение отводов ГЗУ (Положение ЗУ на ГЗУ | В разработке ЧТЗ | OIS_PLUS | 2021-11-24 | 2022-01-21 | 2022-11-03 12:00 | 2022-12-31 12:00 | 58
5500031368 | Мобильное согласование в модуле ЭПД TESS | В разработке ЧТЗ | SEDTESSEPD | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 2022-06-19 | 2022-10-24 | 127
5500031371 | АС Отчетность и Tessa: Реализация интегр | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-22 | 2022-04-30 | 2022-07-24 07:28 | 2022-12-30 07:28 | 159
5500031372 | Необходимо настроить передачу информации | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-22 | 2022-02-25 | 2022-05-20 05:02 | 2022-08-23 05:02 | 95
5500031373 | Необходимо настроить передачу информации | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-11-22 | 2022-02-25 | 2022-07-24 07:28 | 2022-10-27 07:28 | 95
5500031374 | Регламентная выгрузка из КСУ НСИ | В согласовании.Владелец шаблона | KSU_NSI | 2021-11-23 | 2021-11-26 | 2022-08-05 06:15 | 2022-08-06 06:15 | 1
5500031375 | Добавление нового поля в транзакцию ZINM | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OFERTA | 2021-11-23 | 2021-12-29 | 2022-05-08 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 36
5500031376 | Добавление ЛФ в процесс согласования ИКП | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SAP_HR | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 2022-05-21 05:02 | 2022-06-28 05:02 | 38
5500031377 | Тираж 1С ЗУП Кыргызстан 2.5 на ОсОО «Газ | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-23 | 2022-07-15 | 2022-06-27 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 234
5500031378 | 209 Доработка документа "Акт инвентариза | В работе | ERP_KFSCH | 2021-11-23 | 2022-01-30 | 2022-03-10 14:18 | 2022-05-17 14:18 | 68
5500031379 | 831 Ретробонусы: начисление (АСКУ->1С), | В работе | ERP_KFSCH | 2021-11-23 | 2022-01-25 | 2022-03-10 14:18 | 2022-05-12 14:18 | 63
5500031412 | Проработать реквизитный состав справочни | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-11-26 | - |  |  | -
5500031380 | Разработать подсистему «Управление досту | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | SKIB | 2021-11-23 | 2022-01-10 | 2022-04-20 01:43 | 2022-06-07 01:43 | 48
5500031381 | Добавление проверки версии в контроль ун | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-11-23 | 2022-05-13 | 2022-08-01 06:15 | 2023-01-19 06:15 | 171
5500031384 | Рассылка памятки перед отпуском (C-67981 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-23 | 2022-01-31 | 2022-05-21 05:02 | 2022-07-29 05:02 | 69
5500031385 | добавить в печатную форму заказа на пере | Согласование ЧТЗ Инициатором | OFERTA | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2022-05-08 15:10 | 2022-06-07 15:10 | 30
5500031387 | Реализация загрузки по каждому контраген | В работе | KSHD | 2021-11-25 | 2022-02-28 | 2022-07-15 07:28 | 2022-10-18 07:28 | 95
5500031389 | Тр. ZUKS027 – добавление поля «Закупка Е | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-11-26 | 2021-12-24 | 2022-05-11 15:10 | 2022-06-03 15:10 | 23
5500031390 | АСУЗ КЗ: корректировка тем и содержания | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-26 | 2021-12-08 | 2022-05-11 15:10 | 2022-05-23 15:10 | 12
5500031392 | Доработка нового раздела на сайте https: | В разработке ЧТЗ | CREPIS | 2021-11-24 | 2022-01-03 | 2022-05-12 09:36 | 2022-06-21 09:36 | 40
5500031393 | Пересмотр заработной платы часть 1 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 2022-07-17 15:09 | 2022-08-23 15:09 | 37
5500031394 | Пересмотр заработной платы часть 2 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 2022-07-17 15:09 | 2022-07-31 15:09 | 14
5500031395 | Пересмотр заработной платы часть 3 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 2022-07-17 15:09 | 2022-07-31 15:09 | 14
5500031396 | Добратка сервиса открыток к НГ 2021 | В разработке ЧТЗ | GREET_CARD | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 2022-04-29 06:51 | 2022-05-14 06:51 | 15
5500031397 | Интеграция информационной системы SAP So | Проверка Координатором | SAP_SM_7 | 2021-11-24 | 2021-12-14 | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 18
5500031398 | Расширение аналитики в отчетах БЕ 6790 ( | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | OFERTA | 2021-11-24 | 2021-12-30 | 2022-05-09 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 36
5500031399 | В SAP HR При создании штатной должности | Проверка Координатором | SAP_HR | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2022-05-28 05:02 | 2022-06-02 05:02 | 5
5500031400 | Необходимо в системе SAP HR сделать обя | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 2022-05-22 05:02 | 2022-09-26 05:02 | 127
5500031401 | Ограничение 5 подтипа- ИТ 6 При увол | Проверка Координатором | SAP_HR | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 2022-05-28 05:02 | 2022-06-10 05:02 | 13
5500031403 | Интеграция Корп. поиска и КСУ НСИ (ЕСМ) | В разработке ЧТЗ | KGN_SEARCH | 2021-11-25 | 2022-04-08 | 2022-05-10 | 2022-09-21 | 134
5500031404 | Подключение потока 1С ERP и НСИ ДО ГПН И | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-11-25 | 2022-05-20 | 2022-08-03 06:15 | 2023-01-26 06:15 | 176
5500031405 | Интеграция ЕСУИ (210671) - ALM (210446) | Согласование ЧТЗ ВБР | ALM | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 2022-03-29 | 2022-05-02 | 34
5500031406 | Ознакомление с документами на портале ОО | Проверка Координатором | GPNITOPORT | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2022-03-06 | 2022-03-19 | 13
5500031407 | Признак наличия электронного приказа | В согласовании.Менеджер процесса | SAP_HR | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 2022-05-14 05:02 | 2022-05-19 05:02 | 5
5500031408 | Внесение изменений в файл «Анализ заявок | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 2022-05-10 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 29
5500031410 | Необходимость доработки сайта ДО в соотв | В разработке ЧТЗ | CREPIS | 2021-11-25 | 2021-12-27 | 2022-05-13 09:36 | 2022-06-14 09:36 | 32
5500031437 | Авторские договоры_РИД | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-12-02 | - |  |  | -
5500031411 | 663 Продажи (таможенное оформление) (ФД | В работе | ERP_KFSCH | 2021-11-26 | 2022-02-04 | 2022-03-13 14:18 | 2022-05-22 14:18 | 70
5500031414 | Формирование корректной суточной замерно | Согласование ЧТЗ ДКЗ | OIS_PLUS | 2021-11-26 | 2021-12-24 | 2022-11-05 12:00 | 2022-12-03 12:00 | 28
5500031415 | ЭТрН | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-26 | 2022-01-31 | 2022-05-11 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 66
5500031416 | Раскрытие Листа 03 налоговой декларации | В разработке ЧТЗ | BINALMONIT | 2021-11-26 | 2022-02-28 | 2022-07-02 | 2022-10-04 | 94
5500031417 | Добавление и изменение счетов в ЕПС БУ и | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_AERO | 2021-11-26 | 2021-12-28 | 2022-04-30 14:24 | 2022-05-30 14:24 | 30
5500031419 | Добавление атрибутов прогнозного платежа | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-26 | 2021-12-27 | 2022-05-11 15:10 | 2022-06-11 15:10 | 31
5500031444 | Изменение аналитической отчетности АО МТ | Отклонен | AO_MTO | 2021-12-01 | - |  |  | -
5500031445 | Уведомления системой SAP о необходимости | Отклонен | OFERTA | 2021-12-01 | - |  |  | -
5500031420 | тр. ZINMM113 - Ведение комплектовочных в | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-29 | 2022-01-31 | 2022-05-14 15:10 | 2022-07-16 15:10 | 63
5500031421 | Создание групп доступа для систем | Маршрутизация ЧТЗ | SUID | 2021-11-29 | 2021-12-27 | 2022-08-05 02:49 | 2022-09-02 02:49 | 28
5500031422 | Тираж функционала ИС Партнер (СфераПРО) | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-29 | 2021-12-24 | 2022-05-14 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 25
5500031423 | Интеграция между системами ЕСУИ, Шина ББ | Маршрутизация ЧТЗ | ESUI_CHG | 2021-11-29 | 2021-12-27 | 2022-04-09 08:00 | 2022-05-07 08:00 | 28
5500031424 | Обществу необходимо применять положения | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-11-29 | 2021-12-14 | 2022-05-06 06:04 | 2022-05-19 06:04 | 13
5500031425 | Добавить узел обмена <arm_ok_msk_nalivpo | В согласовании.Менеджер процесса | ESON_SHD | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 2022-03-31 08:00 | 2022-04-16 08:00 | 16
5500031426 | Доработка СфераПро в части материалов-ко | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-11-30 | 2021-12-24 | 2022-05-15 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 24
5500031427 | выводить дату на печатную форму документ | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-05-16 06:04 | 2022-06-16 06:04 | 31
5500031454 | Создание Дивизиона «Восточная Сибирь»: е | Отклонен | SAP_HR | 2021-12-01 | - |  |  | -
5500031428 | 808Доработка отчета Акт сверки требовани | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-11-30 | 2022-01-10 | 2022-03-29 14:18 | 2022-05-04 14:18 | 36
5500031429 | Расширение реплики ИС СМБ на платформе К | В разработке ЧТЗ | SMB | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-07-22 16:19 | 2022-09-12 16:19 | 52
5500031431 | Подключение ООО "ГПН-СМ", Филиал, ООО " | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-11-29 | 2022-01-31 | 2022-08-05 02:49 | 2022-10-07 02:49 | 63
5500031432 | Реализовать предоставление и оплату дней | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-11-29 | 2022-06-30 | 2022-07-03 08:55 | 2023-02-01 08:55 | 213
5500031433 | Резервы при выходе на пенсию | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 2022-03-31 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 28
5500031434 | Разные сроки резервов: КС, ДС | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 2022-03-31 14:18 | 2022-05-13 14:18 | 43
5500031435 | Публикация данных по ТРЗ Документооборот | В разработке ЧТЗ | 1CDOC2X | 2021-12-02 | 2022-01-31 | 2022-03-16 | 2022-05-15 | 60
5500031436 | Доработка подсистемы «Управление доступо | В разработке ЧТЗ | SKIB | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 2022-04-29 01:43 | 2022-05-27 01:43 | 28
5500031438 | Тиражирование решения SAP ЮЗЭДО для ДО: | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-02 | 2022-01-27 | 2022-05-18 06:04 | 2022-07-13 06:04 | 56
5500031439 | Расширение функционала транзакции ZUKS02 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-02 | 2021-12-24 | 2022-05-17 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 22
5500031465 | Доработка обработки «Загрузка расходов п | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-12-03 | - |  |  | -
5500031440 | Разработать подсистему «Управление досту | В разработке ЧТЗ | SKIB | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 2022-04-30 01:43 | 2022-05-27 01:43 | 27
5500031441 | Добавление и изменение счетов в ЕПС БУ и | Согласование Арх-ом ИТ-решения | UPP_MB | 2021-11-30 | 2021-12-22 | 2022-07-20 21:07 | 2022-08-09 21:07 | 20
5500031442 | Расширение интеграции АСУ НПХ и КЛАД в о | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-11-30 | 2022-01-18 | 2022-06-20 20:34 | 2022-08-08 20:34 | 49
5500031443 | Доработка в Лотусе в объекте заявка на а | В согласовании.Владелец шаблона | SED_AHO | 2021-11-30 | 2021-12-07 | 2022-08-30 08:00 | 2022-09-04 08:00 | 5
5500031446 | Актуализация печатных форм и меппинга дл | Оценка объема работ | SAPFIR | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 2022-05-17 06:04 | 2022-06-07 06:04 | 21
5500031471 | Соответствие авансовых отчетов командиро | Отклонен | ERP_KFSCH | 2021-12-04 | - |  |  | -
5500031447 | Доработки по ЭПД | В разработке ЧТЗ | SEDTESSEPD | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2022-06-26 | 2022-10-24 | 120
5500031448 | Модуль ЭПД TESSA на платформе версии 3.6 | В разработке ЧТЗ | SEDTESSEPD | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2022-06-26 | 2022-11-23 | 150
5500031449 | Создание Дивизиона «Восточная Сибирь»: е | Приемка Сервис Менеджером | SAP_HR | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 2022-05-13 05:02 | 2022-06-06 05:02 | 24
5500031450 | 703_Капитализируемые проценты (ФД 45) - | В работе | ERP_KFSCH | 2021-12-01 | 2022-02-04 | 2022-03-18 14:18 | 2022-05-22 14:18 | 65
5500031451 | Доработка загрузки данных для газонагнет | В разработке ЧТЗ | OIS_PRODUC | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-06-02 17:27 | 2022-08-01 17:27 | 60
5500031452 | Исключение причины Кадровый резерв (C-64 | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2022-05-29 05:02 | 2022-10-26 05:02 | 150
5500031453 | Доработка интеграции между 1С ПБ и КЛАД | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 2022-07-03 13:43 | 2022-07-06 13:43 | 3
5500031455 | 839 Изменение ролевой модели по требован | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-12-02 | 2021-12-27 | 2022-03-31 14:18 | 2022-04-20 14:18 | 20
5500031456 | Получение данных о допусках, удостоверен | В разработке ЧТЗ | KHD_HR | 2021-12-02 | 2022-06-01 | 2022-06-03 15:21 | 2022-12-01 15:21 | 181
5500031457 | Получение данных о наградах из кадровых | В согласовании.Владелец шаблона | KHD_HR | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 2022-06-07 15:21 | 2022-06-09 15:21 | 2
5500031458 | Подключить системы BI УпД КЦ к СУИД | Маршрутизация ЧТЗ | SUID | 2021-12-02 | 2021-12-13 | 2022-08-08 02:49 | 2022-08-19 02:49 | 11
5500031459 | Реализовать автоматический запуск процес | В согласовании.Владелец шаблона | UPRZATPRIB | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 10
5500031460 | Проработать реквизитный состав справочни | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 2022-03-31 14:18 | 2022-05-13 14:18 | 43
5500031461 | Добавление новых полей в тр. ZINMM519 | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2022-05-21 15:10 | 2022-05-31 15:10 | 10
5500031462 | Доработка витрин данных закупочных проце | В разработке ЧТЗ | AO_MTO | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2022-06-29 00:31 | 2022-07-11 00:31 | 12
5500031489 | Создание новой ПФМ-ой роли | Отклонен | SAPFIR | 2021-12-06 | - |  |  | -
5500031463 | Обработка неформализованных ЭД в составе | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-02 | 2022-01-27 | 2022-05-18 06:04 | 2022-07-13 06:04 | 56
5500031464 | Реализовать возможность вывода на печать | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-03 | 2022-02-28 | 2022-05-18 15:10 | 2022-08-13 15:10 | 87
5500031466 | выделение операторских услуг по нефти и | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-03 | 2022-01-28 | 2022-05-19 06:04 | 2022-07-14 06:04 | 56
5500031467 | Планы Закупок в 1С ЕРП и Заявок в АСУЗ . | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-03 | 2022-02-04 | 2022-04-01 14:18 | 2022-06-03 14:18 | 63
5500031468 | Интеграция SAP ERP / Сфера ПРО для полей | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-03 | 2022-04-22 | 2022-08-04 07:28 | 2022-12-22 07:28 | 140
5500031469 | Тиражирование дашборда «Анализ корпорати | В разработке ЧТЗ | AO_KZU | 2021-12-05 | 2022-03-11 | 2022-07-21 08:00 | 2022-10-25 08:00 | 96
5500031470 | Расширение дашборда «Анализ корпоративны | В разработке ЧТЗ | AO_KZU | 2021-12-05 | 2022-02-28 | 2022-07-21 08:00 | 2022-10-14 08:00 | 85
5500031472 | Интеграция информационной системы КХД БЭ | В согласовании.Менеджер процесса | KHD_BEF | 2021-12-04 | 2021-12-28 | 2022-05-27 15:21 | 2022-06-18 15:21 | 22
5500031474 | Функционал массовой загрузки заявок ЕСМУ | В разработке ЧТЗ | SFERA_PRO | 2021-12-08 | 2021-12-24 | 2022-07-03 | 2022-07-19 | 16
5500031475 | Модернизация поиска материалов и заявки | В разработке ЧТЗ | SFERA_PRO | 2021-12-08 | 2021-12-20 | 2022-07-03 | 2022-07-15 | 12
5500031476 | Проработать реквизитный состав справочни | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-08 | 2022-04-22 | 2022-08-09 07:28 | 2022-12-22 07:28 | 135
5500031477 | Актуализация печатных форм и меппинга дл | Согласование ЧТЗ ДКЗ | KHD_BEF | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 2022-06-09 15:21 | 2022-06-22 15:21 | 13
5500031478 | Новый формат Акта НПВ | В согласовании.Менеджер процесса | SMB | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2022-07-21 16:19 | 2022-07-26 16:19 | 5
5500031479 | Изменение шаблона ИУ | В согласовании.Менеджер процесса | SMB | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2022-07-21 16:19 | 2022-07-26 16:19 | 5
5500031480 | Оптимизация отчета ППДН-6 | В разработке ЧТЗ | OIS_USOI | 2021-12-08 | 2022-01-21 | 2022-07-12 02:00 | 2022-08-25 02:00 | 44
5500031483 | Создание новых классов для неотделимых у | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 2022-05-26 06:04 | 2022-05-27 06:04 | 1
5500031484 | Загрузка дат из оперативных планов ИС Це | В согласовании.Менеджер процесса | SMB | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 2022-07-19 16:19 | 2022-07-26 16:19 | 7
5500031485 | 809 СМ Расчет и списание потерь по 2-му | Согласование ЧТЗ ДКЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2022-04-04 14:18 | 2022-04-27 14:18 | 23
5500031486 | 810 СМ Списание реагентов, инертного газ | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-04-04 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 24
5500031487 | обогащение МВЗ по заказам TORO | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | KHD_BEF | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2022-06-07 15:21 | 2022-07-02 15:21 | 25
5500031488 | Доработка функционала по автоматическому | Проверка Координатором | NEW_SED | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-08-05 12:00 | 2022-08-27 12:00 | 22
5500031490 | Проработать реквизитный состав справочни | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-05-22 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 24
5500031491 | Тиражирование решения SAP ЮЗЭДО МТО ЛОТ | В разработке ЧТЗ | EP | 2021-12-06 | 2022-03-31 | 2022-08-06 07:12 | 2022-11-29 07:12 | 115
5500031492 | Изменение форм Задачи мне и Задачи отдел | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 2022-04-14 | 25
5500031493 | Abbyy: Реализация потокового сканировани | В разработке ЧТЗ | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2022-01-19 | 2022-03-20 | 2022-05-03 | 44
5500031494 | Abbyy: Реализация загрузки SLA | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 2022-04-14 | 25
5500031495 | Abbyy: Реализация функции Upload | Согласование Менеджером проц-а | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2022-03-11 | 2022-04-01 | 21
5500031518 | Актуализация печатных форм и меппинга дл | Отклонен |  | 2021-12-07 | - |  |  | -
5500031496 | Abbyy: Категоризация задач по верифициро | Согласование Менеджером проц-а | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2022-03-11 | 2022-04-01 | 21
5500031497 | Abbyy: Реализация временного фильтра | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2022-03-30 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 34
5500031498 | Abbyy: Реализация формы обработки резуль | Согласование Менеджером проц-а | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2022-03-11 | 2022-04-01 | 21
5500031499 | Документ Отсутствие: обязательное к запо | В ожидании акта от подрядчика | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2022-03-30 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 34
5500031500 | Доработка: расширить функции администрир | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 2022-04-14 | 25
5500031501 | Доработка обмена SAP-ДО в части контраге | Приемка Сервис Менеджером | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 31
5500031502 | Устранение Deadlock | В работе | 1CDOC2X | 2021-12-06 | 2021-12-22 | 2022-03-08 | 2022-03-24 | 16
5500031503 | Отражение затрат ТОиР через SAP PM | В согласовании.Координатор изменения | TORO_NPZ | 2021-12-07 | 2021-12-15 | 2022-07-12 00:54 | 2022-07-18 00:54 | 6
5500031504 | Изменение ролей SAPSUPPORT | В разработке ЧТЗ | SAP_BASIS | 2021-12-07 | 2021-12-30 | 2022-08-10 06:35 | 2022-09-02 06:35 | 23
5500031505 | Интеграционная связь корпоративного порт | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-07 | 2022-05-11 | 2022-08-08 07:28 | 2023-01-10 07:28 | 155
5500031506 | 686 Акцизы (ФД 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-07 | 2021-12-30 | 2022-04-05 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 23
5500031507 | 668_НКТ (насосно-компрессорные трубы) ( | В работе | ERP_KFSCH | 2021-12-07 | 2021-12-30 | 2022-03-24 14:18 | 2022-04-16 14:18 | 23
5500031508 | Закрытие РН Исп-е з. на закупку по Анало | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-07 | 2022-02-04 | 2022-04-05 14:18 | 2022-06-03 14:18 | 59
5500031509 | Операции хеджирования | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-07 | 2022-01-28 | 2022-05-23 06:04 | 2022-07-14 06:04 | 52
5500031510 | Отражение в учете (РСБУ=МСФО) комиссий б | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-07 | 2022-01-27 | 2022-05-23 06:04 | 2022-07-13 06:04 | 51
5500031511 | Расширение полномочий Робота-закупщика п | Оценка объема работ | OFERTA | 2021-12-07 | 2021-12-30 | 2022-05-22 15:10 | 2022-06-09 15:10 | 18
5500031512 | Корректировка форм: № П-4 «Сведения о чи | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-12-07 | 2022-07-15 | 2022-07-11 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 220
5500031513 | Корректировка форм: № П-4 «Сведения о чи | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-12-07 | 2022-07-15 | 2022-07-11 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 220
5500031515 | Корректировка формы 57-Т | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-07 | 2022-06-30 | 2022-06-04 05:02 | 2022-12-26 05:02 | 205
5500031517 | Созд-е нового раздела на «Портал знаний» | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-12-07 | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 2022-06-27 | 52
5500031519 | Доработать возможность вывода информа | В разработке ЧТЗ | SAP_HR_TM | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2022-07-30 15:09 | 2022-08-12 15:09 | 13
5500031520 | Тиражирование дашборда «Анализ корпорати | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-08 | 2022-03-11 | 2022-05-23 15:10 | 2022-08-24 15:10 | 93
5500031521 | Добавить поля в транзакции ZCLEAR - Авто | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 2022-05-28 06:04 | 2022-06-01 06:04 | 4
5500031522 | Перевод ZINMM168 на HANA | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-08 | 2021-12-29 | 2022-05-27 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 19
5500031523 | 853Настройка оповещений по согласованным | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-12-08 | 2022-01-10 | 2022-04-06 14:18 | 2022-05-04 14:18 | 28
5500031524 | Доработка карточек технологических проек | Оценка объема работ | ISUP_GPN | 2021-12-08 | 2022-01-14 | 2022-05-20 17:09 | 2022-06-21 17:09 | 32
5500031525 | Модели данных Qlik Sence и Qlik View по | В разработке ЧТЗ | ISUP_GPN | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 2022-05-20 17:09 | 2022-06-06 17:09 | 17
5500031526 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-12-08 | 2022-03-07 | 2022-06-09 15:21 | 2022-09-06 15:21 | 89
5500031527 | создание ролей ВК для БЕ 5680 | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-08 | 2022-02-28 | 2022-05-23 15:10 | 2022-08-13 15:10 | 82
5500031528 | Актуализация печатных форм и меппинга дл | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-09 | 2022-03-31 | 2022-08-10 07:28 | 2022-11-30 07:28 | 112
5500031531 | В рамках ЗНИ планируется изменение рассч | Согласование ЧТЗ ДКЗ | KSUIT | 2021-12-09 | 2021-12-24 | 2022-05-08 19:07 | 2022-05-23 19:07 | 15
5500031532 | Добавить в УС 1С ЕРП отчет по МОС, перед | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-09 | 2022-01-14 | 2022-04-07 14:18 | 2022-05-13 14:18 | 36
5500031533 | Разработка нового функционала для экспор | В разработке ЧТЗ | LKK_BLPS | 2021-12-09 | 2022-02-04 | 2022-06-27 22:30 | 2022-08-23 22:30 | 57
5500031534 | Получение данных СПО | В согласовании.Менеджер процесса | SPO | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2022-06-09 10:09 | 2022-06-12 10:09 | 3
5500031535 | Обособленное формирование себестоимости | В согласовании.Менеджер процесса | ERP_KFSCH | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 2022-03-29 14:18 | 2022-03-31 14:18 | 2
5500031557 | Внесение информации в SAP об условиях хр | Отклонен | OFERTA | 2021-12-09 | - |  |  | -
5500031536 | Доработка обменов с ЗУП 3.1 | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-09 | 2022-01-14 | 2022-04-07 14:18 | 2022-05-13 14:18 | 36
5500031537 | Доработка модуля СЭД «ИТ-закупки» на пла | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 2022-08-02 12:00 | 2022-08-16 12:00 | 14
5500031539 | Номер обращения в уведомлениях о согласо | Оценка объема работ | KSUIT | 2021-12-09 | 2022-01-14 | 2022-05-08 19:07 | 2022-06-08 19:07 | 31
5500031540 | Разработка и реализация интеграционного | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-09 | 2022-05-11 | 2022-08-10 07:28 | 2023-01-10 07:28 | 153
5500031541 | Доработка тр ZUNI_OSDK – «Оборотно-сальд | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2022-05-31 06:04 | 2022-06-03 06:04 | 3
5500031542 | Расширение на АСУС новых складов | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-09 | 2022-02-28 | 2022-05-24 15:10 | 2022-08-13 15:10 | 81
5500031543 | Расширение интеграции ЭРА-Ремонты и КЛАД | В разработке ЧТЗ | KLAD | 2021-12-09 | 2022-01-31 | 2022-07-07 13:43 | 2022-08-29 13:43 | 53
5500031544 | Доработка функциональности блока Коррект | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 2022-05-27 01:30 | 2022-06-03 01:30 | 7
5500031545 | Доработка функциональности блока Инициац | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 2022-05-27 01:30 | 2022-06-03 01:30 | 7
5500031546 | Автоматизация формирования и отправки ак | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2022-05-29 06:04 | 2022-06-16 06:04 | 18
5500031547 | Создание модуля загрузки в ПО ШТР данных | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-12-09 | 2022-09-30 | 2022-09-26 02:05 | 2023-07-18 02:05 | 295
5500031548 | Адаптация ролей администраторов SAP в SA | В разработке ЧТЗ | IB_SAP | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2022-05-30 16:00 | 2022-06-18 16:00 | 19
5500031549 | Наладка работы чекбокса "запомнить моё р | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-12-09 | 2021-12-24 | 2022-05-30 15:10 | 2022-06-12 15:10 | 13
5500031550 | Удаление резерва МТР, формируемого для П | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 2022-05-24 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 22
5500031551 | Необходимо в системе 1С ЗУП 3.1 и сделат | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-12-09 | 2022-07-15 | 2022-07-13 08:55 | 2023-02-16 08:55 | 218
5500031552 | ЗНИ Дашборд Корпоративного университета | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-12-09 | 2022-01-28 | 2022-05-08 | 2022-06-27 | 50
5500031553 | ЗНИ Редизайн страниц кафедры Промбезопас | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-12-09 | 2022-01-28 | 2022-05-08 | 2022-06-27 | 50
5500031554 | НЭД: правила создания документов САП-ДО | Приемка Сервис Менеджером | 1CDOC2X | 2021-12-09 | 2022-01-10 | 2022-03-07 | 2022-04-04 | 28
5500031555 | Добавление нового комментария проверки в | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 2022-05-28 15:10 | 2022-06-01 15:10 | 4
5500031556 | Доработка отчета по статистике использов | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SKIB | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2022-05-08 01:43 | 2022-05-25 01:43 | 17
5500031559 | Подключение источника погодных данных Yr | В согласовании.Владелец шаблона | KLAD | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 2022-07-12 13:43 | 2022-07-14 13:43 | 2
5500031560 | Создание витрин данных для аналитики инф | В разработке ЧТЗ | SMA_BRD | 2021-12-10 | 2022-01-14 | 2022-06-06 | 2022-07-11 | 35
5500031582 | Исключение информационной системы SAP 4. | Отклонен | KSU_NSI | 2021-12-13 | - |  |  | -
5500031561 | 371Расчет налога на прибыль при наличии | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-04-08 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 20
5500031562 | 780НТЦ RFID Выравнивание регистра RFID у | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 2022-04-08 14:18 | 2022-04-29 14:18 | 21
5500031563 | Статус подписания в PR05 Коман.расходы ( | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2022-06-07 05:02 | 2022-06-17 05:02 | 10
5500031564 | ЗНИ использование простой электронной по | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-12-10 | 2022-01-28 | 2022-05-09 | 2022-06-27 | 49
5500031565 | ЗНИ реализация загрузчика Меню развивающ | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-12-10 | 2022-01-28 | 2022-05-09 | 2022-06-27 | 49
5500031566 | ЗНИ реализация инструментов для тренера- | В разработке ЧТЗ | WEB_TUTOR | 2021-12-10 | 2022-03-11 | 2022-05-09 | 2022-08-08 | 91
5500031567 | Расширение функциональности и доработка | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2022-05-25 15:10 | 2022-06-04 15:10 | 10
5500031568 | Расширение функционала рабочих мест в АС | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2022-05-25 15:10 | 2022-06-04 15:10 | 10
5500031569 | Информация о потребности в денежных сред | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2022-05-17 06:04 | 2022-05-20 06:04 | 3
5500031570 | Включение журналирования событий информа | В согласовании.Владелец шаблона | SAP_BASIS | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2022-08-17 06:35 | 2022-08-22 06:35 | 5
5500031571 | Автоматизация управления ПП | В согласовании.Владелец шаблона | SAPFIR | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2022-06-02 06:04 | 2022-06-04 06:04 | 2
5500031572 | Интеграция ЕСАИН и SAP | В согласовании.Владелец шаблона | KHD_BEF | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 2022-06-18 15:21 | 2022-07-01 15:21 | 13
5500031573 | Загрузка транзакционных данных бухгалтер | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-13 | 2022-03-07 | 2022-08-14 07:28 | 2022-11-06 07:28 | 84
5500031574 | Доработка роли RPA-робота «Ежемесячная п | В работе | OFERTA | 2021-12-13 | 2022-02-28 | 2022-05-16 15:10 | 2022-08-01 15:10 | 77
5500031575 | Справочник «Основания срочности» | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-11 05:02 | 2022-06-17 05:02 | 6
5500031578 | ПЦ.2021. Формирование команды. Экспертно | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-22 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-09 01:30 | 8
5500031579 | ПЦ.2021. Согласование карт и подчиненных | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031580 | ПЦ.2021. Доработка раздела Карты УПЦ | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031581 | Доработка в АСУЗ интеграции с Tessa | В разработке ЧТЗ | NEW_SED | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 2022-08-06 12:00 | 2022-08-21 12:00 | 15
5500031583 | Реализаия возможности согласования тех. | В согласовании.Владелец шаблона | SFERA_PRO | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 2022-07-12 | 2022-07-27 | 15
5500031584 | Формирование матрицы ролей | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SKIB | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 2022-05-12 01:43 | 2022-05-25 01:43 | 13
5500031585 | Подготовка к выводу из эксплуатации БР А | В согласовании.Менеджер процесса | ASB_BRD | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2022-12-23 12:00 | 2022-12-25 12:00 | 2
5500031586 | Доп. дни отдыха в связи с вакцинацией пр | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 2022-06-11 05:02 | 2022-06-20 05:02 | 9
5500031588 | Исправление вывода информации в стр.5а с | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-12-14 | 2022-01-10 | 2022-04-12 14:18 | 2022-05-04 14:18 | 22
5500031589 | Исключение информационной системы SAP 4. | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 2022-08-15 07:28 | 2022-08-30 07:28 | 15
5500031590 | Необходимо в системе 1С ЗУП 2.5 и сделат | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-12-14 | 2022-07-29 | 2022-07-18 08:55 | 2023-03-02 08:55 | 227
5500031591 | ПЦ.2021. Доработка алгоритма перезагрузк | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031592 | ПЦ.2021. Добавление карт, старт, неактив | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031593 | ПЦ.2021. Делегаты. Тип подчинения. Ответ | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031594 | ПИ.2021. Переходы. Оценка Аплюс. Достиже | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031595 | ПИ.2021. Доработка раздела Карты УПЦ | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-07 01:30 | 6
5500031596 | Переработка UI страницы показателя в кар | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-03 01:30 | 2
5500031597 | Коллегиальные органы. Назначение ЛК | В согласовании.Менеджер процесса | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-05-23 01:30 | 2022-05-27 01:30 | 4
5500031598 | КОВ.2021. Доработка самооценки и страниц | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-03 01:30 | 2
5500031599 | КОВ.2021. Доработка окон ЛР и ФР. Оценка | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-03 01:30 | 2
5500031600 | Доработки Подведение итогов. 2021 | Маршрутизация ЧТЗ | IS_UPC | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-06-01 01:30 | 2022-06-03 01:30 | 2
5500031602 | Необходимо провести доработку системы за | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2022-06-12 05:02 | 2022-06-24 05:02 | 12
5500031603 | Создание счета 97 выбытие | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 2022-06-04 06:04 | 2022-06-07 06:04 | 3
5500031605 | ШУЗ) Доработка функционала создания и де | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2022-05-31 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 15
5500031606 | В связи с обновлением НМД КТ-154 (корпор | Согласование Менеджером проц-а | SAP_HR | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-06-04 05:02 | 2022-06-15 05:02 | 11
5500031607 | Обновление ПО Micro Focus LoadRunner | В согласовании.Владелец шаблона | SAP_BASIS | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 2022-08-23 06:35 | 2022-08-26 06:35 | 3
5500031608 | U180001201 № 4 Видеоролики на платформе | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SAP_HR | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2022-06-15 05:02 | 2022-06-17 05:02 | 2
5500031609 | U180001201 № 5 Видеоролики на платформе | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SAP_HR | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2022-06-15 05:02 | 2022-06-17 05:02 | 2
5500031610 | При автоматическом списании в последний | Проверка Координатором | SAPFIR | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-06-07 06:04 | 2022-06-18 06:04 | 11
5500031611 | Интеграция с API (СЭД Tessa ДД) для полу | В согласовании.Менеджер процесса | HSE | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 2022-04-28 06:00 | 2022-05-10 06:00 | 12
5500031614 | Настройка групп затрат работ/услуг ТОиР | В согласовании.Владелец шаблона | TORO_NPZ | 2021-12-15 | 2021-12-24 | 2022-07-20 00:54 | 2022-07-27 00:54 | 7
5500031615 | Создание ролей управления ТОРО | В согласовании.Владелец шаблона | TORO_NPZ | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2022-07-20 00:54 | 2022-07-30 00:54 | 10
5500031616 | Реализация функционала по оценке рисков | Согласование ЧТЗ ДКЗ | SK_FO | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-07-25 01:30 | 2022-08-09 01:30 | 15
5500031617 | Выгрузка метаданных из 1С ТОиР ГПН-СМ в | В согласовании.Владелец шаблона | TOIR_BLPS | 2021-12-15 | 2021-12-24 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 7
5500031618 | Доработка 1С ERP функции закупки | Проверка Координатором | ERP_KFSCH | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-04-20 14:18 | 2022-05-01 14:18 | 11
5500031619 | Доработки механизмов: вывода информации | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-12-16 | 2022-01-30 | 2022-05-13 03:42 | 2022-06-27 03:42 | 45
5500031620 | Разработки по автоматическому пересчету | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 2022-05-13 03:42 | 2022-07-26 03:42 | 74
5500031621 | Обновление подсистемы «Управление доступ | Маршрутизация ЧТЗ | SKIB | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-05-13 01:43 | 2022-05-26 01:43 | 13
5500031622 | Доработка системы Sap САПФИР в части авт | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-16 | 2022-04-28 | 2022-08-17 07:28 | 2022-12-28 07:28 | 133
5500031623 | 833Агентская схема. Доработка формирован | Оценка объема работ | ERP_KFSCH | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2022-04-14 14:18 | 2022-04-23 14:18 | 9
5500031625 | Создание новой транзакции контроля своев | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 2022-06-04 15:10 | 2022-06-07 15:10 | 3
5500031626 | Отражение суммовой льготы в налоговой де | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2022-06-05 06:04 | 2022-06-07 06:04 | 2
5500031627 | Расширение всех потоков данных КХД БЭФ ( | В разработке ЧТЗ | KHD_BEF | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2022-06-17 15:21 | 2022-07-02 15:21 | 15
5500031628 | Актуализация подсистемы «Интеграция 2iS» | В согласовании.Владелец шаблона | ZUP | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 2022-07-24 08:55 | 2022-07-28 08:55 | 4
5500031629 | Разработка отчета в BI-Publisher УЗ сотр | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 2022-08-23 02:49 | 2022-09-06 02:49 | 14
5500031630 | Добавление полей «СПП элемент» , «СПП и | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-17 | 2021-12-27 | 2022-06-05 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 8
5500031631 | Выполнить доработку существующего алгори | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-12-16 | 2022-08-15 | 2022-07-20 08:55 | 2023-03-19 08:55 | 242
5500031632 | Выполнить доработку существующего алгори | В разработке ЧТЗ | SAP_HR | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 2022-06-13 05:02 | 2022-06-24 05:02 | 11
5500031633 | Добавление и изменение элементов в переч | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-17 | 2022-01-14 | 2022-04-15 14:18 | 2022-05-13 14:18 | 28
5500031634 | Автоматического протягивания значения до | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-12-17 | 2022-09-30 | 2022-10-04 02:05 | 2023-07-18 02:05 | 287
5500031636 | Доработки транзакции ZINMM772 позиции с\ | В разработке ЧТЗ | OFERTA | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2022-06-04 15:10 | 2022-06-08 15:10 | 4
5500031637 | Ведение признака рассылки для корпоратив | В разработке ЧТЗ | ZUP | 2021-12-20 | 2022-07-29 | 2022-07-24 08:55 | 2023-03-02 08:55 | 221
5500031639 | Добавить в Унифицированную смету затрат | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2022-06-10 06:04 | 2022-06-18 06:04 | 8
5500031640 | Доработать Унифицированную смету затрат | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2022-06-10 06:04 | 2022-06-18 06:04 | 8
5500031642 | В 1С УПП БЕ Бункеровка создать документ: | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_MB | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 2022-07-26 21:07 | 2022-07-30 21:07 | 4
5500031643 | Расширение перечня ролей в дашборде «Ана | В разработке ЧТЗ | AO_KZU | 2021-12-17 | 2022-02-12 | 2022-08-02 08:00 | 2022-09-28 08:00 | 57
5500031644 | Ведение признака рассылки для корпоратив | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-17 | 2022-04-19 | 2022-08-18 07:28 | 2022-12-19 07:28 | 123
5500031646 | Организация доступа работников подрядных | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 2022-06-05 15:10 | 2022-06-09 15:10 | 4
5500031647 | Внедрение аналитического блока диаграмм | В разработке ЧТЗ | OIS_PIPE | 2021-12-17 | 2022-01-21 | 2022-11-26 12:00 | 2022-12-31 12:00 | 35
5500031648 | Заполнение столбца «Цена с учетом скидки | Проверка Координатором | KOMMUCHGPN | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2022-07-21 13:43 | 2022-07-23 13:43 | 2
5500031649 | Доработка системного документа «Инвентар | Согласование Арх-ом ИТ-решения | UPP_NS | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 2022-04-24 | 2022-05-03 | 9
5500031666 | Показатели ГИС ТЭК в 1С ПБ | Отклонен | HSE | 2021-12-21 | - |  |  | -
5500031650 | Производственная безопасность БРД | В согласовании.Владелец шаблона | RHD_BRD | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2022-07-10 09:00 | 2022-07-21 09:00 | 11
5500031651 | Доработка функционала ИС «ЕСОН-АРМ» ЦБ, | Согласование Арх-ом ИТ-решения | ESON | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-08-23 22:17 | 2022-08-29 22:17 | 6
5500031669 | В систему 1С ПБ необходимо добавить функ | Отклонен | HSE | 2021-12-21 | - |  |  | -
5500031652 | Корректировка уведомлений по обращениям | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | KSUIT | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2022-05-19 19:07 | 2022-05-29 19:07 | 10
5500031653 | Добавление показателя «Суточный расход г | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-12-20 | 2022-09-30 | 2022-10-07 02:05 | 2023-07-18 02:05 | 284
5500031654 | Подключение потока 1С:ЗУП 3.1 и 1С:КСУ Н | В согласовании.Владелец шаблона | ZUP | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2022-07-28 08:55 | 2022-07-30 08:55 | 2
5500031655 | Добавить показатели «АСПО» и «Гидратообр | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-12-20 | 2022-09-30 | 2022-10-07 02:05 | 2023-07-18 02:05 | 284
5500031656 | Добавить показатель «Фрезерование НКТ» | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-12-20 | 2022-09-30 | 2022-10-07 02:05 | 2023-07-18 02:05 | 284
5500031657 | Передача справочников ГИС ТЭК из 1С КСУ | В согласовании.Менеджер процесса | KSU_NSI | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2022-08-19 06:15 | 2022-08-26 06:15 | 7
5500031658 | Автоматическое подтверждение данных с те | Проверка Координатором | SHAHMATKA | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-10-13 02:05 | 2022-10-18 02:05 | 5
5500031659 | Добавить показатели «Наличие БДР» и «Рас | В разработке ЧТЗ | SHAHMATKA | 2021-12-20 | 2022-09-30 | 2022-10-07 02:05 | 2023-07-18 02:05 | 284
5500031660 | Добавление в ИС ШТР параметра скважины | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SHAHMATKA | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2022-10-09 02:05 | 2022-10-18 02:05 | 9
5500031661 | Передача плановых и фактических данных м | В согласовании.Владелец шаблона | EKR_CUE | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 2022-06-17 16:00 | 2022-06-18 16:00 | 1
5500031663 | Доработка отчета «Справочник параметров | В разработке ЧТЗ | OIS_PRODUC | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2022-06-22 17:27 | 2022-07-12 17:27 | 20
5500031664 | Завершения трудоустрйоств ООО "ГПН - Эк | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-12-21 | 2022-01-31 | 2022-08-27 02:49 | 2022-10-07 02:49 | 41
5500031665 | Обеспечение передачи данных по желаемым | В согласовании.Менеджер процесса | SBNP | 2021-12-21 | 2021-12-29 | 2022-05-09 03:42 | 2022-05-15 03:42 | 6
5500031667 | Разделение ролей доступа к данным справо | В согласовании.Менеджер процесса | KSU_NSI | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 2022-08-20 06:15 | 2022-08-27 06:15 | 7
5500031668 | Привязка выданного IT-оборудования к таб | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-21 | 2021-12-27 | 2022-06-09 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 4
5500031670 | Доработка отражения метода начисления по | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-21 | 2021-12-24 | 2022-06-10 06:04 | 2022-06-11 06:04 | 1
5500031671 | Создание ролей с разделением доступа на | В согласовании.Владелец шаблона | OFERTA | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2022-06-09 15:10 | 2022-06-17 15:10 | 8
5500031672 | Интеграция данных из 1С КСУ НСИ ПД в КХД | Согласование Арх-ом ИТ-решения | KSU_NSI | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-09-01 06:15 | 2022-09-06 06:15 | 5
5500031674 | Интеграция данных из 1С КСУ НСИ ПД в КХД | В разработке ЧТЗ | KSHD | 2021-12-22 | 2022-04-19 | 2022-08-23 07:28 | 2022-12-19 07:28 | 118
5500031675 | учет затрат на ремонт скважин методом З | В согласовании.Дополн. участник согласования | SAPFIR | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-06-11 06:04 | 2022-06-15 06:04 | 4
5500031676 | Переименование кода службы ГС – ф. Югра | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 4
5500031677 | Доработка программы вывода на печать фор | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-06-11 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 3
5500031678 | Доработать визуализацию структуры функци | Согласование Арх-ом ИТ-решения | PORTAL_BEF | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-06-07 17:27 | 2022-06-11 17:27 | 4
5500031679 | Доработать логику загрузки данных справо | В разработке ЧТЗ | PORTAL_BEF | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-06-05 17:27 | 2022-06-11 17:27 | 6
5500031680 | ИС «АСУ НПХ». Изменение алгоритма расчет | В разработке ЧТЗ | ASU_NPKHIM | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 2022-07-13 20:34 | 2022-08-21 20:34 | 39
5500031681 | Необходимо доработать функционал для лот | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-21 | 2021-12-27 | 2022-06-09 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 4
5500031682 | Интеграция КСУ НСИ (210013) – СУЛ (21079 | В согласовании.Менеджер процесса | KSU_NSI | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2022-08-20 06:15 | 2022-08-28 06:15 | 8
5500031683 | Настройка входимости в средний заработок | Согласование ЧТЗ Инициатором | SAP_HR | 2021-12-21 | 2021-12-29 | 2022-06-18 05:02 | 2022-06-26 05:02 | 8
5500031684 | Доработка TRM: загрузка из системы Bloom | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-12-21 | 2021-12-24 | 2022-05-28 06:04 | 2022-05-29 06:04 | 1
5500031685 | Доработка TRM | В согласовании.Менеджер процесса | SAPFIR | 2021-12-21 | 2021-12-24 | 2022-05-28 06:04 | 2022-05-29 06:04 | 1
5500031686 | В систему 1С ПБ необходимо добавить функ | В согласовании.Менеджер процесса | HSE | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2022-05-04 06:00 | 2022-05-09 06:00 | 5
5500031687 | Доработка методов прямого и косвенного р | Согласование Арх-ом ИТ-решения | OIS_PLUS | 2021-12-21 | 2021-12-27 | 2022-12-02 12:00 | 2022-12-06 12:00 | 4
5500031688 | Создание роли на просмотр договоров, зак | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 2022-06-10 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 3
5500031698 | Изменение даты платежа в заявках на расх | Проверка Координатором | ERP_KFSCH | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 2022-04-26 14:18 | 2022-04-29 14:18 | 3
5500031705 | Расширение всех потоков данных КХД БЭФ ( | Отклонен |  | 2021-12-22 | - |  |  | -
5500031699 | Обновление обзорной карты Российской Фед | В разработке ЧТЗ | SABI | 2021-12-22 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | 2022-11-03 | 146
5500031700 | Создание новой функциональности для форм | В разработке ЧТЗ | SABI | 2021-12-22 | 2022-09-12 | 2022-06-10 | 2023-03-01 | 264
5500031701 | Создание новой функционала ведения инфор | В разработке ЧТЗ | SABI | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-06-10 | 2022-07-03 | 23
5500031702 | Добавление в интеграционный поток из СБН | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-05-19 03:42 | 2022-06-29 03:42 | 41
5500031703 | Доработки контролей заявок на корректиро | В разработке ЧТЗ | SBNP | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-19 03:42 | 2022-06-28 03:42 | 40
5500031704 | Предоставление из ЕССТ (КСУ НСИ ПД) в IS | Согласование Арх-ом ИТ-решения | KSU_NSI | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 2022-09-01 06:15 | 2022-09-07 06:15 | 6
5500031706 | Вывод попозиционных расценок КО АСУЗ МТР | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2022-06-11 15:10 | 2022-06-13 15:10 | 2
5500031707 | 769 СМ_Альтернативные цены | Согласование ЧТЗ ДЗКСУ | ERP_KFSCH | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 2022-04-21 14:18 | 2022-05-09 14:18 | 18
5500031708 | Глобально/Локально | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-06-12 15:10 | 2022-06-16 15:10 | 4
5500031709 | Интеграция между системами ЕСУИ, Шина ББ | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SHINA_BB | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-10-13 02:05 | 2022-10-17 02:05 | 4
5500031710 | Интеграция между системами ЕСУИ, Шина ББ | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SEVBB | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 4
5500031711 | Интеграция ЕСИС с платформой Informatica | В согласовании.Владелец шаблона | ESIS | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-06-18 20:00 | 2022-06-24 20:00 | 6
5500031712 | Реализация функционала СУИД для управлен | В разработке ЧТЗ | SUID | 2021-12-23 | 2022-06-01 | 2022-08-29 02:49 | 2023-02-05 02:49 | 160
5500031713 | Расширить интеграцию с модулем TRM на 2 | В разработке ЧТЗ | SAPFIR | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-06-08 06:04 | 2022-06-16 06:04 | 8
5500031714 | Вкладка "Критерии" в АСУЗ НСУ | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-06-11 15:10 | 2022-06-14 15:10 | 3
5500031715 | Изменения в модуле «автосохранение» ИС Ш | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SHAHMATKA | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-10-12 02:05 | 2022-10-16 02:05 | 4
5500031716 | Тиражирование в ДО БРД модуля Атмосфера | В согласовании.Владелец шаблона | OIS_USOI | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-07-31 02:00 | 2022-08-04 02:00 | 4
5500031717 | Корректировка Шаблона Ф.1 | В разработке ЧТЗ | UPP_AERO | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 2022-06-05 14:24 | 2022-06-23 14:24 | 18
5500031718 | Корректировка Шаблона Ф.1 | В согласовании.Владелец шаблона | UPP_MB | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-08-14 21:07 | 2022-08-17 21:07 | 3
5500031719 | 783Изменения в ф. баланса по аренде | В разработке ЧТЗ | ERP_KFSCH | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-04-22 14:18 | 2022-04-28 14:18 | 6
5500031720 | Реализовать возможность доступности ввод | В согласовании.Менеджер процесса | SPO | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-06-24 10:09 | 2022-06-28 10:09 | 4
5500031721 | Электронные адреса в копии письма при от | Согласование Арх-ом ИТ-решения | KSU_NSI | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-09-03 06:15 | 2022-09-07 06:15 | 4
5500031728 | Исключение информационной системы SAP 4. | Отклонен | SPO | 2021-12-24 | - |  |  | -
5500031722 | Доработка функционала методологического | В разработке ЧТЗ | PORTAL_BEF | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-06-06 17:27 | 2022-06-11 17:27 | 5
5500031723 | Клонирование функционала методологическо | В разработке ЧТЗ | PORTAL_BEF | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-06-06 17:27 | 2022-06-12 17:27 | 6
5500031724 | Доработка скриптов для загрузки документ | В согласовании.Менеджер процесса | PORTAL_BEF | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-05-28 17:27 | 2022-06-01 17:27 | 4
5500031725 | Доработка 1С:УПП регламентный документ р | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_MB | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-08-02 21:07 | 2022-08-06 21:07 | 4
5500031726 | Доработка расчета доплаты по больничному | В согласовании.Владелец шаблона | ZUP | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-08-01 08:55 | 2022-08-04 08:55 | 3
5500031727 | Исключение информационной системы SAP 4. | В разработке ЧТЗ | KSU_NSI | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-09-01 06:15 | 2022-09-07 06:15 | 6
5500031729 | Исключение информационной системы SAP 4. | Согласование Арх-ом ИТ-решения | ASUDNGPNSM | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-07-16 20:34 | 2022-07-20 20:34 | 4
5500031730 | Исключение информационной системы SAP 4. | В согласовании.Владелец шаблона | LIMS_ONPZ | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-07-16 22:30 | 2022-07-19 22:30 | 3
5500031731 | Расширение дашборда «Анализ корпоративны | В разработке ЧТЗ | AO_KZU | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-08-09 08:00 | 2022-08-15 08:00 | 6
5500031732 | Добавление возможности заказчику вносить | В согласовании.Владелец шаблона | SFERA_PRO | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2
5500031733 | Интеграция БР СУК (210791) - БР Шина ББ | В согласовании.Владелец шаблона | KSHD | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-09-01 07:28 | 2022-09-02 07:28 | 1
5500031734 | Добавление в интеграционный поток из СБН | В согласовании.Владелец шаблона | KSHD | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-09-01 07:28 | 2022-09-02 07:28 | 1
5500031736 | Авторизация роботизированных УЗ на порта | В согласовании.Менеджер процесса | SYS_FK | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2022-05-07 01:30 | 2022-05-08 01:30 | 1
5500031741 | (ШУЗ) Доработка транзакции ZINMM020 в ча | В согласовании.Дополн. участник согласования | OFERTA | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 2022-06-15 15:10 | 2022-06-17 15:10 | 2
5500031742 | Подключение источника данных ГАП в систе | В согласовании.Менеджер процесса | KLAD | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-07-16 13:43 | 2022-07-17 13:43 | 1
5500031743 | В рамках активности по интеграции с Газп | В согласовании.Владелец шаблона | SAP_HR | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-06-28 05:02 | 2022-06-29 05:02 | 1
5500031744 | Корректировка уведомлений по подпискам | Согласование Арх-ом ИТ-решения | KSUIT | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 2022-05-28 19:07 | 2022-05-30 19:07 | 2
5500031745 | Ведение отводов ГЗУ (Положение ЗУ на ГЗУ | Маршрутизация ЧТЗ | OIS_PLUS | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2022-12-06 12:00 | 2022-12-07 12:00 | 1
5500031746 | Проверка поля ФП в заказе YZU | Проверка Координатором | OFERTA | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-06-17 15:10 | 2022-06-18 15:10 | 1
5500031748 | Унификация обезличенных материалов для п | Согласование Арх-ом ИТ-решения | OFERTA | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 2022-06-13 15:10 | 2022-06-15 15:10 | 2
5500031749 | Интеграция СУК (210791) - СУИД (210009) | Согласование Арх-ом ИТ-решения | SUID | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-09-04 02:49 | 2022-09-05 02:49 | 1
5500031750 | В 1С УПП БЕ Бункеровка. Доработать докум | В согласовании.Менеджер процесса | UPP_MB | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 2022-08-05 21:07 | 2022-08-07 21:07 | 2
5500031752 | Вывод данных по Изготовителю в ИС СфераП | В согласовании.Владелец шаблона | SFERA_PRO | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 1
Formulas:
Дата реализации на старте = Таблица1[[#This Row],[Дата регистрации ЗНИ]]+VLOOKUP(Таблица1[[#This Row],[Бизнес-решение]],'Средние сроки по БР'!$A1:T203,20,1)
Дата реализации на старте = Таблица1[[#This Row],[Дата регистрации ЗНИ]]+VLOOKUP(Таблица1[[#This Row],[Бизнес-решение]],'Средние сроки по БР'!$A1:U203,7,1)
Дата реализации с текущим статусом = Таблица1[[#This Row],[Плановая дата выхода из текущего статуса]]
Дата реализации с текущим статусом = Таблица1[[#This Row],[Плановая дата выхода из текущего статуса]]+VLOOKUP(Таблица1[[#This Row],[Бизнес-решение]],'Средние сроки по БР'!$A1:T203,8)

## Нормативные сроки
№ статуса | Статус | Средние нормативные сроки исполнения статуса (раб. Дней) | Комментарий
1 | Создан | 1
2 | Проверка Координатором | 2
3 | В согласовании | 2
4 | Согласование Арх-ом ИТ-решения | 2
5 | Разработка и согласование ЧТЗ | 0 | Определяется по каждому Бизнес-Решению исходя из средних сроков данного статуса по Бизнес-решению (БР)
6 | Оценка объема работ | 5
7 | Согласование оценки Арх ИТ-реш | 2
8 | Согласование ИТ БП | 2
9 | Согласование Менеджером проц-а | 2
10 | Передача в работу | 1
11 | В работе | 0 | Определяется по каждому Бизнес-Решению исходя из средних сроков данного статуса по Бизнес-решению (БР)
12 | Расширение объема | 2
13 | Реализовано | 2
14 | Приемка Сервис Менеджером | 4
15 | Приемка Архитектором ИТ-решени | 4
16 | В ожидании акта от подрядчика | 60
| Сумма SLA от "Создан" до "Реализовано" | 23

## Средние сроки по БР
БР | ЗНИ закрыто в 2020 - 2021 | Ср. время подготовки ЧТЗ | Ср. время в работе | Создан | Проверка координатором | В согласовании | Согласование арх-ом | ЧТЗ | Оценка объема работ | Соглас оценки арх | Согл ИТ БП | Согл менеджером проца | Передача в работу | В работе | Расширение | Реализовано | Приемка сервис менедж | Приемка арх | Ожидание акта
1CDOC2X | 1 | 7 | 13 | 111 | 110 | 108 | 106 | 104 | 104 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 92 | 90 | 88 | 84 | 80
AIS_US | 32 | 33.8125 | 42.4688 | 167.2812 | 166.2812 | 164.2812 | 162.2812 | 160.2812 | 160.2812 | 155.2812 | 153.2812 | 151.2812 | 149.2812 | 148.2812 | 148.2812 | 146.2812 | 144.2812 | 140.2812 | 136.2812
AIS_UZ | 4 | 204.25 | 151.75 | 447 | 446 | 444 | 442 | 440 | 440 | 435 | 433 | 431 | 429 | 428 | 428 | 426 | 424 | 420 | 416
ALM | 1 | 14 | 26 | 131 | 130 | 128 | 126 | 124 | 124 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 112 | 110 | 108 | 104 | 100
AO_KZU | 3 | 59 | 85.3333 | 235.3333 | 234.3333 | 232.3333 | 230.3333 | 228.3333 | 228.3333 | 223.3333 | 221.3333 | 219.3333 | 217.3333 | 216.3333 | 216.3333 | 214.3333 | 212.3333 | 208.3333 | 204.3333
AO_MTO | 47 | 33 | 92.0213 | 216.0213 | 215.0213 | 213.0213 | 211.0213 | 209.0213 | 209.0213 | 204.0213 | 202.0213 | 200.0213 | 198.0213 | 197.0213 | 197.0213 | 195.0213 | 193.0213 | 189.0213 | 185.0213
ARM_CDU | 1 | 125 | 10 | 226 | 225 | 223 | 221 | 219 | 219 | 214 | 212 | 210 | 208 | 207 | 207 | 205 | 203 | 199 | 195
ARM_DITAT | 17 | 67.1176 | 126.0588 | 284.1765 | 283.1765 | 281.1765 | 279.1765 | 277.1765 | 277.1765 | 272.1765 | 270.1765 | 268.1765 | 266.1765 | 265.1765 | 265.1765 | 263.1765 | 261.1765 | 257.1765 | 253.1765
ARM_IMUSH | 5 | 25.8 | 123.8 | 240.6 | 239.6 | 237.6 | 235.6 | 233.6 | 233.6 | 228.6 | 226.6 | 224.6 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 219.6 | 217.6 | 213.6 | 209.6
ASB_BRD | 5 | 87 | 213.5 | 391.5 | 390.5 | 388.5 | 386.5 | 384.5 | 384.5 | 379.5 | 377.5 | 375.5 | 373.5 | 372.5 | 372.5 | 370.5 | 368.5 | 364.5 | 360.5
ASBULOGIST | 5 | 29 | 34 | 154 | 153 | 151 | 149 | 147 | 147 | 142 | 140 | 138 | 136 | 135 | 135 | 133 | 131 | 127 | 123
ASKHD | 53 | 53.434 | 133.2308 | 277.6647 | 276.6647 | 274.6647 | 272.6647 | 270.6647 | 270.6647 | 265.6647 | 263.6647 | 261.6647 | 259.6647 | 258.6647 | 258.6647 | 256.6647 | 254.6647 | 250.6647 | 246.6647 | Создан | 1 | 91
ASKS_BLPS | 4 | 42.5 | 97.25 | 230.75 | 229.75 | 227.75 | 225.75 | 223.75 | 223.75 | 218.75 | 216.75 | 214.75 | 212.75 | 211.75 | 211.75 | 209.75 | 207.75 | 203.75 | 199.75 | Проверка Координатором | 2 | 90
ASOKPCHBOT | 3 | 10 | 26 | 127 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 | 115 | 113 | 111 | 109 | 108 | 108 | 106 | 104 | 100 | 96 | В согласовании | 2 | 88
ASU_NPKHIM | 7 | 72.2857 | 46.5714 | 209.8571 | 208.8571 | 206.8571 | 204.8571 | 202.8571 | 202.8571 | 197.8571 | 195.8571 | 193.8571 | 191.8571 | 190.8571 | 190.8571 | 188.8571 | 186.8571 | 182.8571 | 178.8571 | Согласование Арх-ом ИТ-решения | 2 | 86
ATLAS | 8 | 72.5 | 86.375 | 249.875 | 248.875 | 246.875 | 244.875 | 242.875 | 242.875 | 237.875 | 235.875 | 233.875 | 231.875 | 230.875 | 230.875 | 228.875 | 226.875 | 222.875 | 218.875 | Разработка и согласование ЧТЗ | 0 | 84
AUKCION | 3 | 76.3333 | 59.6667 | 227 | 226 | 224 | 222 | 220 | 220 | 215 | 213 | 211 | 209 | 208 | 208 | 206 | 204 | 200 | 196 | Оценка объема работ | 5 | 84
AXO_NEWSED | 2 | 12.5 | 7 | 110.5 | 109.5 | 107.5 | 105.5 | 103.5 | 103.5 | 98.5 | 96.5 | 94.5 | 92.5 | 91.5 | 91.5 | 89.5 | 87.5 | 83.5 | 79.5 | Согласование оценки Арх ИТ-реш | 2 | 79
BALI | 3 | 33 | 80.3333 | 204.3333 | 203.3333 | 201.3333 | 199.3333 | 197.3333 | 197.3333 | 192.3333 | 190.3333 | 188.3333 | 186.3333 | 185.3333 | 185.3333 | 183.3333 | 181.3333 | 177.3333 | 173.3333 | Согласование ИТ БП | 2 | 77
BI_BEF | 6 | 54.8333 | 184.3333 | 330.1667 | 329.1667 | 327.1667 | 325.1667 | 323.1667 | 323.1667 | 318.1667 | 316.1667 | 314.1667 | 312.1667 | 311.1667 | 311.1667 | 309.1667 | 307.1667 | 303.1667 | 299.1667 | Согласование Менеджером проц-а | 2 | 75
BI_BLPS | 4 | 56.75 | 51.75 | 199.5 | 198.5 | 196.5 | 194.5 | 192.5 | 192.5 | 187.5 | 185.5 | 183.5 | 181.5 | 180.5 | 180.5 | 178.5 | 176.5 | 172.5 | 168.5 | Передача в работу | 1 | 73
BI_BRD | 2 | 69.5 | 200 | 360.5 | 359.5 | 357.5 | 355.5 | 353.5 | 353.5 | 348.5 | 346.5 | 344.5 | 342.5 | 341.5 | 341.5 | 339.5 | 337.5 | 333.5 | 329.5 | В работе | 0 | 72
BI_DVA | 1 | 14 | 357 | 462 | 461 | 459 | 457 | 455 | 455 | 450 | 448 | 446 | 444 | 443 | 443 | 441 | 439 | 435 | 431 | Расширение объема | 2 | 72
BI_KSUIT | 7 | 65.8571 | 128.8571 | 285.7143 | 284.7143 | 282.7143 | 280.7143 | 278.7143 | 278.7143 | 273.7143 | 271.7143 | 269.7143 | 267.7143 | 266.7143 | 266.7143 | 264.7143 | 262.7143 | 258.7143 | 254.7143 | Реализовано | 2 | 70
BIG_FESTIV | 1 | 56 | 78 | 225 | 224 | 222 | 220 | 218 | 218 | 213 | 211 | 209 | 207 | 206 | 206 | 204 | 202 | 198 | 194 | Приемка Сервис Менеджером | 4 | 68
BITRIX24 | 1 | 22 | 91 | 204 | 203 | 201 | 199 | 197 | 197 | 192 | 190 | 188 | 186 | 185 | 185 | 183 | 181 | 177 | 173 | Приемка Архитектором ИТ-решени | 4 | 64
CERERA | 7 | 28 | 144.2857 | 263.2857 | 262.2857 | 260.2857 | 258.2857 | 256.2857 | 256.2857 | 251.2857 | 249.2857 | 247.2857 | 245.2857 | 244.2857 | 244.2857 | 242.2857 | 240.2857 | 236.2857 | 232.2857 | В ожидании акта от подрядчика | 60 | 60
CHALLENGE | 3 | 9.6667 | 5 | 105.6667 | 104.6667 | 102.6667 | 100.6667 | 98.6667 | 98.6667 | 93.6667 | 91.6667 | 89.6667 | 87.6667 | 86.6667 | 86.6667 | 84.6667 | 82.6667 | 78.6667 | 74.6667
CHECK_IP | 3 | 33.3333 | 9.3333 | 133.6667 | 132.6667 | 130.6667 | 128.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 121.6667 | 119.6667 | 117.6667 | 115.6667 | 114.6667 | 114.6667 | 112.6667 | 110.6667 | 106.6667 | 102.6667
CONTROL_UZ | 1 | 33 | 178 | 302 | 301 | 299 | 297 | 295 | 295 | 290 | 288 | 286 | 284 | 283 | 283 | 281 | 279 | 275 | 271
CREPIS | 5 | 51.2 | 34.2 | 176.4 | 175.4 | 173.4 | 171.4 | 169.4 | 169.4 | 164.4 | 162.4 | 160.4 | 158.4 | 157.4 | 157.4 | 155.4 | 153.4 | 149.4 | 145.4
CUP_GPN | 1 | 41 | 27 | 159 | 158 | 156 | 154 | 152 | 152 | 147 | 145 | 143 | 141 | 140 | 140 | 138 | 136 | 132 | 128
DASH_BKK | 1 | 11 | 35 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 130 | 125 | 123 | 121 | 119 | 118 | 118 | 116 | 114 | 110 | 106
DIGEST | 1 | 27 | 10 | 128 | 127 | 125 | 123 | 121 | 121 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | 109 | 107 | 105 | 101 | 97
EEA | 2 | 62 | 137 | 290 | 289 | 287 | 285 | 283 | 283 | 278 | 276 | 274 | 272 | 271 | 271 | 269 | 267 | 263 | 259
EHD | 5 | 22 | 94.5 | 207.5 | 206.5 | 204.5 | 202.5 | 200.5 | 200.5 | 195.5 | 193.5 | 191.5 | 189.5 | 188.5 | 188.5 | 186.5 | 184.5 | 180.5 | 176.5
EKR_CUE | 6 | 40.1667 | 51.5 | 182.6667 | 181.6667 | 179.6667 | 177.6667 | 175.6667 | 175.6667 | 170.6667 | 168.6667 | 166.6667 | 164.6667 | 163.6667 | 163.6667 | 161.6667 | 159.6667 | 155.6667 | 151.6667
EMIS | 10 | 49.6 | 109.7 | 250.3 | 249.3 | 247.3 | 245.3 | 243.3 | 243.3 | 238.3 | 236.3 | 234.3 | 232.3 | 231.3 | 231.3 | 229.3 | 227.3 | 223.3 | 219.3
EPKK | 9 | 22.3333 | 34.3333 | 147.6667 | 146.6667 | 144.6667 | 142.6667 | 140.6667 | 140.6667 | 135.6667 | 133.6667 | 131.6667 | 129.6667 | 128.6667 | 128.6667 | 126.6667 | 124.6667 | 120.6667 | 116.6667
ERP_KFSCH | 47 | 20 | 15.5957 | 126.5957 | 125.5957 | 123.5957 | 121.5957 | 119.5957 | 119.5957 | 114.5957 | 112.5957 | 110.5957 | 108.5957 | 107.5957 | 107.5957 | 105.5957 | 103.5957 | 99.5957 | 95.5957
ESIS | 6 | 34.3333 | 55.5 | 180.8333 | 179.8333 | 177.8333 | 175.8333 | 173.8333 | 173.8333 | 168.8333 | 166.8333 | 164.8333 | 162.8333 | 161.8333 | 161.8333 | 159.8333 | 157.8333 | 153.8333 | 149.8333
ESON | 14 | 85.7857 | 75.1429 | 251.9286 | 250.9286 | 248.9286 | 246.9286 | 244.9286 | 244.9286 | 239.9286 | 237.9286 | 235.9286 | 233.9286 | 232.9286 | 232.9286 | 230.9286 | 228.9286 | 224.9286 | 220.9286
ESON_SHD | 3 | 23 | 24.3333 | 138.3333 | 137.3333 | 135.3333 | 133.3333 | 131.3333 | 131.3333 | 126.3333 | 124.3333 | 122.3333 | 120.3333 | 119.3333 | 119.3333 | 117.3333 | 115.3333 | 111.3333 | 107.3333
FKA_IDEY | 1 | 25 | 57 | 173 | 172 | 170 | 168 | 166 | 166 | 161 | 159 | 157 | 155 | 154 | 154 | 152 | 150 | 146 | 142
FORMS | 8 | 71.625 | 21.125 | 183.75 | 182.75 | 180.75 | 178.75 | 176.75 | 176.75 | 171.75 | 169.75 | 167.75 | 165.75 | 164.75 | 164.75 | 162.75 | 160.75 | 156.75 | 152.75
FOTOKONKRS | 4 | 78 | 46.25 | 215.25 | 214.25 | 212.25 | 210.25 | 208.25 | 208.25 | 203.25 | 201.25 | 199.25 | 197.25 | 196.25 | 196.25 | 194.25 | 192.25 | 188.25 | 184.25
GO_SABI | 2 | 29 | 104 | 224 | 223 | 221 | 219 | 217 | 217 | 212 | 210 | 208 | 206 | 205 | 205 | 203 | 201 | 197 | 193
GO_TORO | 2 | 91.5 | 69 | 251.5 | 250.5 | 248.5 | 246.5 | 244.5 | 244.5 | 239.5 | 237.5 | 235.5 | 233.5 | 232.5 | 232.5 | 230.5 | 228.5 | 224.5 | 220.5
GPN25YEARS | 2 | 10 | 1 | 102 | 101 | 99 | 97 | 95 | 95 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 79 | 75 | 71
GREET_CARD | 7 | 47 | 25.2857 | 163.2857 | 162.2857 | 160.2857 | 158.2857 | 156.2857 | 156.2857 | 151.2857 | 149.2857 | 147.2857 | 145.2857 | 144.2857 | 144.2857 | 142.2857 | 140.2857 | 136.2857 | 132.2857
GTM_INVEST | 2 | 83 | 29 | 203 | 202 | 200 | 198 | 196 | 196 | 191 | 189 | 187 | 185 | 184 | 184 | 182 | 180 | 176 | 172
HEALTH_ENV | 4 | 46 | 13.25 | 150.25 | 149.25 | 147.25 | 145.25 | 143.25 | 143.25 | 138.25 | 136.25 | 134.25 | 132.25 | 131.25 | 131.25 | 129.25 | 127.25 | 123.25 | 119.25
IB_SAP | 6 | 31.1667 | 57.5 | 179.6667 | 178.6667 | 176.6667 | 174.6667 | 172.6667 | 172.6667 | 167.6667 | 165.6667 | 163.6667 | 161.6667 | 160.6667 | 160.6667 | 158.6667 | 156.6667 | 152.6667 | 148.6667
INTSPACEZA | 16 | 26.6875 | 58.375 | 176.0625 | 175.0625 | 173.0625 | 171.0625 | 169.0625 | 169.0625 | 164.0625 | 162.0625 | 160.0625 | 158.0625 | 157.0625 | 157.0625 | 155.0625 | 153.0625 | 149.0625 | 145.0625
IS_ZAKUPKI | 3 | 105.6667 | 30.3333 | 227 | 226 | 224 | 222 | 220 | 220 | 215 | 213 | 211 | 209 | 208 | 208 | 206 | 204 | 200 | 196
ISPK_GPN_R | 1 | 60 | 132 | 283 | 282 | 280 | 278 | 276 | 276 | 271 | 269 | 267 | 265 | 264 | 264 | 262 | 260 | 256 | 252
ISUP_DRP | 2 | 42.5 | 151 | 284.5 | 283.5 | 281.5 | 279.5 | 277.5 | 277.5 | 272.5 | 270.5 | 268.5 | 266.5 | 265.5 | 265.5 | 263.5 | 261.5 | 257.5 | 253.5
ISUP_GPN | 7 | 26.7143 | 53 | 170.7143 | 169.7143 | 167.7143 | 165.7143 | 163.7143 | 163.7143 | 158.7143 | 156.7143 | 154.7143 | 152.7143 | 151.7143 | 151.7143 | 149.7143 | 147.7143 | 143.7143 | 139.7143
KEYPROJ_HR | 1 | 93 | 95 | 279 | 278 | 276 | 274 | 272 | 272 | 267 | 265 | 263 | 261 | 260 | 260 | 258 | 256 | 252 | 248
KGN_SEARCH | 1 | 34 | 48 | 173 | 172 | 170 | 168 | 166 | 166 | 161 | 159 | 157 | 155 | 154 | 154 | 152 | 150 | 146 | 142
KHD_BEF | 61 | 35.0328 | 64.6066 | 190.6393 | 189.6393 | 187.6393 | 185.6393 | 183.6393 | 183.6393 | 178.6393 | 176.6393 | 174.6393 | 172.6393 | 171.6393 | 171.6393 | 169.6393 | 167.6393 | 163.6393 | 159.6393
KIS_BA | 5 | 51.8 | 95.6 | 238.4 | 237.4 | 235.4 | 233.4 | 231.4 | 231.4 | 226.4 | 224.4 | 222.4 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 217.4 | 215.4 | 211.4 | 207.4
KIS_UKITA | 8 | 48.375 | 260.25 | 399.625 | 398.625 | 396.625 | 394.625 | 392.625 | 392.625 | 387.625 | 385.625 | 383.625 | 381.625 | 380.625 | 380.625 | 378.625 | 376.625 | 372.625 | 368.625
KKO | 7 | 68.8571 | 57.7143 | 217.5714 | 216.5714 | 214.5714 | 212.5714 | 210.5714 | 210.5714 | 205.5714 | 203.5714 | 201.5714 | 199.5714 | 198.5714 | 198.5714 | 196.5714 | 194.5714 | 190.5714 | 186.5714
KOMN_DANN | 6 | 16.3333 | 58.8333 | 166.1667 | 165.1667 | 163.1667 | 161.1667 | 159.1667 | 159.1667 | 154.1667 | 152.1667 | 150.1667 | 148.1667 | 147.1667 | 147.1667 | 145.1667 | 143.1667 | 139.1667 | 135.1667
KONK_PR_PB | 1 | 15 | 6 | 112 | 111 | 109 | 107 | 105 | 105 | 100 | 98 | 96 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 85 | 81
KONKPROFMA | 1 | 20 | 9 | 120 | 119 | 117 | 115 | 113 | 113 | 108 | 106 | 104 | 102 | 101 | 101 | 99 | 97 | 93 | 89
KONRS_DRIS | 7 | 89.2857 | 47.1429 | 227.4286 | 226.4286 | 224.4286 | 222.4286 | 220.4286 | 220.4286 | 215.4286 | 213.4286 | 211.4286 | 209.4286 | 208.4286 | 208.4286 | 206.4286 | 204.4286 | 200.4286 | 196.4286
KONTRAGENT | 12 | 365 | 32.25 | 488.25 | 487.25 | 485.25 | 483.25 | 481.25 | 481.25 | 476.25 | 474.25 | 472.25 | 470.25 | 469.25 | 469.25 | 467.25 | 465.25 | 461.25 | 457.25
KOR_CEN | 8 | 45.25 | 36.75 | 173 | 172 | 170 | 168 | 166 | 166 | 161 | 159 | 157 | 155 | 154 | 154 | 152 | 150 | 146 | 142
KP | 16 | 52.25 | 35.1875 | 178.4375 | 177.4375 | 175.4375 | 173.4375 | 171.4375 | 171.4375 | 166.4375 | 164.4375 | 162.4375 | 160.4375 | 159.4375 | 159.4375 | 157.4375 | 155.4375 | 151.4375 | 147.4375
KSHD | 119 | 54.605 | 105.7059 | 251.3109 | 250.3109 | 248.3109 | 246.3109 | 244.3109 | 244.3109 | 239.3109 | 237.3109 | 235.3109 | 233.3109 | 232.3109 | 232.3109 | 230.3109 | 228.3109 | 224.3109 | 220.3109
KSU_NSI | 142 | 64.5 | 102.7606 | 258.2606 | 257.2606 | 255.2606 | 253.2606 | 251.2606 | 251.2606 | 246.2606 | 244.2606 | 242.2606 | 240.2606 | 239.2606 | 239.2606 | 237.2606 | 235.2606 | 231.2606 | 227.2606
KSUI | 3 | 49 | 80.3333 | 220.3333 | 219.3333 | 217.3333 | 215.3333 | 213.3333 | 213.3333 | 208.3333 | 206.3333 | 204.3333 | 202.3333 | 201.3333 | 201.3333 | 199.3333 | 197.3333 | 193.3333 | 189.3333
KSUIT | 187 | 38.1176 | 28.6791 | 157.7968 | 156.7968 | 154.7968 | 152.7968 | 150.7968 | 150.7968 | 145.7968 | 143.7968 | 141.7968 | 139.7968 | 138.7968 | 138.7968 | 136.7968 | 134.7968 | 130.7968 | 126.7968
KYURASAO | 16 | 47.625 | 69.3125 | 207.9375 | 206.9375 | 204.9375 | 202.9375 | 200.9375 | 200.9375 | 195.9375 | 193.9375 | 191.9375 | 189.9375 | 188.9375 | 188.9375 | 186.9375 | 184.9375 | 180.9375 | 176.9375
MBA_DRP | 3 | 32.6667 | 125.6667 | 249.3333 | 248.3333 | 246.3333 | 244.3333 | 242.3333 | 242.3333 | 237.3333 | 235.3333 | 233.3333 | 231.3333 | 230.3333 | 230.3333 | 228.3333 | 226.3333 | 222.3333 | 218.3333
MERAK_PEEP | 1 | 54 | 43 | 188 | 187 | 185 | 183 | 181 | 181 | 176 | 174 | 172 | 170 | 169 | 169 | 167 | 165 | 161 | 157
MESSOYAHA | 1 | 18 | 2 | 111 | 110 | 108 | 106 | 104 | 104 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 92 | 90 | 88 | 84 | 80
MICROFILM | 2 | 13 | 24.5 | 128.5 | 127.5 | 125.5 | 123.5 | 121.5 | 121.5 | 116.5 | 114.5 | 112.5 | 110.5 | 109.5 | 109.5 | 107.5 | 105.5 | 101.5 | 97.5
MO | 2 | 18.5 | 64.5 | 174 | 173 | 171 | 169 | 167 | 167 | 162 | 160 | 158 | 156 | 155 | 155 | 153 | 151 | 147 | 143
MOBILENTA | 5 | 10.2 | 8.6 | 109.8 | 108.8 | 106.8 | 104.8 | 102.8 | 102.8 | 97.8 | 95.8 | 93.8 | 91.8 | 90.8 | 90.8 | 88.8 | 86.8 | 82.8 | 78.8
MOPS | 1 | 31 | 159 | 281 | 280 | 278 | 276 | 274 | 274 | 269 | 267 | 265 | 263 | 262 | 262 | 260 | 258 | 254 | 250
MSPPS_MB | 2 | 24.5 | 65.5 | 181 | 180 | 178 | 176 | 174 | 174 | 169 | 167 | 165 | 163 | 162 | 162 | 160 | 158 | 154 | 150
MTO | 289 | 63.9585 | 93.5278 | 248.4863 | 247.4863 | 245.4863 | 243.4863 | 241.4863 | 241.4863 | 236.4863 | 234.4863 | 232.4863 | 230.4863 | 229.4863 | 229.4863 | 227.4863 | 225.4863 | 221.4863 | 217.4863
MTR | 1 | 33 | 52 | 176 | 175 | 173 | 171 | 169 | 169 | 164 | 162 | 160 | 158 | 157 | 157 | 155 | 153 | 149 | 145
NAD_BLPS | 8 | 13.625 | 49.5 | 154.125 | 153.125 | 151.125 | 149.125 | 147.125 | 147.125 | 142.125 | 140.125 | 138.125 | 136.125 | 135.125 | 135.125 | 133.125 | 131.125 | 127.125 | 123.125
NB_ZAKUPKI | 6 | 82.8333 | 29.1667 | 203 | 202 | 200 | 198 | 196 | 196 | 191 | 189 | 187 | 185 | 184 | 184 | 182 | 180 | 176 | 172
NEW_SED | 2 | 53.5 | 99 | 243.5 | 242.5 | 240.5 | 238.5 | 236.5 | 236.5 | 231.5 | 229.5 | 227.5 | 225.5 | 224.5 | 224.5 | 222.5 | 220.5 | 216.5 | 212.5
NGT_SMART | 5 | 64 | 95.6 | 250.6 | 249.6 | 247.6 | 245.6 | 243.6 | 243.6 | 238.6 | 236.6 | 234.6 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 229.6 | 227.6 | 223.6 | 219.6
NKT_NSH | 1 | 68 | 31 | 190 | 189 | 187 | 185 | 183 | 183 | 178 | 176 | 174 | 172 | 171 | 171 | 169 | 167 | 163 | 159
NS_KGN | 14 | 30.8571 | 83.3571 | 205.2143 | 204.2143 | 202.2143 | 200.2143 | 198.2143 | 198.2143 | 193.2143 | 191.2143 | 189.2143 | 187.2143 | 186.2143 | 186.2143 | 184.2143 | 182.2143 | 178.2143 | 174.2143
OCO_HR | 1 | 73 | 27 | 191 | 190 | 188 | 186 | 184 | 184 | 179 | 177 | 175 | 173 | 172 | 172 | 170 | 168 | 164 | 160
OFERTA | 155 | 40.2065 | 42.4258 | 173.6323 | 172.6323 | 170.6323 | 168.6323 | 166.6323 | 166.6323 | 161.6323 | 159.6323 | 157.6323 | 155.6323 | 154.6323 | 154.6323 | 152.6323 | 150.6323 | 146.6323 | 142.6323
OIS_PIPE | 2 | 114 | 146.5 | 351.5 | 350.5 | 348.5 | 346.5 | 344.5 | 344.5 | 339.5 | 337.5 | 335.5 | 333.5 | 332.5 | 332.5 | 330.5 | 328.5 | 324.5 | 320.5
OIS_PRODUC | 11 | 34.8182 | 64.9091 | 190.7273 | 189.7273 | 187.7273 | 185.7273 | 183.7273 | 183.7273 | 178.7273 | 176.7273 | 174.7273 | 172.7273 | 171.7273 | 171.7273 | 169.7273 | 167.7273 | 163.7273 | 159.7273
OIS_USOI | 12 | 91.6667 | 40.4167 | 223.0833 | 222.0833 | 220.0833 | 218.0833 | 216.0833 | 216.0833 | 211.0833 | 209.0833 | 207.0833 | 205.0833 | 204.0833 | 204.0833 | 202.0833 | 200.0833 | 196.0833 | 192.0833
OISPIPE | 1 | 60 | 99 | 250 | 249 | 247 | 245 | 243 | 243 | 238 | 236 | 234 | 232 | 231 | 231 | 229 | 227 | 223 | 219
ORENBRG_PO | 1 | 17 | 33 | 141 | 140 | 138 | 136 | 134 | 134 | 129 | 127 | 125 | 123 | 122 | 122 | 120 | 118 | 114 | 110
OTCH_DYAR | 4 | 24 | 33.25 | 148.25 | 147.25 | 145.25 | 143.25 | 141.25 | 141.25 | 136.25 | 134.25 | 132.25 | 130.25 | 129.25 | 129.25 | 127.25 | 125.25 | 121.25 | 117.25
P_GPN_MNG | 2 | 27.5 | 42.5 | 161 | 160 | 158 | 156 | 154 | 154 | 149 | 147 | 145 | 143 | 142 | 142 | 140 | 138 | 134 | 130
P_NTC_2019 | 1 | 23 | 39 | 153 | 152 | 150 | 148 | 146 | 146 | 141 | 139 | 137 | 135 | 134 | 134 | 132 | 130 | 126 | 122
PHOTOSHOOT | 4 | 20.75 | 14.75 | 126.5 | 125.5 | 123.5 | 121.5 | 119.5 | 119.5 | 114.5 | 112.5 | 110.5 | 108.5 | 107.5 | 107.5 | 105.5 | 103.5 | 99.5 | 95.5
PKO | 2 | 40.5 | 33 | 164.5 | 163.5 | 161.5 | 159.5 | 157.5 | 157.5 | 152.5 | 150.5 | 148.5 | 146.5 | 145.5 | 145.5 | 143.5 | 141.5 | 137.5 | 133.5
PLAS | 6 | 27.8333 | 58 | 176.8333 | 175.8333 | 173.8333 | 171.8333 | 169.8333 | 169.8333 | 164.8333 | 162.8333 | 160.8333 | 158.8333 | 157.8333 | 157.8333 | 155.8333 | 153.8333 | 149.8333 | 145.8333
PO_GPN_NTC | 6 | 41.3333 | 48.5 | 180.8333 | 179.8333 | 177.8333 | 175.8333 | 173.8333 | 173.8333 | 168.8333 | 166.8333 | 164.8333 | 162.8333 | 161.8333 | 161.8333 | 159.8333 | 157.8333 | 153.8333 | 149.8333
PONT | 6 | 79 | 56.3333 | 226.3333 | 225.3333 | 223.3333 | 221.3333 | 219.3333 | 219.3333 | 214.3333 | 212.3333 | 210.3333 | 208.3333 | 207.3333 | 207.3333 | 205.3333 | 203.3333 | 199.3333 | 195.3333
PORT_DPSP | 5 | 17.4 | 42.8 | 151.2 | 150.2 | 148.2 | 146.2 | 144.2 | 144.2 | 139.2 | 137.2 | 135.2 | 133.2 | 132.2 | 132.2 | 130.2 | 128.2 | 124.2 | 120.2
PORT_GPNZA | 1 | 13 | 47 | 151 | 150 | 148 | 146 | 144 | 144 | 139 | 137 | 135 | 133 | 132 | 132 | 130 | 128 | 124 | 120
PORT_NNGGF | 1 | 8 | 98 | 197 | 196 | 194 | 192 | 190 | 190 | 185 | 183 | 181 | 179 | 178 | 178 | 176 | 174 | 170 | 166
PORT_SUOD | 4 | 24.25 | 41 | 156.25 | 155.25 | 153.25 | 151.25 | 149.25 | 149.25 | 144.25 | 142.25 | 140.25 | 138.25 | 137.25 | 137.25 | 135.25 | 133.25 | 129.25 | 125.25
PORTAL_BB | 1 | 25 | 153 | 269 | 268 | 266 | 264 | 262 | 262 | 257 | 255 | 253 | 251 | 250 | 250 | 248 | 246 | 242 | 238
PORTAL_BEF | 11 | 35.0909 | 45.6364 | 171.7273 | 170.7273 | 168.7273 | 166.7273 | 164.7273 | 164.7273 | 159.7273 | 157.7273 | 155.7273 | 153.7273 | 152.7273 | 152.7273 | 150.7273 | 148.7273 | 144.7273 | 140.7273
PORTAL_DIT | 1 | 14 | 36 | 141 | 140 | 138 | 136 | 134 | 134 | 129 | 127 | 125 | 123 | 122 | 122 | 120 | 118 | 114 | 110
PORTAL_DRP | 2 | 15.5 | 28.5 | 135 | 134 | 132 | 130 | 128 | 128 | 123 | 121 | 119 | 117 | 116 | 116 | 114 | 112 | 108 | 104
PORTAL_HSE | 8 | 33.75 | 59.875 | 184.625 | 183.625 | 181.625 | 179.625 | 177.625 | 177.625 | 172.625 | 170.625 | 168.625 | 166.625 | 165.625 | 165.625 | 163.625 | 161.625 | 157.625 | 153.625
PORTAL_NEN | 1 | 41 | 41 | 173 | 172 | 170 | 168 | 166 | 166 | 161 | 159 | 157 | 155 | 154 | 154 | 152 | 150 | 146 | 142
PORTAL_YUR | 4 | 25 | 40.75 | 156.75 | 155.75 | 153.75 | 151.75 | 149.75 | 149.75 | 144.75 | 142.75 | 140.75 | 138.75 | 137.75 | 137.75 | 135.75 | 133.75 | 129.75 | 125.75
PORTALCPAR | 1 | 34 | 55 | 180 | 179 | 177 | 175 | 173 | 173 | 168 | 166 | 164 | 162 | 161 | 161 | 159 | 157 | 153 | 149
PORTALMNPZ | 1 | 77 | 97 | 265 | 264 | 262 | 260 | 258 | 258 | 253 | 251 | 249 | 247 | 246 | 246 | 244 | 242 | 238 | 234
PORTASNMNG | 1 | 7 | 10 | 108 | 107 | 105 | 103 | 101 | 101 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 89 | 87 | 85 | 81 | 77
PORTGPNGEO | 1 | 30 | 78 | 199 | 198 | 196 | 194 | 192 | 192 | 187 | 185 | 183 | 181 | 180 | 180 | 178 | 176 | 172 | 168
PORTGPNYAM | 1 | 48 | 114 | 253 | 252 | 250 | 248 | 246 | 246 | 241 | 239 | 237 | 235 | 234 | 234 | 232 | 230 | 226 | 222
PORTL_BLPS | 1 | 9 | 25 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 106 | 104 | 102 | 98 | 94
PRAKTIKIRM | 1 | 19 | 41 | 151 | 150 | 148 | 146 | 144 | 144 | 139 | 137 | 135 | 133 | 132 | 132 | 130 | 128 | 124 | 120
PRIZN_LUCH | 3 | 66 | 26 | 183 | 182 | 180 | 178 | 176 | 176 | 171 | 169 | 167 | 165 | 164 | 164 | 162 | 160 | 156 | 152
RAMPE | 1 | 57 | 70 | 218 | 217 | 215 | 213 | 211 | 211 | 206 | 204 | 202 | 200 | 199 | 199 | 197 | 195 | 191 | 187
RAP_GRDOB | 1 | 29 | 33 | 153 | 152 | 150 | 148 | 146 | 146 | 141 | 139 | 137 | 135 | 134 | 134 | 132 | 130 | 126 | 122
RAVNODEIST | 1 | 70 | 36 | 197 | 196 | 194 | 192 | 190 | 190 | 185 | 183 | 181 | 179 | 178 | 178 | 176 | 174 | 170 | 166
RESH_KON_K | 1 | 93 | 132 | 316 | 315 | 313 | 311 | 309 | 309 | 304 | 302 | 300 | 298 | 297 | 297 | 295 | 293 | 289 | 285
RESHKONKOM | 8 | 83.5 | 33.875 | 208.375 | 207.375 | 205.375 | 203.375 | 201.375 | 201.375 | 196.375 | 194.375 | 192.375 | 190.375 | 189.375 | 189.375 | 187.375 | 185.375 | 181.375 | 177.375
S_FORUM_GN | 5 | 26.2 | 33.6 | 150.8 | 149.8 | 147.8 | 145.8 | 143.8 | 143.8 | 138.8 | 136.8 | 134.8 | 132.8 | 131.8 | 131.8 | 129.8 | 127.8 | 123.8 | 119.8
SABI | 11 | 18.6364 | 67.3636 | 177 | 176 | 174 | 172 | 170 | 170 | 165 | 163 | 161 | 159 | 158 | 158 | 156 | 154 | 150 | 146
SABI_PNPO | 6 | 13 | 74.8333 | 178.8333 | 177.8333 | 175.8333 | 173.8333 | 171.8333 | 171.8333 | 166.8333 | 164.8333 | 162.8333 | 160.8333 | 159.8333 | 159.8333 | 157.8333 | 155.8333 | 151.8333 | 147.8333
SAIT_GPN | 1 | 17 | 58 | 166 | 165 | 163 | 161 | 159 | 159 | 154 | 152 | 150 | 148 | 147 | 147 | 145 | 143 | 139 | 135
SAIT_MNG | 1 | 22 | 125 | 238 | 237 | 235 | 233 | 231 | 231 | 226 | 224 | 222 | 220 | 219 | 219 | 217 | 215 | 211 | 207
SAIT_UIDO | 1 | 9 | 26 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 119 | 114 | 112 | 110 | 108 | 107 | 107 | 105 | 103 | 99 | 95
SAP_BASIS | 87 | 47.4023 | 114.8721 | 253.2744 | 252.2744 | 250.2744 | 248.2744 | 246.2744 | 246.2744 | 241.2744 | 239.2744 | 237.2744 | 235.2744 | 234.2744 | 234.2744 | 232.2744 | 230.2744 | 226.2744 | 222.2744
SAP_ESS_HR | 41 | 62.5366 | 124.8049 | 278.3415 | 277.3415 | 275.3415 | 273.3415 | 271.3415 | 271.3415 | 266.3415 | 264.3415 | 262.3415 | 260.3415 | 259.3415 | 259.3415 | 257.3415 | 255.3415 | 251.3415 | 247.3415
SAP_HR | 286 | 37.5315 | 57.6783 | 186.2098 | 185.2098 | 183.2098 | 181.2098 | 179.2098 | 179.2098 | 174.2098 | 172.2098 | 170.2098 | 168.2098 | 167.2098 | 167.2098 | 165.2098 | 163.2098 | 159.2098 | 155.2098
SAP_HR_TM | 19 | 38.5789 | 113.0526 | 242.6316 | 241.6316 | 239.6316 | 237.6316 | 235.6316 | 235.6316 | 230.6316 | 228.6316 | 226.6316 | 224.6316 | 223.6316 | 223.6316 | 221.6316 | 219.6316 | 215.6316 | 211.6316
SAP_SF_REC | 2 | 13.5 | 30 | 134.5 | 133.5 | 131.5 | 129.5 | 127.5 | 127.5 | 122.5 | 120.5 | 118.5 | 116.5 | 115.5 | 115.5 | 113.5 | 111.5 | 107.5 | 103.5
SAP_SM_7 | 19 | 33.3684 | 35.6316 | 160 | 159 | 157 | 155 | 153 | 153 | 148 | 146 | 144 | 142 | 141 | 141 | 139 | 137 | 133 | 129
SAPFIR | 186 | 30.5806 | 52.672 | 174.2527 | 173.2527 | 171.2527 | 169.2527 | 167.2527 | 167.2527 | 162.2527 | 160.2527 | 158.2527 | 156.2527 | 155.2527 | 155.2527 | 153.2527 | 151.2527 | 147.2527 | 143.2527
SARP | 2 | 25.5 | 58 | 174.5 | 173.5 | 171.5 | 169.5 | 167.5 | 167.5 | 162.5 | 160.5 | 158.5 | 156.5 | 155.5 | 155.5 | 153.5 | 151.5 | 147.5 | 143.5
SBNP | 13 | 33.6923 | 30.4615 | 155.1538 | 154.1538 | 152.1538 | 150.1538 | 148.1538 | 148.1538 | 143.1538 | 141.1538 | 139.1538 | 137.1538 | 136.1538 | 136.1538 | 134.1538 | 132.1538 | 128.1538 | 124.1538
SBYT | 37 | 22.8919 | 45.6757 | 159.5676 | 158.5676 | 156.5676 | 154.5676 | 152.5676 | 152.5676 | 147.5676 | 145.5676 | 143.5676 | 141.5676 | 140.5676 | 140.5676 | 138.5676 | 136.5676 | 132.5676 | 128.5676
SBYT_4_7 | 4 | 36.25 | 30.5 | 157.75 | 156.75 | 154.75 | 152.75 | 150.75 | 150.75 | 145.75 | 143.75 | 141.75 | 139.75 | 138.75 | 138.75 | 136.75 | 134.75 | 130.75 | 126.75
SBYT_PLUS | 10 | 25.5 | 60.2 | 176.7 | 175.7 | 173.7 | 171.7 | 169.7 | 169.7 | 164.7 | 162.7 | 160.7 | 158.7 | 157.7 | 157.7 | 155.7 | 153.7 | 149.7 | 145.7
SED | 2 | 67.5 | 389 | 547.5 | 546.5 | 544.5 | 542.5 | 540.5 | 540.5 | 535.5 | 533.5 | 531.5 | 529.5 | 528.5 | 528.5 | 526.5 | 524.5 | 520.5 | 516.5
SED_AHO | 9 | 95.5556 | 89.7778 | 276.3333 | 275.3333 | 273.3333 | 271.3333 | 269.3333 | 269.3333 | 264.3333 | 262.3333 | 260.3333 | 258.3333 | 257.3333 | 257.3333 | 255.3333 | 253.3333 | 249.3333 | 245.3333
SED_DD | 2 | 77.5 | 148 | 316.5 | 315.5 | 313.5 | 311.5 | 309.5 | 309.5 | 304.5 | 302.5 | 300.5 | 298.5 | 297.5 | 297.5 | 295.5 | 293.5 | 289.5 | 285.5
SED_DITAT | 7 | 51.5714 | 159.4286 | 302 | 301 | 299 | 297 | 295 | 295 | 290 | 288 | 286 | 284 | 283 | 283 | 281 | 279 | 275 | 271
SED_EIP | 2 | 88.5 | 172 | 351.5 | 350.5 | 348.5 | 346.5 | 344.5 | 344.5 | 339.5 | 337.5 | 335.5 | 333.5 | 332.5 | 332.5 | 330.5 | 328.5 | 324.5 | 320.5
SED_ERMSEP | 1 | 63 | 157 | 311 | 310 | 308 | 306 | 304 | 304 | 299 | 297 | 295 | 293 | 292 | 292 | 290 | 288 | 284 | 280
SED_GPNYAM | 2 | 359.5 | 82.5 | 533 | 532 | 530 | 528 | 526 | 526 | 521 | 519 | 517 | 515 | 514 | 514 | 512 | 510 | 506 | 502
SED_HR | 9 | 69.2222 | 71.5556 | 231.7778 | 230.7778 | 228.7778 | 226.7778 | 224.7778 | 224.7778 | 219.7778 | 217.7778 | 215.7778 | 213.7778 | 212.7778 | 212.7778 | 210.7778 | 208.7778 | 204.7778 | 200.7778
SED_NMD | 22 | 42.3636 | 117.1364 | 250.5 | 249.5 | 247.5 | 245.5 | 243.5 | 243.5 | 238.5 | 236.5 | 234.5 | 232.5 | 231.5 | 231.5 | 229.5 | 227.5 | 223.5 | 219.5
SED_SH_PER | 1 | 37 | 172 | 300 | 299 | 297 | 295 | 293 | 293 | 288 | 286 | 284 | 282 | 281 | 281 | 279 | 277 | 273 | 269
SED_UT | 1 | 83 | 262 | 436 | 435 | 433 | 431 | 429 | 429 | 424 | 422 | 420 | 418 | 417 | 417 | 415 | 413 | 409 | 405
SEDMDPRETR | 1 | 20 | 103 | 214 | 213 | 211 | 209 | 207 | 207 | 202 | 200 | 198 | 196 | 195 | 195 | 193 | 191 | 187 | 183
SHAHMATKA | 37 | 106.8649 | 100.2222 | 298.0871 | 297.0871 | 295.0871 | 293.0871 | 291.0871 | 291.0871 | 286.0871 | 284.0871 | 282.0871 | 280.0871 | 279.0871 | 279.0871 | 277.0871 | 275.0871 | 271.0871 | 267.0871
SK_FO | 16 | 72.6875 | 65.375 | 229.0625 | 228.0625 | 226.0625 | 224.0625 | 222.0625 | 222.0625 | 217.0625 | 215.0625 | 213.0625 | 211.0625 | 210.0625 | 210.0625 | 208.0625 | 206.0625 | 202.0625 | 198.0625
SKIB | 14 | 33.6429 | 30.4286 | 155.0714 | 154.0714 | 152.0714 | 150.0714 | 148.0714 | 148.0714 | 143.0714 | 141.0714 | 139.0714 | 137.0714 | 136.0714 | 136.0714 | 134.0714 | 132.0714 | 128.0714 | 124.0714
SKKD_SAP | 10 | 30 | 58.8 | 179.8 | 178.8 | 176.8 | 174.8 | 172.8 | 172.8 | 167.8 | 165.8 | 163.8 | 161.8 | 160.8 | 160.8 | 158.8 | 156.8 | 152.8 | 148.8
SMA_BRD | 5 | 37.2 | 56.8 | 185 | 184 | 182 | 180 | 178 | 178 | 173 | 171 | 169 | 167 | 166 | 166 | 164 | 162 | 158 | 154
SMB | 25 | 48.76 | 101.92 | 241.68 | 240.68 | 238.68 | 236.68 | 234.68 | 234.68 | 229.68 | 227.68 | 225.68 | 223.68 | 222.68 | 222.68 | 220.68 | 218.68 | 214.68 | 210.68
SMD | 7 | 39.1429 | 65 | 195.1429 | 194.1429 | 192.1429 | 190.1429 | 188.1429 | 188.1429 | 183.1429 | 181.1429 | 179.1429 | 177.1429 | 176.1429 | 176.1429 | 174.1429 | 172.1429 | 168.1429 | 164.1429
SNAB_PORT | 3 | 35.6667 | 57.6667 | 184.3333 | 183.3333 | 181.3333 | 179.3333 | 177.3333 | 177.3333 | 172.3333 | 170.3333 | 168.3333 | 166.3333 | 165.3333 | 165.3333 | 163.3333 | 161.3333 | 157.3333 | 153.3333
SOL | 1 | 36 | 64 | 191 | 190 | 188 | 186 | 184 | 184 | 179 | 177 | 175 | 173 | 172 | 172 | 170 | 168 | 164 | 160
SOL_NEW | 1 | 6 | 150 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 240 | 235 | 233 | 231 | 229 | 228 | 228 | 226 | 224 | 220 | 216
SPO | 52 | 35.9423 | 71.4808 | 198.4231 | 197.4231 | 195.4231 | 193.4231 | 191.4231 | 191.4231 | 186.4231 | 184.4231 | 182.4231 | 180.4231 | 179.4231 | 179.4231 | 177.4231 | 175.4231 | 171.4231 | 167.4231
SPPR_BLPS | 2 | 95.5 | 185 | 371.5 | 370.5 | 368.5 | 366.5 | 364.5 | 364.5 | 359.5 | 357.5 | 355.5 | 353.5 | 352.5 | 352.5 | 350.5 | 348.5 | 344.5 | 340.5
SPROS | 4 | 32 | 37.75 | 160.75 | 159.75 | 157.75 | 155.75 | 153.75 | 153.75 | 148.75 | 146.75 | 144.75 | 142.75 | 141.75 | 141.75 | 139.75 | 137.75 | 133.75 | 129.75
SRZ | 7 | 39.1429 | 73 | 203.1429 | 202.1429 | 200.1429 | 198.1429 | 196.1429 | 196.1429 | 191.1429 | 189.1429 | 187.1429 | 185.1429 | 184.1429 | 184.1429 | 182.1429 | 180.1429 | 176.1429 | 172.1429
STAT_POS | 3 | 81 | 49.3333 | 221.3333 | 220.3333 | 218.3333 | 216.3333 | 214.3333 | 214.3333 | 209.3333 | 207.3333 | 205.3333 | 203.3333 | 202.3333 | 202.3333 | 200.3333 | 198.3333 | 194.3333 | 190.3333
SUD_BLPS | 5 | 44.8 | 109 | 244.8 | 243.8 | 241.8 | 239.8 | 237.8 | 237.8 | 232.8 | 230.8 | 228.8 | 226.8 | 225.8 | 225.8 | 223.8 | 221.8 | 217.8 | 213.8
SUID | 17 | 86.5882 | 78.5294 | 256.1176 | 255.1176 | 253.1176 | 251.1176 | 249.1176 | 249.1176 | 244.1176 | 242.1176 | 240.1176 | 238.1176 | 237.1176 | 237.1176 | 235.1176 | 233.1176 | 229.1176 | 225.1176
SUO_BLPS | 1 | 21 | 75 | 187 | 186 | 184 | 182 | 180 | 180 | 175 | 173 | 171 | 169 | 168 | 168 | 166 | 164 | 160 | 156
SUP | 6 | 31.6667 | 48.1667 | 170.8333 | 169.8333 | 167.8333 | 165.8333 | 163.8333 | 163.8333 | 158.8333 | 156.8333 | 154.8333 | 152.8333 | 151.8333 | 151.8333 | 149.8333 | 147.8333 | 143.8333 | 139.8333
SUPNASHELF | 1 | 21 | 72 | 184 | 183 | 181 | 179 | 177 | 177 | 172 | 170 | 168 | 166 | 165 | 165 | 163 | 161 | 157 | 153
SUPSD_BLPS | 2 | 19 | 9.5 | 119.5 | 118.5 | 116.5 | 114.5 | 112.5 | 112.5 | 107.5 | 105.5 | 103.5 | 101.5 | 100.5 | 100.5 | 98.5 | 96.5 | 92.5 | 88.5
SYS_FK | 16 | 16 | 39.0625 | 146.0625 | 145.0625 | 143.0625 | 141.0625 | 139.0625 | 139.0625 | 134.0625 | 132.0625 | 130.0625 | 128.0625 | 127.0625 | 127.0625 | 125.0625 | 123.0625 | 119.0625 | 115.0625
SYSTEM_AUT | 11 | 45.8182 | 142.6364 | 279.4545 | 278.4545 | 276.4545 | 274.4545 | 272.4545 | 272.4545 | 267.4545 | 265.4545 | 263.4545 | 261.4545 | 260.4545 | 260.4545 | 258.4545 | 256.4545 | 252.4545 | 248.4545
TC_MSFO | 50 | 19.48 | 62.0612 | 172.5412 | 171.5412 | 169.5412 | 167.5412 | 165.5412 | 165.5412 | 160.5412 | 158.5412 | 156.5412 | 154.5412 | 153.5412 | 153.5412 | 151.5412 | 149.5412 | 145.5412 | 141.5412
TOIR_AERO | 1 | 16 | 72 | 179 | 178 | 176 | 174 | 172 | 172 | 167 | 165 | 163 | 161 | 160 | 160 | 158 | 156 | 152 | 148
TOIR_LOGIC | 1 | 42 | 23 | 156 | 155 | 153 | 151 | 149 | 149 | 144 | 142 | 140 | 138 | 137 | 137 | 135 | 133 | 129 | 125
TORO_NPZ | 53 | 55.7736 | 73.2642 | 220.0377 | 219.0377 | 217.0377 | 215.0377 | 213.0377 | 213.0377 | 208.0377 | 206.0377 | 204.0377 | 202.0377 | 201.0377 | 201.0377 | 199.0377 | 197.0377 | 193.0377 | 189.0377
UPP_AERO | 20 | 36.4 | 44.2 | 171.6 | 170.6 | 168.6 | 166.6 | 164.6 | 164.6 | 159.6 | 157.6 | 155.6 | 153.6 | 152.6 | 152.6 | 150.6 | 148.6 | 144.6 | 140.6
UPP_MB | 25 | 84.88 | 62 | 237.88 | 236.88 | 234.88 | 232.88 | 230.88 | 230.88 | 225.88 | 223.88 | 221.88 | 219.88 | 218.88 | 218.88 | 216.88 | 214.88 | 210.88 | 206.88
UPP_MZSM | 2 | 49 | 5.5 | 145.5 | 144.5 | 142.5 | 140.5 | 138.5 | 138.5 | 133.5 | 131.5 | 129.5 | 127.5 | 126.5 | 126.5 | 124.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5
UPP_NS | 2 | 27.5 | 14.5 | 133 | 132 | 130 | 128 | 126 | 126 | 121 | 119 | 117 | 115 | 114 | 114 | 112 | 110 | 106 | 102
UPP_NTC | 2 | 42 | 33.5 | 166.5 | 165.5 | 163.5 | 161.5 | 159.5 | 159.5 | 154.5 | 152.5 | 150.5 | 148.5 | 147.5 | 147.5 | 145.5 | 143.5 | 139.5 | 135.5
UPPRE_BRD | 2 | 31 | 111 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 226 | 221 | 219 | 217 | 215 | 214 | 214 | 212 | 210 | 206 | 202
USPP | 4 | 12.75 | 32 | 135.75 | 134.75 | 132.75 | 130.75 | 128.75 | 128.75 | 123.75 | 121.75 | 119.75 | 117.75 | 116.75 | 116.75 | 114.75 | 112.75 | 108.75 | 104.75
VIKTORINI | 17 | 50.2941 | 31.9412 | 173.2353 | 172.2353 | 170.2353 | 168.2353 | 166.2353 | 166.2353 | 161.2353 | 159.2353 | 157.2353 | 155.2353 | 154.2353 | 154.2353 | 152.2353 | 150.2353 | 146.2353 | 142.2353
VOLONT_PRJ | 3 | 73.6667 | 36.3333 | 201 | 200 | 198 | 196 | 194 | 194 | 189 | 187 | 185 | 183 | 182 | 182 | 180 | 178 | 174 | 170
WEB_TUTOR | 54 | 38.8148 | 27.1852 | 157 | 156 | 154 | 152 | 150 | 150 | 145 | 143 | 141 | 139 | 138 | 138 | 136 | 134 | 130 | 126
WEBSITEDRP | 1 | 92 | 3 | 186 | 185 | 183 | 181 | 179 | 179 | 174 | 172 | 170 | 168 | 167 | 167 | 165 | 163 | 159 | 155
WEBSITEPOZ | 7 | 46.4286 | 10.8571 | 148.2857 | 147.2857 | 145.2857 | 143.2857 | 141.2857 | 141.2857 | 136.2857 | 134.2857 | 132.2857 | 130.2857 | 129.2857 | 129.2857 | 127.2857 | 125.2857 | 121.2857 | 117.2857
ZAP_MED | 1 | 11 | 13 | 115 | 114 | 112 | 110 | 108 | 108 | 103 | 101 | 99 | 97 | 96 | 96 | 94 | 92 | 88 | 84
ZUP | 158 | 67.7025 | 64.6688 | 223.3713 | 222.3713 | 220.3713 | 218.3713 | 216.3713 | 216.3713 | 211.3713 | 209.3713 | 207.3713 | 205.3713 | 204.3713 | 204.3713 | 202.3713 | 200.3713 | 196.3713 | 192.3713